两座450立方高炉工程筑炉施工组织设计

### 一、 工程概况

本高炉采用矮胖自立式结构，炉缸砌筑后直径5400  ,炉缸高度4185  风口15个，铁口、渣口1个。

炉底、炉缸采用“碳砖＋陶瓷杯”结构。炉底封板以下为耐热基混凝土，周围的粘土砖和碳捣料，耐热基础上面的耐火浇注料、碳素捣打料及灌浆料。封板以上为2层满铺半石墨质高炉焙烧炭砖、四层满铺半石墨质低气空率自焙炭砖；陶瓷杯结构为：杯底为2层塑性相刚玉莫来石砖，杯壁由塑性相刚玉莫来石砖和塑性相棕刚玉转组成；炉缸周围砌微孔模压碳砖；为保证砌筑质量，铁口、渣口、风口均采用组合砖；炉腹砌GL-65高铝砖，炉身喷涂料施工，炉腹另有35mm厚的喷涂料。施工结束前炉缸砌一层保护砖。 6-13带冷却壁镶砖施工，炉候钢砖捣料，炉头喷涂料施工。高炉煤气导出管仅上升管（4根）砌筑耐火砖。出铁场、渣沟施工。

1.热风炉

根据高炉的产能，配置三座内燃式热风炉。热风炉内高36.35米、内经8.13／6.86米，蓄热，蓄热室格子砖高26.7米。

热风炉拱顶砌体与大墙脱开，其重量由炉壳支撑；燃烧室采用“馒头形”断面；墙体为复合式结构，不同部位耐火砖的材质不同，其中高温区采用低蠕变高路砖；隔墙采用高性能的隔热砖及特殊结构的耐热不锈钢板。拱顶内环砖为异型组合砖。砌筑范围主要包括：热风炉炉体（蓄热室、燃烧室、拱顶等）、热风管道（热风总管、支管、围管及送风支管等）、烟气管、倒流休风管、混风管以及煤气、空气入口等部位砌砖、喷涂。

编制依据

×  马钢设计研究院高炉系统耐火材料施工图；

×  《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-87;

×  《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92;

×  《筑炉手册》其它相关筑炉资料。

施工准备及大临设施

3.1.1施工组织准备工作

我公司对该工程实行项目管理，项目部全过程负责该工程的施工管理。通过组织精干有力的队伍，运用“目标控制、动态考核、动态管理、确保生产”方法组织施工，确保高效率、高质量完成施工任务。

两座450立方高炉系统筑炉工程设立项目经理部。项目经理由分公司经理李家来担任.项目副经理。项目部主要成员见下表：

| 序号 | 姓名 | 文化程度 | 分工 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 本科 | 项目经理 | 工程部经理 |
| 2 | XXX | 本科 | 项目副经理 |  |
| 3 | XXX | 大专 | 项目副经理 |  |
| 4 | XXX | 大专 | 技术负责人 | 筑炉公司负责人 |
| 5 | XXX | 大专 | 技术负责人 | 筑炉公司负责人 |
| 6 | XXX | 高中 | 施工员 | 筑炉公司负责人 |
| 7 | XXX | 高中 | 施工员 | 筑炉公司负责人 |
| 8 | XXX | 大专 | 施工员 | 工程业务主管 |
| 9 | XXX | 大专 | 安全员 | 安全负责人 |
| 10 | XXX | 大专 | 材料设备员 | 材料负责人 |
| 11 | XXX | 大专 | 质量员 | 分公司负责人 |

3.1.2 施工技术准备工作

×  认真审查图纸,领会设计意图,开工前搞好图纸的会审工作.

×  根据总体要求,分解工程进度空值目标,提出物资计划.

×  制定质量目标和质量控制措施,健全施工质量保证体系.

×  认证做好技术交底和安全交底工作.

×  掌握本工程各种耐火材料,特别是不定性耐火材料的性能.

3.1.3   耐火材料的验收及对方要求

在厂家预砌的耐火砖需要相关方验收合格后才能发货。施工现场设耐火材料临时堆放场地，位置离作业点不得超过30M水平距离，尽量减少材料倒运次数。现场堆放点必须考虑到防雨、防潮。所有耐火材料应有质量保证书、产品合格证及材料施工说明。

施工现场大临设施

现场“三通一平”及耐材堆放场地

施工前，通向施工区域的道路要保持畅通无阻，保证材料和设备的运输不受影响，必要时对场地进行平整。现场设备、材料、作业平台等在施工前由项目部统一协调安排，定置堆放。根据现场实际情况及高炉系统总图安排，选择热风炉北侧为现场耐材临时堆放场地，请上级项目部给予确认。

高炉区域大临设施及进料措施

耐火材料运到出铁场，利用电动葫芦吊到出铁场平台。再用轨道及平板车将其送到炉内各部位。经铁口及风口进到炉内接砖小平台。在高炉炉内设吊装机具，将入炉后的碳砖运到砌筑面。

开箱检查的砖箱除外，其它砖必须在入炉平台上开箱。大块碳砖在开箱后，保留木质底座，然后用套有橡皮管的钢丝绳运输该砖到运输小车上。入炉后用套有橡皮管的钢丝绳运输该砖到砌筑工作地点。砌筑时用真空吸盘，放下时其下必须垫上100   100的方木。但吊砖是不允许吊高，满足砌筑即可。小块砖在开箱后装上自制砖箱内进行运输。主要是保证耐火砖不被损坏。

热风炉区域大临设施及进料措施

在热风炉南侧紧靠炉壳搭设三座脚手架和三座提升机架。要求脚手架搭设前，必须经业主确认搭设现场。在开孔及拱顶人空位置搭设与脚手架连成整体的接砖平台，利用滑槽将耐火材料运输到作业面。

燃烧室大墙砌筑采用异性吊盘，吊盘在炉外预先制作好并进行预装，然后分片经人空进入炉内组装就位。陶瓷燃烧器同步砌筑。

拱顶砌筑前，在格子砖上设置保护层，搭设脚手架施工。

热风管道的施工，在总管合适位置处搭设提升机架，通过提升机将耐材吊到热风总管平台，通过手推车作水平运输，人工解包后经人孔送到管道内作业面。

上升管在管道内外均搭设脚手架，设置简易卷杨。先利用炉顶行车，将材料运到炉顶大平台，在其上方的平台设置卷扬，然后利用卷扬将耐材垂直运输到相应平台，经人孔进入管道内。管道内运输及外部运输均采用人工。

.  主体工程施工工艺及方案

施工前必须具备的条件

1).炉底风冷管试压合格具备打压条件;

2).冷却壁试压合格,安装结束具备沟缝条件.

3).炉底网格板安装检查合格,误差在0-2mm;

4).炉内中心 铁口中心 风口中心  标高等有关资料交接清楚.现场复查符合规范及图纸要求,确保耐火材料砌筑.

5).关键部位耐材预砌完毕.

6).各种管道要检查其内经公差在允许范围内;

7).各种材料按计划到位,均检验合格,资料齐全.

8).工机具准备齐全,运输设施 吊运机具  提升机具试运转无误.

9).防雨防水措施到位.

10).上下工序交接手续及资料齐全.

11).水  电  风  气等资源节点检查无误,能保证正常施工.

高炉主要部位施工方案

本次筑炉施工内容包括高炉本体的炉基耐火浇注料  炉底找平层,炉底炉缸砌筑  炉腹耐火砖砌筑  炉身和炉候喷涂  冷却壁部位耐火材料施工等.

4.2.1 炉底施工

1).  炉底封板以下浇注料及碳素料施工

该部位施工必须等水冷管安装完毕并将现场清理干净后方可进行.要求连续施工不得间断,各部位密度一致,内部不得有空隙,耐火浇注料施工完毕后必须保养一段时间,保养期间不得正东冲击,并严禁向其上面洒水和受阳光直接照射.碳素捣打料充填后也须保养,达到一定强度后方可进行炉底封板的施工.其后进行压力灌浆.

2).  炉底碳素找平层施工

要求平整度和压下量符合要求.其平整度的好坏直接关系到炉底碳砖砌筑施工是否顺利，影响碳砖砌体的质量。其密实度关系到炉底风冷效果，影响高炉整体寿命。所以，必须有效控制找平层的平整度和密实度。

炉底封板上找平标尺焊接前先校验风口中心水平标高和铁口中心水平标高之间的间隙，与图纸无误后从风口中心往下返找平层标高，并将该尺寸通过测量仪返到炉壳上，同时作明显的标记。

找平标尺：

该面刨平

650

430

首先用螺栓固定找平标尺，然后用水准仪对每个标尺尽心全面的检查，确认无误后进行焊接，焊接完毕后进行再次检查，所有点的标高误差在0～ －1mm，同时用3m的靠尺检查局部平整度误差在0.5m以内，此时具备捣料条件。

为使碳料温度均匀，保证施工压下量，采用蒸汽加热的办法加热，温度建议控制在70-80度为宜（具体以材料的施工技术说明为准）。对施工面区域进行全面清理干净。用刮板将碳料平铺，逐格震实捣打，要求边铺料边刮边捣打。一层铺料厚度约为100mm，用风镐一锤压半锤，打三～四遍，压下量不小于40  ,最后一层要高于标尺2mm以上。采用风动铲平机将其铲平。低凹处将碳料拉毛，重新加料捣打。铲平前首先检查密实度是否符合要求，确认合格后，再进行铲平。

3)   炉底碳砖砌筑

炉底满铺五层碳砖。砌筑前，要测量放线，各层的砌筑转列方向全部在炉壳上标示出来。耐火内衬砌筑示意图见附图。

碳砖的砌筑顺序为：干排――砌筑――顶撑――碳捣――修平。

施工时，先进入炉内中间列碳砖2列，按照预砌编号，顺序摆放，中间列的前一列两端到炉皮的间距用木楔楔紧、固定，中间砖列作平整度、垂直度、中心线检测。合格后开始砌筑，砌筑时，首先对砌筑部位进行清理，然后再把砌筑砖块进行预演，检查水平度和退台，确认符合要求后，调离该砖，在砖的砌筑面进行双面刮油，刮油自下而上，用齿庄刮油刀，作业时涂抹炭质泥浆要均匀快速，砌筑时要用真空吸盘作为砌筑工具，就位的同时检查水平度和错台，合格后应将底部溢出的多余泥浆铲除干净，然后砌筑下一块砖。一块砖砌筑完毕后两侧用千斤顶顶紧，使灰缝达到砌筑要求，同时对各部位溢出的多余泥浆铲除干净，在砖列和炉壳间隙中用木楔楔紧，然后再继续砌筑下一列，待一侧砌筑两列时，在两侧用组合钢骨架和千斤顶顶撑，再次检查灰缝，待合格后拆除组合钢骨架，然后两侧可同时砌筑。砌筑完毕后，捣打四周的碳素捣打料，每层施工结束后对砌筑表面进行平整度检查、标高检查，如个别点超标，这对该区域进行研磨处理，直到符合砌筑要求，并通过验收，在砌筑上一面层。

炉壳和碳砖之间的碳素料施工前首先对该部位进行清理干净。打料时应现将捣料施工到一半时，在拆除捣打部位的木屑，其它部位不允许拆除，否则就会发生偏移，碳素料一次铺料厚度要求小于100mm，用一锤压半锤的办法连续均匀逐层捣实。风动锤的工作压力不应小于0.5MPa,压宿比不小于40 ％  。碳砖测温开槽应根据仪表分布图和现场实际情况进行开槽施工，开槽深度由热电偶的粗细决定。在一层碳砖开槽完毕后由仪表施工单位安装热电偶，安装完毕并验收合格后，对该处间隙用规定材料捣实，然后施工上一层砖。

炉底碳砖砖缝控制在1mm。

4.2.2   炉缸砌筑

环形碳砖砌筑顺序：先在炉底上用划规划线确定位置,按预砌编号从铁口中心线开始向两侧干排,确认无误后开始砌筑。砌筑前预先留下来几块砖，从一侧进行施工。施工时，首先对砌筑部位再次进行清理，然后再砖的砌筑面进行双面刮油，刮油应自上往下，工具用齿状刮油刀。涂抹碳质泥浆要均匀快速。利用真空吸盘作为工具。就位同时检查水平度和错台，合格后，应将底部多余的泥浆铲除干净，然后砌筑下一块砖。砌筑三块砖后，两侧用千斤顶顶紧，使灰缝达到砌筑要求，同时对各部位溢出的泥浆铲除干净。在砖列和炉壳间隙中用木楔楔紧，然后继续砌筑下一列。环形碳砖的放射缝应与高炉直径方向一致，与下层砖缝应错开。环形碳砖砌筑完毕后，碳砖和冷却壁间隙用粗碳糊填充捣实。

炉壳和碳砖之间的碳素料施工同前面炉底的施工。

4.2.3    陶瓷杯施工

陶瓷杯施工：陶瓷杯施工质量的好坏直接关系到高炉的寿命，应此必须精心施工。应在精确防线的基础上，对照预砌图，按预砌编号对号入座。先砌筑杯底砖，后砌筑杯壁外侧微孔碳砖，最后砌筑杯壁砖。预砌过的碳砖/组合砖，如果在施工现场发现不能满足施工要求，须经设计部门或甲方确认修改后才能改道砌筑。炉底两层竖砌砖采用十字砌砖法。根据炉底十字中心线先进行中心砖的定位，在中心砖的砖面上安等分位置划出相互垂直的十字线，使之与炉底中心线重合，然后错开砖列厚度的一半，重拉十字线，沿线设置4根导向木，以此为导面进行砌筑。砌筑时首先让最低层的砌砖中心线与设计相符。

陶瓷杯壁砌筑：

1） 炉缸砌砖必须从铁口处开始，铁口框内砌砖应早于相应高度上的炉缸其它部分砌砖。炉墙各层皆平砌成相互交错的同心圆环，同层相邻的放射缝 上下层的垂直缝-环缝均应交错。错缝不得小于10mm。严禁有贯穿缝 三层同缝（环缝-放射缝）。

2）渣口 风口在水套安装以后砌砖，沿渣口边缘一米砌砖紧靠冷却壁砌筑，其间隙为5mm，缝隙内按规定填充材料。

3）砌筑的每层合门砖不多于四处，分布均匀，层与层之间的合门砖要错开，且要避开空洞位置。

4.2.4   炉腹砌筑

1）炉腹，炉腰紧靠冷却壁砌筑，同时保持垂直缝交错。

2) 通过钢圈中心准确地拉紧钢丝和管子作为砌砖的中心线，砌筑中心对炉口钢圈中心的偏差不能大于30mm。

3）炉身砌体半径偏差不大于±15mm。

4.2.5   喷涂施工

喷涂机的设置在出铁场平台，靠近作业地点，短线作业，不但可以减少输料管和输水管，还可减少机械和管道的工作压力，减少磨损，避免堵管，改进施工条件。

炉身喷涂下部采用MS3,上部采用BFS，用量约80吨，该高炉密封罩喷涂量约18立方。喷涂前要设置尺寸控制线，并进行试喷，控制水量的调节，以不出现干料和流淌为宜，然后进行正式喷涂，还要求喷涂料有较强的附着力。喷涂时喷枪喷射的流料方向与炉衬尽量垂直，并要求喷涂密实，喷枪进行螺旋式移动。喷涂时及时检查，保证喷涂层的密实度。喷涂结束后修理喷涂面，以达到图纸设计的要求。喷涂工艺见下图。

喷涂机

搅拌机

皮带机

空压机

喷涂机

高压水泵

水

工作面

喷枪

4.3    热风炉砌筑工艺

主要施工内容：耐火纤维喷涂、空煤气入口处、陶瓷燃烧器、燃烧室及蓄热室大墙、隔墙蓄热室格子砖等砌筑，球顶、管道等后砌。

砌筑时必须注意、不同部位耐火砖材质不同。

4.3.1   纤维喷涂

4.3.1.1 炉衬结构

我公司根据马钢股份有限公司设计院提供的热风炉有关图纸,对马钢第一铁厂2座高炉项目工程制定本施工方案.其热风炉本体与热风管道的钢结构表面使用复合纤维喷涂料,其各部位喷涂厚度如下:

本体球体部位:    140mm

本体筒体部位：   90mm

热风管道部位：   98mm,  部分为：  48mm、73mm

4.3.1.2    喷涂结构的技术优势

纤维喷涂已广泛应用在石化、冶金加热炉上，与其它炉衬相比具有以下优点：

A: 避免收宿裂缝、有效地降低工业炉外壁温度

纤维喷涂内衬是在现场直接喷涂成型，不存在施工接缝，并且在喷吐炉衬中纤维成三维方向排列，高温下使用炉衬不会产生定向收缩，烘干后不会出现龟裂状的表面裂纹，从而有效降低了工业炉窑外壁温度，按照正常使用，外壁温度一般降低到70度以下。

B: 有效降低了工业炉窑异形部位施工难度，简化设计施工，加快施工进度。

应用纤维喷涂技术可以大大降低复杂异型面（如球面、炉门、拐角及排烟管结合处等部位整体锚固）的施工难度，提高了异形结合处的密封性能。喷涂施工使用而方便，灵活性大，既可以减少锚固件品种，又降低了制品包扎和设计安装复杂程度，可确保施工质量，且整体光洁美观。

C: 喷涂纤维衬层较常规纤维制品安装衬密度大，结合力强，比平铺毡、毯的导热系数低，比立铺折迭块的热强度高，衬层坚固、均匀而平整。具有较强的抗风蚀和侵蚀能力,其表面的硬质处理可耐气流冲刷(25-35m/s)和震动。

D：喷涂衬层纤维互相交织成一个三维空间整体，与接合剂形成粘结链网络结构，严密性好。锚固件埋于喷涂层内不直接传递热量，炉壳表面散热及衬层材料的蓄热损失较常规安装形成的制品衬层小，提高了加热炉的热效率。

E：喷涂衬层经济合理，设计灵活性大，有利于实现复合衬层传热机理的温度梯度分布。复合炉衬的应用进一步降低了衬层的造价，使衬层厚度设计更易实现复合材料和混合材料衬层的整体成型。

F：纤维喷涂属机械化湿法施工，劳动强度低、粉尘污染小，改善了施工环境，确保了施工质量。平均可喷涂200-400kg/h纤维棉，比常规施工提高了4到5倍，尤其抢修工程更具优势。纤维喷涂料属柔性材料，在热态下不象重质材料存在着内应力，喷涂施工后即可投入使用，减少了近4/5的烘炉时间。

4.3.1.3   材料量： （一座）

热风炉本体：

下部耐火纤维喷涂料： 33.9立方（普铝纤维复合喷涂料）

中部耐火纤维喷涂料： 18.51立方（高铝纤维复合喷涂料）

球顶耐火纤维喷涂料： 17.97l立方（高铝纤维复合喷涂料）

热风总管及围管：     68.75立方   耐火纤维喷涂料

应预留喷涂料回弹量：  10％

4.3.1.4   喷涂施工工艺说明

纤维喷涂是施工中一种比较先进的施工方法。喷涂施工工作原理是将纤维原棉送入喷涂机，仅喷涂机内的风机将处理后的纤维经输棉管送至喷头，这时和打浆机输送而来的料形成雾状的喷涂专用接合剂进行充分的高压、高速混合，实现喷涂施工。

喷涂施工工艺为： 搭设脚手架--除锈--划线、焊保温钉--喷绝热涂料--分层喷涂、层减产耐热不锈钢丝、耐热不锈钢止回环--喷涂盖钉—喷表面固化剂—压平表面—验收—拆除脚手架—清理现场。

主要工艺说明如下：

A：搭设脚手架       根据工程施工特点，合理搭设脚手架，一般层与层之间1.8-2.0米，距炉壁不得大于0.5米，炉顶应搭设满堂跳板。脚手架应牢固、安全、可靠。

B：除锈      用电动角向磨光机或钢丝刷进行人工除锈，除去钢板的焊渣、浮尘、铁锈及油污等，能满足锚固件的焊接要求即可。

C：划线焊锚固钉      划线时，炉体顶部按照200*200间距，侧面300*300间距进行放线，在钢板上标注出保温顶焊点以备焊接。喷枪用保温钉采用“L”

型或“螺栓”型，浇筑料保温钉采用人字架型。焊接时焊条采用不锈钢焊条，一般采用A302（国标：E309--16），现将锚固件垂直放置于焊点上再开始焊接，焊接应牢固、无咬伤，焊接完成后应进行抽检，抽检时用榔头锤子敲击，以检查焊接的牢固性。

D：喷涂绝热涂料    在焊接完成并检验合格后，先在钢板表面喷涂一层绝热涂料，绝热涂料经搅拌均匀后，用泵机（或喷枪）开始喷涂，喷涂时应覆盖均匀，不得有漏喷（刷）现象。

E: 喷涂纤维

(1)  在连接并检查好设备、电气、线路等事项后,对纤维喷涂机进行初始启动,排空所有软管。

（2） 将结合剂（LYHG-33）到入结合剂储藏罐中，开机，同时将纤维棉徐徐加入纤维喷涂机内。连续喷涂，连续加纤维棉。

（3） 喷涂时自上而下进行，分炉墙和炉顶两种喷涂作业：

炉墙（两侧）喷涂时根据炉衬厚度要求，沿衬里厚度防线分二至三层(每层厚度控制在50mm左右）进行喷涂，在第一层时先喷至一定厚度，然后用平板压实，在锚固件上缠绕菱形不锈钢丝网并用回止环进行层间固定；第二层喷涂衬里应将保温钉完全覆盖，并使衬里表面与保温钉顶部的距离控制在20mm左右。

炉顶部位施工时每层厚度控制在30-40mm左右，每层之间需缠绕菱形不锈钢丝网并安装止退环进行层间固定，然后再继续喷涂，其施工要求同炉墙。

在衬里喷涂过程中应随时用光板压实、压平衬里表面，使其形成相对致密的平整表面。严禁衬里表面抹光和在继续使用回弹料。

（4）喷表面固化剂

衬里喷涂达到预定厚度后，喷一层表面固化剂到衬里表面，实现对喷涂纤维炉衬衬里的定形固化。

（5）修整喷涂衬里表面，使衬里喷涂厚度均匀平整。

（6）喷涂衬里成型后，严禁机械碰撞。

（7）喷涂衬里烘炉时应严格按施工方案提供的红利曲线进行。

F：  纤维浇注料施工工艺

耐火纤维浇注料施工一般工艺为：除锈--划线、焊接锚固件--纤维浇注料施工（搅拌、混合、施工）--现场清理。其除锈与划线焊接锚固件（锚固件可采用人字架形式）工艺与喷涂施工相同，在锚固件焊接完成检验合格后，开始纤维浇注料施工：

（1）搅拌：

在搅拌机内的一切杂物清理干净后，将材料倒入搅拌机内，搅拌5-10分钟（若气温在15度以上需加入缓凝剂）后，将促凝剂撒入搅拌机内，搅拌3-5分钟，至颜色一致即可（若少量使用时,可采用人工搅拌）。

（2） 施工根据马钢设计院设计范围为下部60度范围

由于在园底部施工，所以不必支设模板。将搅拌好的拌合料置于所要施工的表面上，然后用平板或其它捣打用具将拌合料捣打、拍实，直到表面泛浆为止。纤维浇注料施工时应连续进行，在前段浇注料初凝前，应继续进行后一段纤维浇注料的施工。拌合好的料最好在20分钟内完成浇筑作业，最长不超过30分钟，初凝后的拌合料应弃之不用。施工缝按设计要求进行留设，宜流在两排锚固件之间。

4.3.大墙

按施工要求砌筑，保证砌筑砖缝灰浆饱满，膨胀缝按规范要求留设。炉壳低温段的开孔处、于接管砖相接的墙体需仔细加工，大于设计砖缝处，出注明外、用与砌体相应的浓泥浆填充。

4.3.3陶瓷燃烧器砌筑

陶瓷燃烧器出厂前应在制造厂预砌，并将编号打在转上，施工时按预砌编号砌筑，砖缝控制在2mm。空气帽安装要预先将空气帽砖进行排列，放到位置后外环四周用设计材料填实。各通道内填充的浇注料严格按照浇筑料要求施工。空气帽安装前必须预演，确认无误后方可施工。砌筑时注意控制半经和标高。

4.3.4     蓄热室砌筑

格子砖砌筑前要按要求选砖。选过的砖按尺寸分等级堆放，施工时注意同一层的砖偏差相同。上下层格砖应相互咬砌，严格按照A、B、C、A的循环顺序砌筑。砌筑时沿墙周围方向格子砖如不足一块砖时，用半块砖，必要时可加工格子砖。

第一层格砖应试砌，格砖的格空对路篦子空的位移不大于3mm。正式砌筑时，用耐火泥和泡沫塑料板找平。施工时要随时清理砖渣、泥浆或包装物。格砖和格砖之间应填纸板或发泡笨乙烯以确保膨胀间隙。格砖和大墙之间应留有不小于10mm得间隙。每砌完一米检查砌筑质量，检查后砌上层格子砖。上下两层格子砖间的错位不大于3mm。每隔三层将格子砖与大墙之间用草绳或小木楔赛紧。大墙和格子砖交替施工，外墙施工时，应把砌筑验收后的格砖覆盖起来，以免杂物落入格孔。

4.3.5隔墙砌筑

砌筑时注意拐角部位的砖按图纸所给的型号配砌，每砌三层砖挂一层不锈钢板（870mm），上下层钢板可有部分重叠。

4.3.6拱顶砌筑

砌砖前按炉顶孔的中心和标高确定球顶砌砖的中心线，砌筑时用尺规控制炉顶砌筑的尺寸。砌筑施工前应制作专用挂钩，一环拱顶砖合门后方可拿掉挂钩，砌筑上一环砖。每环砖先砌内环，后砌外环，共三环，朝天孔赛头砖朝天孔下。此处砌筑前必须精心预演，确保中心测温孔误差在0-2mm,并且主道光滑。

4.3.7热风管道砌筑要求

热风管道砌筑前要检查管道的内经是否符合设计要求。个开孔洞的尺寸偏差是否在允许的范围之内。热风管道内衬以管壳内壁为导面进行砌筑。在检查修补中，砌筑耐火砖应紧靠隔热层砌筑。胀缝应错开300-500mm,要随填随砌，严防杂物掉入。围管错缝砌筑，不留膨涨缝。

4.4粗煤气系统

该部位主要是上升管的施工。上料困难，高空作业危险，因此必须保证脚手架搭设牢固。管道内砌筑施工时，首先对管道的内经进行再次检查，并按设计配砖要求进行预砌筑。若发现砖配比有问题，应及时向甲方和监理单位反映，以便及时协商解决。因此配比直接影响不同型号砖的数量，必须在施工前确认。

4.5   冷却壁部分耐火材料的施工

4.5.1 冷却壁镶砖前应具备的条件

×冷却壁打压验收合格，并有甲方监理签字认可。

×耐火砖、耐火泥浆以到货，并且合格证、质保书、施工技术说明书全部交付施工单位。

×现场具备施工条件。

4.5.2   冷却壁镶砖的准备工作

×泥浆搅拌机到位，并调试状态良好。

×耐火材料运输到现场。

×冷却壁下面需制作支撑架，共制作40个。（其中宽度1000mm和900mm各20个）形状如下：

6000

200

550

1500

1500

1000

需要材料如下：

焊接钢管：          10         吨

铸钢卡扣：          4000       套

4.5.3.   冷却壁镶砖工艺

4.5.3.1   材料

镶砖冷却壁从第六带冷却壁开始到第十三带冷却壁共计八带冷板，计240块.其中从第六带到第十一带冷却壁采用碳化硅结合碳化硅砖砌筑，第十二带冷却壁到第十三带冷却壁采用磷酸浸渍粘土砖。各种材料使用部位和泥浆详见下表：

| 施工部位 | 耐火砖品种 | 砖量（吨） | 配套泥浆（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-－11带冷却壁 | 碳化硅结合碳化硅砖 | 69.72 | 14.331 |
| 12－－13带冷却壁 | 磷酸浸渍粘土砖 | 3.5 | 1.5 |
| 合 计 |  | 73.22 | 15.831 |

4.5.3.2  冷却壁与耐火砖的运输

耐火砖采用5吨汽车运输，冷却壁拥30吨吊车翻身摆放和倒运。现场搭设工作棚，支架保证2带冷却壁，先用吊车和铲车配合将冷却壁翻身并运输摆放到支架上，同时将冷却壁在侧面编号，便于确认。然后搭设雨布，施工完毕后再在冷却壁上覆盖薄膜，以防雨布漏水。

4.5.3.3  注意事项

泥浆应搅拌均匀，砌筑施工时，现在冷却壁上进行干砌、预演，核准无误后开始正式砌筑，砌筑用泥浆和砖配套，严禁混用。泥浆稠度符合要求，在正式砌筑前进行预砌，检查泥浆的施工性能，确认无误后进行施工。砌筑6-11带冷板时上下横缝为1mm;左右竖缝为1-3mm;为力求砌筑的砖能全部覆盖冷却壁，不允许加工砖，可用灰缝调整。如有一层的砌体未能全部覆盖冷却壁，其总空余量的铉长不大于10mm,且均匀分布两侧。

第12-－13层冷却壁砌筑磷酸浸渍粘土砖（GLN-42），砌砖型只有一种，其每层砖两侧应与冷却壁一致，其偏差为正负1mm,允许用加工砖的宽度来调整，不允许用加大砖缝调整拼凑，砖缝要求为2mm,每层的加工砖量最多为三块，且将其仔细磨平，保持棱角完整，加工的砖要砌在中间，不得放在端侧。砌筑时，必须在砖与冷却壁以及砖与砖之间均要涂上耐火泥，其间隙之间的泥浆必须分布均匀，同时饱满。砖与砖之间基本无错台。

4.5.4   冷却壁勾缝及不定型耐火材料施工

冷却壁勾缝与其后的浇注料施工应与冷却壁安装交叉进行，一带冷却壁安装完毕后，随即进行该项施工的施工。

4.5.4.1   材料

各耐火材料的数量及使用部位如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇注料 | CN-130 | 立方米 | 21 | 冷却壁、钢砖与炉壳之间的间隙 |
| 2 | 碳化硅质捣打料 | YSD-1 |  | 3 | 碳化硅结合碳化硅砖之间的间隙和六至十一层冷却壁螺栓头凹槽 |
| 3 | 铁屑填料 | 现配 | 立方米 | 11 | 炉喉钢砖、冷却壁之间隙，铁口框、风口大套与冷却壁之间隙，一至五层冷却壁螺栓凹槽。 |

4.5.4.2   材料运输

材料在炉外搅拌好，装入铁桶或尼龙袋内，从铁口或风口进入炉内，操作平台利用安装冷却壁的吊盘，在炉内通过简易卷扬上下运输到操作平台，再通过人工将材料运至施工地点。在风口或铁口运输材料处搭设临时平台，便于材料运输。

4.5.4.3   施工前具备的条件

×冷却壁一带安装完毕，并且经甲方和监理单位签字认可。确认可进行下一道工序。

×耐火砖、耐火泥浆已到货，并且有质保书、合格证、复检指标合格证、施工技术指导书。

×施工机具安装调试完毕，使用状态良好。

4.5.4.4    施工注意事项

A. 铁屑填料

×铁屑填料施工配比

按图纸要求铁屑勾缝，勾缝配比如下（体积比）：

生铁屑（洁净无锈，粒径为1-5mm）       58%

精矿粉                                 28%

水玻璃（比重1.3-1.4,模数不低于2.2）   12%

高铝水泥525#                           2%

×铁屑施工时，现在冷却壁上挂设0.7mm的薄板，拥20#铁丝固定，使冷却壁之间间隙和冷却壁和炉壳之间间隙断开。约需薄板500平方米，铁丝100公斤。

×炉喉钢砖、冷却壁之间隙，铁口框、风口大套和冷却壁之间隙，1-5层冷却壁螺栓凹槽，全部采用铁屑填料。

×铁屑填料配比要正确，施工时要捣打密实。

B. 捣打料施工

×捣打料的施工部位在碳化硅结合碳化硅砖之间的间隙和6-11层冷却壁螺栓头凹槽。

×捣打料为成品料，不需要再次搅拌。

×捣打料应在冷却壁后部的浇注料施工完毕并保养24小时以上或强度达到施工要求后方可施工。

×捣打时注意保护冷却壁镶砖，严禁损坏镶砖。

×捣打施工应采用风动锤头，一锤压半锤施工。确保捣打密实。

C.  浇注料的施工

×浇注料施工，由于冷板与炉壳的间隙较小，采用流动性能好的浇注料，牌号为CN-130。

×浇注料施工时，必须严格按照材料厂方提供的施工技术说明进行施工，严格配比和加水量，施工用水严禁外洒。

×浇注料施工时要求浇灌密实。若在冷却壁安装孔处泄漏，施工人员应及时封堵，浇筑高度要比冷却壁低50mm为宜，便于上一代冷却壁施工。施工完一层后必须验收合格，才能继续下一带冷板的安装。

5.   工程资源计划

5.1  机具设备表

筑炉施工机具、设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥浆泵 | HP-013-H | 台 | 2 |  |
| 2 | 泥浆搅拌机 | VJ-100 | 台 | 2 |  |
| 3 | 强制式混凝土搅拌机 | JW-250 | 台 | 1 |  |
| 4 | 捣固锤 | D9 | 台 | 4 |  |
| 5 | 手提砂轮机 | 直径150 | 台 | 10 |  |
| 6 | 摇杆式切砖机 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 卷扬机 | HP-30-5 | 台 | 2 |  |
| 8 | 卷扬机 | ZJK-3 | 台 | 4 |  |
| 9 | 皮带机 | B-500 | 台 | 3 |  |
| 10 | 烘烤箱 |  | 台 | 4 |  |
| 11 | 空压机 | W9/9DY | 台 | 2 |  |
| 12 | 插入式振动棒 | ZY-50-1-1W | 台 | 3 |  |
| 13 | 水泵 | TG-1-1/2” | 台 | 1 |  |
| 14 | 磅秤 |  | 台 | 2 |  |
| 15 | 验砖平板 | 900*900*40 | 台 | 2 |  |
| 16 | 小桅杆 | L=10m | 根 | 10 |  |
| 17 | 切管机 |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 抽风机 |  | 台 | 8 |  |
| 19 | 导向板 |  | 块 | 8 |  |
| 20 | 手推车 | 固定把 | 台 | 8 |  |
| 21 | 手推车 | 活把 | 台 | 8 |  |
| 22 | 水管 | 直径50 | 米 | 300 |  |
| 23 | 叉车 | 5t | 台 | 1 |  |
| 24 | 喷涂机 | HPZV-5 | 套 | 1 |  |
| 25 | 喷涂机 | YZRG-II | 台 | 1 |  |
| 26 | 高压水泵 |  | 台 | 1 |  |
| 27 | 振动筛 |  | 台 | 1 |  |
| 28 | 风管 |  | 米 | 200 |  |
| 29 | 料管 | 2英寸 | 米 | 400 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |

5.2   劳动力组织

5.2.1  劳动力计划

强化职工素质教育，确保参与施工人员思想和技术素质，加大职工“一转多能”的培训，是有限的人员发挥最大的作用。

一个班次作业人员及工种

| 部位 工种 | 高炉 | 热风炉 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筑炉 | 10 | 40 | 30 |
| 配合 | 10 | 40 | 30 |
| 搅拌 | 2 | 4 | 6 |
| 磨砖 | 2 | 2 | 4 |
| 计量 | 1 | 1 |  |
| 操作 | 4 | 4 |  |
| 值班 | 1 | 1 |  |
| 锻工 | 1 | 1 |  |
| 电工 | 2 | 2 |  |
| 钳工 | 1 | 1 |  |
| 木工 | 2 | 2 |  |
| 架工 | 6 | 16 | 6 |
| 电焊工 | 1 | 1 |  |
| 领导 | 1 | 1 |  |
| 技术 | 1 | 1 |  |
| 工长 | 1 | 1 |  |
| 安全 | 1 | 1 |  |
| 质量 | 1 | 1 |  |
| 材料 | 1 | 1 |  |
| 测量 | 2 |  |  |
| 合计 | 51 | 100 | 76 |

5.2.2  劳动力管理

×进入现场施工的人员由项目组统一管理指挥，其他领导不经项目经理同意不得从现场抽调人员和机具。

×项目经理根据施工需要，编制劳动力计划，并下达各专业队伍进退场通知，包括工种、人数、技术等级、进退场时间等。

×项目经理可根据需要随时增派人员，个专业队伍应安排施工班组待命，做到“需则进，完则退”。

×施工现场用工实行劳动定额，并以劳动定额考核工效，作为工资、奖金分配的依据，确保工期质量和安全。

6.  工程验收及质量评定标准

质量标准以设计图纸和《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB211-87、《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92等为依据。保证措施如下：

×项目部建立完善的质量管理体系。

质量领导小组组长：

副组长：

组员：

×建立、健全质量保证体系，项目部下设质量监督组，配备有关专业人员各一名，负责编制质量检验大纲与现场质量监督、检查及主要工序交接检查工作。

×专业施工队伍专职质检员，负责所属项目内的质量检查与质量问题整改的督促工作。

认真贯彻执行“三检”制度和工序交接制度，施工时技术员、质量员始终随到底。

×施工严格按国标《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50302-92有关规定及设

×健全与完善工作质量奖罚制度，设立优质工程质量奖。

×项目部质量组坚持专题会，分析该工程质量形势，明确整改措施，解决质量问题。

×认真做好施工前期的技术准备工作，严格按图或行业标准、规范及验评标准编制质量计划，并付诸实施。

×严格施工过程控制，严格重点部位、关键工序的质量管理，加强对控制点、检查点的检查，确保工序处于控制状态。

行使质量否决权，对施工中出现的质量问题，经质检人员提出后，施工人员仍未能更改者，质量员有权下达停工令，并按《工程质量奖惩条例》给予处罚。

对一切耐火材料都要严格验收检查方可使用。

每砌一块高炉炉底砖，都要自检合格后方可砌第二块砖，砌完一层炉底砖，达到甲方签字认可，可进行下道工序。

虚心接受甲方的质量监督检查。

按计量管理的有关规定，确保施工中使用的计量机具满足检测特性的要求。

加强工程的竣工验收工作。确保工程竣工资料与工程同步。工程竣工一个月内提供竣工资料。

7.  现场文明施工

×参加施工的人员必须严格遵守现场管理各项规定，严格按《现场文明施工达标管理办法》执行。

×施工机具、施工材料应排放有序，保证施工机具完好率100%。

×施工人员的各种车辆应按指挥部指定场地排放整齐，严禁乱停乱放。

×施工现场杜绝白色垃圾，各种建筑垃圾及时运出现场，做到工完料清。

×施工剩余材料和机具退场时和甲方联系，严格执行出门证制度，严禁擅自运出现场。

×设定专人指挥协调工作秩序。

8.  安全技术措施

×建立安全生产管理保证体系。

×参加施工人员必须严格遵守本工种安全技术操作规程。严禁违章作业，施工项目及各专业施工队应建立有效的安全管理制度。

×施工前，应向班组作详细的安全技术交底，进行深入细致的安全教育，加强施工人员的安全意识及自我防护意识。

×吊车起吊重物时要捆绑牢固可靠，严禁歪拉斜吊和吊物下站人和行走。

×夜间施工要保证照明。

×开工前要做安全措施及时上报指挥部并与之签订安全协议。

×施工完毕要及时清扫现场，保证施工现场干净、清洁。

×现场做好消防工作，配备一定数量的消防器材。

×设备安装时爬梯、脚手架的搭设应安全牢固。施工人员、工具不得随意设置，防止坠落伤人。

×项目部应设专职安全员，认真监护，同时严禁施工作业人员干扰甲方的正常生产秩序，违者严肃查处。