目录

第一章 工程概况	4

第1节 工程概况	4

第2节 工期要求	5

第二章 施工部署	5

第1节 管理机构的建立	5

第三章 季节性施工	9

第1节 雨季施工措施	9

第2节 高温季节施工措施	12

第四章 质量保证措施	12

第1节 质量保证措施	12

第2节 质量通病防治措施	16

第五章 安全生产保证措施	20

第1节 安全管理的基本原则	20

第2节 健全管理体系	21

第3节 认真执行各项安全管理制度	23

第4节 安全管理的工作重点	24

第六章 工期保证措施	33

第1节 为保证工期的按时完成，采取以下措施	33

第2节 抢工期间的管理措施	34

第七章 现场文明施工管理措施	39

第1节 场容场貌	39

第2节 机械管理	39

第3节 环境保护	40

第4节 卫生管理	42

第八章 节约材料控制造价措施	43

第1节 节约材料	44

第2节 控制造价措施	46

第九章 新技术应用	48

第1节 大模板技术	48

第2节 机械连接技术	49

第3节 商品砼技术	49

第4节 计算机应用和管理技术	50

第十章 环境保护措施	50

第1节 对现场噪声控制措施	50

第2节 对烟尘污染的控制措施	51

第3节 对现场污水的处理措施	52

第十一章 消防保卫措施	52

第十二章 成品保护措施	53

第1节 成品保护的组织管理	53

第2节 成品保护技术措施	54

第十三章 附录	60

# 工程概况

## 工程概况

某国际会展中心工程位于某市高新技术开发区,广场路北侧,广场环路南侧。本工程D、E 为展厅，其中E 为特殊展厅。凡展厅北侧均设有夹层，主要用于办公及设备用房。本工程的交通组织、布置管理，内部工作人员入口，由南北大平台进入会展中心。负一层南侧设有大型停车场，车辆等由负一层北侧，并设有专用货物通道及装卸平台，内部工作人员入口，由南北大平台进入会展中心。负一层南侧设有大型停车场，车辆等由负一层直接进入会展中心。另外，东西两侧设有辅助入口，建筑三周设有环行消防车道。

本工程采用全框架结构、楼板为现浇砼板。墙体采用陶粒混凝土砌块墙。基础为桩基承台结构，基础埋置深度1.2M。

本工程的装修工程做法为外墙为花岗岩、玻璃幕墙，内墙为砂浆瓷砖面层，混合砂浆乳胶漆面层、大理石面层。楼地面为大理石楼面、地砖楼面、水泥砂浆找平铺地毯等楼面。顶棚为轻钢龙骨纸面石膏板、混合砂浆乳胶漆面层、铝合金方板等。

安装工程包括给水（铝塑复合管）、排水、采暖、强弱电、消防、通风、空调、电梯等。

## 工期要求

根据甲方要求初定开工日期2004 年2 月10 日。竣工日期为2004 年8月30 日，总工期为207 天。

# 施工部署

## 管理机构的建立

根据本工程的特点，项目管理组织机构由三个层次组成：指挥决策层、项目管理层、施工作业层。

指挥决策层——工程指挥部

指挥部是项目施工、决策和保障机构。在我单位范围内，对项目施工所需要的人员、机械、材料等进行统一调配，为项目施工提供可靠的保障。指挥部总指挥由公司的总经理担任。

项目管理层——项目经理部

我单位作为该工程的总包方，现组建精干的项目管理班子。并已选派具有丰富施工能力及总包管理经验的国家一级项目经理担任本工程项目经理。

同时选派我公司一名高级工程师担任项目总工程师。具有丰富经验、专业技术较强的工程师担任部门经理，共同组成项目经理部领导层。

我公司对项目实行方针目标管理，根据对业主的承诺制定总体方针目标，如质量方针，工期目标，安全文明施工目标等。项目经理部则按公司的方针目标进行相应的决策。具体组织生产活动履行项目职责，公司按年度方针目标，每月对项目进行考评。根据考核结果按《工程项目管理责任、目标、考核与奖励办法》执行。该工程采用目标管理法施工。我公司将按照多年已积累的成功的项目管理经验来运作和管理项目，形成以项目经理负责制为核心，以项目合同管理和质量、成本控制为主要内容，以科学规范和先进科技为手段的项目管理机制。严格按照GB/T9002——ISO9002 模式标准建立的质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学化管理模式，圆满地实现我公司的质量方针和本工程质量目标。

项目经理受公司法人委托，履行公司和业主签定的所有合同条款。公司以签订的项目目标责任状对项目经理进行考核，杜绝了项目承包带来的弊端。项目员工由项目经理聘用，定期考核、竞争上岗。

为规范项目的管理工作，项目经理部将执行公司颁布的“企业管理制度”“职工手册”“安全保护手册”中规定的有关制度、条例，以确保项目质量计划的实现。

施工作业层

精选具有专业性较强，施工过多个优质工程的作业班组来本工地施工。

其所有管理人员、技术工人及普工在施工管理、技术素质上都有很好的保证。

项目管理人员的主要职责

项目质量管理制度：实行项目经理负责制。使各责任人明确各自的职责和职权范围，使有关人员按照其职责，权限及时有效地采取纠正和预防措施，以至达到消除、防止、杜绝产品过程和质量体系的不合格，使质量保证的全部过程得到控制。

项目总负责：

对总部直接负责，代表企业全面负责履行总承包合同条款内容，负责项目部与外部的关系协调，负责工程所需的人、财、物的组织协调与控制。对工期、质量、安全、文明施工及成本目标进行控制。

（2）项目经理：

负责现场的施工管理，主管工程部的正常生产安排工作，对施工生产、安全和质量直接负责。

（3）安装负责人：

分管工程安装分部工作，对安装分项实施工期、质量、安全、文明施工等方面的全面管理。

（4）技术科：

对本项目的工程质量负有技术上的责任。参与编制项目施工组织设计，编制分部分项施工方案，进行技术交底。掌握上级文件、施工及验收规范以及相关的地方规定。负责项目图纸变更的收集和发放、以及签证的办理。处理班组提出的技术问题。对项目上出现的各种违规操作有权处置，对已造成的问题有权提出整改和返工指令。

（5）质量科：

掌握施工验收规范和工程质量活动状态，督促质量计划的有效实施。对违反国家标准及施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工，做好施工过程中的跟踪检验和试验工作。

（6）预算科：

参加图纸会审，编制、复核项目的预（决）算。协助经营管理科对劳务/工程的分包方进行考察、评价。及时准确提供材料使用量和变更材料使用量。

实事求是向甲方、公司和上级有关部门提供各种报表。

（7）安全科：

认真执行国家政府部门关于安全生产和劳动保护的法规及企业的安全生产规章制度。定期举行安全生产教育，参与编制安全技术交底工作并督促实施，严格行使处罚权。对违章指挥、违章作业有权制止和处置，有权越级上报直至最高管理者。定期或不定期地进行安全检查，清除事故隐患，对安全事故组织召开安全分析会，找出原因，写出事故分析报告，并遵循“三不放过”的原则。兼管施工机械设备的使用和管理工作。

（8）材料科：

及时收集分供方的有关资料，并参加对分供方的考察、评价。编制材料采购申请计划，做好材料（设备）的采购、验证工作。协助质检员做好进货物资的检验和试验工作。

（9）资料员：

及时做好各种资料的收集并分类、编目，归档和转发工作。

负责对检验和试验状态作好标识工作。

收集、整理竣工资料，并完成竣工资料的归档工作。

（10）测量员：

负责项目的测量放线及计量工作，做好检测设备的管理工作。

# 季节性施工

## 雨季施工措施

雨季施工主要采取防雨措施和加强排水手段，确保雨季的正常施工。

组织工作

成立以项目经理为首的防汛领导工作小组，检查督促雨季施工方案的实施。

做好信息管理，一要了解当地历年的气象数据，二要注意天气预

报，以便及时决策。

明确雨季预防重点，落实责任人。

落实雨季必备的防雨材料、防雨设施和职工防雨劳动保护用品。

现场防雨准备

做好排水坡、排水沟，使排水畅通无阻。

对怕潮的物品、设备提高堆放高度，一般大于250mm。

基坑边设挡水埂，准备足够的排水泵。

防止雨水对主要机械设备地基的冲蚀。

检查脚手架的搭设质量、发现问题立即整改。

做好职工宿舍、食堂、仓库屋面的维修工作。

电器设备有可靠的防雨装置。

雨季技术管理措施

基础工程

根据天气预报情况，备好排水设备。

施工基础时防止淤泥淌入基坑，以免污染钢筋。

在基坑外侧适当位置设置集水井，以便集中排水。

砼工程

雨水对砼的施工影响较大，主要做好以下几点：

尽可能避开大、中雨施工砼，必要连续施工时准备足够的塑料薄膜，并随时减小砼的坍落度。

大雨被迫中断施工后做好砼的接缝处理。

防 雷

雷雨季节做好井架、脚手架和塔吊的防雷接地，接地电阻≤4Ω。

脚手架

高层脚手架施工方案要考虑雨季时的大风大雨的影响因素，大风、大雨后组织对架体的检查、维护。

## 高温季节施工措施

2.1 本工程在夏季施工，已进入装修阶段，职工基本在室内作业，在生活上，改善食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。工地医务人员对职工定期检查，发现异常应降低劳动强度，保证职工的身体健康。

2.2 夏季施工是用电的高峰期，定期对电气设备逐台进行检查保养，禁止乱拉乱接，特别是对职工宿舍的电线及时检查，加强用电知识教育，做好各种防雷装置接地阻试测工作，预防雷击事故的产生，保证职工有足够的茶水和清凉饮料的供应。

2.3 夏季每天高温时间一般在上午10：30~下午3：30，如果工程在此时间浇筑砼，应在砼振捣密实大扛刮平后，采用薄膜覆盖，2 小时后木蟹抹平，消除砼收缩裂缝，故要求砼施工尽量避开每天的高温时间，保证砼质量。

# 质量保证措施

## 质量保证措施

“百年大计，质量第一”是我国基本建设的方针和宗旨。为此，现场的各级管理人员，按ISO-9002 质量管理要求，强调预控，强调工程施工全过程的控制，把工程质量自始自终要抓紧、抓实、抓好。从本工程的结构特点来看，主体结构的质量取决于钢筋有效高度的控制，取决于砼的强度和模板工程质量的控制。

明确质量管理目标

遵照本公司的质量管理方针的要求，使全体职工有创精品工程的意识，使全体职工明确本工程质量管理目标为：工程竣工质量验收创优良工程。

健全质量管理体系

为确保工程质量，从组织上予保证，以专职质检人员等参加的质量管理管理体系如图：

保证人员素质

人员素质的保证是工程质量最根本的保证。所以，必须选派从事过类似规模工程施工管理的优秀项目经理、技术人员和熟练的作业工人。

政府质监部门

公司质检科

监理公司、建设单位

项目经理

主任工程师

项目质检员

各专业工种质检员

副经理（土建）

副经理（安装）

服从和配合甲方、监理单位的质量管理

实践证明，优良的建筑产品是与甲方、监理人员严格的质量管理和热忱的技术指导分不开的。所以，要求全体员工必须服从和积极配合甲方和监理人员的质量管理。项目部要把甲方和监理人员的质量管理意见，作为一条重要的质量信息，使不合格品得到及时的纠正和预防

明确责任，实行奖罚制

质量管理方法采用分级管理，责任到人。为促进对工程质量的管理力度，实行公司内部规定的奖罚制，与工资直接挂钩，激励职工尽责尽力。

确保工程质量的技术管理关

图纸会审关：各级技术、工程管理人员必须熟悉图纸，了解设计意图，做好图纸会审，掌握施工及验收规范、规程。

施工方案关：施工方案切实可行，经审批后实施。

技术交底关：认真做好技术交底及施工方案的交底。

责任关：质量分级管理，责任明确。

自检关：严格执行“三检制”，确保道道工序受控是保证工程质量的关键之关键。

材质关：严格按设计、规规范要求对材料进行检验和试验。着重抓好钢材、水泥、外加剂和防水材料等复试。

计量关：抓好计量管理，保证配合比的正确性，重点抓砼级配的计量。

样板关：坚持先做样板，统一要求、统一工艺、以点带面，提高全员素质。

季节性施工措施关：做好季节性施工技术方案，能在较差的施工环境下确保工程质量。

成品保护关：抓好成品的保护，重点是抓好职工教育和成品的防护设施。

资料关：保证技术资料及时、真实、正确。

开展QC 小组活动。

成立QC 小组，对工程的技术难点和关键部位，组织课题研究，解决工程实际中的问题，提高技术管理素质。抓好工程样板点，规范施工工艺，以点促面，提高全员素质。QC 小组领导成员组成如下：

组长：项目主任工程师。（要与机构表相符）

组员：施工技术负责人、各工种工长，有多年经验的优秀技术工人。

## 质量通病防治措施

2.1 地基与基础工程

2.1.2 通病及防治措施

定位线和标高因设置措施不力导致偏差大：所用测量仪器经过校核无误，原始水准点及坐标点加强保护，按时复测，测量放线员持证上岗，

关键定位线及标高点必经监理核验签证。

（2）未按要求测定回填土干容重：设专职试验员，持证上岗，夯实后严格按规范要求取样，试验报告要注明土料种类，试验日期试验结论，试验人员签章。

（3）管道下部夯填不实：交底时要突出重点交待，施工过程严格检查，必要时可办理隐检记录。

2.2 砌体工程

2.2.1 砂浆配比计量差：实行计量挂牌制，质量员定期检查。

2.2.2 砌体不按规范、规定留槎，埋置拉结筋数量，长度不足：加强对操作工人的技术指导，严格按规范、规定操作，拉结筋按规定预留。

2.2.3 框架柱拉墙筋漏设，位置不当：认真审图，加强技术交底和技术复核。

2.3 钢筋工程

2.3.1 钢筋使用前不按规范取样复试：按规定设专职试验员，严格按国家规范取样复试。

2.3.2 箍筋加密区长度不够，箍筋数量不足：认真审图，细心翻样，现场绑扎时，按图施工，加强钢筋绑扎的“三检制”。

2.3.3 钢筋分项未按规定执行现场“挂牌”所长：严格施工现场管理制度，将责任落实到人，实行奖罚。

2.3.4 焊接质量差，不按规程抽样送检：焊接人员必须持证上岗，试验员要加强责任心，按规范要求抽样送检。

2.4 砼工程

2.4.1 原材料、成品、半成品、抽样、封样、送检制度不规范：建立健全抽样，封样送检的制度，培训试验员，持证上岗，加强与监理单位的沟通。

2.4.2 商品砼不做坍落度检验：项目部建立制度，制定检验坍落度表格，技术负责人监督抽查。

2.4.3 梁柱接头几何尺寸不规则，上下柱错台：加大对支模工序的技术指导，提高操作者的操作技能，质检员严格检查几何尺寸及接头的强度，刚度和稳定性。

2.4.4 拆模早，不按规定养护，表面裂缝：实行拆模报批制，重要部位需经监理认可，派专人养护，技术负责人监督，浇完砼根据气温和砼的结构部位，采取二次柔压，防止裂缝。

2.5 屋面防水

2.5.1 屋面长平层未按规定分格，细部处理不规范：加强技术交底，未按规定分格不办理交接验收。增强操作者的责任心，加大检查力度，按规范要求做好细部处理。

2.5.2 上人屋面和刚性保护层与女儿墙间未留30 变形缝，灌缝材料不符规定：强调技术交底，严格检查制度灌缝材料严把采购关和操作关。

2.5.3 上人屋面保护层与防水层间漏作隔离层：加大检查力度和技术操作人员的责任心，不做隔离层不能进行下道工序。

2.6 楼地面工程

2.6.1 水泥地面空鼓、起砂：施工时水泥必须符合材质要求，严格控制配合比，压光应在终凝前完成，基层清理应认真，铺灰压实应掌握好时间，保证垫层、面层应有的厚度。

2.6.2 块料地面色差较大，地面标高超高，面层空鼓：选购块材要严格把关；结构层的标高要严格控制，镶贴块料时要按统一水平线镶贴；铺结合层砂浆均匀一致，严密振实。

2.6.3 厨房、卫生间、阳地面排水坡度小、积水、倒返水：首先要给准墙上50cm 的平线，水暖工安装地漏时标高要正确，并在抹找平时先抹好放射形的筋，按规矩施工。

2.7 装饰工程

2.7.1 抹灰空鼓、裂缝、爆灰、顶棚脱、裂、不平：基层应洒水湿润，底层灰面层灰的操作应适时，结合水分不能过快散失；对欠火灰过火灰颗料及杂质应过滤彻底，灰膏熟化时间必须符合规定。

2.7.2 踢脚板、水泥墙裙、窗台板等上口出墙厚度不一致：主要是操作不细，必须按规矩吊垂直，拉线找直、规方。

2.7.3 门窗洞口、踢脚板、墙裙上口抹灰空鼓裂缝：门窗框两面连塞灰应严实，抹灰前墙面应浇水湿透，抹灰厚度较厚者应分抹灰赶平，每遍厚度宜为7-9mm。

2.8 门窗工程

2.8.1 木制门窗制做粗糙，疤眼超标，刨痕明显：严格控制制作工艺流程和材质的把关，加强半成品的质量检验和验收，对不符合质量标准的成品、半成品不予验收。

2.8.2 门窗与门窗洞缝隙过大或过小：可在安装时以缝隙及标高来调整，使之既满足抹灰厚度，又能保证窗台抹灰不出现倒返水现象。

2.8.3 铝合金钢门窗型材不符要求：选定材料要严格控制供货商材料、材质、规格，必须符合国家标准，对成品必须进行“三性”检测。

2.8.4 铝合金门窗封胶不严密、不整齐，框的组合拍缝漏打胶，窗边渗水：严格技术交底和操作工艺的检查做到逐层，逐扇门窗检查，并作记录备查。

# 安全生产保证措施

## 安全管理的基本原则

管生产必须管安全

国家明文规定厂长、经理在“管生产的同时必须管安全”的原则。

明确安全管理的目的性

安全管理的目的是对生产中的人、物、环境因素状态的管理，有效地控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除或避免事故。

必须贯彻预防为主的方针

安全生产的方针是“安全第一，预防为主”。安全第一是从保护生产力的角度和高度，肯定安全在生产活动中的位置和重要性。预防是针对生产特点，有效地控制不安全因素，把可能发生的事故消灭在萌芽状态。

坚持动态管理

安全管理涉及到生产活动的方方面面，涉及到从工程开工到竣工交付和全部生产过程、全部的生产时间和一切变化着的生产因素。因此，生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理。

## 健全管理体系

建立施工项目安全生产管理系统，安全施工管理网络如下：

项目经理

生产经理

主任工程师

安全组

消防保卫

技术组

生产组

钢筋工长

砼工工长

木工工长

特殊工种工长

装修工长

## 认真执行各项安全管理制度

对工程项目的安全施工是经常性、制度化和规范化的管理，通过执行制度，促进安全管理工作。现场的主要安全管理制度如下：

3.1 安全技术交底制

根据安全措施要求和针对现场实际情况，逐级进行安全技术书面交底。3.2 定期安全活动制

项目部定期对全体职工进行安全教育，总结上阶段安全工作，阐述下一步安全工作重点和注意事项，提高职工安全意识。

3.3 脚手架施工方案审批制和脚手搭设验收制。做好分段施工分段验收，脚手每18.0m 高做好书面验收记录，对不合格的脚手架不得投入使用。

3.4 大、中型机械设备安装实行验收制。

3.5 定期检查与隐患整改制

项目部定期组织对临电、安全防护、机械设备、消防、环卫等方面的检查。对查出的隐患必须定措施、定人、定时整改，整改合格后做好消项记录。

3.3.6 特殊工种实行年审制。

3.7 持证上岗制

对特殊工程和机操人员实行持证上岗，严禁无证操作。

3.8 动火申请制

凡电焊、氧气焊、防水卷材烘烤等动火作业，经申请同意后施工。

3.9 危急情况停工制对出现危及职工生命财产安全和险情时，可以立即停工，后报项目经理处理。

3.10 实行安全生产奖惩和事故报告制

3.11 安全管理负责制

要有各级安全管理负责制，责任明确，责任到人。管理决策层对每个大的施工阶段要分析安全难点和管理难点，以采取必要的对策。

## 安全管理的工作重点

针对本工程为大单体高层建筑施工，其高处作业多、施工机械多、用电作业多和动火频繁的施工特点，做好以下安全管理的工作重点。

4.1 主体装饰阶段安全生产教育

通过安全生产教育，提高职工安全意识，以约束人的不安全行为。

4.1.1 对新工人进行入场“三级”安全教育。

4.1.2 贯彻国家、地方政府的安全法规及对安全的有关规章制度。

4.1.3 学习有关安全操作规程和安全知识，做到正确使用“三宝”。

4.1.4 适时安全教育：做好季节性、节假日加班加点和突击性施工的安全教育。

4.2 主体装修阶段防止高空坠落

防止高空坠落是高处安全施工管理的重中之重，一是防止人的不安全行为，二是防止物的不安全状态。

4.2.1 防止高空坠落的措施

搭好脚手架，张好安全网

搭好脚手、张好安全网是造就了一个良好的安全工作条件。 脚手架施工方案应通过审定，从技术上保证脚手架结构的安全性，然后按方案搭设，经验收合格后使用。安全网是安全的“三宝”之一，其材质、搭设宽度、角度、距离等都要符合规定和方案要求。

本高层住宅工程外部安全网搭设要求：首层处搭设双层6M 宽安全网，向上每不超过4 层，向外搭3m 宽的安全挑网。

(2) 做好“四口”即楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口的防护；

做好“五临”即阳台临边、楼层临边、屋面周边、斜道两侧边、卸料台外侧边的防护。洞口的防护方法按高处作业安全技术规范的要求。防护图见附图。

(3) 及时作好电梯井的安全防护措施。

(4) 高空作业必须佩挂安全带，做到高挂低用。

(5) 风力大于六级、大雾天必须停止高空作业。

4.2.2 防止物体坠落措施

高空坠落任何物体，可能造成对人员的伤害或其他的损失，主要防止措施如下：

凡是入口处、通道口、施工电梯处均要搭好双层木板（50mm 厚）的防护棚，表面铺设3mm 厚钢板。

脚手架跳板上不允许随意放置扣件、回形卡、钢筋、钢管等物体。

未经采取有效措施，未经安全部门批准，不得在外脚手架上、下立体作业。

吊运物料的捆绑、吊笼吊钩等必须符合要求，经信号工确认合格后指挥起吊，防止空中“散花”。

经常检查吊具、绳索、大模吊钩的安全度，发现问题及时整改。

非施工人员严禁进入施工现场。

4.3 防止触电

本工程由于电气设备多、移动性大，临时用电线多、导电物体也多的特点，防止触电的主要措施如下：

4.3.1 电气操作人员必须持证上岗。

4.3.2 机电操作人员必须穿戴劳动保护用品。

4.3.3 采用三相五线制供电方式，有可靠的接零和接地。

4.3.4 埋地电缆做好安全标识；移动电缆的绝缘性必须良好，移动机电设备的导电部分没有裸露现象。

4.3.5 电气设备的漏电保护装置必须有效可靠。电动机械应一机一闸，有闸刀箱，箱能防雨且能上锁。

4.3.6 照明、行灯电压按不同地点、环境采用相应的安全电压。

4.3.7 手持式电动工具应装设额定工作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1S 的漏电保护器。

其他施工用电方面应遵照《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46—88）和《建设工程施工现场供用电安全规程》（GB50194-93）的规定。

4.4 防止坍塌事故

本工程主要防止基坑边坡的坍塌，防止事故的措施为：

4.4.1 严禁人员在陡坡下休息。

4.4.2 经常检查基坑四周边坡是否有裂缝、滑坡等现象，发现问题立即处理。

4.4.3 基坑上口四周1.5m 范围内严禁堆荷。

4.5 防止机械伤害

本工程使用施工机械较多，防止机械伤害事故的发生，使用机械时应严格遵照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-86）中的有关规定。根据现场实际情况主要机械使用时采取以下方面的安全措施。

4.5.1 塔吊使用主要安全措施

对塔吊的地基进行认真的扦探并符合设计承载能力要求外，其使用的主要安全措施如下：

塔吊装、拆、顶升必须是有资质单位和有证操作人员。安、顶、拆按照原厂的规定和安全要求进行。

塔吊的“四限位、两保险”必须齐全、可靠。安全部门和信号工经常检查吊具、绳索的磨损程度，并做好检查记录。

塔吊附着的建筑物其受力强度必须满足设计要求。

当风力达四级以上时不得安、顶和拆卸作业。

夜间施工时塔吊的转臂上装有灯光和指示信号，以保证一定的能见度和促进操作人员的安全警惕性。

塔吊起吊料具时要派责任心强的有证信号工指挥，不得无人指挥和随便派人指挥。

起重臂下严禁站人。吊运的料具时严禁在操作人员密集的上空进行运转。

4.5.2 砼泵送的主要安全措施

泵车操作工必须是经培训合格的有证人员，严禁无证操作。

泵管的质量应符合要求，对已经磨损严重及局部穿孔现象的泵管不准使用，以防爆管伤人。

泵管架设的支架要牢固，转弯处必须设置井字式固定架。泵管转弯宜缓，接头密封要严。

泵车料斗内的砼保持40 cm 的高度，防止吸入空气造成堵管或管中气锤声和造成管尾甩伤人的现象。

泵车安全阀必须完好，泵送时先试送，注意观察泵的液压表和各部位工作正常后加大行程。在砼坍落度较小和开始起动时使用短行程。检修时必须卸压后进行。

当发生堵管现象时，立即将泵机反转把砼退回料斗，然后正转小行程泵送，如仍然堵管，则必须经拆管排堵处理后开车，不得强行加压泵送，以防发生炸管等事故。

砼浇筑结束前用压力水压泵时，泵管口前面严禁站人。

4.5.3 砂轮机的安全使用

开机前检查砂轮罩、砂轮片是否完好，旋转方向是否正确。对有裂纹的砂轮严禁使用。

操作人员必须站在砂轮片运转切线方向的傍侧。

用砂轮片切割时压力不宜过大，切割件固定必须牢固。切忌使用劣质砂轮片。

4.5 消防措施

4.5.1 消防安全工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

4.5.2 成立义务消防队，由义务消防队队长、报警负责人、现场保卫组长、抢救组长组成。组长由项目经理担任。

4.5.3 配备足够的灭火器、消防带、消防水池、砂箱等。严禁动用防火器材，违者按破坏消防设施处理。

4.5.4 施工现场道路保持畅通无阻。

4.5.5 工地设置专用消防泵，设独立电源线路。

4.5.6 对义务消防员训练有素，能“召之即来，来之能救”。

4.5.7 职工宿舍、仓库等建房材料均用石棉瓦、水泥钢丝网板等不燃材料搭设。

4.5.8 禁止用电炉做饭、烤火。

4.5.9 严格执行施工用火申请制，有动火证、消防设施方能动火作业。动火时，派专人看护。

4.5.10 不允许乱拉私接电源线。

4.5.11 易燃物品专库存储，距其它建筑物20m 以上。

4.5.12 现场设有明显的防火标志，促进职工防火意识。

4.5.13 定期对职工进行防火教育，建好防火工作档案。

4.6 保卫工作措施

4.6.1 成立治安保卫领导小组。

4.6.2 工地设门卫值班室，夜间除保安人员外，由管理人轮流值班巡逻护场，重点是仓库、木工棚、办公室、配电室、大型机械设备。

4.6.3 扣件、V 形卡、小型工具等妥善保管，防止被盗。

4.6.4 仓库、宿舍区围墙高度不低于2.20 m。

4.6.5 摸清职工及外聘民工人员的基本思想状况，做好治安教育和法制宣传教育工作。

4.6.6 节假日、发工资日是易发案时间，要制定防范措施，防止发生盗窃案件。

4.6.7 严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

五、安全薄弱环节及预防措施

5.1 认真贯彻落实国家某市的安全生产法规、规程，建立健全施工安全检查、监督网络体系，分段分部位做好安全检查与防护，使之做到经常化、制度化、标准化。

5.2 抓好安全项目经理生产目标责任制管理，落实安全生产责任制，实行“一把手”负责制。施工队和各分包单位设专职安全员，班组设兼职安全员，落实安全生产责任制，重点是“三长二员”，负责现场的综合管理，做到常备不懈，一抓到底。

5.3 队伍进场及时进行三级教育，针对工程施工各阶段特点，切实做好“三基”、“三个时间”、“三件事”、“三个总结”、“六防止”教育，提高职工整体安全意识。

5.4 抓好高空作业防护，防止物体打击和高空坠落。认真使用“三宝”（安全帽、安全带、安全网），加强对“四口”（楼梯口、电梯口、井道口、预留洞口）、“五临边”（脚手架边、坑边…）的设防，现场危险地段设立标志和夜间施工信号。

5.5 抓好施工现场用电安全管理，要严格按规范、规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行“一机一闸”，“一机一保护”，配电开关箱加锁。使用移动电动工具者，穿绝缘鞋、带绝缘手套，采用36伏安全电压照明。使施工用电安全防护达到定型化，工具化。

5.6 抓好对塔吊等大型垂直运输机械的管理。塔吊安装、顶升、拆卸、作业应设立警戒区，坚持“十不吊”，塔吊不准带病作业，若遇大风、暴雨、浓雾不起钩，起吊重物时不得拖吊和超载起吊，离地0.3 米暂停起升，检查安全稳定后运转就位，防止机械伤害和触电事故。

5.7 脚手架必须按JG59-80 的规定搭设。双排脚手架重点把好脚手架的“连接、承重、检验”三关。严禁在脚手架上堆放重物，并按规定用竹笆进行全封闭，防止物体打击。

5.8 施工期间，严禁非施工人员进入施工区，外单位参观人员要有专人陪同。

5.9 施工现场按总平面图布置设置围护，对外通道建岗设卡，保证现场安全。

5.10 做好防火工作，特别是进入装修阶段，狠抓预防。在每层的楼梯处设灭火器，另每楼层均有临时供水设施，并设有水箱用于消防。

# 工期保证措施

## 为保证工期的按时完成，采取以下措施

做好各项工作的计划，着重抓好材料、机械设备的计划与落实。

推行项目法管理，建立生产管理体系，生产管理做到长计划短安排，要有工程进度总计划，月计划和周计划。项目部每天召开生产例会，布置、检查任务的落实和需解决的有关事宜。

加强质量管理，避免返工。

使用合理模板体系，提高生产效率，缩短工期。

采用小流水施工方法，实现均衡生产。

主体工程分三次验收，当每验收完一段主体后及时进入装修专业人员配合施工。

采用二班制作业，发挥职工的工作积极性和发扬吃苦耐劳的精神。

编制切实可行的雨季及冬期施工方案，做好施工准备工作，在条件较差的情况下，保证工程的连续施工。

搞好后勤服务，提高职工的生产热情。

优化劳动组合，保证必要的作业人数。公司及时调度人、财、物，并发挥青年突击队的作用。

## 抢工期间的管理措施

2.1 计划的编制

根据对业主的承诺我们认真组织讨论编制工程总进度分阶段控制计划，称之为一级计划，该计划作为我方与业主签定合同的条款之一，一旦制定便不得更改。该计划有七个关键日期控制点即基础完、地下室完、主体结构封顶、砌体完、粗装修完、精装修完、竣工交验，该计划关键控制点既是我们和各专业分包签定合同的依据，又是分别编制各专业进度计划的依据。根据总进度计划由项目工程部编制月进度计划，施工专业队编制周进度计划报项目部审批，现场施工工长编制日进度计划，与每天生产例会提出经各专业队平衡认可后作为第二天计划，发给有关执行人。

2.2 计划的执行与控制

建立生产例会制度，定期检查计划落实情况，解决实际存在的问题，协调各专业工作。如有延误找出原因制定追赶计划，如仍不能完成计划并延误关键日期着处以罚款，直到解除该部分任务承担者的施工资格，为保证计划的实施，编制施工进度计划的同时也编制相应人力、资源需用量计划，如劳动力计划、现金流量计划、材料、构配件、加工、装运等到场计划并派人追踪检查，确定人力资源满足计划执行的需要，为计划的执行提供可靠的物质保证。

2.3 施工组织管理

为保证计划完成，由公司主要领导及部门成立项目工程指挥部，重点抓好项目部人员的工作落实情况，现场总控协调及检查项目施工进度的完成情况。

为了充分利用施工空间、时间，应用流水均衡施工工艺，合理安排工序，在绝对保证安全质量的前提下，充分利用施工空间，科学组织土建、安装之间交叉作业。

对各专业分包实施严格的管理控制。各专业分包进场前必须根据项目部进度计划编制专业施工进度计划报项目经理部，各业主外包的专业队伍必须参加项目工程部每日召开的生产例会，把每天存在的问题，需协调的问题当天解决。如因专业分包延误影响总进度关键日期，项目经理部要求其编制追赶计划并实施，否则对其处以罚款并需要业主配合。直至调换专业队伍。

严格各工序施工质量，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工质量获取工期的缩短。

建筑施工综合性强，牵涉面广，社会经济联系复杂，有可能由于难以预见的因素而拖沿工期，在结构施工阶段我方就必须开始进行装修的的做法认定、材料选定、样板确定，当然这些工作也需要业主的配合。

充分发挥群众积极性，开展劳动竞赛，对完成计划好的予以表扬和奖励，对完成差的给予批评和处罚。

2.4 工序管理

为最大限度地挖掘关键线路的潜力，各工序施工时间尽量约缩，结构施工阶段水电埋管、留洞随时插入不占用工序时间，装修阶段各工种之间建立联合签认制，确保空间，时间充分利用，同时保证各个专业良好配合避免互相破坏或影响施工，造成工序时间延长，地下室装修提前插入施工。

2.5 劳动力及施工机械化对工期的保证

为确保工期完成，我公司将调选专业技术过硬、业绩突出、能打硬仗的作业队伍进场承担施工。

生产工具代表着生产力，为缩短工期，降低劳动力强度我公司将最大限度地采用机械作业，砼采用泵送商品砼，场内材料的水平及垂直运输采用塔吊、人货电梯，各专业配备专用中、小型施工机具。

2.6 资金、材料对工期的保证

本工程执行专款专用制度以避免施工中因为资金问题而影响工程进展，充分保证劳动力，机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段关键日期的完成及时兑现各专业队伍的考核指标，这样既能充分调动他们的积极性，也使各专业作业队为本工程安排作业人员，尤其是冬、雨季、春节期间的作业人员充足配备提供了保证。同时专款专用制度也为项目不应付万一某一环节完不成关键日期而采取果断措施提供了保证。

本工程主要材料，零星材料及急用材料由公司统一采购，专车送运，随要随到。在资金保证的前提下，材料供应能够保证。进场后需复试检测的材料如：钢材、水泥等必须提前到场。装修材料品种、规格等多种多样需业主认定、选定。为此项目部必须认真做好材料供应计划随工程进度提前进场，提前定货确保现场连续施工。

2.7 施工技术对工期保证

积极推广应用新工艺、新材料，从科技含量上争取工期缩短。砼施工中用砼输送泵直接送到工作面。地下室施工，墙、柱、平台一次浇筑。体施工至八层，插入砌体装修专业，上述措施既缩短了工序占用时间又保证了施工质量。

现场方案由公司技术科督促项目技术员编制，及时解决施工中出现的各种技术问题。与设计院、业主联系把影响施工的技术因素提前解决。

2.8 良好的外围环境对工期的保证

积极主动和工程所在地街道办事处、派出所、交通队等政府部门联系，与他们交朋友，得到他们的支持帮助为施工提供帮助。

做好防扰民的工作，取得周围居民的理解和支持。

建议业主把工程列入重点工程以取政府部门支持。

2.9 完善的季节性施工措施对工期的保证

给工程结构跨越雨季，做好雨季施工措施是否保证工期的关键，为此必须有完善的季节性施工措施（详季节性施工措施）。

# 现场文明施工管理措施

现场文明施工按公司《CI 执行手册》的要求管理,主要抓以下方面:

## 场容场貌

施工现场围墙逐步封闭，粉刷后喷上涂料，保持墙面清洁。大门入口处，围墙上“六牌一图”悬挂整齐。

现场经常整理清洁，做到“谁做谁清，日做日清”，施工道路和主要公共场所有专人清扫。

料具分类放置，堆放整齐。

场地平整，道路畅通，排水有序。

## 机械管理

2.1 机械设备定点存放，经常保持机身及周围环境的清洁。

2.2 机械的油污不得随地流淌，消灭跑、冒、滴、漏现象。

## 环境保护

因工程位于住宅区内,施工现场的环保工作关于到居民的生活、学习、工作，为此，我们必须认真执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《某市大气污染防治条例》，“落实环保条例，做好文明施工，降低施工噪声，保护生态环境，现场没有扬尘，还我美丽蓝天”为指导思想，并经常组织项目全体人员学习和贯彻，降低施工噪音，防止大气污染，消除污水垃圾，必须创建“黄土不露天，污水不直排，炊事用燃气，现场无拉圾”的环保型施工现场。特制定如下管理措施：

3.1 成立由项目经理任组长的施工现场环境保护工作领导小组，制定了现场环境保护管理规定，定期检查整改。

3.2 施工现场砌筑完整的围挡；对易产生扬尘的材料全部覆盖；所有现场施工道路、操作场地砼全面进行表面硬化。并设专人对施工道路进行清水扫洒水，保证不起尘、不爆灰。

3.3 在施工中尽量考虑采用有利环境保护的施工工艺，以减少对环境的影响。比如，在基础挖土施工时考虑到机械运土对周围环境的影响，积极配合业主、监理，主动抽调人力进行沿街清理和运土车辆表面的覆盖。

3.4 想方设法降低施工噪音。按照环保法规的要求，依据机械设备的特点，在满足施工需要的前提下，尽量将噪音大的机械远离居民区布置，降低噪音扰民。

3.4.1 强噪音机械如电锯、电刨等进行封闭围挡，并严格控制使用时间，减少噪音扰民。

3.4.2 加强对砼振动棒的管理，专门购买低噪音砼振捣器，降低砼施工时振捣产生的噪音。

3.4.3 同时在距居民较近的施工现场增设挡音墙，尽量减少噪音扰民。

3.5 在施工中合理安排施工顺序，严格控制夜间施工。距居民较近的施工部位尽量安排在白天施工，必须进行夜间施工的工序，主动申请办理夜间施工许可证，并在当地居委会的协调下发放安民告示请予谅解。

3.6 教育员工晚间施工不得大声喧哗，指挥吊车采用对讲机，夜间进料卸料要轻拿轻放，防止人为噪音扰民。

3.7 茶水炉、炊事灶全部使用电或燃气，减少大气污染。施工废水和生

活污水沉淀池沉淀过滤后排入市政管道。

3.8 设置封闭式垃圾站。建筑施工垃圾和生活垃圾分开存放，垃圾经过分检袋装，及时由甲方组织清理外运。

3.9 职工餐饮灶具摆放有序，宿舍衣物放置整齐，宿舍及厕所卫生，设专人清扫，保持清洁。

3.10 保护施工现场现有的树木，砌池围挡保护，教育职工爱护树木，严禁在树木上拉铁丝晾晒衣物和乱折树枝，严禁施工料具碰撞树木。

3.11 施工垃圾及时清理集中运送至垃圾站，不乱倒乱卸。

3.12 生活区下水道上设置隔油池，定人不定时清理。剩饭、菜倒入缸内集中处理。

3.13 砼输送泵处设置沉淀池，使涮机水沉淀后排入下水道。

3.14 厕所设置化粪池，不允许将粪便直接排入城市下水道。厕所间内设置冲水器，定人定时冲洗清扫。

3.15 油料储存、使用和保管由专人负责，防止污染环境。

## 卫生管理

应健全卫生工作管理制度，分工负责，创造一个良好的生活环境，现场要做好以下几项工作。

4.1 宿舍内建立卫生值日轮流制度，负责专门打扫卫生。

4.2 划分管理责任区，落实责任人。生活区、厕所由专人负责打扫。

4.3 衣服、鞋、袜常洗常晒，床上被子叠放整齐，划一。破旧衣、袜等废弃物品，不要随便丢，以免影响市容。

4.4 保证食堂卫生

4.4.1 食堂装好纱门、窗。

4.4.2 夏天食堂水池存水三天内更换一次，防止底部水源变质。

4.4.3 食堂内生、熟菜板分开存放，物品距地大于300mm。

4.4.4 不准采购、出售变质食品，严防食物中毒。

4.4.5 要食用加碘盐，严禁食用工业用盐。

4.4.6 炊事人员必须经体检合格后方可上岗。

4.5 发现传染病人立即隔离治疗。

4.6 要有卫生奖罚制度，强化职工卫生意识。

4.7 宿舍前设排水沟，上铺钢筋网盖，排水畅通。

4.8 定时喷洒药物，消灭蚊、蝇孽生地。

# 节约材料控制造价措施

为履行节约，反对浪费，实行生产和节约并重，以减少材料消耗，降低工程成本，采取以下节约措施。

## 节约材料

综合节约措施

加强物资计划管理。提高计划的准确性，避免积压、浪费现象的发生。

挖掘企业内部潜力，开展清仓工作，对长期滞呆物资进行重复利用或处理。

加强现场管理

加强对进场材料的验收和保管，减少材料的亏方亏量，最大限度地减少材料的人为和自然损失。

加强材料平面布置的合理性和码放的规范性，避免重复劳动。

控制搅拌站计量的准确性，杜绝因计量不准而造成质量问题和材料的浪费。

对建筑垃圾分拣、回收、重复利用。

节电节水，禁止长明灯、长流水。

实行限额领料，做到先预算限额后进行成本制造。

主要材料节约措施

钢材节约措施

钢筋集中加工，统筹使用，先配长料后配短料，做到物尽其用。

提高翻样和配料的正确性，避免重项、错项。

加强对钢模板、钢跳板、脚手管的管理，使用后及时维修，租赁的材料及时退还。

水泥节约措施

水泥库内落地灰及时清理使用，水泥袋及时回收。

水泥库地面做到防水防潮湿，屋面防漏。

木材节约措施

严禁优材劣用、长材短用，杜绝任意锯割的现象。

木材妥善保管，防止受潮霉烂变质。

文明施工，减少模板损耗，增加木材的周转次数。

技术节约措施

充分采用新工艺、新技术和新材料，实施技术节约措施。

钢筋焊接采用直螺纹连接。

砂浆、砼工程合理选用外加剂、粉煤灰等，以增加和易性、可泵性，提高强度，节约水泥用量。

模板采用快拆体系、钢大模板体系，以提高模板周转次数。

合理选用模板体系、保证几何尺寸，避免跑模、胀模和漏浆等现象。

楼地面、装饰工程严格控制尺寸和标高，避免超厚。

## 控制造价措施

根据我公司以往施工经验，结合本工程实际，制定如下控制造价措施：

2.1 降低现场费用

工程的大部分技术施工准备工作在总部进行，项目经理部由精干人员组成，这样可以节省现场管理开支。

2.2 签订施工材料使用合同

凡超出成本计划中的材料消耗，均由专业施工班组承担，如节约实行分成。降低中、小型机械使用费，项目部把成本计划中的该项费用一次性与作业班组交底明确，中、小型机械由他们负责使用、维护。这样可以保证在具体操作过程中节约材料。

2.3 采用先进施工技术降低材料消耗

2.3.1 混凝土采用外掺粉煤灰技术

混凝土掺加一定配比的粉煤灰不仅减少水泥的水化热，降低混凝土内部温升，还可以提高混凝土的和易性、可泵性而且节约水泥降低造价。

2.3.2 先进的模板技术

本工程楼板采用覆膜竹胶板面板增加周转次数减少了模板和支撑的投入量，提高工效0.5—1 倍，减少1/3 的模板投入量，与小钢模相比模板摊销费减小了10—20%，从而降低工程造价。选用本公司自行设计生产重复周转使用的定型钢大模，使浇筑成型的砼墙面装修标准，减少抹灰面积，降低成本。

2.3.3 先进的钢筋连接技术

本工程钢筋大部分采用直螺纹连接，这样可提前工期，采用上述连接方法不仅施工速度快，而且能节约大量钢材从而降低成本。

2.3.4 混凝土泵送技术

可加快施工速度，降低劳动力投入，减少劳动量，减少混凝土浪费，达到高效节约的目的。

2.4 降低质量损失成本

提高工程质量，杜绝返工和修补，在混凝土浇筑过程中，采用合理的模板及支撑体系，严格控制振捣、拆模养护工序，从而使混凝土面层达到清水混凝土标准，达到不抹灰，稍作处理即可作装饰面层，既满足甲方要求，也相应大大减少后期工程量。另外，严格的控制成品、半成品的采购质量，不合品不准进场，降低损耗率。

2.5 定期进行成本核算

随时掌握惧信息并与成本计划比较，对施工项目的各项费用实施有效控制，发现偏差则分析原因，并采取措施纠正，从而实现成本目标。项目部要求在不同的施工阶段如结构地下部分、地上部分、装修部分进行分阶段核算。

2.6 强化全员成本意识

必须使参与施工过程的各个部门、每一位员工具有积极的成本意识，在施工的每一个环节中进行控制。建立严格的奖罚制度，对成本管理中作出成绩的员工或部门给予奖励，对造成成本亏损、消耗增加的员工、部门进行处罚，以充分调动职工的积极性。

# 新技术应用

## 大模板技术

全现浇框架结构，砼量大，为保证在工期紧、质量要求高的情况下高速优质完成，我公司根据结构设计实际情况可配制一套大模板，由40×80空腹方钢与L40×4 角钢焊接，再背上6mm 厚钢板组成，大模板基本规格是1200×3000，大模按所需长度，从背面用2-[10 槽钢与ф16 螺栓拼装而成，并在其上编号，容易装拆，垂直度易保证，刚度强度好，周转次数多，拆模后的砼观感质量好，可达到四天周转一次。

## 机械连接技术

本工程机械连接为滚轧直螺纹，具有操作简单、快速、工效高、质量稳定，安全可靠，节约钢材、不用电源、无明火作业，不受季节影响等特点，适用于本工程的钢筋砼结构，一般钢筋直径为16—40mm 的II、III 级钢筋的同径和异径的竖向与水平钢筋锥螺纹连接。

## 商品砼技术

结合本工程之特点和场地情况，我公司拟采用预拌商品砼，用泵送砼工艺施工，在施工中根据楼层高度和施工季节，合理选用砼泵送剂，减水剂等外加剂，通过严格配比和质量控制，采用我公司自制的布料杆投料系统与砼输送泵相配合，使施工顺利，进展快，操作方便省力。

## 计算机应用和管理技术

计算机技术在我公司已实现部分联网，主要应用于预决算，定额管理，计划统计，财务管理，材料管理等方面，项目根据实际情况也应用于仓库管理，使烦琐的工作变得简单、快捷、准确。大幅度提高工作效率，使施工管理水平有整体提高。

# 环境保护措施

我公司在该工程施工中，将认真执行《中华人民共和国环境保护法》及某市有关的环境保护的地方性法律、法规，切实做到符合法律、法规的具体要求，制定措施如下：

## 对现场噪声控制措施

因建筑工程的需要应采取有效措施控制好，出入建筑工程施工现场的各种机械、动力设备噪音声级，根据GB3096-82 的规定，白天其等效声级Leq(dBA)不超过55，夜间不超过45。

夜间频繁突发出现的噪声，其峰值不超过标准值10dBA（如风机等），夜间偶尔出现突发的噪声，其峰值不超过标准值（如短促鸣笛声等）。

有噪声设备尽量不同时开启，如电锯尽量不与振动棒同时开启等，并尽量避开夜间和午休时间。

外墙脚手架采用密目网全高封闭，能有效降低噪声。

现场设置噪声监测器，噪声超过规定标准时，及时调整施工项目，降低噪声。

## 对烟尘污染的控制措施

根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》，在该工程施工中积极防治烟尘污染，保护和改善大气环境，保障公民身体健康，烟尘污染防治必须完全达到市区有关规定，具体防治措施如下：

2.1 工地工人食堂大灶、茶水炉等将采取相应的烟尘污染防治措施。采用电热型或液化气型炉灶。

2.2 各种炉、灶建设竣工后，报请审批该项目的环境保护行政主管部门检查验收。未经检查验收或验收不合格的不得投入使用。

2.3 各类炉、灶排施的烟气黑度不超过林格一级；排放的烟尘浓度不超过100 毫克/标立方米，（市区建成区及风景名胜区、自然保护区外的其它区域不超过200 毫克/标立方米）。

## 对现场污水的处理措施

由于在施工中砼输送泵、泵管、搅拌机清洗将排出大量带有砂浆的污水，以及在砼工程施工过程中也将产生带有大量水泥浆的污水。现场将考虑沉淀和过滤措施，使这些污水经沉淀过滤后排入地下排水道，以免造成水的污染。

# 消防保卫措施

加强组织领导，健全管理制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场及生活区的消防保卫工作，定期不定期开展防火检查，整治隐患。

对兼职消防员进行培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员及工人进行消防常识教育，演示常用灭火器的操作。

施工现场可燃气体及助燃气体如乙炔和氧气、汽油、油漆等不得混乱堆放，防止露天暴晒。按施工现场有关规定配备消防器材，对易燃、易爆、剧毒物品设专库专人管理，严格控制电、气焊的使用部位，采取保证消防用水的措施。

设置足够的消防设备，地下室照明采用低压型灯，不准使用碘钨灯。

雇用专业保安公司保安员负责现场的治安保卫工作。

外来人员进入施工现场必须经现场保安人员同意并登记。

# 成品保护措施

## 成品保护的组织管理

在准备工作阶段，由项目总工程师领导，配合土建、安装、装饰等专业工程师对施工进行统一协调，合理安排工序，加强工种的配合，正确划分施工段，避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏，研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案，对重要构件保护下发作业指导书。

建立成品保护责任制，责任到人。派专人负责各专业所属劳务成品保护工作的监督管理。

专业工程师、工程师在安全工程师的配合下，会同各分区的成品保护责任人进行定期的巡回检查，将成品的监护作为项目重要工作进行。

加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗位教育，树立工人的配合及保护意识，建立各种成品保护临时交接制，做到层层工序有人负责。

除在施工现场设标语外，在制成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志，唤起来往人员的注意。

对成品保护不力的单位和个人以及因粗心、漠视或故意破坏工地成品的单位和个人，视不同情况和损失，予以不同程度的处罚。

## 成品保护技术措施

2.1 制成品保护

制成品即由厂家直接生产出厂运至工地的产品。

2.1.1 场地堆放要求：地基平整，排水良好，必要时采用横木搁置，所有成品按指定位置堆放，便于运输。

2.1.2 成品堆放

各成品分类、分规格堆放整齐、平直，下枕垫木，对于可叠层堆放的构件堆放高度及搁置部位必须符合图集及规范要求，保证构件水平且各搁置点受力均匀，以防变形损坏，侧向堆放除垫木外还需加设斜向支撑以防倾覆。

2.1.3 成品运输

成品运输时计算好装车宽度、高度及长度，运输时捆扎牢固，开车平稳，装卸车做到轻装轻卸，吊运时合理布置吊点，保证吊件不致于变形过大。

2.2 结构施工过程成品保护

2.2.1 钢筋工程

a 钢筋加工制作时，焊接接头冷却时不得接触积水或雨水，以防钢筋成品存在接头隐患。

b 加工成型的钢筋在存放的吊运过程中，选择合理的搁垫点或吊点，以防发生较大变形。

c 钢筋绑扎完工后将多余的钢筋、扎丝及垃圾清理干净，严禁踩踏已绑好的钢筋，在部分易踩踏部位的板面筋设置支撑筋搁垫。

d 接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋现象，梁柱节点等钢筋密集区在钢材加工制作前编制详细的节点绑筋指导书，严禁私自烤变及割断钢筋。

e 后道工序模板支设不能随意割断及拆除钢筋。涂刷隔离剂不能污染钢筋，模板支设过程中及时清理作业面的垃圾。钢管、模板堆放时不得直接压在成型钢筋上。

f 现浇板面钢筋绑扎完后，浇筑砼用的泵管必须设置架在脚手板上，搁置于底模板上，不得踩压钢筋。

2.2.2 模板工程

a 模板支设时不得在承重架和平台模板上集中堆放重物。模板支模成型后及时将全部多余材料清理干净。

b 安装预留、预埋在支模时配合进行，不得随意在模板上开孔穿管。

c 梁板底模板拆除时经土建工程师核算砼强度符合规范要求后方能进行。不得从高空往下投掷，已组装好的模板不得受抛掷物或吊件冲击。

d 浇砼时，不准用振捣棒或扛撬动模板，以防模板变形或松动。

e 模反安装成型后派专人保护，并在浇砼前检查复核模板安装质量，浇砼时水平运输道不得搁置在侧模上。

f 采用泵送砼时活动泵管不得直接靠压于框架模板上，连接泵管在管路弯折处加强支撑和拉结，以防过大冲击力撞坏模板。

2.2.3 砼成品保护

a 砼浇捣完成后及时清理模板上及下层楼面散落的砼或砂浆。

b 砼终凝前及前期保养时不得上人作业。

c 楼层面砼上按作业程序分批分类进材料，分散均匀，尽量轻放。

d 砼承重结构达到规定强度后方可拆除底模板。

2.3 砌筑工程

2.3.1 砌块进场按要求堆放整齐，运输时轻拿轻放，缺棱掉角的砌块作半砖使用。

2.3.2 墙体一次性砌筑高度不能大于规范要求，砌体完工后按要求进行养护，冬期施工按要求进行覆盖保护。

2.3.3 管道安装及电线敷设，待墙体砌筑砂浆达75%以上设计强度方能开孔开槽。

2.3.4 需预留预埋的管道铁件、门框等与砌体有机配合，墙体因变更后开门洞经土建工程师同意并采取有效加固措施后方可进行。

2.3.5 设备吊装时严禁撞击墙体。

2.4 楼地面成品保护

2.4.1 楼地面面层施工完成后在楼层或房间入口处设围护栏杆，待成品达规定强度后方能拆除。

2.4.2 楼地面施工前先将楼层屋面防水及雨水管安装施工完。

2.4.3 楼面不允许放带棱角的材料及易污染的油、酸、漆类物品。

2.4.4 设备机具等重物上楼层时避免碰伤墙角及楼梯踏步。

2.4.5 楼内建筑垃圾做到随完随清。在每层指定位置设置卫生桶，确保清洁卫生。

2.4.6 安装管道及吊顶、涂料施工时金属活动脚手架不得直接搁置于地面上，需用橡皮皮垫包裹处理。

2.5 装饰成品保护

2.5.1 室内装修应在顶层防水及外墙窗安装完后进行，保证雨水管接通。

2.5.2 吊顶在卫生间防水试水及排水打压完毕后方可施工。

2.5.3 室内装修严格按墙面、门窗、吊顶、地面的顺序进行施工。

2.5.4 所有房间楼层施工完成后，按规定清理干净，进行成品质量保护工作。

2.5.5 不得在装饰成品上涂写、敲击、划痕。

2.5.6 门窗及时开关，保持室内通风干燥，风雨天气及时关严门窗，以防损坏受潮霉变。

2.5.7 作业架子拆除运转时轻拿轻放，以免碰撞墙面及墙角。

2.5.8 房间内严禁生火、泼水，以防墙面脱皮或霉变。

2.5.9 雨天施工时注意已装修完房间不得带入泥浆，以免污染墙地面。

2.5.10 装修完成调试及修补期间安排人员在每层值班，做好施工人员进出场登记。

2.6 门窗工程成品保护

2.6.1 工人推车或转运物品时在门窗洞口处不得碰伤边框，做到慢推轻拿，不得随意在门窗上涂写、敲击或钉钉。

2.6.2 铝合金窗框安装后将外露部分用塑料胶布裹缠保护，窗台处用槽形木盒覆盖保护，脚手板及钢管、砌块等严禁搁置于窗台框料上。

2.6.3 门窗框边缝砂浆塞缝时严禁过塞，防止边框鼓胀变形。

2.6.4 墙面油漆涂料施工时，对门窗进行覆盖保护。

2.6.5 门窗开启时按规定扣好风钩、门碰。

2.7 外墙保护

2.7.1 外墙装饰尽量避免雨天施工。

2.7.2 外墙架子拆除时及时封堵墙洞并清理外墙的垃圾油污，防止钢管划伤装饰面。

2.7.3 外墙施工时钢管及砂浆吊运时必须由专人指挥，严禁出现吊件撞墙事故。

2.8 交工前楼层成品保护

2.8.1 楼层各房间在工程竣工交付前一律不得使用，为确保工程质量美观，项目部根据楼层面积分层分区，组织专职人员负责成品质量保护，值班巡查。

2.8.2 成品保护专职人员总包部确定的所有区域，切实按照有关规定的成品保护职责、制度，做好保护范围内的所有成品检查工作。

2.8.3 在工程办理竣工手续前，任何人不得在工程内使用卫生间、设备间等其它设施。专职成品保护值班人员工作至工程竣工验收。

2.8.4 在工程调试及修补阶段，楼层入口处设置保卫人员，内部工作人员挂牌登记入内，外来人员不得进入楼层。

# 附录

项目管理机构网络图

质量保证体系图（附质量控制要点一览表）

安全保证体系图（附安全控制要点一览表）

电梯洞口防护示意图

临边、洞口防护示意图

施工总进度表

施工网络图

项目管理机构网络图

项目经理

生产经理

主任工程师

安全组

消防保卫

技术组

生产组

钢筋工长

砼工工长

木工工长

特殊工种工长

装修工长

质量保证体系图

说 明：1、安装副经理、队长在安装工程施工时进入质保体系。

2、表示工作关系

表示信息反馈

质量控制要点一览表

| 控制 过程 | 控制环节 |  | 控制要点 |  | 责 任 人 | 控制内容 | 控制依据 | 控制记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 过 程 | 一 | 设 计 交 底 | 1 | 图纸自审 | 项 目技 术 员 | 图纸资料是否齐 全，是否满足施工 | 图纸技术文件 | 自审记录 |
|  |  |  | 2 | 设计交底 | 项目技术 负 责 人 | 了解设计意图提出 问题 | 图纸技术 文件 | 设计交底 记录 |
|  | 二 |  | 3 | 图纸会审 | 项目技术 负 责 人 | 对图纸的完整性、 准确性、可行性进 行会审 | 图纸技术 文件 | 图纸会审 记录 |
|  |  |  | 4 | 施工组织设 计 | 项目技术 负 责 人 | 按相关文件要求编 制施工组织并上报 审批 | 图纸规范 标准 | 批准的施 工组织设计 |
|  |  | 制 定 施 工 工 艺 文 件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 施工方案 | 项 目 技 术 员 | 同上 | 图纸规范 标准 | 施工方案 |
|  |  |  | 6 | 项目班子 配 备 | 两级经理 | 懂业务、懂技术、 会管理 | 项目法管 理文件 | 任命文件 |
|  | 三 | 项 目 班 子 配 备 |  |  |  |  |  |  |

|  | 四 | 作业 班组 选择 | 7 | 班组人员 岗位证书 | 两级经理 | 审定人员素质和技术装备 | 分包商采 购工作程序 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五 | 合 同 交 底 | 8 | 合同交底 | 立合同人 | 合同条款 | 公证过的 合同 | 合法的合 同书 |
|  | 六 | 材 料 机 具 准 备 | 9 | 项目提出 需 用 量 计 划 | 项 目 经 理 和 技 术 人 员 | 编制审核报批 | 图纸文件 定额 | 批准的计划 |
|  | 七 | 施 工 现 场 准 备 | 10 | 施工平面 布 置 图 | 项目技术 负 责 人 | 水线、电线，临设材料堆放，工程测量定位 | 图纸规范 批准的材 料计划 | 批准的文件 |

质量控制要点一览表（续表）

| 控制 过程 | 控制环节 |  | 控制要点 |  |  | 责 任 人 | 控制内容 | 控 制 依 据 | 控 制 记 录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 |  | 设 备 | 11 | 设备进 场计划 |  | 技术负责人 及材料员 | 编写材料计划组织进 货建帐立卡 | 材料预 算设备 计划 | 审批的 材料预 算 |
|  |  |  | 12 | 设备开 箱检验 |  | 技术负责人 | 核对规格型号查准备 品备件是否齐全 | 供货清 单产品 说明书 | 开箱记录 |
| 备 | 八 | 材 料 进 场 | 13 | 材 料 验 收 |  | 材料员 及技术负责人 | 审核质保书、清查数 量、检验外观质量、 检验和试验 | 材料 预算 | 材料验 收单 |
| 过 程 |  |  | 14 | 材 料 保 管 |  | 材料员 | 分类存放建帐、立卡 | 设备材 料计划 | 进料单 |
|  |  |  | 15 | 材 料 发 放 |  | 技术员 材料员 | 核对名称、规格型号、材质合格证书 | 材料 预算 | 领料单 |
| 施 | 九 | 开 工 报 告 | 16 | 确认施 工条件 |  | 项目经理 | 三通一平、人员上岗、设备材料机具进场 | 施工 文件 | 批准的开 工报告 |
| 工 生 产 过 程 | 十 | 技 术 交 底 | 17 | 分工种 技术交 底 |  | 项目技术人员 | 图纸规范、规程标准 | 图纸 文件 评定 标准 | 交底记录 |
|  | 十一 | 土 方 开 挖 | 18 | 土 方 |  | 项目经理 | 轴线标高放线 | 规范 规程 图纸 | 检查记录 |
|  | 十二 | 基 础 | 19 | 砼 |  | 项目技术 负责人 | 浇筑养护 | 有效 文件 | 各种记录 |
|  | 十三 | 板柱梁 钢筋砼 | 20 | 板柱梁 钢筋砼 |  | 区域（专业） 公司和项目 技术负责人 | 砼等级，钢筋，模板轴线，标高，施工缝止水带，后浇带 | 相关 文件 | 各种相关 记录 |
|  | 十四 | 模 板 架 设 | 21 |  | 模板 架设 | 区域公司 总工程师 | 大 模 | 相关 文件 | 各种相 关记录 |
|  | 十五 | 脚手架 架 设 | 22 |  | 脚手架 架 设 | 区域公司 总工程师 | 编制方案上报审批 | 相关 文件 | 审批方案 |
|  | 十六 | 钢 筋 | 23 | 钢 筋 |  | 项目技术员 | 钢筋的复试下料焊接 规格，绑扎 | 规范 标准 | 相关记录 |

质量控制要点一览表（续表）

| 控制过程 |  | 控制环节 |  | 控制要点 |  |  | 责 任 人 | 控制内容 | 控制依据 | 控制记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 生 产 过 程 |  | 十七 | 砼 | 24 | 砼 |  | 试 验 员 质 检 员 技 术 员 | 坍落度 材料 | 规范标准 | 有关记录 |
|  |  | 十八 | 装 饰工 程 | 25 | 装 饰 工 程 |  | 区域（专业） 公司和项目 技术负责人 | 设计编制 方案报批 | 相关文件 标准图纸 | 批准的设计方案 |
|  |  | 十九 | 屋 面防 水 | 26 | 屋 面 防 水 |  | 项 目 技 术 负 责 人 | 防水、材质 施工方案 | 图纸规范 标准 | 核查记录 |
|  |  | 二十 | 设 计变 更 | 27 | 设 计 变 更 |  | 项 目 技 术 负 责 人 | 确认、下达、 执行 | 设计变更 | 批准后的设计 变更通知单 |
|  |  | 二十一 | 材 料代 用 | 28 | 材 料 代 用 |  | 项 目 技 术 负 责 人 | 代用文件 代用申请审批 | 材料代用 | 变更后的 材料预算 |
|  | 二十二 |  | 隐 蔽工 程验 收 | 29 | 分 项 工 程 |  | 项 目 技 术 负 责 人 | 隐蔽内容 质量标准 | 图纸规范 | 隐蔽记录 |
|  | 二十三 |  | 质 量评 定 | 30 | 分 项 工 程 |  | 项 目 技 术 负 责 人 | 保证、基本 允许偏差项目 | 验评标准 | 验评记录 |
|  |  |  |  | 31 |  | 分 部 工 程 | 区域（专业） 公司总工程师 | 地基基础、 主体分部 | 验评标准 | 验评记录 |
|  |  |  |  | 32 |  | 单 位 工 程 | 区域（专业） 公司总工程师 | 所含分部资料 观感所含分部 资料观感 | 验评标准 | 验评记录 |
|  | 二十四 |  | 最 终检 验和 试验 | 33 |  | 最终检 验和试 验 | 区域（专业） 公司总工程 师相关人员 | 交工前的 各项 工作 | 图纸规范 标准合同 | 合同和各种 资料记录 |

质量控制要点一览表（续表）

| 控制 过程 | 控制环节 |  | 控制要点 |  | 责 任 人 | 控 制 内 容 | 控制依据 | 控制记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 工 验 收 过 程 | 二 十 五 | 成 品 保 护 | 34 | 成 品 保 护 | 项 目 经 理 | 竣工工段 | 图纸和合同 |  |
|  | 二 十 六 | 资 料 整 理 | 35 | 资 料 整 理 | 项 目 技 术 负 责 人 | 所有质保资料 检测资料 | 图纸规范 标准 | 各种见 证资料 |
|  | 二 十 七 | 工 程 交 工 | 36 | 工 程 交 工 | 公司副经理 组成交工领 导小组 | 组织工程交工 文件资料归档 | 图纸规范 上级文件 | 交工验收书 |
|  | 二 十 八 | 工 程 回 访 | 37 | 质 量 情 况 | 区域性公司 工程科 | 了解用户意见提 出整改措施组织 实施 |  | 整改报告 |
|  | 二 十 九 | 料具盘 点清理 | 38 | 料具盘 点清理 | 项目经理 材料员机械员 | 将未用完的材料 和设备清退出场 |  |  |
|  | 三 十 | 竣工决 算结算 | 39 | 竣工决 算结算 | 项目经理和 经营科 | 按图纸、合同、 变更、材料代用、 市场价格决算 |  |  |

安全保证体系图

说 明：1、安装副经理、工程师、队长在安装工程施工时进入安保体系。

2、 表示工作关系

表示信息反馈

安全控制要点一览表

| 控制 过程 | 控制环节 |  |  | 控制要点 |  |  | 责 任 人 |  | 控 制 内 容 | 控制依据 |  | 控制记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 准 备 阶 段 | 一 | 设计交底 图纸会审 | 1 |  | 设计安 全交底 | 项目安全 负责人 |  | 了解设计意图提 出不安全因素 |  | 设计图及 技术文件 | 设计交底 记录文件 |  |
|  |  |  | 2 |  | 图 纸 会 审 | 项目安全 负责人 |  | 对提出的不安全 因素定性 |  | 施工阶段 图纸及技 术文件 | 会审记录 |  |
|  | 二 | 制定施工 工艺文件 | 3 |  | 施工组 织设计 | 项目安全 负责人 |  | 按企业标准要求 编制并进行会审 |  | 施工图及 国家验收 规范 | 批准的 施工组织 设计 |  |
|  |  |  | 4 |  | 专题施 工方法 | 项目安全 负责人 |  | 组织审批 |  | 符合安全 要求 | 批准的 专题施工 方案 |  |
|  | 三 | 施工设备 | 5 |  | 施工设 备验收 使用 |  |  | 审核设备质保书 清查数量 |  | 符合安全 要求 | 验收及 运输记录 |  |
|  | 四 | 安全交底 | 6 |  | 安全总 交底和 分专业 交底 | 项目安全 负责人 项目经理 |  | 组织 |  | 施工图 验收规范 安全标准 | 安全交底 |  |
| 施 工 阶 段 | 五 | 基础工程 | 7 |  | 基 坑 稳 定 | 专业工程师 |  | 地质情况 边坡稳定 |  | 验收规范 | 验收记录 |  |
|  | 六 | 主体工程 | 8 |  | 四 口 防 护 | 专业工程师 |  | 搭设及封闭情况 |  | 安全交底 | 安全记录 |  |
|  |  |  | 9 |  | 脚手架 及安全网 | 专业工程师 |  | 搭设及封闭情况 |  | 安全交底 | 安全记录 |  |
| 装饰 及 装饰 阶段 | 七 | 装饰工程 | 10 |  | 装 饰 材 料 | 专业工程师 |  | 检验材料的 防火性 |  | 验收规范 | 试验记录 |  |
|  | 八 | 电动机械 | 11 |  | 电 机 防触电 | 专业工程师 |  | 检查绝缘及 接零接地 |  | 验收规范 | 安全记录 |  |

电梯洞口防护图

临边、洞口防护图

星欣设计图库简介

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。

本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

联系QQ：447255935

电话：13111542600

联系人：张庆明