唱 标 书

尊敬的各位领导、专家评委你们好：

对于能够参加××××开发有限责任公司四合一改造工程的投标活动，我们感到非常荣幸，由衷感谢贵厂给了我们这次机会,我们将竭尽全力做好本次投标活动。

××××是机电一体化企业，隶属于××××石油管理局，从事BR1级压力容器制造、安装，C2级锅炉安装，C级锅炉化学清洗等工程。目前已经成为××××石油管理局具有较强实力的骨干企业。

××××设有六部一办四个生产车间两个安装队，工种齐全，工艺精良，设备先进。同时还设置了质量检查站，无损检测室、理化试验室，是国家认定的标准检测试验室。具有金相、物理、超声波探伤、X射线探伤、冲击、拉伸、弯曲等试验仪器和检测设备。严格贯彻高标准严要求的方针，通过了ISO9002国际质量体系认证，达到与国际接轨，有可靠的质量保证体系。

××××先后承建过××××公司所属采油厂的加热炉改造、联合站蒸汽锅炉维修等工程，在施工中我们严守承诺，狠抓工程质量与安全，确保了工程质量合格以及安全生产的目标实现。

我们接到招标编号为20××-Y-17#的四合一改造工程的招标文件后，立即组织精干的技术力量，进行严细认真的研究，根据我们企业的实力，我们有能力完成招标文件中有关质量、工期及其他各项要求，可以圆满的完成本工程的施工任务。

- 工程报价：我方愿以扣除设备费结算下浮 7.80%  。

- 工期：一旦我方中标，我方保证在20××年6月15日开工，20××年9月15日竣工。

- 工程质量：合格。

- 我们选派××××同志为本工程项目经理,根据该工程的特点我们组织了精干的项目部管理人员，并建立了施工管理、技术管理、质量管理、HSE管理的组织机构。

- 我们制定了详细可行的施工进度计划，本着先地下后地上，先室外后室内，先土建后工艺，先主体后装饰的原则，中间穿插电气、自控工程，组织好交叉、水平作业，确保按时交工。

- 为了保证各项目标的实现，我们编制了行之有效的施工组织设计，针对关键过程、重点部位有针对性制订了技术措施。根据工程量和现场实地勘察的情况，合理组织安排了劳动力计划。做到了工种配备齐全、工时计算准确、交叉施工可控。

- 在工程质量上我们将严格按质量保证体系运行，执行相关标准及验收规范，贯彻质量第一的方针，强化施工过程的全面质量管理，建立健全质量管理体系，制定质量管理制度，做到分工明确，职责、权限清楚。严格按照质保体系文件进行质量管理，施工过程中按照施工质量验收标准进行控制。

- 我们把安全工作与HSE目标相结合，保证安全生产无事故、员工健康有保证、控制环境无污染的目标实现。

如我们本次有幸中标，我们将竭尽全力与建设单位密切合作，服从安排圆满完成本次施工任务。

谢谢各位！

××××

20××年5月24日

投   标   书

××××开发有限责任公司：

根据已接到的招标编号为  20××-Y-17#  的  四合一改造  工程招标文件，经现场勘察和认真研究上述招标文件的全部内容后，我方愿意以扣除设备费结算下浮     % 的报价投标，如果中标，我方保证在20××年9月15日前按照与本工程内容相应的施工规范及合同内容完成工程的建设、投产，并负责任何质量缺陷的保修责任，除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

投标单位：××××（章）

法定代表人或其委托代理人：

日  期： 20×× 年 5 月 24日

法定代表人身份证明书

××××    同志在我单位任  ××××   职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

单位全称：××××

(公章)

20××年5月24日

附

法定代表人身份证复印件：

单位住所：××××

联系电话：

授 权 委 托 书

委托单位：××××

法定代表人：XXXX             职务：XXX

代理人：   XXXX            职务：XXXX

代理人单位：××××

代理人权限：

①谈判     ②签约     ③履行     ④结算     ⑤变更     ⑥处理纠纷

⑦其他：

代理期限：自20××年5月1日至20××年12月31日止。

本授权委托书声明：代理人在代理权限和期限内签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，委托单位及其法定代表人均予以承认，但代理人无权转委，特此委托。

委托单位（公章）：

法定代表人（签名）：

20××年  5  月 24 日

附

代理人身份证复印件：

代理人本人签字：

代理人联系电话：

表1  项目经理简历表

| 姓名 | ×××× |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 | XX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | XXXX |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 | XXX |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 近期已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  |  |  | 工程质量 |

表2  主要施工管理人员表

| 职 务 | 姓名 | 年龄 | 职 称 | 业 绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表3  主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 KW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工组织设计

××××

20××年5月24日

目       录

- 编制依据

- 工程概况

- 施工工期和工程进度计划

- 主要工程量一览表

- 施工部署及任务安排

- 施工方案、施工方法及施工措施

- 质量保证控制措施

- HSE管理控制措施

- 现场文明施工保证措施

- 各项需用量计划

- 施工执行的标准、规范

四合一改造施工组织设计

1、编制依据：

1.1根据各站更换设计图纸的全部内容。

1.2按现场勘查及预备会的要求进行编制。

1.3按有关规范，标准进行编制。

2、工程情况

2.1工程简介

本工程为××××XXXXXXXX联合站及转油站内的四合一加热炉装置大修，施工时应按设计内容施工，满足设计要求。合同工期：工程计划开工日期为20××年6月15日,竣工日期为20××年9月15日。

2.2建设地理位置特点

该工程位于联合站和转油站内四合一区，烟火管拉运可利用原进站路拉运到位，拆除烟火管时，可充分利用原站场地，不需要重新修路和平整场地。

2.3施工条件

排污时不需要另接排污管线，利用原排污管线及排污池，烟火管拉运可利用原站消防路，烟火管焊接采用直流弧焊机，电源可从站内配电箱备用电源引入。

3.工程量一览表：详见主要工程内容

4.施工组织设计及任务安排

4.1施工组织机构

因该工程是在联合站及转油站内进行更换和维护的，施工难度大，在加上工期紧、任务重、施工质量、安全要求严格，为完成本工程，组成强有力的项目经理部，负责完成现场全部工程的施工技术、质量、进度、安全的管理工作。施工现场成立如下组织机构：

（1）项目经理部组织机构图

（2）HSE管理管理机构图

（3）   质量管理组织机构图

（4）   技术管理组织机构图

4．2主要项目施工组织安排

（1）四合一加热炉清污、测量更换火管，烟管、烟囱制作安装刷漆工程，由维修队施工。

（2）火管内异形耐火砖砌筑工程由土建队施工

（3）四合一内外防腐、保温工程：由防腐队施工，停产、检测、清油、拆除。

4.3施工工艺流程

清炉      保温层拆除      烟囱拆除      烧火间拆除     烟箱拆除     封头拆除      隔热层拆除     烟管、火管拆除      切割部位修磨     购买材料（原始质量证明书）    烟管、火管下料       烟管、火管组对     烟管、火管焊接     烟管、火管水压实验       喷砂除锈      防腐      封头组焊       水压试验       喷砂除锈、防腐

烟箱组焊      保温      烟囱安装       烧火间安装     整体验收。

4．4施工工序安排

根据本工程特点和施工条件，本着先预制后安装，各专业统筹兼顾的原则，制定切实可行的施工进度计划。将施工全过程划分四个阶段进行：

第一阶段：施工准备阶段（20××.6.15—20××.7.5）

图纸收集，现场勘察、分站停产、清油、拆除、图纸会审、技术交底、材料报批、施工组织设计编制，开工报告。

第二阶段：主体施工阶段（20××.7.6—20××.8.30）

四合一加热炉维修。

第三阶段：工程收尾完善（20××.9.1-20××.9.5）

拆除的旧部件运返资产库。

第四阶段：工程验交阶段（20×× .9.6－20××.9.15）

四合一加热装置投产，资料组卷归档。

5、施工方案方法、施工措施

5．1施工方案

因四合一加热炉装置是各个联合站及转油站内供加热原油外输、分离，供单井掺活性水装置，所以采用分作业区、分站、分台施工，各站根据自己情况，在保证该站在不影响生产及各单井掺水的需要，倒好流程，做好停产放空的准备工作，与生产单位搞好协调搞好更换的施工方案。

更换方案：采用先停产，放空，清罐，检测，后拆除烧火间、烟囱、封头、烟火管，烟囱采用先预制、除锈、刷漆、分站拆除，分站更换的施工方案，最后安装封罐，试压，投产的施工方案。

5．2施工技术措施

（1）四合一加热炉施工技术措施

a、为了保证站内运行安全，四合一装置的停产、放空，倒流程工作全部由生产单位负责，施工单位配合,防止倒错流程，出现安全事故。施工单位先办理施工环境保护方案。

b、四合一停炉后对四合一加热炉进行清炉，因炉内无法进人所以只有用锅炉车进行边清洗边放空，清炉方法，先将加热炉的进出口闸口关闭，排污闸边清洗边排放，把炉顶安全阀卸掉接管，用锅炉车从此接头进行炉内清洗，先憋压，然后定期排污，随时观察排放口污油、污水的排放情况，同时锅炉车定期补水、加温、逐渐升温。使炉内壁油污清理干净，排放见清水后，锅炉车停止，拆开加热炉顶人孔，放空、排气，并用鼓风机进行排风，由安全部门进行检查。

c、四合一加热装置清理完毕后，应立即冷却24小时，将炉所有人孔全部打开并安装引风机，在经过安全科检查，合格后，方可人进罐清油。

d、由安全检查部门进行检测，易燃易爆浓度符合后，方可进罐内清理底部油污、污泥，为了防止罐内产生火花清淤时，一定要用硬质塑料锹、木锹或铜锹，在罐内装袋防止地面污染，在人孔底处用土围堰将污泥油袋从底人孔中排出，用车集中送至污油回收点。

e、更换烟火管时候需要割开头盖和拆除烟火管，炉内支架及附件，必须用锅炉车进行一次清洗，保证炉内附件表面无油污为止，满足施工动火条件。

（2）燃烧器、加热炉安全熄火保护装置安装措施：

1、燃烧器安装：

a 、安装前先停炉拆除原燃烧器及来气阀的法兰，配电系统。

b 、按设计型号进行更换，更换时燃烧器法兰应加好石棉垫，螺栓对称把好，防止漏气和漏烟。

c 、配燃烧器来气管线，阀门，法兰应加好垫片，防止渗漏，管线焊完后，应进行试压。

d 、燃烧器安装完应将自控仪表接好，并进行点火前调试，合格后方可点火运行。

2、加热炉安全熄火保护装置安装：

a 、加热炉安全熄火保护装置电磁阀安装前应先进行调试，合格后方可安装。

b 、电源引自原配电柜备用电路，电缆沟采用人工开挖，过站内公路时需加设套管，电缆敷设后，上铺砂，盖红砖，最后回填土。

c 、电缆出地面后，应设保护套管，并固定在管线上，套管上面做成喇叭口，密封泥封死，防止浸入雨水。

（3）烟火管，钢烟囱预制措施

a、因烟火管的尺寸为特殊规格，所以烟火管采用钢板卷制而成，钢板一定按设计材质进行进料，并进行二次化学成分试验符合要求后方可进行下料卷制。

b、钢板下料时，坡口角度一定要符合规范规定，坡口处见金属光泽。

c、因钢板较厚无法槽边只有将钢板放在三轮滚板机上，找正，防止在滚动时使筒体滚偏，滚板时应缓慢加压，防止产生直边。钢板卷制园管时，将两板端对好，点焊牢固，从滚板机上拆下，在进行另一节。

d、滚好的每节应进行纵缝焊接，采用手动电弧焊，焊接时，焊条结构应与母材一致，焊条应烘干，焊接的电焊工一定要据用资质，考试合格的电焊工，焊接时应进行双面焊接。

e、每节焊完后，在进行一次滚板找园，根据更换长度进行每节组对，每节纵缝应错开，焊接的方法同各节相同。

f、烟火管预制完后，火管外壁每1m长度设钢板加固卷，加固卷应与环焊缝错开500mm，两边进行满焊。

g、烟火管整体预制完后，应对内外进行人工除锈，达到GB8923规定st3级，内外按设计要求刷耐高温防腐底漆、面漆各二遍。

h、烟火管无损检测

①烟管、火管：无损检测比例为全部为焊道的100％射线检测。

②封头环焊缝进行20%射线检测，III级合格；火管穿封头处的焊缝应按JB/T4730－2005《压力容器无损检测》进行100％磁粉检测，Ⅰ级不合格。

i、烟火管除锈刷漆前，应内外喷砂除锈达Sa2级，然后按设计要求刷耐高温防腐涂料。

（4）拆除工程施工措施：

a 由于更换四合一内烟火管时，需要割掉原封头，所以拆除前先拆除烧火间，钢烟筒，放在指定位置，安装完后再吊装就位。

b 为了割封头及拆除保温层的安全，先在四合一加热炉装置两侧搭好二步钢架，上铺跳板。割封头时，在封头上部焊吊鼻子，用20T吊车挂上，封头拆除后，甩到指定位置，保证利旧使用。

c 由于烟火管只是更换局部，在四合一内应采取适当的支撑，防止烟火管倾斜。

d 对拆除的部位用烟火管切割，倒链牵引至封头处，用吊车甩到站外，送至资产库。

（5）烟囱制造及刷漆施工方法及措施

a烟囱预制时在场房统一预制，托车集中拉运至各个站。保证烟囱的预制质量。

b烟囱为钢板卷制而成，先按直径计算周长，滚板前应先将烟板两直边槽边并用弧形板检查。因三轮滚板机无法滚边，滚板时应缓慢，防止压成直边，滚成圆后使二个边对接，并用电焊点牢，反复滚压找圆，合格后从滚板机上卸下来，进行分段焊直缝。

c、整根烟囱组对时，每节管的纵缝应错开，因烟道管为卷管，管端头不圆，组对前应找圆，并应设外对口器组对，焊接应等强度焊，焊完后应对烟管进行除锈，达ST3级刷耐热底漆面漆各两道。

d、烟帽安装高度，应为烟道直径的2/3，保证烟道正常排烟。

e、烟囱更换时，烟囱用东风长槽车，20T吊车配合拉运至现场，站道垫路，拆围栏，吊车进站卸掉更换的烟囱，将新烟囱安上，打好三把拉线。

（6）烟火管更换措施

a、拆除前应对现场进行处理，考虑吊车进场，在原沥青路至站内修10m×5m×0.5m的临时路，排水沟处拆除站内混凝土围栏墩二个，围栏片4片。更换完后在恢复原样。

b、罐清完后，由安全检测合格后，进行拆除烟囱、烧火间、割封头，吊装设备为25T吊车一台。拉运烟火管及送返资产库用40T平托和20T吊车各一台，割头盖时，加热炉顶人孔封闭，排污阀关闭，割头盖时先从下面往上割，割开烟管穿头盖处的焊口，并在头盖上，焊一个吊鼻子，用吊车吊下头盖，并修整好头盖及加热炉的坡口。先测量火管距离地面的高度，用φ114×4管做马凳上铺钢管，为火管推出做好准备。

c、根据更换的内容，如果烟火管全部更换时，将烟火管全部拆除，最后更换，如果只是更换火管时，将更换的长度测量好，在炉内把火管割开，烟管与火管支承板割开，为保证烟管的位置，在炉子开孔处用钢板将4根烟管与炉子筒体连接固定。

d、拆除火管时，由于原四合一装置较高，又重，从火筒要从炉内吊出，选用25T吊车，吊车站的位置应距火管保证一定的平行距离，供拆除火管有一定的空间，将支架放在炉外，将火管端头吊起，上铺两根φ159×6管，炉内与支架点焊，外面与支架点焊，用吊车在外部牵引，炉内用撬杠，缓慢把火管拉出，同时吊车倒一下绳，将火管、吊在平托上，另一根火管拆除方法同上，二根火管拆完后，集中送交资产库。

e、火管拆除后，将原剩下的部分火管的坡口修整好，对罐内一切杂物在清理一次，装袋送出站外掩埋，对原支架进行修复。

（7）安装技术措施及方法

a、烟火管安装前用40T平托由××××××××拉运至各转油站，25T吊车卸车，烟火管安装时，采用25T吊车一台，吊车站在二根火管一侧，立好支架上铺二根φ159×6管，一端点焊在炉内支架上另一端点焊在支架上。

b、将φ820×8000火管放在支架上，吊车将火管吊入炉内，把吊绳外移，炉内用撬杠，并由起吊工指挥吊车，火管到位后，吊车吊在火管外端，拆掉二根支架上的管和支架。

c、由于此焊口，需要进行探伤，组对时应将坡口修整好，组对间控制在1.5～2.5mm，点焊时应由合格焊工进行点焊，焊条应与焊接选用的焊条相同，进行烘干。

d、由于该火管较大，可选用二个电焊工从下分二端往上焊接，采用手工电弧焊，焊完一遍应打磨，保证焊口质量，最后封里口。

e、对烟火管支架进行连接，拆掉烟管的临时吊架，对焊口进行探伤，合格后方可封头盖。

（8）头盖组对措施及方法

a、头盖组对前应进行修整坡口，火管穿头盖开孔坡口，烟管穿头盖的坡口，炉筒的坡口的修整，保证组对间隙。

b、头盖组对时用25T吊车将头盖垂直吊装，先将二个火管穿入头盖开孔处，后穿四根烟管，组对头盖时，应先将烟管法兰找平，再组对头盖，先从四合一炉顶点焊牢固，然后再组对四合一下面，再水平对称组对，如头盖与筒体对口间隙不均匀，应进行修口，直至对口间隙合格后，点焊点应加密。

c、因头盖环缝需要进行100％探伤，焊条必须烘干，焊接采用手工电弧焊，焊完一层应用角向磨光机打磨，再进行下一层，头盖内环缝焊接前应先打磨，后焊接，保证探伤合格率，头盖焊完后，再对火管。烟管焊接，该焊接为角焊缝，焊角应饱满。

d、烟、火管穿封头处的角焊缝和头盖与筒体环缝应按JB4730-2005《压力容器无损检测》进行100％磁粉探伤检测，Ⅰ级为合格。

（9）烟囱及烧火间吊装措施及方法

a、烟火管更换完，立烟囱，采用25T吊车进行，由于原法兰螺栓已锈蚀，现更换M22×80螺栓22条，加添石棉绳将原三把拉线卡好固定。

b、更换火管时，必须把烧火间吊出，火咀拆除，现全部更换完，用吊车将烧火间就位。

c、耐火砖砌筑前，应对耐火灰进行先用水浸泡1－2天，使灰全部融解，火管砌砖采用倒砌法，先从火咀边缘往里面砌筑，火咀处采用异形耐火砖砌筑，火咀处采用异形火咀砖，其余采用异形耐火砖，砌筑方法先从下面往上砌筑，间隙不大于1-2mm ,长度为24mm，异形耐火砖不管再库房或现场，必须遮盖防止雨淋。

d、加热炉火咀更换时，不需要站内停产，只是更换的加热炉停火即可，拆掉被更换的火咀，先把火咀把在火管的法兰上，然后在进行与天然气管线连接，火咀与火管法兰连接时，中间设石棉绳密封，把紧，防止漏气，出现事故。更换完一台炉，验收一台投产，在更换另一台的方法。

（10）防腐保温措施及方法

a、旧保温层拆除：

首先沿炉体周围搭设双排钢管架，搭设高度应达到方便施工及安全施工的需要，旧保温层拆除时应尽量保持整块拆除，避免灰尘飞溅造成空气污染，并将拆除物及时运离施工现场，集中堆放。

b、喷砂除锈：

炉体喷砂前，首先将炉体原残留油污清理干净，清理办法多采用化学稀释剂涂搽或高压蒸气冲洗，待油污清理完后方可进行喷砂，喷砂时空气压缩机的压力应保持在0.4Mpa－0.6Mpa之间，并使喷砂强度均匀，喷砂速度一致，喷砂质量应使炉体表面呈金属光泽，除锈级别应符合设计要求，炉体除锈结束，以甲方质检员验收合格后方可刷漆。

c、防腐涂装：

防腐涂料进入工地，首先检查涂料的品名、规格、质量是否符合设计要求，确认无误后方可施工,涂料打开后，首先将漆桶内油漆搅拌均匀，使底层上层色泽一致，无沉淀现象，然后进行人工涂刷，涂刷时防腐工人应保持涂刷均匀，厚度及色泽一致，使漆膜附着良好，无漏涂、无凝块、无流痕，第一遍涂刷完待漆膜完全实干后，将表面灰尘清理干净方进行第二遍涂刷。

d、保温喷涂及铁皮保护层安装：

保温材料运抵现场后，应先抽取样品送检验部门进行产品性能的二次化验，检验合格后方可施工，保温材料喷涂时要喷涂均匀，结构一致，与炉体粘着牢固，填充饱满，并让瓦工将表面涂抹平整，使弧度表面圆滑，无断裂和松驰现象，保温厚度应满足设计要求，铁皮保护层安装顺序应采取先堵头，后筒身的办法施工，安装时保持横向平直，上下交错搭接，铁皮咬口要均匀，螺钉要紧固，并保证外观平整，无凹凸现象。

e、全部工程更换完，应对四合一内进行清理，并要求生产单位进行检查，合格后方可封闭人孔。

（11）四合一试压要求：

a、四合一火管更换完，应对四合一进行0.44Mpa水压试验，水源由生产单位提供，水进满后，放掉缸内空气后进行试压，并要求生产单位和锅检所有关人员参加，用泵进行打压，直至到设计压力时，稳压30min，无压力降，所有连接处焊口不渗不漏为合格。

b、试压合格后，根据生产单位要求，将炉内水排放至土油池内，减少环境污染。

（12）四合一进液投产

a、因四合一是加热外输油设备，所以由生产单位先将四合一进油阀门打开，液进到2/3时，点炉，低温运行 ，缓慢升温，逐渐到达设计温度。

（13）大型构件拉运吊装措施

①烟道管拉运时，选择合理的平板车和吊车，确保拉运过程中载重运输安全；

②在拉运过程中，一定要设绑绳，并用倒链拉紧，防止车辆在行使中，由于道路不平，使构件下滑伤人和损坏构件。

③车辆行使的速度一定要控制，弯道行使时一定要减速慢行。

④在生产运行站中施工，要注意原有设备，构件防止吊装时，拖车、吊车的位置应合理，柱脚下垫实，防止吊装重物下滑，使设备受到损坏。

⑤吊装点位置应合理，吊具荷载应进行计算，起吊时应轻吊轻放，并设专人指挥。

（14）雨季施工技术

A、吊装工程

a、大型构件吊装时，吊装设备选用比构件重的大吨位吊装设备，确保构件吊装安全。

b、吊装设备的摆放位置要与吊装构件和再用设备保证一定距离，确保吊装安全。

c、由于雨季，地面光滑，地面潮湿，吊装大型构件时，吊车的柱脚下面应设有大枕木方或散热片组，使柱脚接触地面面积大，减少吊装重物时，使吊装设备滑动出现事故。

d、雨天高空吊装作业时，构件一定要绑扎牢固，轻吊轻放，使构件安全准确放在安装部位上。

e、构件吊装时，应该设专人指挥起吊，即指挥吊车又指挥构件安装部位。协调一致。

B焊接工程

a、各种管道的施焊环境如出现下列情况之一时，应停止焊接工作：

风速大于或等于8米/秒

相对温度大于90%

下雨

b、所选用的焊条一定要与钢材化学成分相符合，并按要求进行烘干。

c、管道焊接时，一定要设有挡风雨棚，防止雨水直接侵入焊口，影响焊接质量。

（15）确保工期的技术组织措施：
a、科学组织施工，统筹安排各工序，减少工序交叉。

b、实行进度计划动态控制，每日一次生产协调会，每周一次现场办公会。

c、开展劳动竞赛活动，充分调动各方面的积极因素，确保工程工期。

d、抓好主要设备及材料的进场工作，根据缺口材料合理调整施工计划。

e、作好风雨施工准备，避免延误工期。

f、加强现场质量监督力度，接受甲方质检部门的监督、检查指导，把好工程质量关，避免返工现象的发生。

（16）降低成本措施

合理安排工序，组织好人力、物力，节约设备台班。集中下料、支架、吊架采用便教废料。

（17）合理化建议

该工程施工主要是大型吊装设备一定要合理利用，按排好各施工工序，按计划使用吊车，减少设备停工。

6、质量保证措施：

（1）施工质量达标：分项工程合格率100％，一次验交达100％，工程达到合格等级。

（2）施工技术保证措施

a、按GB/T19001-2000-ISO9001:2000版质量体系标准做好工作，坚持以预防为主的方针，杜绝质量事故的发生。

b、建立工程项目管理组织机构，实行动态控制，加强三检制，发现质量隐患及时纠正。

c、明确质量职责，加强检查力度及隐蔽工程的检查验收工作。

d、执行材料进场检查制度，防止不合格材料或预制品进入现场，对不合格的产品坚决不用。

e、在施工前操作人员进行技术、质量交底，明确各项工程的施工及质量应达到的标准。

f、配备齐全的检测设备及工具，满足工程质量检查的需要。

g、开展群众性QC小组活动，实行全面质量管理，解决施工中出现的质量问题。

h、及时进行质量回访。认真征求甲方意见，做到处理质量问题不过夜。

m、及时进行各种质量记录，保证质量记录真实、准确。

（3）质量保证措施：

a、严格按规范规程及有关质量标准进行施工检验，结合施工技术措施贯彻执行。在施工过程中，认真组织施工人员学习有关规程，落实质量责任制，提高质量意识，明确质量目标。

b、保证施工人员质量目标的实现，施工管理及施工中严格按照ISO9002质量体系运行及全过程控制管理。

c、加强材料、附件进厂检查及材料标记移植管理工作。

d、施工作用的焊条，严格执行焊条的烘干、保管、发放管理制度，并设专人管理，且在使用过程中焊条应放在焊条桶内，随用随取。

e、加强每道工序的自检、互检不合格的工序不能转入下道工序，设专职检查员跟踪检查，对工程质量严格控制，并将施工质量及时反馈，经质量监督部门及施工负责人贯彻有关质量标准。

f、每个施工专业设单独检验人员，严格按施工规范和标准检查验收。

g、加强技术管理工作，及时编写技术资料文件，保证资料与施工同步。

7、HSE管理控制措施

7.1 HSE作业计划书

7.1.1.总则:

××××施工的××××XXXXXXXX开发有限责任公司四合一改造工程中，严格遵守国家、业主及有关安全、健康与环境方面的法律、法规、标准及要求，在施工过程中全面实施我公司的健康、安全与环境（HSE）管理系统，恪守公司经理对的（HSE）承诺，贯彻公司HSE方针，保证施工达到HSE的目标。

7.1.2.公司经理对HSE的承诺:

保证HSE管理体系在项目施工中的有效运行。

认真贯彻HSE管理体系，使HSE管理体系在施工中贯彻实施。

向广大员工和社会保证人身健康、环境优美、施工安全。

7.1.3.公司的HSE方针:

以人为本、预防为主、防治结合、全员参与、强化管理、增强意识、健康至上、安全第一、环境优良。

7.1.4.公司的HSE目标:

不断提高全体员工的健康、安全与环境管理的意识，增强自我保护和生态保护的能力。

防止一切人身伤害事故和中毒事故，实现人员零伤害。

医疗保障得到加强，生产过程中，确保员工身心健康不受到伤害。

“三废”（废水、废渣、废气）达标排放，不破坏自然植被。避免对环境的危害，有利保护周边环境。

7.1.5.项目概述

7.1.5.1项目概况:

设计单位: ××××XXXXXXXX设计所

建设单位: ××××XXXXXXXX

投标单位: ××××

工程名称: 四合一改造

开工日期: 20××年6月15日

竣工日期: 20××年9月15日

主要工程量: 四合一改造维修

7.1.5.2地理环境

该工程施工地点位于各转油站或联合站内，道路交通便利

7.1.5.3社会环境

该工程地处地区，施工区域主要分布汉族为主其他少数民族较少，社会治安良好，交通便利，公共设施齐备，以××××医院为急救中心。

7.1.5.4气象

施工区域内气候温和，该工程施工时，月平均温度最热23℃,月平均相对湿度最热74%夏季平均风速决.3m/s，日最大降水量90，夏季多刮西南风，冬季多刮东北风。

7.1.5.5法律法规及其它要求

①健康、安全与环境管理体系—安全系统法律、法规-2001

②健康、安全与环境管理体系—安全系统行业标准与规范-2001

③健康、安全与环境管理体系—安全系统法律、法规管理控制程序-2001

7.1.5.6计划书的范围和关系

事故发生是在人为的不安全行为、物的不安全状态所导致的，产生的原因是管理上的疏忽，管理漏洞是造成事故的内在原因，要控制、避免和消除事故的发生必须彻底改善现场管理手段。因此，我们在项目施工前将进行HSE策划，通过对项目进行评价，找出关键任务，制定有效措施，以健全、完善的实施HSE管理体系来支持施工现场的管理运行，保证施工现场管理到位。

7.1.6.组织机构:

见施工组织机构（1）。

7.1.6.1项目部的HSE领导小组组长由项目经理担任第一责任人，成员由项目副经理和工程师组成，重大的HSE问题由领导小组集体讨论决定，主管安全生产的项目副经理负责项目HSE的日常工作。

7.1.6.2项目的HSE负责人必须具备5年以上的工作经历，具体负责施工中的HSE管理，审查HSE工作指南，并协调承包方与业主之间的HSE问题。

7.1.6.3各专业施工队伍的HSE负责人编制施工中的HSE工作指南并监督实施。

7.1.6.4施工班组具体执行HSE的工作要求。

7.1.6.5医生负责员工的健康体检，生活和施工区的卫生检查，以及紧急情况的救护。

7.1.7.HSE的资源配置

7.1.7.1人力资源的配置

①项目设立一名HSE负责人具体组织实施安全HSE保证措施,指定一名技术负责人负责解决施工中有关HSE的技术问题。

②设专职医生负责施工现场员工的健康、卫生检查及现场急救。

③物力资源及技术资源的配置。

a、营区设立卫生室一间，配备常用 药品和急救药品。

b、项目部制定有关HSE的法规、标准及当地对健康、安全环境方面的要求等文件。

7.1.8.施工过程中的HSE控制

①施工前对参加施工的所有人员进行一次健康体检，保证职工都能满足健康要求，并进行遵章守纪律教育。

②按工种、分种类配备相应的劳动保护用品。

③电焊工、火焊工等必须持特殊工种人员安全操作证上岗。

④施工设备、机具必须符合HSE要求，保护设施齐全可靠，不泄漏，噪声不超标。

⑤现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》标准要求。

⑥夏季施工必须备有防暑降温用品。

⑦施工过程中要根据需要配备必要的消防器材，工程用材料分类储存，分类摆放，易燃易爆及危险品设专人管理。

⑧各类操作人员必须严格按操作规程作业，消除隐患，杜绝事故。

⑨施工过程中要保证安全生产和文明生产。

7.1.9.施工作业带清理过程的HSE控制

7.1.9.1脚手架搭设及脚手架留眼位置符合建筑作业操作规程及有关验收规范，跳板搭设要有足够宽度，跳板选材要合理且要有足够的强度。

①二步架以上要挂安全网，危险部位要挂历有安全警示标志。

②现场施工人员要带安全帽，穿工作服和工作鞋，禁止穿皮鞋进入工地。

③施工人员必须严格按操作规程施工，在野外施工时要把施工人员的安全及HSE意识和自己生命紧密的联系在一起。

④雨天和风力超过五级禁止高空作业。

⑤施工人员必须穿戴安全保护措施，高空作业必须有专职安全人员在场，指挥施工。

⑥没有极特殊的情况严禁带电作业，带动电作业时必须有专职安全人员在声，指挥施工。

⑦需要动火施工时，必须按要求办理动火报告。

7.1.9.2防腐保温HSE控制:

①四合一维修前应由安全部门检测。

②阀门处加死盲板隔离。

7．2现场建立HSE组织机构：

见施工组织机构（2）

7．3防止噪音

(1)在站内焊接时，应将焊接设备集中摆放在焊口10m以外，使振动原远离施工现场。

(2)施工现场严禁大声喧哗。

7．4防止污染措施：

（1）因本工程为四合一炉维修，炉内需清油，为了减少环境污染，清除的污油集中处理。

（2）落地原油用黄土拌合，现场清理至土油池。

7．5健康安全

（1）清罐人员应佩戴口罩，或防毒面具、穿长袖衣服，防止吸入粉尘，腐蚀皮肤。

（2）电焊工在炉内或在室内焊接时，应将门窗打开炉内应安排风机使室内或罐内保证正常通风，确保人身安全。

8、现场文明施工环境保证措施：

（1）现场成立文明施工管理领导小组，组织机构健全。

（2）在施工现场入口处要设立公告牌，表明建设单位、施工单位、工程概况及各单位主要负责人。

（3）设置施工的宣传板和标语牌，宣传板包括文明施工宣传，安全、防火宣传及文明标语宣传等。

（4）建立文明施工组织机构，制定相应在的管理制度。

（5）现场材料分类整理，标识规范、准确。

（6）施工现场场地平整、清洁，无建筑和生活垃圾，工完料净场地清。

（7）施工和暂设要有卫生管理机构和制度。

（8）各种安全警示牌、文明施工标语牌、工程公告牌、安全牌齐全并设在醒目位置。

（9）尽可能降低施工噪音，遵守政府环保制度。

（10）对施工周边的设备进行围护，防止污染周边设备。

9、各项需用量计划（见材料计划委托单）

主要工程机械进场计划。见附表。

主要设备材料进场计划。见附表。

主要工程材料进场计划。见附表。

10、施工使用标准规范

表7    工程执行主要标准规范明细表

| 序号 | 标准代码 | 标准规范名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB50235-97 | 工业金属管道工程施工及验收规范 |  |
| 2 | GB50236-98 | 现场设备、工艺管道焊接工程施工验收规范 |  |
| 3 | SY4026-93 | 施工建设工程质量检验评定标准 储罐工程 |  |
| 4 | JB/T4730-2005 | 压力容器无损检测 |  |
| 5 | SY0404-98 | 加热炉工程施工及验收规范 |  |
| 6 | SY0407-97 | 涂装前钢材表面预处理规范 |  |
| 7 | SY/T0429-2000 | 石油建设工程质量检验评定标准 |  |
| 8 | SY/T4028-93 | 石油建设工程质量检验评定标准 |  |

11、施工现场使用机械设备一览表

（表8）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 焊 机 | ZPG6-1000 | 台 | 2 |  |
| 2 | 角向磨光机 | 100mm | 台 | 2 |  |
| 3 | 烘 干 筒 | RZH-60 | 台 | 1 |  |
| 4 | 保 温 筒 | TB-5 | 个 | 2 |  |
| 5 | 火 焊 架 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 拖 车 | 16T | 台 |  |  |
| 7 | 抓 车 | 75B | 台 | 1 |  |
| 8 | 卡 车 | 8T | 台 | 1 |  |
| 9 | 报 警 仪 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 手拉葫芦 |  | 个 | 4 |  |
| 11 | 干粉灭火器 | 8千克 | 个 | 5 |  |
| 12 | 试 压 泵 | 1000千瓦 | 太 | 1 |  |
| 13 | 千 斤 顶 | 10吨 | 个 | 2 |  |
| 15 | 钢 尺 | 50m | 个 | 2 |  |

表9    施工材料进厂计划表

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 进厂时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟火管 | 4组 | 20××.7.10－20××.7.20 |  |
| 2 | 封头 | 3个 | 20××.7.10－20××.7.20 |  |
| 3 | 铁皮 | 30㎡ | 20××.7.10－20××.7.20 |  |

表10

开、竣工时间计划表

开工时间：

竣工时间：

总日历天数：158天

表11

临时用地表

| 序号 | 用地面积 | 用地时间 | 地理位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 20××.6.15-20××.9.15 |  | 临时暂设 |

表12

近三年承建工程一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优良 |
|  |  |  |  | 合格 |
|  |  |  |  | 合格 |

附录 两书一表

四合一改造

HSE作业计划书

编制：

审核：

审定：

××××

二00八年五月二十四日

1.总则:

××××施工的××××XXXXXXXX开发有限责任公司四合一改造中，严格遵守国家、业主及有关安全、健康与环境方面的法律、法规、标准及要求，在施工过程中全面实施我公司的健康、安全与环境（HSE）管理系统，恪守公司经理对（HSE）的承诺，贯彻公司HSE方针，保证施工达到HSE的目标。

2.公司经理对HSE的承诺:

保证HSE管理体系在项目施工中的有效运行。

认真贯彻HSE管理体系，使HSE管理体系在施工中贯彻实施。

向广大员工和社会保证人身健康、环境优美、施工安全。

3.公司的HSE方针:

以人为本、预防为主、防治结合、全员参与、强化管理、增强意识、健康至上、安全第一、环境优良。

4.公司的HSE目标:

不断提高全体员工的健康、安全与环境管理的意识，增强自我保护和生态保护的能力。

防止一切人身伤害事故和中毒事故，实现人员零伤害。

医疗保障得到加强，生产过程中，确保员工身心健康不受到伤害。

“三废”（废水、废渣、废气）达标排放，不破坏自然植被。避免对环境的危害，有利保护周边环境。

5.项目概述

5.1项目概况:

设计单位: ××××XXXXXXXX规划设计研究所

建设单位: ××××XXXXXXXX

投标单位: ××××

工程名称: 四合一改造

开工日期: 20××年6月15日

竣工日期: 20××年9月15日

主要工程量: 四合一维修

5.2地理环境

该工程位于地区，进行四合一加热炉改造工程，原设施齐全，道路交通便利。

5.3社会环境

该工程地处肇东（肇州）地区，施工区域主要分布汉族为主其他少数民族较少，交通便利，公共设施齐备，以××××总医院为急救中心。

5.4气象

施工区域内气候温和，该工程施工时，月平均温度最热23℃,月平均相对湿度最热74%夏季平均风速决.3m/s，日最大降水量90，夏季多刮西南风，冬季多刮东北风。

5.6法律法规及其它要求

①健康、安全与环境管理体系—安全系统法律、法规-2001

②健康、安全与环境管理体系—安全系统行业标准与规范-2001

③健康、安全与环境管理体系—安全系统法律、法规管理控制程序-2001

5.7计划书的范围和关系

事故发生是在人为的不安全行为、物的不安全状态所导致的，产生的原因是管理上的疏忽，管理漏洞是造成事故的内在原因，要控制、避免和消除事故的发生必须彻底改善现场管理手段。因此，我们在项目施工前将进行HSE策划，通过对项目进行评价，找出关键任务，制定有效措施，以健全、完善的实施HSE管理体系来支持施工现场的管理运行，保证施工现场管理到位。

5.8信息传递

本项目信息传递方式为电话沟通：

| 市公安局指挥中心: |  | 消防中队值班室电话: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市卫生防疫站值班室: |  | 局消防指挥中心: |  |
| 局应急办公室: |  | 交通事故: |  |
| 局安全环保处: |  | ××××市气象台值班室: |  |

6.组织机构:（见施工组织设计）

6.1项目部的HSE领导小组组长由项目经理担任是第一责任人，成员由项目副经理和工程师组成，重大的HSE问题由领导小组集体讨论决定，主管安全生产的项目副经理负责项目HSE的日常工作。

6.2项目的HSE负责人必须具备5年以上的工作经历，具体负责施工中的HSE管理，审查HSE工作指南，并协调承包方与业主之间的HSE问题。

6.3各专业施工队伍的HSE负责人编制施工中的HSE工作指南并监督实施。

6.4施工班组具体执行HSE的工作要求。

6.5医生负责员工的健康体检，生活和施工区的卫生检查，以及紧急情况的救护。

7.HSE的资源配置

7.1人力资源的配置

①项目设立一名HSE负责人具体组织实施安全HSE保证措施,指定一名技术负责人负责解决施工中有关HSE的技术问题。

②设专职医生负责施工现场员工的健康、卫生检查及现场急救。

③物力资源及技术资源的配置

a、营区设立卫生室一间，配备常用 药品和急救药品。

b、项目部制定有关HSE的法规、标准及当地对健康、安全环境方面的要求等文件。

8.施工过程中的HSE控制

①施工前对参加施工的所有人员进行一次健康体检，保证职工都能满足健康要求，并进行遵章守纪律教育。

②按公司工种、分种类配备相应的劳动保护用品。

③电焊工、火焊工等必须持特殊工种人员安全操作证上岗。

④施工设备、机具必须符合HSE要求，保护设施齐全可靠，不泄漏，噪声不超标。

⑤现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》标准要求。

⑥夏季施工必须备有防暑降温用品。

⑦施工过程中要根据需要配备必要的消防器材，工程用材料分类储存，分类摆放，易燃易爆及危险品设专人管理。

⑧各类操作人员必须严格按操作规程作业，消除隐患，杜绝事故。

⑨施工过程中要保证安全生产和文明生产。

9.施工作业带清理过程的HSE控制

9.1脚手架搭设及脚手架留眼位置符合建筑作业操作规程及有关验收规范，跳板搭设要有足够宽度，跳板选材要合理且要有足够的强度。

①二步架以上要挂安全网，危险部位要挂历有安全警示标志。

②现场施工人员要带安全帽，穿工作服和工作鞋，禁止穿皮鞋进入工地。

③施工人员必须严格按操作规程施工，在野外施工时要把施工人员的安全及HSE意识和自己生命紧密的联系在一起。

④雨天和风力超过五级禁止高空作业。

⑤施工人员必须穿戴安全保护措施，高空作业必须有专职安全人员在场，指挥施工。

⑥没有极特殊的情况严禁带电作业，带动电作业时必须有专职安全人员在声，指挥施工。

施工作业风险登记表

FX-01

| 风险名称 | 疾病 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险场所 | 所有参加施工的人员 |  |
| 作业区块 | 联合站内、中转站内 |  |
| 风险描述：饮食、住宿 |  | 风险升级因素： 体质差异。 |
| 关键控制人物 | 所有人员 |  |
| 可能产生的后果： 由于环境不适宜，导致疾病。 |  | 预防（纠正）措施： 施工前进行健康体检，身体不适应者不能参加工程施工，加强饮食和住宿管理，施工时室内采取有效通风设施，满足健康需要。 |

施工作业风险登记表

| 风险名称 | 高空抛物扔工具及材料伤人 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险场所 | 施工现场 |  |
| 作业区块 | 联合站内、中转站内 |  |
| 风险描述： 高空传递工具或材料时不按照操作规程进行抛。 |  | 风险升级因素： 压力表失灵，观察不准确。 |
| 关键控制人物 | 施工操作人员及第三方人员 |  |
| 可能产生的后果： 人员伤亡。 |  | 预防（纠正）措施； 对工人加强安全意识，提高工人的安全意识，施工时严格操作规程施工。 |

四合一改造

HSE作业指导书

编制：

审核：

审定：××××

××××

二00八年五月二十四日

1.HSE管理体系

××××在工程施工中,严格遵守国家、企业及业主及有关HSE方面的法律、法规、标准要求，在施工过程中全面实施公司的HSE管理体系，恪守项目经理部对HSE的承诺，贯彻厂HSE方针，保证施工达到HSE目标。

1.1××××HSE承诺

◆严格执行公司HSE的承诺、方针和目标；

◆遵守所在国、地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；

◆建立健全的健康、安全与环境管理体系并保证其有效运行；

◆在施工及一切非生产性活动中，以保证员工的健康为目的，做到人员无伤害；

◆合理利用自然资源，保护生态环境，做到环境无污染；

◆领导和教育员工必须树立“安全第一、预防为主”的思想，在各项施工做到安全无事故。

1.2××××HSE方针、目标和指标

方针:   诚信为先         环保为责

质量为本         健康为尚

管理目标与指标

| 目标 | 指标 |
| --- | --- |
| 工程合格率 | 100% |
| 工程交付率 | 100% |
| 用户满意率 | 100% |
| 废液排放符合国家标准 | PH6.58.5，COD<100，SS<70， N-NHS3<15，石油率<5 |
| 对噪音源进行控制 | 白天65dB，夜间 55 dB |
| 固体废弃物、分类、收集统一处理，减少对环境的影响 | 危险废弃物、可回收废弃物统一收集处理 |
| 1级和2级危险源得到控制和达标 | 1级和2级危险源的控制率达到100%，达标率100% |
| 工作环境符合国家标准要求 | 项目施工噪音不超过85 dB；空气粉尘量符合国家标准 |
| 特种设备运行和特种作业人员持证上岗率符合国家要求 | 特种作业人员持证上岗率100%；特种设备获得国家运行许可 |
| 危险化学品得到有效控制 | 建立危险品仓库 |

2.HSE岗位职责

2.1岗位职责

项目经理及项目副经理对公司领导负责，对下向公司全体员工负责，公司各职能部门对上对公司各对口部门负责，对下对全体员工负责。项目经理和管理人员应明确岗位职责，对上向项目经理负责，对下对全体员工负责。项目全体员工有权利拒绝任何违章操作性指令，有义务遵守各项规章制度，遵守国家及地方法律法规政策，参加消防演习与应急训练，有义务保护自然环境与自然植被不被破坏。

2.1.1公司应急领导小组的职责

◆  编制本单位的应急计划、内容包括已发生事故险情时的处理方案、人员分工、设备运行等，报公司应急办公室批准后实施；

◆  要保证所有的应急设备、设施完好有效，并通过培训和演习使应急抢险人员能够熟练使用；

◆  若出现未预料到的突发事故或紧急事件时，由现场最高负责人决定采取应急行动，同时向公司应急办公室汇报现场情况及所采取的应急措施；

◆  在已发生事故险情与上级应急组织失去联系时，现场最高负责人有权采取一切应急措施；

◆  在事故险情的发生地，要及时确定安全警戒区域，防止无关人员误入危险区而受伤害。

2.1.2劳资部门、教育、人事管理部门的职责

◆  会同安全部门制定全员岗位技能、HSE管理体系基本知识及分包商的培训教育计划，并组织实施。对新入公司的人员要进行入公司HSE 教育和HSE技能培训，经考核合格方可上岗；

◆  按国家及待业有关规定健全HSE 管理网络，配齐专职HSE干部；

◆  合理组织劳动结构，在调整干部队伍、职工队伍时做到新、老结合，有利于安全生产；

◆  劳资部门参与事故调查和工伤鉴定，公司HSE管理委员会对事故责任者的处分意见确定后，劳资部门必须尽快按照人事管理的有关规定对事故责任者提出处理决定。

2.1.2项目经理职责

◆  负责施工现场健康、安全与环境管理措施的具体实施。

◆  对现场作业班组、所有在施工现场或接近施工现场、营房人员的健康与安全负责；

◆  作为紧急情况下应急指挥人和协调员，应确保施工现场所有人员，包括甲方人员执行HSE方针、政策、计划及规定；

◆  监督检查HSE管理现状，审核事故调查报告；

◆  组织召开HSE管理会议，解决现场HSE管理中存在的问题；

◆  与现场HSE监督及当地相应机构紧密合格，强化HSE现场管理；

◆  经常组织对员工进行HSE管理宣传、教育，定期举行紧急情况下的应急演习。

2.1.3班组长的职责

◆  教育、监督班组员工遵守健康、安全与环境管理规定；

◆  负责开好班前HSE例会；

◆  组织岗位HSE技术培训和班组HSE活动，总结班组SHE管理执行情况；

◆  搞好班组安全自查，整改健康、安全与环境管理工作中的各种问题和事故隐患；

◆  组织对本班组HSE设施的维护保养，保证设备处于良好状态。

2.1.4员工职责

◆  每位员工均应清楚地意识到自己要为创建并维持一个健康、安全的工作环境而作出努力；

◆  上岗前应掌握本岗的操作规程、了解自己作业的风险程度和风险措施；

◆  上班穿戴工衣、工鞋、安全帽等个人防护用品、用具；

◆  对事故隐患、不安全行为及时向班长及安全监督汇报；

◆  及时向现场监督汇报任何大小事故；

◆  遵守HSE管理规定，罅不安全行为，服从班组长、现场监督指挥，实施安全作业后；

◆  积极参加消防、急救等演习，提高自救互救能力，防患于未然；

◆  拒绝任何违章操作的指令。

2.2项目HSE各项管理制度

2.2.1施工现场及营区火灾预防措施

◆  施工作业区严禁携带火种（如打火机、火柴等）；

◆  作业现场、营区、除吸烟室外禁止吸烟；

◆  作业区和营房动火必须执行动火审批手续；

◆  易燃、易爆物品要分类专用容器存放、专人保管；

◆  消防器材按需要配备，按指定地点摆放，用后要重新充灭火剂，并放回原处，消防器材要定期检查；

◆  电器设施要按断电保护器和零线、地线；

◆  危险场所电器要有防爆功能。

◆  定期检查漏电保护装置、应急切断电源装置及烟雾报警装置；

- 定期进行火灾预防安全培训与防火演习。

- 停产碰头时，先挖好排水坑和操作坑，保证碰头施工安全

- 站内施工时，先由安全部门审批并在指定范围内施工，对已建设施进行防护

- 野外施工作业时，应对焊接处进行清除杂草、污油、污物

2.2.2施工现场环境保护规定

◆  贯彻执行国家和省、市、局、区的环境保护法律、法规，施工前向当地政府环境保护部门申报；

◆  按照当地政府的环保要求，在合理保护自然资源的前提下组织生产活动；

◆  组织员工生产前的环保法规和环保意识培训，掌握保护野生动、植物知识；

◆  委派现场监督，严格控制作业区域，使自然环境或人工植被遭受最低限度的损坏；

◆  成立现场清理恢复小组，对施工后的区域进行恢复清理，并填写《环境恢复报告表》；

◆  对设备进行维护和保养，杜绝漏、滴所造成的环境污染；

◆  对各种废料、易燃易爆物品设专库、专人管理，分类存放，严禁流失、跑漏；

◆  对生活垃圾和生产的废弃物采取集中咽收、定期焚烧、深埋处理，保持环境清洁；

- 在联合站或转油站内施工时，应对已建设备进行防护。

2.3操作指南

2.3.1电焊工岗位安全操作规程

a、电焊工必须经培训合格，持证上岗。

b、电焊机的外壳、工作台及焊件均需接地良好。导线应用绝缘良好的橡皮软线，破损的地方，须用绝缘胶布及时包扎，以免造成事故。

c、焊接用电源线应由电工负责配线，所有接线要牢固。

d、电源线、电焊软线不得随意乱拉，避免与钢丝绳、氧气瓶、乙炔放生器等接触，以免引起事故。

e、电焊机的地线应与电焊软线同样对待，不许随意乱拉，不允许把管道和其他金属设备当作地线。

f、电焊钳与电焊软线连接要牢固，握柄要用绝缘耐热材料包好。

g直流电焊机启动前应盘车检查，不得有卡阻。并检查二次回路没有短路，负荷调至零位后，方可启动。

h、启动电焊机应合上闸刀开关，后掀动启动器按钮；停止应先掀动启动器停止按钮，电焊机停机后，拉下闸刀开关，严禁带负荷拉下开关，以免弧光烧伤。

i、电焊机如有漏电现象，应立即切断电源，通知电工检修。

j、在焊接过程中如突然发生停电现象，应立即将电源开关拉下，以防发生意外事故。

k、雨天停止焊接，如要焊接，电工必须穿雨鞋，戴绝缘手套，必要时工作现场设置可靠的防雨棚，否则不许焊接。在潮湿的地方焊接，应采取加干燥木板或绝缘垫板等安全措施。

l、焊接时，应避免弧光直接射向周围工作人员，多名焊工同时作业时，焊工之间要用隔板隔开，防止弧光互射，损伤眼睛。

m、在容器顶部焊接，要采取安全保护措施，并有专人监护。

n、清除焊渣应戴防护眼镜，以防焊渣崩进眼睛。电焊工应在上风向操作，以便吹散有毒尘烟和铁渣。

o、焊接易燃、易爆物品的容器时，必须制定有效的安全技术措施，并经安全管理部门审查同意后方能焊接。

搭设脚手架时，应牢固，设扫地杆和斜拉杆。

2.3.2气焊工岗位安全操作规程

a、氧气瓶的瓶嘴严禁接触油脂。

b、氧气瓶应配齐防震胶圈及瓶嘴帽，搬运时严禁直接用肩扛、抬，必须用小车推运或绳索、扁担抬运，防止撞击和剧烈震动，以防摔破瓶口引起爆炸或砸伤人员。

c、氧气瓶、乙炔瓶禁止接触明火，应加遮护，不得在烈日下暴晒和受高温热辐射。

d、氧气瓶减压器不准油脂沾污，在安装时，事先要检查瓶嘴丝扣是否完好，并轻微打开气阀吹掉瓶嘴处灰尘和水分后再安装。

e、使用氧气时，不宜将瓶内氧气全部用完，应留有3-5公斤/平方厘米的余压。工作结束后卸下减压器时必须随时戴好瓶帽以保护瓶嘴。

f、氧气瓶与乙炔发生器间距不得小于10m。氧气瓶与乙炔发生器距明火应不小于10m。

g、使用瓶装溶解乙炔气时，乙炔气钢瓶必须装设乙炔减压器，并与干式回火防止器连接，开启时人员应站在阀口后方，用专用扳手轻缓开启1.5圈，使用中扳手要放在阀门上，任何情况下都不得猛开及过度开启。

h、瓶装溶解乙炔气使用前应用可燃气体测试仪或肥皂检查瓶阀及所有接头，不得有泄漏。

i、瓶装溶解乙炔气的使用压力（表压）不得超过1.5Kg/cm2,输气流速不应超过1.5-2.0m3/时.瓶。

j、乙炔气钢瓶必须直立使用，一半温度不超过40℃，不可靠近电气设备。

k、乙炔气瓶的运输和使用中严禁碰撞、敲击及受其它机械伤害，不得与氧气瓶放在一起。

l、乙炔气瓶吊装搬运时应用专用夹具和防震的运输车。严禁用抛、滑、滚的方法搬运。

2.3.3管工岗位安全操作规程

A、施工前要仔细检查所用施工机械和工具，损坏的应修好再用，并遵照其安全操作规程操作。

B、使用风动工具和打锤时，应遵守“铆工”的有关规定。

C、拧螺栓时，不要用力过猛，不准在活板手上加套管。

D、使用带丝套扣时，操作时两人用力应均匀，防止把手回转时伤人。

E、两人抬管时，遵照起重工操作规程所规定的重量，并要顺肩，步调一致，互相照应。

F、管子组对时，手指不要放在管口处，管子安装时，要检查管制作是否卡牢或焊牢。

G、在管架上串管时配合要协调，用力要均匀，不要踩在探头管子上。

H、管线预制时，要清除管内杂物，预制完毕后，两端堵好临时盲板（或焊上堵头）。禁止把工具、撬棍、管件、螺栓等存放在管内。

I、用砂轮打破口或帮助焊工消除焊渣及清理切割后的氧化物，必须戴好护目镜。

J堆放管子的场地要平整，要用楔子挤住外侧管子，防止滚动，管道不得堆放过高。

3、危险因素分析与评价

3.1评价的范围

××××生产、生活、产品、服务全过程，包括各施工项目、固定场所。

3.2危害因素

| 序号 | 危害源 | 危害因素 | 序号 | 危害源 | 危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 机电 设备 | 电动工具：漏电伤人 焊接设备：漏电伤人 发电机：漏电伤人 变压器：漏电伤人 照明灯具：漏电伤人噪声：漏电伤人噪声:防护不到位 | C-07 | 火源 | 明火 静电 雷击 感应电 |
| C-02 | 拉运 装卸 | 拉运：火灾、碰撞 装卸：物体打击 | C-08 | 野外 作业 | 高温：防护不到位 |
| C-03 | 交叉 作业 | 高出作业：高空坠落 工具、材料：坠落 交叉作业：物体打击 | C-09 | “三废” | 生产废水、生活污水 生产、生活固体废弃物 设备排放的尾气、烟气及燃料燃烧废气 |
| C-04 | 焊接 | 弧光：灼烧 焊渣：飞溅 焊尘：防护不到位 误操作 | C-10 | 建筑 施工 | “四口”作业：高空坠落 临边作业：高空坠落 悬空作业：高空坠落 架子作业：高空坠落 |
| C-05 | 防腐 保温 | 防腐胶带：腐蚀性、毒性 防腐漆：毒性气体 工具：碰伤、灼伤 | C-11 | 坍塌 | 架子：倾倒 房屋：倒塌 起重设备：倾倒 土方：塌 |
| C-06 | 工业 钢瓶 | 明火 回火 钢瓶附件：损失、失灵 |  |  |  |

3.3可能发生事故的类型、位置及岗位

3.3.1四合一改造工程施工

|  |  | 火 灾 | 设备倒塌 | 爆 炸 | 高空坠物 | 物体打击 | 机械伤害 | 工具伤害 | 灼 烫 | 土 方 坍 塌 | 触 电 | 中毒窒息 | 人员溺水 | 辐 射 | 人员走失 | 冻 伤 | 中 暑 | 疾 病 | 起重伤害 | 山体滑坡 | 交通事故 | 环境污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器 组对 焊接 | 管 工 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 焊 工 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 打磨工 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 防 腐 | 防腐工 | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |

3.3.2加热炉附件安装工程

|  |  | 火 灾 | 设备倒塌 | 爆 炸 | 高空坠物 | 物体打击 | 机械伤害 | 工具伤害 | 灼 烫 | 土 方 坍 塌 | 触 电 | 中毒窒息 | 人员溺水 | 辐 射 | 人员走失 | 冻 伤 | 中 暑 | 疾 病 | 起重伤害 | 山体滑坡 | 交通事故 | 环境污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊烟火管 | 起重工 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 烟火管安装 | 管 工 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐吊装 | 起重工、管工 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、风险评价

4.1风险作业条件危害等级划分

4.1.1危险等级计算原则

生产作业环境的危险性可以用下式来确定的

作业环境危险性＝L×E×C

其中 ：L－事故或危险事件发生的可能性；

E－操作人员暴露于危险环境中的频率（时间）

C－危险严重度（发生事故的后果严重度）。

以上三个变量的数值可由下页表6-01、6-02、6－03分值确定，作业环境危险性综合分析出后根据表6－04进行定级。

L值分值表（表6－01）

| 分数值 | 事故或危险情况发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 不经常，但可能 |
| 1 | 完全意外，极小可能 |
| 0.5 | 可以设想，但绝少可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

E值分值表（表6－02）

| 分数值 | 人员出现于危险环境的情况 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露潜在危险环境 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然的暴露 |
| 1 | 每月暴露一次 |
| 0.5 | 每年几次出现潜在危险环境 |
| 0.2 | 非常罕见地暴露 |

C值分值表（表6－03）

| 分数值 | 危险发生事故可能结果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难 许多人死亡 |
| 40 | 灾难 数人死亡 |
| 15 | 非常严重 一人死亡 |
| 7 | 严重 严重伤害 |
| 3 | 重大 致残 |
| 1 | 引人注目 需要救护 |

危险性分级表（表6－04）

| 分数值 | 危险程度分级 |
| --- | --- |
| >320 | 及其危险，不能继续作业 |
| 163－320 | 高度危险，需要立即整改 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |
| 20－70 | 可能危险，需要注意 |
| <20 | 稍有危险，可能接受 |

4.1.2危险等级划分

| 序号 | 危害源 | 危害因素 | 顶极事件－后果 | 潜在风险 |  |  |  | 危险分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P | R | A | E |  |
| 01 | 机电 设备 | 电动工具：漏电伤人 | 设备故障、漏电－人身伤害、财产损失 | C4 | C1 | C2 | C0 | 27 |
|  |  | 焊接设备：漏电伤人 | 同上 | C4 | C1 | C2 | C0 |  |
|  |  | 发电机：漏电伤人 | 同上 | C4 | C1 | C2 | C0 |  |
|  |  | 变压器：漏电伤人 | 同上 | C4 | C1 | C2 | C0 |  |
|  |  | 照明灯具：漏电伤人 | 漏电－人身伤害、财产损失 | C3 | C2 | C2 | C0 |  |
| 02 | 火源 | 明火 | 火灾爆炸－财产损失、人员伤亡 | B4 | B2 | B4 | B2 | 9 |
|  |  | 静电 | 同上 | B4 | B2 | B4 | B2 |  |
|  |  | 雷击 | 同上 | B4 | B2 | B4 | B2 |  |
|  |  | 感应电 | 同上 | B4 | B2 | B4 | B2 |  |
| 03 | “三废” | 生产、生活固定废弃物 | 污染－财产损失、声誉下降 | C0 | C2 | C1 | C3 | 36 |
|  |  | 设备排放的尾气、烟气及燃料燃烧废气 | 污染－财产损失、声誉下降 | C0 | C2 | C1 | C3 |  |
|  |  | “四口”作业：坠落 临边作业：坠落 悬空作业：坠落 架上作业：坠落 | 污染－财产损失、声誉下降 | C0 | C2 | C1 | C3 |  |
| 04 | 建筑施工 | 沟边荷载：设备、管材、人员土方：超载 | 高处坠落－人员伤亡、声誉下降 | C3 | C2 | C3 | C0 | 54 |

4.1.3危险排序

| 序号 | 危害 | 危险分值 | 序号 | 危害 | 危险分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高处坠落 | 54 | 5 | 交通事故 | 18 |
| 2 | 环境污染事故 | 36 | 6 | 火灾 | 9 |
| 3 | 触电 | 27 | 7 | 起重伤害 | 9 |
| 4 | 土方塌方 | 18 |  |  |  |

5、应急反应计划

5.1应急工作组织和职责

公司应急反应领导小组

组    长：××××

副 组 长：

成    员：

通讯系统：

抢险系统：

供应系统：

警戒系统：

救护系统：

机动系统：

5.1.1职责

5.1.1.1应急办公室的职责

◆ 编制本单位的应急计划，内容包括发生事故险情的处理方案、人员分工、设备运转等，报公司应急办公室批准后实施。

- 要保证所有的应急设备、设施完好有效，并通过培训和演习使应急抢险人员能够熟练使用。

- 若出现未预料到的突发事故或紧急事件时，由现场最高负责人决定采取应急行动，同时向公司应急办公室汇报现场情况及所采取的应急措施。

- 在发生事故险情又与上级应急组织失去联系时现场最高负责人有权采取一切应急措施。

- 在事故险情的发生地，要及时确定安全警戒区域，防止无关人员误入危险区而受伤害。

5.1.1.2应急人员职责

A、负责公司应急办公室日常工作

B、负责制定公司年度应急工作计划，总结公司应急工作，不断提高公司应急能力。

C、负责传达和执行公司应急办公室的各项指令。

D、及时掌握公司所属各项目经理的生产动态，发生时故险情时，迅速做出判断，采取应急措施，并上报公司应急办公室，并立即通知到各应急系统和人员，指挥各系统及人员做好应急准备。

E、负责向公司应急办公室提供各种险情分析报告，提出相应措施，报公司应急办公室决策。

F、在公司下达应急指令的时候，执行公司应急指令，调动公司应急力量，参加公司应急行动。

5.2应急抢险原则：

5.2.1总体原则：

5.2.1.1现抢救遇险人员，后抢救国家财产。

5.2.2应急处置 原则：

- 疏散无关人员，最大限度减少人员伤亡。

- 阻断危险物源，防止二次事故发生及事态蔓延。

- 保持通讯畅通，随时掌握险情动态。

- 调集救助力量，迅速控制事态发展。

- 正确分析现场情况，及时划分危险范围，应急决策当机立断。

- 正确分析风险损失，在尽可能减少人员伤亡的前提下，组织物资抢救。

处理事故险情时，首先考虑人员安全，其次应尽可能减少财产损失和环境污染，按有利恢复生产的原则组织应急行动、

5.3应急措施

5.3.1营地火灾紧急疏散程序

A、早发现火情的人喊：“着火拉”并迅速赶赴报警地点（火警电话119），发出火灾警报，灭火应急小组3分钟内赶赴出事现场，落实火灾地点，火势大小同时断开着火区电源开关，在有可能的情况下用灭火器扑救。

B、应急小组迅速通知现场决策人，说明情况，由决策人根据火情拨打火警电话，并说明火情类型，行车路线。

C、一旦现场发生人员受伤事故，伤者或目击者应要立即大声疾呼“受伤了”，发出急救信号，拨打120急救电话，并通知现场负责人。

D、现场决策人根据情况下达灭火命令并组织分工扑救。

E、在人员集合的同时，现场决策人迅速组织经过消防培训的人员，赶往现场扑救，急救人员准备急救用具待命，后勤人员应准备足够数量的灭火器做好灭火器供应工作。当火情较大时，应采取控制或隔离的方法专侯专业消防队员灭火。

F、立即由现场技术人员组织和疏散无关人员到安全地带，同时警戒着火现场，并安排人员到入厂岔口指挥消防车的行车路线。

G、当火势被扑灭由现场第一决策人会同电工确认安全方可接通电源。

H、清理火灾现场，现场HSE监督员负责填写火灾报告。

I、应急行动结束后，应急办公室要分别对应急行动过程进行综合评价，整理应急记录，24小时内填写处应急总结报告，送交厂应急办公室。

注：

若第一现场决策人不在时，可由第二决策人代替指挥，若第二决策人不在时，可由第三决策人代替指挥。

第一决策人：经理，负责事故现场处理和指挥。

第二决策人：负责生产副经理，负责项目中突发事件的报告。

第三决策人：应急办公室主任（生产办主任）,负责事故的善后处理工作，撰写事故报告调查报告。

5.3.2发现人员触电急救程序

A、应立即快速使触电者脱离电体。对于低压触电事故，应立即切断电源或用绝缘性能的木棍挑开和隔离电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠身上，可以用一只手抓住触电者的衣服，拉离带电体，但救护人员不可以接触触电者皮肤，也不可能抓住他的鞋。

B、高压触电，应立即通知通知有关部门停电，不能及时停电的，也可以抛掷裸金属线，使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源，注意抛掷金属线前，应将金属线的一端可靠接地，然后抛掷另一端。

C、触电者在高处，应该考虑防摔措施。

D、当触电者脱离电源后，应根据出现具体情况，迅速对证救护。触电急救现场应用的主要救护办法是人工呼吸和胸外心脏挤压法。

E、HSE应急小组应该立即赶赴现场，填写好应急报告，由承包商现场代表通告业主现场HSE监督，用电台、电话、对讲机与急救中心或医院联系通过伤者情况、姓名、出事地点、时间、伤情等，通知对方做好急救准备。

F、救护车运送伤员途中，要与急救小组时刻保持联系，随时报告伤者的病情和具体行车位置，HSE急救领导小组及时给承包方代表汇报，并通报业主现场HSE监督，同时HSE应急小组及时向地方医疗机构通报最新病情，以便作出充分准备。

5.3.3发现人员骨折急救程序

A、HSE应急领导小组立即赶赴现场，并通知医务人员赶赴现场。

B、就地取材，寻找固定断骨的材料，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可以作为固定材料，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

C、柱骨折或颈部骨折时除非特殊情况，如室内失火等十分危险情况，否则应让伤者留在原地等待携有医疗器械的医务人员来搬动。

D、抬运伤员，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托，运送时，必须用木板或硬塑料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，颈椎骨骨折伤者的头必须放正，两旁用沙袋将头夹住，不能让头随便晃动

E、救护车运送伤员途中，要以HSE急救小组时刻保持联系，随时报告伤员的病情和具体行车位置，HSE急救领导小组及时给承包方代表汇报，并通报业主现场HSE监督员，同时HSE应急小组及时向地方医疗机构通报最新病情，以便作出充分的准备。

5.3.4发现人员中暑急救程序

A、让中暑的人员立即离开高温的环境，转移到阴凉通风处休息，并揭开衣服，呈平卧姿势，使患者的呼吸通畅

B、中暑人员多喝盐水的饮料，对于先兆中暑人员，可以不进行特殊治疗，让患者自然恢复正常。

C、HSE应急领导小组要立即赶赴现场。填写好应急报告，由承包商现场代表通知业主现场HSE监督员。并通知医务人员。

D、中暑者的体温高过时，可以用冰袋放在中暑者的头部，两腋处，用冰水（或酒精）擦身，用在凉水中浸泡的毛巾包上冰块擦额部和全身。

E、此外要用力按摩病人的四肢，防止血液循环停滞，还可以进行凉水淋浴，使病人身体浸泡在凉水中（头部除外）约10-20分钟，擦干全身。

F、在使用上述方法降温的同时，让病人喝含盐清凉饮料和凉开水，服用急救药水、仁丹和其他降温药物。

G、对于重症中暑人员，要送医院治疗

H、救护车运送伤员中，要以HSE急救小组时刻保持联系，随时报告伤者病情。

5.4通讯录

5.4.1上级部门、相关单位通讯录

职工医院急诊室电话

消防中队值班室电话

××××市卫生防疫站

局消防指挥中心

局应急办公室

6、能力评价的范围

6.1员工

6.1.1管理人员

- 公司承担HSE管理职责的部门负责人（HSE管理办公室）。

- 公司HSE承担各相关部门负责人。

- 项目经理部中负责HSE体系管理的人员。

6.1.2操作人员

- 关键生产岗位：有关HSE设施、设备操作人员。

- 特种作业：焊工、管工、电工、防腐工、起重工、瓦工、机械操作手和HSE相关人员。

- 应急人员：应急通讯、抢先、抢救、救护人员及相关人员。

- 其他人员：公司其他所有人员。

6.2评价依据

公司组织及员工能力的依据是生产操作规程及健康、安全环境管理的有关规定。

7、记录与考试

7.1记录的管理

明确各岗位员工在执行HSE工作任务中应该填写的记录、资料。

A、报告：评价报告、能力评价报告、风险评价报告、风险削减措施、变更报告、检测报告、事故报告等。

B、记录：检查记录、评价记录、会议记录、信息交流记录、“三标”验收记录。

C、报表：各项指标完成情况表、信息反馈表、体检表、年度计划表、检测表。

7.1.1记录填写要求

每份HSE记录应依据根据文件要求，由SHE活动的直接执行者填写，填写必须符合要求。

- 数据真是可靠。

- 字迹工整清晰，填写完整。

- 记录的相关必须必须一致，前后衔接，具有可追溯性。

- 每份HSE记录均应由填写人签字或盖章并注明日期。

- HSE记录的更改必须用划改的方式。

7.1.2记录的管理

- HSE记录的保管环境要适宜，设置专柜，指定专人保管，做到便于存取和保管，并防止损坏、变质和丢失。

- 规定HSE记录的保存日期，按规定期限保存，记录的保存部门和保存期在记录表左下脚和右下角中注明，以便于受控记录的管理。

- 对于保存期满的HSE记录，由各项目经理HSE记录保管人员填写HSE记录处理单，报公司HSE办公室负责人批准，在HSE办公室工作人员的监督下销毁，处理任何监督人在“HSE记录处理清单”上签字。

对在用的、并且HSE管理体系运行后仍可按继续使用HSE记录，可暂不重新编制，继续使用，但是要在HSE记录上注明注明编码、编号、保存部门和保存期限。

7.1.3记录的收集、装订和归档的要求

- 各专业部门负责记录的定期收集传递到相关部门。

- 各相关部门和单位负责项目记录的整理、装订和归档。

- HSE体系管理部门应明确专人妥善保管HSE体系要求的各种事故报告，并将原始记录纳入记录的管理。

7.1.4各岗位应认真填写HSE各项记录

7.2岗位考核

7.2.1公司岗位考核领导小组

组  长：××××

副组长：××××

组  员：

7.2.2岗位考核办法

A、全面贯彻执行厂有关HSE管理体系认证的规定，认真履行各部门岗位职责，做好各个岗位的考核工作。

B、实行定期的考核。在年度要进行全面考核，严格按照厂HSE岗位考核规定执行，并结合多方面的办法。

C、强化经济手段，实行奖惩制度。

D、考核扣分情况通知本人，并由当月的奖金中对本人进行奖惩。

8、信息交流

8.1总则

为沟通公司健康安全与环境信息渠道，确保有关HSE信息资源得到充分利用，公司HSE管理委员会办公室将收集、整理有关HSE信息，及时进行全员信息交流。

8.2厂HSE信息的主要范围

8.2.1外部信息

- 国家、地方政府和上级有关HSE的方针政策、法律、法规、标准和指令等。

- 国内外HSE和科技成果及信息。

8.2.2内部信息

- HSE管理体系建立和运行信息。

- 有关HSE的企业内部标准、规章制度和要求。

- 有关HSE的管理经验和基础数据。

- 有关HSE得情况反应。

8.3信息的收集和管理、传达与交流

8.3.1由HSE办公室负责信息的收集和管理，并采取逐级向下传达与交流的方法，直到传达到每个岗位，相反每个员工都可以提出与HSE相关的意见和建议向上反馈，形成一个秘鲁循环，以确保传达的有效性。

8.3.2 HSE管理办公室成员采取分块负责的办法，对各类信息进行传递，收集、识别、分类、整理、处理。

信息传递、处理：

信息识别、分类：

信息收集、整理：

各职能组及各项目经理部全体成员的任何HSE有关的信息，包括各项建议和意见在本职能组或本项目经理部内部解决的都可以汇集到厂HSE管理委员会办公室来集中处理和答复，本职能组或本项目经理部内部能够解决的一律自行解决，并予以明确答复。

四合一改造

HSE检查表

××××

20××年5月24日

HSE现场检查记录表

受检单位：                编码：

检查时间：                检查人：               编号：

| 项目 | 检查项目 | 检查结果 |  | 是否制定措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价 结论 | 不符合事实 |  |
| 班 组 安 全 生 产 规 范 化 管 理 | 1、班组是构坚持程序化施工。标准划操作，是构存在违章作业、违章错作现象 |  |  |  |
|  | 2、按规定及时和正确使用个人劳保防护用品 |  |  |  |
|  | 3、班组及时准确做好“三个班组记录”，班组长或班组安全员应定期对班组成员安全操作实施检查 |  |  |  |
|  | 4、班组是否设兼职安全员，对班组安全生产情况随时监督检查，纠正“三违”现象，杜绝事故发生 |  |  |  |
|  | 5、特种作业人员要做到先培训、后上岗，持证上岗率达100％，杜绝无证上岗 |  |  |  |
|  | 6、岗位工人应熟知本岗位安全责任制及本工种安全操作规程 |  |  |  |
|  | 7、熟练掌握安全生产生产技术和技能，搞好岗位练兵。正确操作，杜绝误操作现象 |  |  |  |
|  | 8、班组是否建立健全班长、安全员、岗位工人健康、安全与环境保护责任制，内容具体 |  |  |  |
|  | 9、各工种安全技术规程岗位操作规章建立健全，符合标准，内容具体无删节，无漏项 |  |  |  |
|  | 10、班组及岗位人员是否落实具体的目标，班组成员是否熟悉本岗位的目标 |  |  |  |
|  | 11、班组成员是否熟悉岗位风险和有关风险控制措施，员工是否明确，是否经过应急反应计划的培训 |  |  |  |
|  | 12、班组成员是否熟悉突发事故时的应急发应计划，职责是否明确，是否经过应急反应计划的培训 |  |  |  |
|  | 13、班组成员是否了解有关法律、法规的行业标准，是否经过有关方面的宣传、培训或教育 |  |  |  |
|  | 14、班组或班组成员对健康、安全与环境管理方面的合理化建议是否得到及时答复 |  |  |  |
| 工 业 钢 瓶 管 理 | 15、氧气瓶、乙炔瓶的零件和管路接头是否沾染油污 |  |  |  |
|  | 16、氧气乙炔瓶防护圈。帽配带齐全，瓶身无损失 |  |  |  |
|  | 17、氧气瓶瓶嘴部应抬高15-30度，乙炔使用时应垂直摆放，不准平放 |  |  |  |
|  | 18、氧气瓶、乙炔瓶间距是否小于5米距离，距易燃易爆物品和明火的距离不应少于10米 |  |  |  |
| HSE 设 施 设 备 管 理 | 19、安全环保设施、设备是否有负责人，职责是否明确，职责是否落实 |  |  |  |
|  | 20、安全环保设施。设备是否健全了各项HSE措施、规程、措施规程或各项制度是否经过审核、批准 |  |  |  |
|  | 21、安全环保措施，设备是否有专人定期检查。维护，记录是否齐全，是否定期评价其完整性 |  |  |  |
|  | 22、询问该设备操作人员是否对其使用。运行的程序和规定了解 |  |  |  |
|  | 23、在用的各种专用安全附件是否做到了定期检验，是否有检验报告 |  |  |  |
|  | 24、HSE设施、设备分配情况是否满足体系运行需要，是否按资源配置计划予以配备 |  |  |  |

HSE现场检查记录表

受检单位：                   编码：

检查时间：                   检查人：              编号：

| 项目 | 检查项目 | 检查结果 |  | 是否制定措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价 结论 | 不符合 事实 |  |
| HSE 设施 设备 管理 | 25、查隐患整改情况，是否针对HSE设施运行过程中出现的问题实施了整改，纠正措施是否有效 |  |  |  |
|  | 26、HSE新入场设施。设备是否通过经验，记录是否真实、数据是否准确 |  |  |  |
| 施 工 用 电 安 全 管 理 | 27、照明回路是否做漏电保护，灯具金属外壳是否接零保护，室内线路及灯具安装高度是否低于2.4m |  |  |  |
|  | 28、潮湿作业是否使用36V以下安全电压，手持照明灯是否使用36V及以下的供电电源 |  |  |  |
|  | 29、使用36V安全电压线路混乱和接头及处是否采取了绝缘保护措施 |  |  |  |
|  | 30、配电线路是否存在电线老化，破皮未包扎，线路过道无保护，电杆，横担不符合要求，电缆架设或埋设不符合要求等现象 |  |  |  |
|  | 31、外电防护小于安全距离的是否有防护措施，防护措施是否符合要求 |  |  |  |
|  | 32、工作接地与重复接地、专用保护零线设置等是否符合要求，是否有保护零线与工作零线混接现象 |  |  |  |
|  | 33、配电箱开关箱是否符合“三级配电两级保护”要求，开关箱是否存在无漏电保护或保护器失灵的现象 |  |  |  |
|  | 34、外电防护小于安全距离的是否有防护措施，防护措施是否符合要求 |  |  |  |
|  | 35、工作接地与重复接地、专用保护零线设置等是否符合要求，是否有保护零线与工作零线混接现象 |  |  |  |
|  | 36、配电箱开关箱是否符合“三级配电两级保护”要求，开关箱是否存在无漏电保护或保护器失灵的现象 |  |  |  |
|  | 37、是否违反“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，位置是否不当，是否在杂物多等不便操作的现象 |  |  |  |
| 施 工 过 程 管 理 | 38、作业前，班组人员是否对施工用具、设备进行检验，是否做好HSE相关方面的技术交底 |  |  |  |
|  | 39、管线扫线作业，设备及人员是否在规定的施工作业面内作业施工，是否有破坏沿途的草地、植被现象 |  |  |  |
|  | 40、场地是否平整，管垛堆放高度是否超过规定要求。是否有专人检查沿途 |  |  |  |
|  | 41、设备与管沟间距是否符合规定要求，管材摆放与已定型的管沟间距不得小于1m |  |  |  |
|  | 42、下沟前是否由专业人员对管沟、作业部位进行详细认真检查、确认，是否有记录 |  |  |  |
|  | 43、电焊机外壳必须接地良好，其电源的拆装是否由专业电工进行 |  |  |  |
|  | 44、沟内焊接作业时是否按要求设有排水、排泥、挡土板等安全措施 |  |  |  |
|  | 45、作业人员是否衣装灵便、劳动保护用品应穿戴齐全，并配备放水、防潮等设施 |  |  |  |
|  | 46、现场作业区，是否划有安全区域标志，警告标记等，在居民区周围进行射线探伤时是否采取防护措施 |  |  |  |
|  | 47、易燃易爆及有毒有害物品，是否按其性质分类。设专库、专人保管，防晒防雨物品是否有遮盖措施 |  |  |  |
|  | 48、消防器材是否配备充足摆放位置明显，使用方便，是否做到定位、订岗、定期检查、有检查 |  |  |  |

HSE现场检查记录表

受检单位：                 编码：

检查时间：                 检查人：             编号：

| 项目 | 检查项目 | 检查结果 |  | 是否制 定措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评价 结论 | 不符合 事实 |  |
| 施 工 过 程 管 理 | 49、在油气站、库动火施是否履行审批手续，在有限空间内作业是否履行有限空间作业审批手续 |  |  |  |
|  | 50、有工程施工平面布置图、组织机构图、HSE领导小组机构图、重要隐患风险分布图、应急路线图、应急抢先救灾组织机构图 |  |  |  |
|  | 51、施工建材摆放规格化，砂、石、土归方、砖归垛、管材归堆、施工机具设备摆放符合平面设置要求 |  |  |  |
|  | 52、现场是否存在职业健康危害因素，是否有关的控制措施或预防措施 |  |  |  |
|  | 53、局属机动车辆驾驶员是否持有局核发的准驾证核安全培训卡，是否车辆擅自转借或交由他驾驶 |  |  |  |
|  | 54、驾驶员准驾证是否经年度审验 |  |  |  |
|  | 55、是否建立健全机动车辆管理台涨，记录真实有效 |  |  |  |
|  | 56、执行长途任务的车辆除路单是否持有长途刑事令。 |  |  |  |
|  | 57、在用机动车辆是否坚持了“三检”等级制度，车辆执行任务结束后是否入库或在指定地点停放，是否做到“三交一封” |  |  |  |
|  | 58、执行特殊运输任务的车辆是否设有警示标志，是否按要求制定相应的安全运输措施 |  |  |  |
|  | 59、机动车辆是否执行定期保养制度，是否对车定期进行安全检查 |  |  |  |
| 环 境 管 理 | 60、施工现场工业垃圾是否定人、定时回收，是否有回收处理措施 |  |  |  |
|  | 61、营区生活垃圾是否定期回收，是否有回收措施 |  |  |  |
|  | 62、是否制定了各种环境管理规章制度，是否落实了责任人 |  |  |  |
|  | 63、施工现场是否有各种环保设施，该设施是否做到了定期保养、维护、是否设有专人负责管理 |  |  |  |
|  | 64、营区和施工现场是否存在垃圾乱排放现象 |  |  |  |
|  | 65、职工是否接受过环境保护方面的教育和培训，职工对相关的法律、法规和标准是否掌握熟悉 |  |  |  |
|  | 66、营区生活污水是否在业主指定地点存放，排水沟渠是否做到了隐蔽 |  |  |  |

保存部门：

1、针对发现的问题，“评价结论”中划“×”，判断是否应制定纠正预防措施，若不发生相关检查项目，则在“评价结论”中填写“——”若检查结果符合，则在“评价结论”栏目中填写“√”。

2、检查人针对检查中出现的较严重的问题，应下达“生产过程不符合通知单”，由受检查方分析原因，制定纠正预防措施，检查人应视其问题的严重性，规定纠正的期限，一般不超过7天，受检查方还应按整改情况填写“纠正预防措施实施单”。

3、检查人对整改问题应在规定时间内予以验证，对其整改结果和纠正预防措施的有效进行评价，填写“纠正预防措施实施效果评价表”。

4、本检查表每半个月检查一次。