目  录

第一章 综合说明	1

1.1工程概况	1

1.2 主要合同项目及工程量	3

1.3 招标文件控制工期及强度指标	4

1.4 现场基本条件	4

1.5 本标主要施工特点	5

1.6 施工织组设计编制依据和指导思想	6

1.7 主要施工方案	6

1.8 施工目标	6

第二章  现场组织机构	9

2.1管理组织机构	9

2.2施工进场与现场施工准备	13

2.3质量保证体系	15

2.4 安全保证体系	16

2.5完工清场及撤离	16

第三章 施工总布置	20

3.1 施工总布置的原则和依据	20

3.2 场内交通布置	21

3.3 施工风水电、照明及通讯	21

3.4拌和系统	24

3.5 机械修配、保养厂和设备停放场	26

3.6 综合加工厂	27

3.7 仓储系统及堆料场	28

3.8 现场材料及工艺试验室	29

3.9 其他零星设施	29

3.10 办公及生活营地	29

3.11 场地洪水和气象灾害防护措施	30

3.12 场地内设施环境保护	30

3.13 堆碴（料）场规划	31

第四章  资源配置	32

4.1 劳动力计划	32

4.2设备配备	32

4.3 施工人员、设备进场和材料供应	34

第五章  施工总进度计划	36

5.1 施工总进度的编制依据和编制原则	36

5.2 主体工程施工程序	37

5.3 施工进度安排	37

5.4 施工强度指标及高峰强度分析	38

5.5 目标工期的保证措施	40

第六章 土石方工程	43

6.1 施工概述	43

6.2  施工道路及风水电布置	45

6.3  石方洞挖施工工艺流程	46

6.4  施工程序安排	47

6.5  地下洞室开挖过程中的临时支护与特殊情况处理	56

6.6  爆破试验	61

6.7  施工期照明及通风排水	63

6.8  地下洞室开挖石碴的利用与堆存	65

6.9土石方明挖	65

6.10  施工机械配置与劳动力计划	76

6.11  施工质量、安全与劳动保护	76

6.12  引用的标准和规程规范	80

第七章 支护与砌体工程	81

7.1 概述	81

7.2 锚杆施工	81

7.3 喷混凝土施工	83

7.4 特殊的临时或永久支护措施	88

7.5不良地质情况处理	92

7.6 支护施工机械设备及劳动力配置	93

7.7质量安全保证措施	93

7.8砌体工程	94

第八章   混凝土工程	96

8.1施工特性	96

8.2施工布置	97

8.3施工程序	99

8.4钢筋工程	100

8.5模板工程	102

8.6止水及缝面施工	1××

8.7混凝土原材料及配合比设计	108

8.8混凝土生产及运输	112

8.9混凝土取样试验	113

8.10混凝土浇筑	114

8.11混凝土养护及保护	119

8.12特殊气候条件的混凝土浇筑	120

8.13混凝土施工缝处理	124

8.14混凝土表面缺陷处理	125

8.15支洞封堵	129

8.16混凝土施工进度安排及强度分析（含入仓强度分析）	135

8.17混凝土施工机械与劳动力	136

第九章 钻孔与灌浆工程	139

9.1工程概述	139

9.2施工布置	139

9.3施工程序	140

9.4 灌浆试验及灌浆材料	140

9.5回填灌浆	142

9.6固结灌浆	144

9.7主要资源配置计划	148

第十章 质量、安全、进度保证措施	149

10.1施工质量保证措施	149

10.2施工安全保证措施	152

10.3施工进度保证措施	161

第十一章  环境保护与水土保持措施	164

11.1 环境保护	164

第十二章  文明施工管理	167

12.1 文明施工	167

12.2 竣工后服务措施	170

# 第一章 综合说明

## 1.1工程概况

××水电站位于××省××州东南部九龙县境内，是九龙河干流梯级开发的第4座水电站，闸址距九龙县城约55km，距州府康定300km，距省会成都市620km，至凉山州冕宁县155km，至成昆线泸沽火车站189km，对外交通比较方便。

××水电站是九龙河干流梯级开发的第4座水电站，上与沙坪电站衔接，下与江边电站相连。工程主要由拦河闸坝引水隧洞、发电引水隧洞和水电站厂房枢纽三大部分组成，工程规模为中型。工程开发任务为发电，电站装机3台，总装机容量210MW，多年平均年发电量10.36亿kW.h，建成后供电××电网。××水电站的建设符合××省产业发展政策，并可带动少数民族地区经济发展，兴建××水电站是必要的。总之，本电站的电量效益，容量效益及其它综合效益均十分显著，经济指标与同等规模电站相比也是可行的。

本电站为河床径流式电站，工程属Ⅲ等中型工程，枢纽主要建筑物为3级。

××水电站为高水头、长引水隧洞、低闸坝引水式电站，主要由拦河闸引水隧洞、发电引水系统和厂房三部分组成，装机容量210MW，3台机组。

工程区地处青藏高原向××盆地过渡的斜坡地带，地势总体西北高、东南低，呈阶梯状逐渐降低，由海拔5000-4000m降低至约2000m左右，高山峰海拔为6××9m。

九龙河系雅砻江左岸一级支流，总体流向自北向南，在温家坪下游lkm处汇入雅砻江，河源为海拔4700m的鸡足山和海拔5400m的伍须海，河道全长90km，平均纵坡比降21.5‰。

××水电站引水隧洞全长约7.386km，衬砌断面直径7.0m的圆洞,不衬砌断面尺寸为底宽5.9m、高8.4m的马蹄形断面。共设4条施工支洞，其开挖断面为方圆形，1#～3#支洞断面尺寸为5.0m×5.0m（宽×高）,4#支洞断面尺寸为7.0m×7.0m（宽×高）。

### 1.1.2	水文气象和工程地质

(1)水文气象

龙河发源于××省××州九龙县北端与康定县交界处，干流全长132km，属雅砻江中下游左岸一级支流，水量较丰沛,河源海拔高程4360m，河口海拔高程1524.3m，平均比降2.15％，流域面积约3604km2，河口多年平均流量113.2m3/s，水能蕴藏量989MW。××水电站坝址控制流域面积2410.0km2，多年平均流量73.9 m3/s , 坝址区多年平均降雨量900.6mm，年降雨多集中在5-10月，占年雨量的91.8%，根据水文特点，将6～10月份划为汛期，5月为汛前期, 将11月～翌年4月划分为枯水期，枯水期流量相对稳定。

本流域属川西高原气候区。主要受高空西风和西南季风影响，干湿季节分明。由于地处川藏高原南缘，地形复杂，高差悬殊。年平均气温由北向南呈递增趋势

九龙河流域属内陆亚热带气候区，多年平均降雨量900.6mm。多年平均气温8.84℃，月平均最高气温17.3℃，月平均最低气温3.25℃，极端最高气温31.7℃，极端最低气温-15.6℃。多年平均蒸发量1746mm。多年平均相对湿度61.3%。多年平均风速2.6m/s，平均最大风速 20.7m/s，相应风向SE。

具有冬寒、春干、夏凉、秋润的特点。流域降水量的年内分配不均匀，多集中在5～10月，降水量占全年的85%～90%，尤其集中在7、8两个月，其降水量占年降水量的45%～50%。本流域夜间降雨较多，有夜雨昼晴的特点。

(2)工程地质

××水电站引水隧洞布置在九龙河左岸，洞线全长约7.386km。 线路区主要建筑物包括引水隧洞、施工支洞及交通附属工程等。

隧洞沿线山体雄厚，山顶高程3000～4000m，沿线无大规模的冲沟，但小冲沟较发育，冲沟内流水为季节性水流，隧洞沿线经过地层主要有：二叠系下统甲黄沟组（P1jh）变质岩和燕山期二云母花岗岩（γμβ52）。

二叠系下统甲黄沟组（P1jh）：岩性为黑云母片岩夹板岩、大理岩，沿洞线主要出露在洞1＋9××m至调压井段，岩层呈单斜构造，岩层产状为：走向NW3××°，倾向NE，倾角52°。

燕山期二云母花岗岩(γμβ52)：沿洞线主要出露在进口至桩号1＋826m洞段，基本沿围岩层面侵入，其接触处有80m左右的蚀变带，带内裂隙发育，岩体完整性相对较差。

沿线无区域断裂通过，地下水主要为脉状基岩裂隙水，水质同闸址区，对砼

无腐蚀性。

隧洞位于地下水位以下，地下水水量丰沛，开挖时隧洞局部可能出现涌水，

需采取有效的防护措施。

根据隧洞经过地层岩性、洞线与岩层走向夹角等将引水隧洞大致分为以下A、B、C三个洞段，各段围岩分类见表1-1。

表1-1         引水隧洞围岩分类汇总表

| 围岩 类别 | 分段 名称 | 亚段 名称 | 桩号 | 段长 | 岩性 | 围 岩 评 分 |  |  |  |  |  | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m |  | ∑ | A | B | C | D | E |  |
| Ⅳ | A | A1 | 取水口 ～ 洞0＋50 | 50 | 二云母花岗岩 | 36 | 15 | 14 | 12 | 0 | －5 | 不稳定， |
| Ⅱ~Ⅲ |  | A2 | 洞0＋50 ～ 洞0＋600 | 1656 | 二云母花岗岩 | 71 | 29 | 27 | 24 | －4 | －5 | 基本稳定 |
|  |  |  | 洞0＋720 ～ 洞1＋826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ |  | A3 | 洞0＋600 ～ 洞0＋720 | 120 | 二云母花岗岩 | 53 | 20 | 22 | 21 | －5 | －5 | 稳定性 较 差 |
| Ⅴ | B |  | 洞1＋826 ～ 洞1＋9×× | 80 | 蚀变带 | 25 | 14 | 12 | 12 | －5 | －8 | 稳定性差 |
| Ⅲ | C | C1 | 洞1＋9×× ～ 洞2＋8×× | 899 | 黑云母片岩夹砂质板岩、大理岩 | 47 | 19 | 21 | 17 | －5 | －5 | 稳定性 较 差 |
| Ⅳ |  | C2 | 洞2＋8×× ～ 洞7＋389 | 4418 |  | 40 | 25 | 16 | 17 | －5 | －10 | 稳定性差 |
| 表中：∑－总评分，A－岩石强度评分，B－岩体完整程度评分，C－结构面状态评分，D－地下水评分， E－主要结构面长状评分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.1.3	对外交通及场内交通条件

××水电站对外交通便利，西昌沿108国道可直达冕宁县城，冕宁到××水电站为连接冕宁和九龙县的九江省级公路。冕宁县到九龙江与雅砻江汇合处的公路大部分刚改建完毕，九龙县的九江省级公路也基本改建完毕。现施工支洞附近的河段修有桥梁，可以通过便道到达施工现场。

### 1.1.4本标开、竣工时间

CⅡ-2标开工时间：20××年 10 月 23日~20××年 11 月 20日；

CⅡ-2标引水隧洞贯通时间：20××年7月31 日；

CⅡ-2标引水隧洞完工时间：20××年8月 30 日。

## 1.2 主要合同项目及工程量

本合同应完成的主要工程项目和工作内容：

CⅡ标段引水隧洞工程的石方洞挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、灌浆等项目的施工。

CⅡ-2标段施工支洞工程的土石方明挖、石方洞挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、灌浆等项目的施工。

本标主要工程量如下：

覆盖层开挖                       177m3

岩石明挖                         118m3

石方洞挖                         1300××.7m3

岩石锚杆                         179××根

喷砼C20（厚10cm）               613.9m3

回填灌浆                         1720.2m2

固结灌浆                         16616.3m

钢筋制安                         1893.8t

砼                               24299.6m3

## 1.3 招标文件控制工期及强度指标

### 1.3.1主要控制进度

20××年1月31日完成支洞开挖；

20××年3月1日～20××年4月30日完成施工支洞工程的砼衬砌施工；

20××年2月28日引水隧洞开挖完成；

20××年6月开始引水隧洞砼浇筑，20××年7月完成引水隧洞砼浇筑；

20××年8月1日～20××年8月30日完成施工支洞工程的封堵施工；

20××年8月30日本标工程完。

### 1.3.2主要强度指标

土石方开挖：11000m 3/月，发生于20××年3月~20××年11月。

砼浇筑：2391 m3/月，发生于20××年10月~20××年2月。

## 1.4 现场基本条件

### 1.4.1施工对外交通

××水电站对外交通便利，西昌沿108国道可直达冕宁县城，冕宁到××水电站为连接冕宁和九龙县的九江省级公路。冕宁县到九龙江与雅砻江汇合处的公路大部分刚改建完毕，九龙县的九江省级公路也基本改建完毕。

### 1.4.2施工场地交通

根据现场踏勘，施工支洞附近的河段修有桥梁，可以通过便道到达施工现场，以满足施工场地对外交通需求。

### 1.4.3施工用电

发包人负责在本合同工程区提供两个400KV电源接线点，容量均为400KVA，承包人自行解决自变压器400V侧以下的用配备电设备，并承担其费用，并在高压侧装表计度，发包人按0.35元/kW.h向承包人收取电费。

### 1.4.4施工用水

根据现场踏勘，施工区及生产用水采用水泵从河中抽水。生活用水引自附近的山泉，水质水量均满足生活饮用水的标准。

### 1.4.5业主供应的材料

（1）钢筋、止水带（片）、微纤维、速凝剂、硅粉的供应地点为发包人设在铁厂河口的中心仓库，由发包人负责装车，由承包人自行运输、卸车、保管并承担相应的费用。

（2）水泥直接供应到承包人工地仓库，由承包人负责卸车、保管，特殊情况下供应地点为发包方设在铁厂河口的中心仓库，由发包人装车，由承包人自行运输、卸车、保管，并承担相应的费用，但铁厂河口中心仓库的供应量不超过总量的10%。

（3）砂石骨料由发包人组织供应至承包人堆料场。承包人应自备必要的运输设备，以满足发包方不能及时运输供料时的生产需要，但承包人自运量不超过总量的10%。

（4）承包人在施工现场应设置必要的仓库和堆料场，确保30天内不供应水泥、一周内不供应砂石骨料仍然能进行正常施工生产。

## 1.5 本标主要施工特点

本标工程施工主要有以下特点：

根据招标文件和地质资料来看，本标工程的地质特别差，主要以Ⅳ类围岩为主，主要以黑云母片岩夹砂质板岩、大理岩的出露较高，围岩的自稳能力较差；部份为Ⅴ类围岩蚀变带，因此安全问题优为突出。

在进行洞内Ⅳ、Ⅴ类围岩施工时，我局将严格按照“新奥法”的施工理念，按照“短进尺，多循环，强支护，弱爆破，勤观测”的原则进行施工，加强现场组织，尽可能缩短各工序间的衔接时间，在Ⅳ、Ⅴ类围岩洞段架设钢支撑或钢拱架，并以锚杆和钢支撑或钢拱架及喷钢纤维联合作用进行加强支护，保证开挖后的洞室围岩稳定，在确保施工安全的同时，保证施工进度，使得施工总进度满足业主的要求。

## 1.6 施工织组设计编制依据和指导思想

### 1.6.1施工组织设计编制依据

××水电站引水隧洞工程施工组织设计编制的依据如下：

（1）××水电站引水隧洞工程招标文件（合同编号：WE/CII-2~4）《第一卷 商务部分》、《第二卷 技术条款》、《第三卷 图纸》；

（2）与本工程密切相关的部颁及行业施工规范、技术标准；

（3）我局承担的类似工程的施工经验和我局现有的施工能力及技术装备水平；

（4）国内兄弟单位的先进施工经验；

（5）标前会和现场踏勘所获得的有关工程的现场实际情况、施工总体规划、工程区人文环境等资料。

### 1.6.2指导思想

结合实际，因地制宜，精心组织，科学施工，技术先进，经济合理。

## 1.7 主要施工方案

引水隧洞施工

开挖施工程序：2#施工支洞开挖完成后，由支洞口向两端开始掘进。采取先上半洞施工,再下半洞施工。

施工方法：采用YT28手风钻钻孔，中央双空孔平行直眼掏槽，周边光面爆破，光爆孔孔距50cm。洞碴采用ZL50C侧卸式装载机装15t自卸汽车经2#施工支洞、现有道路出碴，洞碴弃于2#碴场。

## 1.8 施工目标

### 1.8.1进度目标

精心组织、科学管理，严格按照业主招标文件规定的控制性工期和投标施工组织设计进度计划施工，确保按期完成合同规定的工作项目。

进度目标：

20××年2月15日完成支洞交叉口开挖；

20××年4月1日～20××年4月30日完成施工支洞工程的砼衬砌施工；

20××年2月28日引水隧洞开挖完成；

20××年6月开始引水隧洞砼浇筑，20××年7月完成引水隧洞砼浇筑；

20××年8月1日～20××年8月30日完成施工支洞工程的封堵施工；

20××年8月30日本标工程完。

### 1.8.2质量目标

我局承诺：施工期间严格执行和实现我局的质量目标；

质量控制目标：保持工程施工过程按照GB/T19001-ISO9001：2000版质量管理体系的程序和标准持续、高效的运行；

确保单元工程与整个工程的合格率100%，土建优良率达85%以上，金属结构安装优良率达90%以上，争创优质精品工程；

杜绝发生一切重大质量责任事故；

确保施工质量优良，达到国家优质工程标准、国内同行先进。

### 1.8.3安全生产目标

在施工过程中，坚持不懈的对职工进行安全教育，强化每一位职工的安全意识，树立“预防为主，安全第一”的思想，实现在工程施工期间无死亡事故，事故伤残率控制在1%以内的安全目标。具体讲即“四无”、“一杜绝”、“一达标“。

“四无”为：无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪水事故；

“一杜绝”为：杜绝重伤事故。

“一达标”为：安全生产达国标。

推行质量事故、安全事故 “双零”目标管理，实现“五保”“五防”，以安全生产促进进度、质量、成本管理。

### 1.8.4成本控制目标

工程施工中实行严格的精细化管理，杜绝浪费，向管理要效益，由管理控制成本。并在与业主、设计、监理等各方充分沟通的前提下，实事求是，积极提出工程施工合理化建议，实现工程投资和企业效益双赢的目标。

### 1.8.5文明施工目标

我局是××省和水电总公司的双文明施工企业。在本工程施工期间，我局仍将一如既往的按照双文明施工企业的标准要求自己，认真履行合同，正确处理好与业主、监理和设计的关系，团结当地群众和其它承包商，急业主所急，想业主所想，争创“本工程文明施工工地”和“国家级文明施工企业”。

创建文明工区、厂区和生活小区，推行文明化管理。现场文明施工水平达到水电施工工地先进水平，以文明施工促进安全生产和项目管理。

本工程施工期间实行“两型五化”（安全文明型、卫生环保型；硬化、净化、美化、绿化、亮化）。

# 第二章  现场组织机构

## 2.1管理组织机构

### 2.1.1现场组织机构框图

若我局中标，我局将在全局范围内抽调精干的、有着丰富施工经验的工程管理技术人员和熟练技术工人，组建××引水隧洞工程标局级项目经理部和各级成建制的专业施工队伍。我局将按如下图所示组织机构实施本标工程的现场管理。

工人

工程部

中国水利水电第七工程局

偏桥水电站引水隧洞工程CII-2标项目经理部

项目经理

项目副经理

合同部

劳财部

物供部

总工程师

办公室

开挖作业队

质安部

混凝土作业队

机械队

综合加工厂

机修保养厂

基础处理队

试验室

测量队

班组

专家咨询小组

拌和厂

动力队

### 2.1.2组织机构中各职能部门的职责说明

机构中部门的职责如下：

项目经理：

受局委托，全面负责工程施工期间的各种重大决策的确定和对外关系协调，负责对工程质量、安全、进度实施控制，协调项目部各职能部门的关系，是我局在本工程施工项目部的最高行政长官。

项目副经理：

协助项目经理全面负责工程施工期间各种重大决策的制订、实施和对外关系协调，协助项目经理对工程的质量、安全和进度实施控制，协调项目部各职能部门的关系。受项目经理委托，在项目经理不在现场的情况下代理项目经理的职责。

总工程师：

全面负责工程施工期间的各种重大技术决策和总进度计划的制定；协助项目经理负责工程施工期间的各种对外关系，协调项目部各职能部门的关系和对外关系，协调项目部各职能部门的关系。

工程部：

全面负责工程施工期间工程施工技术方案和施工工艺的制订、优化和实施，协助项目总工负责工程施工期间的各种重大技术决策，负责对工程施工期间所有技术方案的实施进行监督和贯彻实施。

合同部：

负责有关工程的计划、统计与工程预、决算，施工期间工程承包合同的谈判及各种有关工程的一般商务事件的处理、记录和信息管理；协助项目经理进行决策。

劳财部：

负责有关工程日常财务事务的处理，劳动人事的管理和劳动成本的控制，协助项目经理进行决策。

物供部：

负责有关工程的各种建筑材料、设备及零配件的采购和各种施工材料、设备的使用计划、维修保养与管理；协助项目经理进行决策。

质安部：

负责工程的质量安全。

办公室：

负责为保障工程施工高效、快速、顺畅进行的后勤服务，协助项目经理具体管理施工营地。

开挖作业队：

全面负责土石方开挖和支护工程的具体施工；协助工程部处理各种土石方开挖和支护工程施工期间的施工组织设计和方案的制订；协助质安部负责各种土石方开挖和支护工程施工过程中的质量和安全。

混凝土作业队：

全面负责混凝土工程的具体施工；协助工程部处理各种混凝土工程施工期间的施工组织设计和方案的制订；协助质安部负责各种混凝土工程施工过程中的质量和安全。

基础处理作业队：

全面负责钻孔灌浆和防渗墙工程的具体施工；协助工程部处理各种钻孔和灌浆工程施工期间的施工组织设计和方案的制订；协助质安部负责各种钻孔和灌浆工程施工过程中的质量和安全。

混凝土拌和厂：

负责本工程所需成品砂石骨料和各种混凝土生产。协助质安部、试验室负责砂石料及混凝土生产的质量和安全。

综合加工厂：

全面负责工程施工中所需的各种模板、钢筋、预制件等的制作加工；协助工程部处理施工期间的各种加工工程的施工组织设计和重大方案的决策；协助质安部负责施工期间的各种加工工程施工过程中的质量和安全。

试验室：

全面负责工程施工过程中的土工试验、钢筋试验、原材料检验、混凝土试验等各种试验项目；协助质安部负责施工期间的有关试验的各种质量和安全。

机修保养厂：

负责施工期间的各种设备的小型修理及保养。

动力队：

负责提供本标风、水、电及通讯系统的正常运行。协助质安部负责施工期间的有关风、水、电的质量和安全。

测量队：

全面负责工程施工中所需的各种项目的测量定线工作；负责校测现场相关的测量控制网点和对各测点的保护、整理测量成果并归档。协助质安部负责施工期间的各种有关测量的质量和安全。

### 2.1.3现场的管理

在工程施工过程中将严格按项目法管理，确保项目顺利实施。项目经理直接向工程局局长和业主负责，并对项目的质量、安全生产、文明施工及经营管理全面负责。签定项目经营承包责任合同书，项目经理、副经理、总工个人收入同项目经营挂钩。每年年底按项目的安全、质量、生产计划及经营等指标考核兑现。项目经理对项目部各部门、作业队（厂）第一责任人签定内部经营承包合同，并按安全、质量、生产计划考核兑现收入。

项目经理由局长聘任，并对副经理、总工的任免有建议权，对各部门、队（厂）负责人有任免权，对项目资金、材料设备调配、使用有决策和执行权。

项目资金的支付由项目经理签字确认后实施，资金的使用以确保项目的生产需要为原则。

## 2.2施工进场与现场施工准备

### 2.2.1 施工人员、设备组织

如果我局中标，我局将迅速组建项目经理部，组织精干的施工和工程管理技术队伍，抽调熟练技术工人，投入先进、实用的施工机械设备进入施工现场。以确保优质、高效地建设××水电站引水隧洞工程。

### 2.2.2 施工人员、设备进场

我局将业主发中标通知书前充分利用现有的施工设备和人员，进行前期施工准备工作，为紧张的施工准备工作争取时间。在签定中标合同书后，由我局成立的××水电站工程项目经理部立即派遣第一批工程施工和管理人员迅速进场，第一批技术工人和施工机械设备在接到开工通知后10天内运抵现场。部分人员、设备将根据本工程施工进度安排，结合我局的人员、施工机械设备调配计划，制定详细的机械设备转运方案，分批转运至本工程现场。

拟投入本工程的主要施工机械设备主要来自我局本部所在地××成都、彭山、温江和即将完建的项目点（××新政、冶勒、紫坪铺、恶滩水电站）等地，按照××水电站工程机械设备转运方案：××省以外的机械设备由其所在地采用火车运至冕宁火车站，再用拖车运输至工地；××省以内的机械设备将直接用拖车运输至工地；另外自卸汽车、吊车等机动车辆由所在地自行驶入现场；零星设备和物资、零配件等通过大型载重汽车运至工地。

在机械设备转运之前，我局将按交通管理部门要求办理各种手续。并在施工进场车队的车辆上喷涂醒目标志，沿途自觉接受交通部门的统一指挥进入施工现场。进场途中，我局将详细调查所选择的运输线路上的桥、涵的设计荷载、通行能力等，如果车辆荷载超过沿线桥涵的设计荷载，则提前与当地交通部门联系，确定对其采取临时的加固措施。根据施工进度确保各施工项目的机械设备提前30天进场。

施工进场需用的辅助设备见表2-1。

施工进场需用的辅助运输设备一览表      表2-1

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 拖 车 | 50t/40t | 1/1台 |
| 载重汽车 | 15t | 10台 |
| 载重汽车 | 10t | 10台 |
| 载重汽车 | 5t | 8台 |
| 汽车吊 | 50t/25t/8t | 1/1/1台 |
| 导 链 |  | 若干 |

### 2.2.3  现场施工准备

第一批施工人员、施工设备和材料的进场后，立即开始按进度计划进行现场的准备工作。

（1）组织工程技术人员踏勘现场、收集地形、水文气象、工程地质和水文地质等资料，组织管理人员和工程技术人员进行施工设计，对分部和分项工程将采取专家论证和方案评估比较，在征求监理工程师意见情况下，以高质量和最佳效益为最优方案的前提下进行工程施工前的内业准备。按《技术条款》的有关规定进行实施阶段施工组织设计，并在规定的日期前报送监理工程师审批。

（2）迅速组织工程测量人员校测由监理工程师提供的测量基准，并按《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）和本工程施工放线精度要求测设用于本工程施工的测量控制网，并将施工控制网资料报送监理工程师审批，对测设的网点和增设的控制网点进行有效的保护。

（3）按已通过监理工程师审批的临时工程施工设计，组织场内临时道路、生活和办公设施、施工辅助企业、施工风、水、电系统、混凝土拌和系统、仓储系统等临时工程施工。

（4）对有火灾隐患的施工区域，当地消防部门指导下，提前在主体开工前设置安全防火带或铅丝网隔离带。在可能由于施工造成的植被破坏或有水土流失隐患地段，我方将有责任和义务在施工前和施工期间进行保护和绿化，比如：人工植草坪或植树等。对施工和生活设施进行保护。

（5）按计划采购施工用材料、设备及零配件等。

（6）组织专职质安人员编制本工程质量文件、施工安全措施文件和《安全防护手册》，并对所有施工人员进行考核。

## 2.3质量保证体系

### 2.3.1施工现场质量管理组织机构

施工现场质量管理组织机构设置见图2-2《施工现场质量管理机构框图》。

质量管理领导小组

质量管理小组

质量信息反馈

技术控制

工程质量监督控制

设计图纸复审和技术交底

工及工种检验

工程复测和测量放样

工程试验

隐蔽工程检验签证

月季质量检查评比

工种工序三检和指导

原材料取证和检验监督

制作加工工艺审查评定

符合规范与设计质量要求

按照优质标准控制

质安部

各主要施工工序

主要工序受控

工程质量控制

标准化作业

工种、工序、严格三检制

质量承包责任制

不合格产品质量控制

标准化作业

优质工程目标管理

图2-2   施工现场质量管理机构框图

施工现场质量管理机构框图说明：

组建工程局一级的工程建设项目部，成立以项目经理为核心的质量保证体系。本着精干、高效、多功能的原则组织以生产和经营为中心的管理层，按ISO9002质量认证体系及“初检→复检→终检”的三级检验制度对本合同工程的施工质量进行全过程控制。

项目经理部设质量管理办公室负责整个工程的质量控制，按功能优化的原则组织一线作业层，即施工区设专职质量检查员，专门负责发现和解决本工程在各项目施工中存在的质量问题，并及时上报质量管理办公室，以此对整个施工过程进行质量控制。并对工程质量进行初检。

项目质管领导小组下设质管办对工程质量进行复检。对复检合格的工程项目报请监理工程师对工程质量进行终检。

项目部经理为施工质量第一责任人，对本项目施工质量全面负责，项目部内设质安部，其负责人受项目经理的直接领导，具体负责本项目的质量管理工作。在质量安全管理过程中严格执行《水利水电基本建设管理的若干规定》，实施质量安全部制订的管理制度，检查该项目的施工质量，作好原始记录，整编每月质量报表及竣工资料。项目部各施工区专职质检员，负责本施工区的施工质量管理。最终达到其责任层层分明，质量控制步步到位。

### 2.3.2工程施工全面质量管理体系

全面质量管理是把工程质量管理归结为对所有生产部门和全体参建人员在生产过程中的工作质量的管理，通过管理好工作质量来控制好工程质量。全面质量管理具有广泛的群众性、全面性、预防性和可控制性、科学性，使每个工作主体的质量责任和工作责任明确清晰。

全面质量管理体系见图2-3。

## 2.4 安全保证体系

施工安全管理体系见图2-4。

## 2.5完工清场及撤离

（1）完工清场

工程移交证书颁发前(经发包人同意，可在保修期满前)，承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。

①工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。

②临时工程已按监理人指示拆除，场地已按合同要求清理和平整。

③ 按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。

④ 施工区内的永久道路和永久建筑物周围的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。

⑥并应按合同的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。

偏桥水电站CII-2标工程项目经理部

偏桥水电站CII标工程项目经理部

项 目 经 理

质量管理领导小组

项 目 副 经 理

总 工 程 师

质量管理办公室

工

质

合同部

物

程

安

同

供部

财

办

部

部

部

务

公

部

室

环  保

监测部

砼作业队

综

合

机械保养厂

试验室

基础处理队

机

械队

开

挖

砼拌和队

综

合

作

业

作业队

加

工

队

厂

各  作  业  班  组

工    人

图2-3   全面质量管理体系

经理部安全第一责任制→部门安全责任制→岗位安全责任制

思想教育保证

经理部每月一次安全教育→班组每周安全活动

安全宣传教育，安全竞赛活动

组织保证

工程局安全领导小组→经理部安全领导小组

工程局安全部门→经理部安全员→班组安全员

安全QC小组

制度保证

安全法规、安全制度、操作规程

安全考核奖惩制度

技术保证

工程局定期安全检查→经理部周检→现场安全监督岗

安全技术措施计划

施工组织安全措施、安全技术交底

安全技术培训

现场安全防护设施安全标志、劳保、安全用品

工程局

项目经理部

图2-4   施工安全管理体系框图

（2）承包人的撤离

整个工程的移交证书颁发后的42天内，除了经监理人同意要在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备外，其余的人员、施工设备均应拆除和撤离工地。

# 第三章 施工总布置

## 3.1 施工总布置的原则和依据

### 3.1.1施工总布置的原则

施工总布置本着有利生产、方便生活、易于管理的原则布置。

（1）充分考虑到业主关于本工程施工期安全、环保和文明施工方面的要求，施工营地规划做到布局整齐合理、外表美观并节约用地。

（2）各厂区分开布置，相对独立，尽可能减少彼此作业时的相互干扰并充分发挥各施工设施的生产能力，满足施工总进度和施工强度的要求。

（3）严格执行有关消防、卫生和环境保护等的专门规定，设置有效的防护和排水系统，保持施工区道路平整畅通。

（4）工程区处于高寒地区，充分考虑到冬季施工的需要。

### 3.1.2施工总布置的依据

施工总布置依据合同提供的施工条件和业主的工程规划，结合场内外交通状况，根据施工方案，按照工程施工的需要进行施工生产、生活营地的规划、设计、修建与管理。

本标工程业主提供的主要施工布置条件有

（1）对外交通及场内交通条件

××水电站对外交通便利，西昌沿108国道可直达冕宁县城，冕宁到××水电站为连接冕宁和九龙县的九江省级公路。冕宁县到九龙江与雅砻江汇合处的公路大部分刚改建完毕，九龙县的九江省级公路也基本改建完毕。现施工支洞附近的河段修有桥梁，可以通过便道到达施工现场。

（2）施工供电条件

发包人负责在本合同工程区提供两个400v电源接线点，容量为400KVA，由承包人自行解决自变压器400V侧以下的用配电设备，并承担其费用。

发包人在高压侧计度，并按0.35元/KW.h向承包人收取电费.承包人在施工期间考虑足够的自备电源.满足发包人供电线路停电时正常施工、照明、排水和安全需要。并承担其费用。

（3）业主供应的材料

本工程所需水泥、钢筋和砂石骨料由业主定价提供，并运输到本标工地仓库。

（4）施工用地

业主负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签定协议书时商定。

业主为本标提供了较好的施工布置条件，完全满足本标施工布置的需要，为工程实施的顺利进行提供了较好的前提条件。

## 3.2 场内交通布置

临时施工道路：

场内施工道路，业主已提供至施工支洞洞口的交通道路，基本满足开挖施工要求，

根据工程施工要求，增设支渣场和拌和站的施工，临时施工道路共计500m，开挖回填量2500m3。排水沟浆砌石400m3。

## 3.3 施工风水电、照明及通讯

### 3.3.1施工供风及通风

（1）供风项目及耗风量

①供风项目

本标工程主要供风项目有：本标主体工程土石方开挖、支护及砼浇筑等。

②耗风量

根据施工总进度安排：施工高峰最大耗风量约50m3/min。

（2）供风系统设置

根据工程施工特点及施工安排，选用1台40m3/min和1台20m3/min电动固定式空压机，3台3m3/min油动移动式空压机，以满足工程施工用风的需要。

（3）施工供风主要设备及材料

施工供风主要设备及材料见表3-2。

（4）施工通风

2#施工支洞洞口布置两台轴流式通风机110KW，通风管直径1.0m，通风带长度2500m。

### 3.3.2施工供水

（1）供水条件

① 水源

施工营地、施工区生活及生产水源取自工程区两岸附近的泉水。

② 供水项目

施工营地办公生活用水、砼拌和站及其它辅助企业生产用水，本标工程开挖支护及砼浇筑等施工生产用水等。

③ 水量计算

计算生活用水高峰用水量约2m3/h；

计算砼拌和站高峰用水量约6m3/h；

计算施工现场高峰用水量约10m3/h；

计算其它用户高峰用水量约5m3/h；

施工高峰用水量约25m3/h。

（2）供水系统

分别在施工营地、拌和系统、支洞口附近各修建一60m3水池，采用水泵抽水至施工水池，敷设钢管引水管向施工用水点供水，以满足施工要求；引用山泉供给生活区用水，以满足生活用水需求。

（3）消防安全

生活区、辅助企业区的消防安全采取在输水干管上接消火栓，在油库、综合仓库、车间等处及施工机械车辆上配备适当数量手持式干粉灭火器。

（4）施工供风、供水主要设备及材料见表3-2。

施工供风、供水主要设备及材料表

表2-2

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电固空压机 |  | 台 | 1 | Q=40m3/min |
| 2 | 电固空压机 |  | 台 | 1 | Q=20m3/min |
| 3 | 油移空压机 |  | 台 | 3 | Q=3m3/min |
| 4 | 钢管 | φ159 | m | 300 | 水管 |
| 5 | 钢管 | φ108 | m | 2200 | 水管 |
| 6 | 钢管 | φ80 | m | 500 | 供生活水 |
| 7 | 软管 | φ40 | m | 1500 | 水管 |
| 8 | 水池 | 60m3 | 座 | 3 |  |
| 9 | 钢管 | φ159 | m | 200 | 风管 |
| 10 | 钢管 | φ108 | m | 2200 | 风管 |
| 11 | 软管 | φ40 | m | 1500 | 风管 |
| 12 | 通风带 | 直径1.0m | m | 2500 | 施工通风 |
| 13 | 水泵 | IS100-65-315 | 台 | 1 | Q=100m3/h,H=125m,N=51.6KW |
| 14 | 水泵 | IS100-65-200 | 台 | 1 | Q=100m3/h,H=50m,N=17.9KW |
| 15 | 水泵 | IS80-50-315 | 台 | 1 | Q=25m3/h,H=32m,N=4.19KW |

本工程三台水泵处各设计水泵房一个，水泵房建筑面积供计60m2。

### 3.3.3施工供电

（1）施工供电

① 施工电源及供电范围

施工电源：施工电源由业主在施工区域内提供自白水河至工程区10KV输电线路电源接线点。

供电范围：本标主体工程土石方开挖及砼施工等工程以及为完成本工程而配备砼拌和站、机修保养厂、综合加工厂、办公生活和施工照明等。

高峰负荷：约750KW。

②配电线路工程

a配电线路

架设400V架空线路1000m，敷设低压动力电缆3500m。

（2）施工照明

室内照明采用普通白炽灯及荧光灯，室外照明采用金卤灯、高压钠灯及广照灯等。各区的最低照度满足标书要求。

（3）施工备用电源

选用2台100GF柴油发电机组作为施工备用电源。

（4）施工供电安全措施

① 严格按照现行规程规范设计、架设安装、管理维护本工程施工配电线路及电气设备。

② 配置专业电气工程师全面负责施工供电相关技术和安全工作，电气作业人员持证上岗。

③做好电气设备保护和防雷接地工作，定期检查测试接地电阻。

（5）主要设备及材料

主要设备及材料见表3-4。

### 3.3.4施工通讯

（1）对外通讯

工地现场利用业主提供的电力载波通讯接口安装1部直拨电话和1部传真机配置手机10部，作为对外联络的窗口。

（2）内部通讯

采用10对大功率对讲机满足内部通讯。

施工供电及通讯主要设备材料见表3-4。

施工供电及通讯主要设备材料表

表3-4

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量柜（箱） |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 柴油发电机 | 100GF | 套 | 1 | 备用 |
| 3 | 配电箱 |  | 只 | 40 |  |
| 4 | 400V架空线路 |  | 米 | 1000 |  |
| 5 | 低压动力电缆 | VV-3×35+1×10 | 米 | 2600 |  |
| 6 | 低压动力电缆 | VV-3×25+1×10 | 米 | 700 |  |
| 7 | 绝缘线 |  | 米 | 3500 |  |
| 8 | 高压钠灯 |  | 只 | 50 |  |
| 9 | 广照型工厂灯 |  | 只 | 8 |  |
| 10 | 接地扁（圆）钢 |  | t | 1.0 |  |
| 11 | 直拨电话 |  | 部 | 3 |  |
| 12 | 传真机 |  | 部 | 1 |  |
| 13 | 手机 |  | 部 | 10 |  |
| 14 | 对讲机 |  | 对 | 7 |  |
| 15 | 避雷针 |  | 个 | 3 |  |

## 3.4拌和系统

### 3.4.1概述

本标砼总量24299.6m3，施工总进度安排：砼浇筑高峰强度2391m3/月。

该拌和站占地2500m2，建筑面积800m2。混凝土拌和系统布置在发包人规划的场地内，配置HZS35型搅拌站，可以满足本标砼施工强度要求。

### 3.4.2平面布置及工艺流程

该HZS35站的搅拌主机单配JS1000型号，标准情况最大生产率35m3/h，容许骨料粒度60/80mm（碎石/卵石）。为改善生产环境，满足温控要求，在本工程中对机体进行全封闭处理。该站主要技术参数见表3-5。

表3-5             HZS35型搅拌站主要技术参数表

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 整站部分 | 型号 |  | HZS35 |
|  |  | 最大生产率（标准工况） | m3/h | 35 |
|  |  | 标准出料高度 | mm | 3800 |
|  |  | 装机总容量 | kw | 128.4 |
| 二 | 搅拌主机 | 型号 |  | JS1000 |
|  |  | 台数 |  | 1 |
|  |  | 进料容量 | L | 1600 |
|  |  | 出料容量 | L | 1000 |
|  |  | 容许骨料粒径（碎石/卵石） | mm | 60/80 |
|  |  | 电机功率 | kw | 2×18.5 |

该拌和站主要由成品料场、HZS35站型砼搅拌站等组成。HZS35砼搅拌站主要由砂石配料系统、水泥配料系统、搅拌系统、外加剂供给系统、供水系统、气路系统等组成。

业主提供的砂石骨料经自卸汽车运至该拌和厂，卸入对应的成品料堆。成品料堆设计堆高3.0m，堆存4种骨料，各骨料间采用M7.5浆砌块石隔料墙进行分隔。整个成品料堆设计总储量为1500m3，可满足高峰月砼浇筑7天的骨料需用量。骨料采用ZL50装载机装运卸入站的HZS35站砼搅拌站的配料仓。

在砼拌和站旁修建600m2袋装水泥库，储存高峰期30天的水泥用量。

外加剂房内设搅拌池、储液池、输送管路等。外加剂经搅拌池溶解并稀释至设计浓度，通过耐酸泵送至储液池储存备用，储液池加风搅动以保持溶液均匀稳定，待需用外加剂时，再泵送至拌和站储液桶。施工临建工程量：地平面积450m2，浆砌石350m3。

砼拌和站主要技术指标见表3-6。

表3-6         砼拌和厂主要技术指标表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼生产任务总量 | 万m3 | 2.4 |  |
| 2 | 砼高峰浇筑强度 | m3/月 | 2391 |  |
| 3 | 拌和厂设计生产能力 | m3/h | 25 |  |
| 4 | 成品料运输能力 | m3/h | 45 |  |
| 5 | 高峰耗水量 | m3/h | 4 |  |
| 6 | 电机容量 | kw | 128.4 |  |
| 7 | 工作人数 | 人 | 42 |  |
| 8 | 工作制度 | 班/天 | 三 |  |
| 9 | 建筑面积 | m2 | 800 | 不含试验室 |
| 10 | 占地面积 | m2 | 2500 |  |

### 3.4.3设备配置

砼拌和站主要机械设备配置见表3-7。

砼拌和站主要机械设备配置表

表3-7

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | ZL50C | 台 | 1 |  |
| 2 | 搅拌站 | HZS35 | 套 | 1 |  |
| 3 | 拌和机 | 0.35m3 | 台 | 2 | 备用 |
| 4 | 螺旋输送机 | GX200 | 台 | 1 |  |

## 3.5 机械修配、保养厂和设备停放场

根据施工总进度及施工部位分布特点，本套设施布置在业主提供的场地内。建筑结构型式主要为砖墙、木屋架、石棉瓦屋面，其次为棚建结构。

各工厂设施场地均采用砼地坪硬化，根据平场坡度设置系统排水沟、组织专业队伍保持场地清洁，并规划好各工厂专用于材料堆放的临时库房或堆料场地，以做到材料堆放整齐征集有序。

（1）机械修配及汽车保养厂

承担本标所有施工机械设备的日常维护、标准配件的更换以及中修、小修和工程所需部分零配件、施工钢结构件的加工制作任务。生产规模10万工时/年，建筑面积600m2，房建300m2，棚建600m2，占地面积2500m2。

机械修配厂主要设备见表3-8。

机械修配厂主要设备表

表3-8

| 名称 | 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式钻床 | ZY5150 | 自贡机床厂 | 台 | 1 | 3 |
| 普通车床 | CW6163B | 安阳机床厂 | 台 | 1 | 5.5 |
| 牛头刨床 | B6××0B | 襄阳机床厂 | 台 | 1 | 3 |
| 刨床 | B665 | 重庆机床厂 | 台 | 1 | 3 |
| 摇臂钻床 | Z32K | 桂林机床厂 | 台 | 1 | 1.5 |
| 液压弓锯床 | G7025A | 重庆机床厂 | 台 | 1 | 25 |
| 铣床 | X8216-270 | 昆明机床厂 | 台 | 1 | 3 |
| 电动压力机 | 200T | 成都市锡津厂 | 台 | 1 | 0.7 |
| 交流电焊机 | BX3-300 | 成都电焊机厂 | 台 | 2 | 18 |
| 直流电焊机 | AX320 | 株州电焊机厂 | 台 | 2 | 12 |

汽车保养厂主要设备见表3-9。

汽车保养厂主要设备表

表3-9

| 名称 | 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车床 | C618K-3/750 | 沈阳机床厂 | 台 | 2 | 8 |
| 车床 | CY6140×1500 | 云南机床厂 | 台 | 1 | 22 |
| 牛头刨床 | BYZ60100 | 襄阳机床厂 | 台 | 1 | 3 |
| 摇臂钻床 | Z3032×10 | 沈阳中捷友谊厂 | 台 | 1 | 114 |
| 钻铣床 | ZX32A-1 | 江西重型机床厂 | 台 | 2 | 30 |
| 交流电焊机 | BX3-300 | 成都电焊机厂 | 台 | 2 | 38 |
| 直流电焊机 | AX320 | 株州电焊机厂 | 台 | 2 | 24 |
| 喷油泵实验台 | 12PSV55 | 泰安实验设备厂 | 台 | 1 |  |
| 空气锤 | 150kg |  | 台 | 2 | 34 |

## 3.6 综合加工厂

根据施工总进度及施工部位分布特点，本套设施布置在业主提供的场地内，占地面积3000m2。综合加工厂包括钢筋加工厂、木材模板加工厂。建筑结构型式主要为砖墙、木屋架、石棉瓦屋面，5.0cm厚M5.0水泥砂浆地坪，其次为棚建结构。各工厂设施场地均采用砼地坪硬化，设置系统排水沟、组织专业队伍保持场地清洁，并规划各自的专用材料碓房临时库房或堆料场地。

（1）钢筋加工厂

钢筋加工厂主要承担本标钢筋、锚杆加工任务，厂内设置加工车间、原材料临时堆存场、成品料堆存场、工具室、值班室等，钢筋生产规模10t/班，两班制生产，高峰时三斑制生产。建筑面积400m2（棚建200m2）。

钢筋加工厂主要设备见表3-10。

钢筋加工厂主要设备表

表3-10

| 名称 | 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋切断机 | GQ60 | ××丹陵机械厂 | 台 | 1 | 7.5 |
| 钢筋弯曲机 | GQ50-1 | 山西前进 | 台 | 1 | 5.5 |
| 钢筋调直机 | GJ4/14 | 杭州 | 台 | 1 | 4 |
| 钢筋压接焊机 | YQH-A | ××夹江水工厂 | 台 | 1 | 22 |
| 交流电焊机 | BX1-500 | 成都电焊机研究所 | 台 | 2 | 35 |
| 直流电焊机 | ZX630 | 成都电焊机厂 | 台 | 2 | 22 |
| 对焊机 | UN1-150 | 株州电焊机厂 | 台 | 1 | 7.5 |
| 氧气焊切设备 |  |  | 套 | 1 |  |
| 汽车吊 | QY8T | 长江起重机厂 | 台 | 1 | 99 |

（2）木材和模板加工厂

木材加工厂及模板加工厂主要承担储放、拼装和整修钢模板，并加工生产少量特殊部位砼浇筑所需的木模板以及临建设施所需的木制品加工制作任务。建筑面积150m2，场内设锯材车间、配料车间、模板车间、成品堆存及露天原木堆存场等。

木材加工厂及模板加工厂主要设备见表3-11。

木材加工厂主要设备表

表3-11

| 名称 | 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跑车带锯机 | MJ-319 | 江苏苏台木工机械厂 | 台 | 1 | 15 |
| 脚踏圆截锯 | MJ217 | 都江堰木工机械厂 | 台 | 1 | 13 |
| 木工圆锯机 | MJ1×× | 都江堰木工机械厂 | 台 | 1 | 3 |
| 木工平刨机 | MB504 | 都江堰木工机械厂 | 台 | 1 | 4 |
| 双面压刨 | MB2×× | 大连木工机械厂 | 台 | 1 | 5.5 |
| 钢模板修复机 | GMTC-1B | 大连旅顺钢模修复厂 | 台 | 2 | 8.5 |
| 汽车吊 | QY8T | 长江起重机厂 | 台 | 1 | 99 |

## 3.7 仓储系统及堆料场

仓储系统包括综合仓库、油库及炸药库。建筑结构型式主要为砖墙、钢屋架、石棉瓦屋面，5.0cm厚M5.0水泥砂浆地坪，其次为棚建结构。各工厂设施场地均采用砼地坪硬化，设置系统排水沟、组织专业队伍保持场地清洁，并规划各自的专用材料堆房、临时库房或堆料场地。对各材料、设备的堆放场地或库房提前规划，做到有序堆放，并采用金属标示牌预以标示。

综合仓库存放钢结构件、施工材料、配件、办公物质及劳保用品，布置于业主提供的场地内，建筑面积200m2,占地面积800m2。

油库贮存施工油料。布置于业主提供的场地内，建筑面积100m2,占地面积400m2。施工期配备1台5600L油罐车向施工区各施工机械供油料。

炸药库内设炸药贮存室、雷管贮存室和值班室，施工时布置的位置由监理工程师现场指定，建筑面积100m2，占地面积500m2。

钢筋、钢材堆料场：不另设，拟利用钢筋加工厂的原材料堆存场。主要承担业主供应的钢筋、钢材堆存任务。

## 3.8 现场材料及工艺试验室

（1）本标现场材料试验室的主要任务为：

① 通过试验为工程施工选择合理的施工机具，确定施工方法和施工参数。

②进行施工质量控制和试验鉴定。

③工程使用的材料（如水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢筋、钢板、锚杆以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，并将材料实验报告报送监理工程师。

（2）试验室的设置

现场试验室设在业主提供的场地内，与砼拌和站相临布置，建筑面积120m2。占地面积300m2。

## 3.9 其他零星设施

施工区内一切必须的信号设施，包括道路信号设施、安全信号设施、施工区内必要的卫生设施。并按监理工程师的指示经常补充和更换失效的信号装置。

## 3.10 办公及生活营地

办公及生活营地布置在业主提供的场地内。主要布置内容有：

### 3.10.1 办公室、职工宿舍、食堂、医疗和公共卫生等房屋建筑及设施。

### 3.10.2 文化娱乐和体育场地及设施。

### 3.10.3 治安保卫、消防车间等房屋建筑及设施。

根据本标工程施工进度计划的安排及满足各工种的施工需要，预计施工高峰人数为180人。办公及生活营地建筑结构型式为活动房，营地内各交通通道作砼地坪硬化处理，空闲场地全部种树、种草绿化。配套的办公及福利设施均装修。

办公生活营地内设置足够数量的由专业厂家生产的垃圾桶，并在适当地点集中布置垃圾场，生活垃圾由专人清理并按监理工程师的要求运至指定地点处理，场地内按平场坡度及建筑布置设置系统排水沟，设置厕所及配套的暗埋的化粪池，厕所、公共浴室的废弃物都必须经化粪池处理。生活污水经化粪池处理后排至监理工程师指定区域。生产垃圾集中堆放，并设专人负责生活区和生产区的卫生清洁工作，定期将垃圾运至场外指定地点烧毁或掩埋。

营地内设置一定数量的宣传栏和橱窗（材料采用不锈钢边框），同时加强内部职工法制和法规的教育，严禁承包人职工或与其他承包人的职工发生斗殴。排水沟浆砌石100m3。

办公生活设施详见表3-12。

办公生活设施表

表3-12

| 项目名称 | 建筑面积（m2） | 场地名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公用房 | 200 | 布置在业主提供的场地内，占地面积2200m2 |  |
| 生活住房 | 1200 |  |  |
| 食堂 | 150 |  |  |
| 浴室 | 90 |  |  |
| 活动室 | 60 |  |  |
| 厕所 | 100 |  |  |
| 合计 | 1800 | 2200 m2 |  |

## 3.11 场地洪水和气象灾害防护措施

充分利用各施工道路的排水干渠及各施工场地的截水边沟，根据场地平场坡度，设置系统排水沟。成立专业队伍，根据业主提供的水情和气象预报，提前编制计划和安全防护手册，组织好防洪用品的采购、储存，一旦发现洪水和气象灾害的预兆时，依照预先编制好的计划，安排专业人员，利用各种资源，采取有效的防洪和防灾措施，确保工程和人员、财产的安全。

## 3.12 场地内设施环境保护

采取严密的防范措施，严禁污染物直接或间接的进入河道、水源。各种生产污水必须经无害化处理，做到“两个统一”即污水统一集中，统一排放。生产垃圾集中堆放，并专人负责生活区和生产区的卫生清洁工作，定期将垃圾运至场外指定地点烧毁。

## 3.13 堆碴（料）场规划

### 3.13.1料场

业主提供的成品砂石料，存放于砼拌和站附近的场地内。就近向砼拌和站供料。

### 3.13.2弃（堆）碴场

弃碴场为业主指定的碴场。碴场设置排水沟，边坡采用抛石护坡，排水沟浆砌石150m3。

# 第四章  资源配置

## 4.1 劳动力计划

我局拟投入本标工程施工各类施工人员220人，其主要管理人员和技术工人的施工经验和素质参见投标文件“商务文件”。各季度劳动力计划见表4-1。

劳 动 力 计 划 表

表4-1

| 工种 人 数 |  | 高级管理人员 | 一般管理人员 | 技 工 | 普 工 | 其 它 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20××年 | 4季度 | 3 | 7 | 50 | 30 | 20 | 110 |
| 20××年 | 1季度 | 3 | 10 | 50 | 100 | 22 | 185 |
|  | 2季度 | 3 | 15 | 60 | 110 | 22 | 210 |
|  | 3季度 | 3 | 15 | 60 | 120 | 22 | 220 |
|  | 4季度 | 3 | 15 | 60 | 120 | 22 | 220 |
| 20××年 | 1季度 | 3 | 15 | 60 | 120 | 22 | 220 |
|  | 2季度 | 3 | 10 | 50 | 100 | 22 | 185 |
|  | 3季度 | 3 | 7 | 40 | 30 | 20 | 100 |

## 4.2设备配备

我局对本工程施工的主要机械设备配置计划见表4-2。

主要施工机械设备的配置表

表4-2

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时数 | 检修情况 | 现在 何处 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | CAT320 | 台 | 1 | 美国 | 2003 | 100 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 装载机 | ZL50 | 台 | 1 | 柳工 | 20×× | 50 | 新 | 成都 | 20××.10 |
| 砼拌和站 | AZS35 | 套 | 1 | 山东建工 | 2002 | 800 | 良好 | 石棉 | 20××.10 |
| 钢模台车 |  | 套 | 2 |  | 2002 | 800 | 良好 | 石棉 | 20××.10 |
| 自卸汽车 | 15t | 辆 | 11 | 川汽 | 2003 | 300 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 自卸汽车 | 8t | 辆 | 4 | 川汽 | 2003 | 400 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 载重汽车 | 5t | 辆 | 2 | 川汽 | 2002 | 400 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 罐车 | 3m3 | 台 | 3 |  | 2002 | 700 | 良好 | 温江 | 20××.11 |
| 空压机 | 40m3 | 台 | 1 | 自贡 | 2004 | 100 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 空压机 | 20m3 | 台 | 1 | 自贡 | 2004 | 100 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 空压机 | 3m3 | 台 | 2 | 自贡 | 2002 | 400 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 砼喷射机 | PH30 | 台 | 1 | 成都 | 2003 | 400 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 锚杆注浆机 | MZ30 | 台 | 1 | 成都 | 2001 | 600 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 砼泵 | HB60 | 台 | 3 | 夹江 | 2001 | 600 | 良好 | 成都 | 20××.8 |
| 潜孔钻 | 100B | 台 | 2 | 杭州 | 2001 | 500 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 插入振捣器 | Φ50 | 台 | 15 | 杭州 | 2001 | 500 | 良好 | 成都 | 20××.10 |
| 高速搅拌机 | ZJ-400 | 台 | 5 | 杭州 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 储浆搅拌机 | J-600 | 台 | 5 | 杭州 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 配浆搅拌机 | JJS-2B | 台 | 4 | 山东 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 高压泥浆泵 | SGB6-10 | 台 | 4 | 衡阳 | 2000 | 2300 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 中压泥浆泵 | BW200/40 | 台 | 6 | 中南 | 2000 | 2000 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 地质钻机 | SGZ-ⅢA | 台 | 4 | 杭州 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 冲击钻机 | CZ-22 | 台 | 8 | 山东 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 砼搅拌车 | 6m3 | 台 | 3 | 山东 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.12 |
| 泥浆搅拌机 | WZ-2m3 | 台 | 3 | 衡阳 | 2000 | 2300 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 排污泵 | 3PNL | 台 | 2 | 山东 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 测斜仪 | KXP-1 | 套 | 1 | 南方 | 1996 | 2500 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 全站仪 | DTM-450ES | 台 | 1 | 瑞典 | 2002 | 500 | 完好 | 郫县 | 20××.10 |
| 经维仪 | J2 | 台 | 1 | 南方 | 1996 | 2500 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 测距仪 |  | 台 | 1 | 南方 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 水准仪 |  | 台 | 1 | 南方 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 焊条烘干箱 |  | 台 | 1 | 成都 | 2001 | 2000 | 完好 | 郫县 | 20××.10 |
| 试压油泵 |  | 台 | 1 | 成都 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 电气试验仪 |  | 套 | 1 | 成都 | 2002 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 油罐车 | 5T | 台 | 1 | 二汽 | 1999 | 2500 | 完好 | 郫县 | 20××.10 |
| 柴油发电机 | 100GF | 套 | 1 | 成都 | 1999 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 立式钻床 | ZY5150 | 台 | 1 | 自贡 | 1999 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 普通车床 | CW6163B | 台 | 1 | 安阳 | 1999 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 牛头刨床 | B6××0B | 台 | 1 | 襄阳 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 刨床 | B665 | 台 | 1 | 重庆 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 摇臂钻床 | Z32K | 台 | 1 | 桂林 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 液压弓锯床 | G7025A | 台 | 1 | 重庆 | 1999 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 铣床 | X8216-270 | 台 | 1 | 昆明 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 喷油泵 | 12PSV55 | 台 | 1 | 泰安 | 1999 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 空气锤 | 150kg | 台 | 2 | 泰安 | 2000 | 1800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 气焊切设备 |  | 套 | 2 |  | 2003 |  | 新 | 温江 | 20××.10 |
| 电动压力机 | 200T | 台 | 1 | 成都 | 1999 | 2500 | 完好 | 郫县 | 20××.10 |
| 交流电焊机 | BX3-300 | 台 | 12 | 成都 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 直流电焊机 | AX320 | 台 | 3 | 株州 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 钢筋切断机 | GQ60 | 台 | 1 | 丹陵 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 钢筋弯曲机 | GQ50-1 | 台 | 1 | 山西 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 钢筋调直机 | GJ4/14 | 台 | 1 | 杭州 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 木工圆盘踞 | MJ1×× | 台 | 1 | 都江堰 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 木工平刨机 | MB504 | 台 | 1 | 成都 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 双面压刨 | MB2×× | 台 | 1 | 大连 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 钢模修复机 | GMTC-1B | 台 | 1 | 大连 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 汽车吊 | QY8T | 台 | 1 | 长江 | 2002 | 800 | 完好 | 温江 | 20××.10 |
| 水泵 | XA100/200 | 台 | 2 | 重庆 | 2001 | 600 | 良好 | 石棉 | 20××.10 |
| 潜水泵 | 5Kw | 台 | 8 | 成都 | 2003 |  | 新 | 成都 | 20××.10 |

## 4.3 施工人员、设备进场和材料供应

### 4.3.1施工人员、设备进场设备转移

拟投入本工程的主要施工机械设备主要来自成都本部和石棉冶勒电站、洪坝电站和瀑布沟电站工地，直接运输到工地现场。在签定中标合同书后我局将迅速组织进场，施工人员随同施工设备按照施工进度计划分批进场。

### 4.3.2材料供应

根据招标文件，砂石骨料和钢筋水泥等主材由业主以定价提供， 我局将严格按照进度计划和招标文件要求按时向业主有关部门提交材料采购计划。

任何用于本工程的材料均按规定进行检查和验收，其验收的内容包括：

（1）查验证件：按照合同要求查验每批材料的相关证件，并应将这些相关证件的复印件提交监理工程师。

（2）抽样检验：会同监理工程师按有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理工程师。

（3）材料验收：经鉴定合格的材料方验收入库，派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。

本工程绝不使用不合格的材料。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理工程师批准后，才采用代用材料。

# 第五章  施工总进度计划

## 5.1 施工总进度的编制依据和编制原则

### 5.1.1 施工总进度的编制原则

根据本合同工程的施工特点，结合局在以往类似工程中的施工经验，按照“确保工期、统筹安排、整体最优”的基本原则，拟定本合同工程所采取的施工进度编制原则。具体如下：

（1）严格按照招标文件规定的主要工程施工节点工期及合同总工期要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期完成。

（2）根据本标施工工程量大，工期紧张，施工强度高，多工种穿插作业的施工特点，在充分利用业主提供的现有条件的基础上，合理安排隧洞工程施工，确保施工通道的畅通，形成多个施工工作面多工种同时作业，确保高峰生产和目标工期的实现。

（3）根据合同规定的引水隧洞工程主体项目完成时间和向相关标段提交工作面时间等控制性工期要求，确定施工关键线路，紧紧围绕施工关键线路组织施工，在确保本标关键项目施工进度的同时，统筹兼顾好引水隧洞工程的总体施工进度，使本工程整体协调进行。

（4）充分发挥我局的地下工程的施工技术及装备优势，组织成龙配套的、大型机械化的施工作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度。

（5）采用适中的施工强度指标排定施工日程，对不可预见因素留有充分的工期保证系数，并在施工中力求实现均衡生产，文明施工。

### 5.1.2施工总进度的编制依据

（1）招标文件的控制工期要求

招标文件规定的主要控制工期如下：

◆本合同工程开工时间：20××年11月20日；

◆引水隧洞贯通时间：20××年2月28日；

◆本工程完工时间：20××年8月31日。

（2）发包方提供的施工条件及施工资料

招标文件中提供施工条件及施工资料如下：现场施工道路；施工场地条件；水文地质资料；施工供电、供水条件等施工条件及施工资料。

（3）各工程部位的施工程序及施工方法

根据我局多年来在引水隧洞工程施工经验和掌握的先进施工技术手段，结合建筑物的特性及施工机械设备的施工性能，拟定各工程部位的施工程序及施工方法，编制施工进度计划。

## 5.2 主体工程施工程序

本标主体工程施工总体施工程序如下：

（1）20××年11月20日本标开工，立即进行施工准备工程施工，2 #施工支洞施工和临建系统的施工。

（2）2#施工支洞开挖完成后，进行主洞交叉段施工，然后分支洞上下游两个工作面进行开挖，至20××年2月28日开挖结束。

（3）引水隧洞混凝土衬砌与石方洞挖穿插进行，于20××年7月1日开始，至20××年6月30日，引水隧洞混凝土衬砌全部完成，基础处理穿插进行。

（4）20××年8月1日开始进行支洞封堵，8月31日本工程全部完工。

## 5.3 施工进度安排

### 5.3.1 施工关键线路

本标施工关键线路有1条，具体如下：

★20××年11月1日，本工程开工→2#施工支洞开挖→引水隧洞与支洞交叉段开挖→引水隧洞开挖→20××年2月28日引水隧洞贯通→引水隧洞砼衬砌→引水隧洞固结灌浆→支洞封堵→20××年8月31日，本工程完工★

该关键线路特点是：

（1）紧抓2#施工支洞到引水隧洞开挖这条关键线路，尽早为混凝土衬砌提供工作面；

（2）隧洞开挖和隧洞砼衬砌穿插进行，施工组织协调困难，施工干扰大。

根据以上对工程施工工序分析，关键线路工序需精心安排、周密组织，协调配合才能确保各个目标工期的实现。

### 5.3.2主要工程项目施工进度计划

各部分施工进度安排如下：

（1）施工准备工程20××年11月1日～20××年12月31日，工期2月，完成施工营地及辅助设施建设、施工风水电及混凝土拌和系统建设，20××年12月31日，具备拌和系统运行条件。

（2）2#施工支洞工程

20××年11月1日～20××年11月30日，2#施工支洞土石方明挖；20××年12月1日～20××年1月31日进行2#施工支洞石方洞挖，20××年1月31日2#施工支洞开挖完成；

支洞回填灌浆安排20××年3月1日～20××年3月30日进行。

（3）引水隧洞工程（引1+800～引3+9××）

20××年2月1日～20××年2月15日，进行引水隧洞与施工支洞交叉口段40m开挖施工；

20××年2月15日～20××年2月28日，支洞上下游同时进行引水隧洞开挖，20××年2月28日引水隧洞贯通；

20××年6月1日～20××年6月30日，安装1#、2#钢模台车；

20××年7月1日～20××年2月28日，利用1#、2#钢模台车分别向施工支洞上下游进行上部衬砌，与隧洞开挖穿插进行；

20××年7月31日完成引水洞砼施工；

隧洞回填灌浆和固结灌浆安排在20××年12月1日～20××年7月31日与隧洞砼衬砌穿插进行。

（4）支洞封堵工程

20××年8月1日～20××年8月31日，2#施工支洞封堵，本工程完工。

引水隧洞工程施工进度安排详见《引水隧洞工程施工总进度表》(PQ/CI1-2-20××（投）-××-01)。

## 5.4 施工强度指标及高峰强度分析

### 5.4.1 施工强度指标

由于本工程相对施工简单，项目单一，施工相对均衡，没有明显的施工高峰，石方洞挖施工强度：11000m3/月，混凝土衬砌强度：2391 m3/月。

### 5.4.2 施工强度分析

（1）石方洞挖强度分析

洞挖进度指标：本工程IV类围岩为主，共两个工作面同时施工，开挖进尺202m/月，单个工作面进尺101m/月。

（3）混凝土浇筑高峰强度分析

混凝土衬砌月强度：2391 m3/月。

混凝土生产：混凝土生产由1座HZS35拌和站提供，月生产能力为7000m3/月，生产能力满足本标施工需要。

水平运输设备： 3.0m3搅拌运输车6辆（单辆运输能力为3.0m3/次，单辆运输能力为1500m3/月）设备运输能力在9000m3/月。

砼垂直入仓设备：每个工作面考虑1台HB60砼泵，每台小时生产能力60m3/时，共计3台。钢模台车共2台，考虑与开挖穿插时进尺为75m/月，不与开挖穿插时进尺为100m/月。

### 5.4.3高峰强度保证措施

为保证工程施工保质保量按期顺利完成，除配备高效率、性能完好的施工机械外，我局还配备相应的具有丰富施工经验的项目施工队伍和人员并制定和严格实行完善的项目管理制度。

（1）加强思想政治工作，教育全体参加工程施工人员树立在保障工程质量、安全的前提下，“效益是企业生存的根本，生产进度是效益的客观体现”的观念及意识；

（2）项目经理部对关键线路上的施工项目应给予充分重视，指定1名项目经理全面负责现场生产管理，配备经验丰富、有协调组织能力的工程技术人员加强现场协调；

（3）工程技术部应对标书各控制工期进行分解，明确各阶段工程目标，并根据各阶段目标制定合理的月、周生产计划。同时还需对工程各部位施工进行详细的施工进度计划编制，对施工方案进行精心研究，做好技术交底工作，避免出现不符合实际情况的盲目施工现象。每周定期召开生产会议，检查、落实该周生产完成情况，布置下一周生产任务；

（4）项目经理部应充分发挥经济杠杆的作用，根据生产的完成情况，按相应制度进行奖惩，提高职工的劳动生产效率和工作积极性。

（5）机械设备保障部应搞好施工设备的检查、维护和保养工作，配备充足的易损零配件，尤其在高峰施工阶段，确保施工设备的正常运行，充分发挥效率。配备高级机械工程师2名，超前发现问题，提前向项目经理部提出问题，制定出有效的解决方案。同时工程局作为坚强的后盾。

（6）技术部门的工作必须具有超前性，除提前做好施工图纸的会审工作，制定详细的施工措施和质量进度保证措施；还应进行技术方面的协调工作，作到事前必须与监理、设计进行沟通，技术措施经监理批准，施工过程中进行核实和检查。

（7）生产管理项目经理的主持下，现场调度部门与技术部门共同制定施工组织措施，即时反馈施工现场信息。制定现场生产调度协调会制度，每天在施工现场召开，即时向各单位和部门传达调度生产任务。

（8）物资供应部门应根据生产计划，工程技术部协同材料管理部门制定详细材料采购计划，材料管理部门严格按材料计划清单采购，按时提供材料，必须作到不能让工程等材料施工的现象；

（9）后勤服务部门必须树立一切为了工程的思想，制定并严格实行本部门的服务制度，落实到具体的工作中，保证工程的顺利进行。

## 5.5 目标工期的保证措施

### 5.5.1组织保证措施

（1）以工程局总部作后盾，前后齐抓共管，保证工程顺利进行。我局中标后将迅速成立项目经理，负责督促该工程所需人员和设备的调配以及施工过程中有关协调工作，保证工程所需人员和设备按时到场。施工现场以项目经理为首，抓好施工人员和机械设备进场和组织工作，保证按投标书规定进场日期进入施工现场。

（2）按项目法施工要求进行施工和管理。配备年富力强、高素质的领导班子和精干的施工队伍。严格按三控制、两管理、一协调来施工和管理，以三管齐下（即思想政治工作、行政手段、经济杠杆）的管理手段与我局善打硬仗的优良传统和作风相结合，以高速度、高质量按期完成本标工程的施工任务。

（3）加强与业主、监理、设计等各方面的配合。加强与业主、监理、设计的合作，充分领会业主和监量单位的要求及设计意图，根据施工实际情况，及时向业主、监理、设计单位提供优化施工和设计的合理化建议，加快施工进度。

（4）确保物资供应。现场项目经理部将委派1名副经理主抓建筑材料的采购、运输和验收，以确保本标工程物资的供应。

（5）实行工期奖罚制度。层层签订目标工期责任制，使施工进度与职工经济利益挂钩，充分调动职工的生产积极性，提高职工的劳动效率。

### 5.5.2技术保证措施

（1）工程局将全力提供技术保障，参与工程建设的主要技术人员和施工人员均是承建过类似工程的施工人员，其余人员从参与同类工程建设的技术力量中抽取，必要时，委派我局老专家作为该标段施工期的技术顾问。

（2）配备性能先进、质量可靠、数量足够的施工机械设备和质量检测设备，以满足工程施工的需要。施工现场抓好主要施工机械设备的管理、维修、保养和使用工作，提高设备的完好率、出勤率和利用率，充分发挥施工机械设备的生产率。配备高级机械工程师2名，超前发现问题，提前向项目经理部提出问题，制定出有效的解决方案。

（3）项目经理部严格按照工程图纸、设计变更通知、相关规程规范，以关键线路工程施工为中心，建立强有力的现场施工技术组织系统，负责项目经理部与业主、设计及监理的沟通并进行现场技术计划、组织、指导和监督。一是作好图纸会审，下达技术作业指导书，编制施工阶段详细的施工组织设计，技术交底和技术指导，把好方案实施前的各个环节关；二是按监理工程师批准的施工方案进行施工，坚持以样板工程开路，杜绝因技术方案不当而引起的停工、返工现象；三是结合实际，在技术方案上优化创新，提高工作效率。

### 5.5.3现场计划执行保证

（1）工程技术部根据监理工程师批准的总进度计划，合理进行工作分解，编制年、季度、月、周、日等各阶段施工进度计划，在工地实行生产例会制度，定期检查生产任务的执行和落实情况并布署下一阶段的施工任务。

（2）组建强有力的施工生产指挥调度系统，根据工程网络进度图，狠抓关键线路施工，并统筹安排其它项目的施工。对每项工程明确主管协调安排各工序、工种间的衔接、配合工作，避免减少施工干挠，使工程施工高效、持续地进行。

### 5.5.4资金保证措施

本标工程结算资金的开支保证用于生产第一线，工程局总部也将在资金使用上给予本工程以大力支持。

### 5.5.5施工外部环境保证措施

施工期的对外关系涉及到社会的各个行业，即处理好与当地政府、当地人民群众、工程业主及监理工程师的关系，为正常施工生产创造一个和谐宽松的外部环境，是本标工程能否顺利进行的前提条件。

（1）在施工期间坚持以尊重、信任、依靠当地政府为原则，按国家法律、地方政策办事，积极主动的和当地政府加强纵横向联系，与当地政府建立良好的往来关系，加深了解并增进友谊。建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。

（2）严格施工队伍管理的规范化，让职工尊重当地民风民情，提倡入乡随俗，使职工主动与当地群众搞好团结。

（3）在施工期，本着为工程建设着想的原则在业主及监理工程师的指示、协调下积极主动地同其他承包商搞好关系，尽量减少人为地因素影响工程施工。

（4）明确业主与承包商的关系，摆正自身位置，认真履行合同，尊重监理工程师，自觉接受和服从监理工程师的监督和指导。

### 5.5.6环境与文明施工保证措施

我局将设置专人，在业主和监理工程师的统一领导下，积极处理好与地方的关系，加强与施工有关各方面及其他施工单位的联系和沟通，加强自身人员的管理，并根据现场情况对有可能影响工程进度的因素进行预控，争取较好的施工环境，促进施工顺利高效进行。

# 第六章 土石方工程

## 6.1 施工概述

### 6.1.1工程地质

××水电站引水隧洞布置在九龙河左岸，洞线全长约7.386m。线路区主要建筑物包括引水隧洞、施工支洞及交通附属工程等。

隧洞沿线山体雄厚，山顶高程3000~4000m，沿线无大规模的冲沟，但小冲沟较发育，冲沟内流水为季节性水流，隧洞沿线经过地层主要有：二叠系下统甲黄沟组（P1jh）变质岩和燕山期二云母花岗岩（γцβ52）。

（1）二叠系下统甲黄沟组（P1jh）：岩性为黑云母片岩夹板岩、大理岩，沿洞线主要出露在洞1+9××m至调压井段，岩层呈单斜构造，岩层产状为：走向NW3××0，倾向NE，倾角52º。

（2）燕山期二云母花岗岩（γцβ52）：沿洞线主要出露在进口至桩号1+826m洞段，基本沿围岩层面侵入，其接触处有80m左右的蚀变带，带内裂隙发育，岩体完整性相对较差。

沿线无区域断裂通过，地下水主要为脉状基岩裂隙水，水质同闸址区，对砼无腐蚀性。

隧洞位于地下水位以下，地下水水量丰沛，开挖时隧洞局部可能出现涌水，需采取有效的防护措施。

### 6.1.2工程项目及工程量

本标范围内的土石方工程，土石方开挖总量约130302.7 m3，其中石方洞挖1300××.7 m3、石方明挖118m3、土方明挖为177m3。本标为引水隧洞第一标段（桩号1+800~3+9××）全长21××m及2＃施工支洞（桩号0+00~0+163.34m）全长163.34m的洞室开挖与2＃施工支洞洞口边坡土石方明挖。工作内容包括设计、准备工作、测量放线、施工期排水、照明和通风、钻孔爆破、洞内临时支护、围岩监测、塌方处理、完工验收前的维护，以及将开挖石渣运至指定地区堆存和废渣处理等工作。引水隧洞主要设计参数及工程量见表6-1。

表6-1   主要设计参数及工程量表

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 典型开挖断面尺寸及形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石方洞挖引水隧洞 (1+800~3+9××) | m3 | 125326.7 | Φ8.4m圆形与5.9*8.4m（底宽*高）马蹄形 |
| 石方洞挖2＃施工支洞（0+00~0+163.34） | m3 | 4681 | 5.2*5.1（宽*高）城门洞型 |
| 2＃施工支洞洞土石方明挖 | m3 | 295 | 支洞口边坡开挖 |

### 6.1.3工程特性

该标段2＃施工支洞洞口边坡覆盖层较薄，2＃施工支洞长约163.34m，桩号0+00~0+163.34m；Ⅰ型开挖断面为5.2*5.1m（宽*高）城门洞型，开挖断面面积为24.11m3；Ⅱ 型开挖断面为6.0*6.0m（宽*高）城门洞型，开挖断面面积为29.44m3;纵向底坡i=1.5%,洞口低。引水隧洞长约21××m，桩号1+800~3+9××m，纵向底坡i=0.36282%,典型开挖断面直径Φ9.2m园形断面5.9*8.4m（底宽*高）马蹄形断面，开挖断面面积为66.44m3（直径Φ9.2m）,衬砌成型断面直径Φ7.0m; 开挖断面面积为58 m3（5.9*8.4m（底宽*高）马蹄形断面），2＃施工支洞与引水隧洞桩号2+8××m相接，上游侧长10××m（桩号1+800~2+8××）,下游侧1100m(桩号2+8××~3+9××)。本标段隧洞穿过地段地质条件较为复杂，地质条件较差，岩性为黑云母片岩，岩体较破碎，层面裂隙发育，岩层走向与洞轴线方向基本一致，引水隧洞（桩号1+800~1+986）以Ⅴ类为主，地下水丰富，成洞条件差，顶拱及边墙稳定性差，施工中可能存在一定规模的塌方，需采取适当的开挖与支护措施。引水隧洞其它段围岩以Ⅲ、Ⅳ类为主，局部存在Ⅴ类，成洞条件基本较差，该标段局部沿裂隙面会有涌水现象。地下水活动强烈，开挖时局部段可能导致集中渗水，施工时需加强支护，并采取相应的排水措施。

### 6.1.4工程特点及施工过程中应注意的问题

(1) 本标引水隧洞及2＃施工支洞以Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类为围岩为主，部分洞段地质条件较差，岩性为黑云母片岩，岩体较破碎，层面裂隙发育，岩层走向与引水隧洞洞轴线方向基本一致，成洞条件较差，施工中可能存在一定规模的塌方，需采取适当的开挖与支护措施。在满足总工期的前提下，采取切实可行的施工程序，优化施工方案，合理布置施工通道，配备足够的、高性能的施工设备，精心组织，减少施工干扰，保质保量按时完成施工任务。

(2)洞挖方量为1300××.7m3，开挖工期紧张，施工中注意科学、合理的安排开挖程序是本工程的关键。

(3)在洞室开挖施工过程中，要及时支护，并加强监测，尤其在洞室进出口、交叉口及不良地质洞段更应加强监测，及时支护、混凝土衬砌，必要时，进行超前支护、超前固结灌浆及弱爆破，以确保施工安全。

(4)在洞室施工过程中注意通风、散烟和排水，以保证施工顺利进行。

(5)对可能出现岩爆的施工部位，施工中我们将根据实际情况布置应力释放孔。

(6)2＃施工支洞边坡为防止水土流失，在洞口边坡上先做好排水沟。

总之我局将在本合同工程地下洞室开挖施工过程中注意对围岩的观测发现，并及时支护、排水等，对特殊部位开挖遵循“短进尺、多循环、强支护、勤观测”的原则，确保开挖的安全。

## 6.2  施工道路及风水电布置

### 6.2.1施工道路及施工支洞的布置

该标段的引水隧洞可通过2#施工支洞经2＃施工道路至2#碴场。2#施工支洞至2#碴场的施工道路已建，道路标准均为卵石路面。

施工道路及通道具体布置详见“第三章  施工总平面布置”。

### 6.2.2施工风、水、电布置

（1）施工用风：开挖施工设压气站敷设供风管网进行供风，在施工支洞洞口布置一座压气站。高峰时期每个工作面用风量为80m3左右，因此我们将在压气站内配置两台40m3的高风压的空压机。洞挖施工时采用Φ159钢管直接接入施工支洞内，在进入主洞后采用Φ108再采用Φ108钢管随开挖进尺续接至工作面，末端设风包配塑胶管接至掌子面。

（2）施工用水：我们将在生活区附近设置一个高扬程的抽水站并且在2#施工支洞的洞口附近山坡上（高程2004m）修建一个40m3蓄水池蓄水，通过高扬程的抽水泵从九龙河中抽水到蓄水池中，再采用Φ159钢管从蓄水池接至2#施工支洞施工工作面，进入引水隧洞后采用Φ108钢管随开挖进尺续接至工作面，末端设风包配塑胶管接至掌子面（供支洞及引水隧洞开挖，混凝土浇筑和灌浆用）。

（3）施工用电：在支洞口安装两台400KVA/10/0.4KV的变压器，开挖施工用电从系统供电变压器续接，在洞壁随开挖设电缆支架敷设电线，施工用电和照明用电分别采用400V和36V电压通过绝缘电缆进洞，并根据需要设置行灯变压器和可靠的用电保护装置以保证用电安全。

施工风、水、电布置，具体参见“第三章　施工总平面布置”有关内容。

## 6.3  石方洞挖施工工艺流程

在洞挖施工过程中，风、水、电管线及时延伸，确保通风散烟及排水的强度和效果，加强收敛变形观测，指导安全施工，支护施工紧跟开挖施工。

根据招标文件对工程地质条件的介绍，引水隧洞及2＃施工支洞工程地质条件基本较好，围岩以Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类为主；部分洞段成洞条件较差，在施工过程中将严格按照“新奥法”进行组织施工，精心制定爆破设计，确保开挖质量。针对不同类别的围岩，每一个开挖循环拟分别采取如下施工程序：

工作面清理

测放点线

钻 孔 施 工

装药连线

通风散烟

警报及撤离

起 爆

出碴运输

危岩处理

喷   护

下一循环

Ⅲ类围岩洞身段：测量放线、布孔→钻爆→出碴→临时支护→下一循环开挖、支护→永久支护（滞后开挖面大于30m）。详见图6-1。

图6-1　Ⅲ类围岩开挖工序流程图

Ⅳ、Ⅴ类围岩洞身段：超前支护→测量放线、布孔→钻爆→一次临时支护→出碴 →二次支护（含永久支护）→下一循环开挖、支护。详见图6-2。

超前支护

测量放线

钻  孔

装药放炮

通风散烟

首次喷砼封闭锚杆支护

锚杆支护

出   渣

人工撬顶

二次支护

钢筋网安装

2～3次循环后

图6-2  Ⅳ类围岩开挖工序流程图

## 6.4  施工程序安排

### 6.4.1 引水隧洞及2＃施工支洞开挖工作面布置与工期计划

（1）工作面布置

目前2#施工道路已建成，在完成2＃施工支洞的开挖与安全支护后进入引水隧洞施工，我们将分为上下游两个工作面进行施工。利用2#施工支洞开挖引水隧洞（1+800~2+8××）段上游侧工作面及(2+8××~3+9××)段下游侧工作面。

（2）工期计划

引水隧洞及2＃施工支洞洞挖施工进度安排见第五章《施工总进度》

### 6.4.2引水隧洞及2＃施工支洞开挖方法

先进行2＃施工支洞边坡的土石方明挖、支护、支洞口的锁口与2＃施工支洞的开挖及支护工作，再进行引水隧洞与2#施工支洞交叉口段的开挖、支护，然后向2＃施工支洞的下游面开挖，在下游面开挖达到安全距离（不小于50m）后再同时进行上、下游两个工作面的施工。在刚开始进行上、下游两个工作面施工时为了确保安全在一个工作面放炮时另一个工作面的所有人员必须全部撤离。

2＃施工支洞为城门洞型，其典型断面开挖为5.2*5.1m（宽*高），因工期紧，为满足施工进度要求，2＃施工支洞开挖采用全断面光面爆破。

引水隧洞为圆形断面与马蹄形断面，其典型断面开挖直径为9.2m与底宽为5.9m、高8.4m的马蹄形断面，因工期紧，为满足施工进度要求，我们初步拟定在施工中将引进先进的开挖机具，Ⅲ类围岩拟采用全断面光面爆破。Ⅳ、Ⅴ类围岩（桩号1+800~1+986）采用分层分块开挖施工方案，上层开挖高度7.2m左右，下层开挖高度2.0m,上层开挖分成左右两块开挖，其中一边的开挖必须再另一边完成安全支护后才允许进行。

(1)引水隧洞与施工支洞交叉口开挖

主要为２#施工支洞和引水隧洞的交叉段，交叉洞口开挖按“锁口、开挖、支护”程序进行，支洞开挖支护完成之后再进行主洞开挖，施工程序、工艺如下。

①锁口锚杆

在支洞进主洞，向上下游开挖主洞前，先在支洞的边墙、顶拱进行锚杆锁口，锁口锚杆拟定为2排，排距1.0m，第1排离交叉口周边0.5m，孔距0.5m；第2排，孔距1m。在交叉口上下游主洞开挖成型后，在支洞口周边（既支洞洞脸）采用锚杆锁口。锁口锚杆拟定为2排，排距0.5m，第1排离洞边0.5m，孔距1.0m；第2排，孔距1.5m。

锚杆采用Φ25螺纹钢，锚入岩石内4～5m，在安装锚杆的基础上进行挂网喷混凝土，喷射混凝土厚度10cm，强度为C20，同时，洞顶及侧墙部位设置排水孔。

②岔口开挖

锁口锚杆完成后，即向上下游开挖主洞，主洞Ⅲ类围岩采用全断面开挖，主洞Ⅳ、Ⅴ类围岩采用分层分块开挖，采用短进尺、密钻孔，周边光爆控制爆破。开挖采用YT-28气腿钻钻爆， ZL50C（3.0m3）装载机挖装15t自卸汽车出碴，CAT320（0.8m3）液压反铲清理工作面。

(2)引水隧洞及2＃施工支洞开挖方法

①引水隧洞开挖施工方法:

由2#施工支洞进洞，在完成交叉段的开挖后，先开挖下游工作面，下游工作面开挖达到安全距离后再同时进行上、下游两个工作面的施工。引水隧洞的开挖将主要采用YT-28气腿钻与NNH178三臂钻钻孔，楔形掏槽方式、周边光面爆破、非电毫秒微差起爆。引水隧洞底板部分开挖时为了控制质量，将采用YT-28气腿钻钻水平孔，人工装药，底部设计岩石面加密孔距进行光面爆破。为便于开挖出碴，引水隧洞底板上将垫一层2.0m厚左右的石碴作为出碴道路，垫碴在隧洞底拱衬砌前挖除。采用ZL50C（3.0m3）侧翻装载机装15T自卸汽车出碴，为了加快出碴的速度从而增加每天的循环次数我们将在每个工作面上布置一台0.8 m3小反铲配合装载机装碴、清理掌子面残碴。根据我们在河南保泉项目部的施工经验用小反铲配合装载机装碴、清理掌子面残碴可以将这些工作提前一到两个小时完成。

②2＃施工支洞开挖方法

2＃施工支洞的开挖将采用YT-28气腿钻钻孔，楔形掏槽方式、周边光面爆破、非电毫秒微差起爆，钻孔直径为d=42mm同，开挖循环进尺计划为2.0m左右，月进尺90～110m，为便于2＃施工支洞开挖出碴，采用Φ80钢管焊接一个可移动式的钻爆平台，采用ZL50C（3.0m3）侧翻装载机装15T自卸汽车出碴，为了加快出碴的速度从而增加每天的循环次数我们将在每个工作面上布置一台0.8 m3小反铲配合装载机装碴、清理掌子面残碴。2＃施工支洞石方洞挖施工方法见图6-3。

图6-3

③2#施工洞口至2#碴场运距约1.0Km，平均运距2#施工洞内的工作面至2#碴场运距约1.7km。

④Ⅲ类围岩的开挖方法：

a、施工方案

引水隧洞Ⅱ、Ⅲ类围岩开挖采用NNH178三臂钻、YT-28气腿钻进行钻孔，周边采用光面爆破。中间采用楔形掏槽爆破，全断面开挖。开挖循环进尺计划为2.0～2.5m，临时支护跟进。ZL50C（3.0m3）侧卸装载机配15t自卸汽车出碴至2#渣场，CAT320（0.8m3）液压反铲清理工作面。引水隧洞石方洞挖施工方法见图6-4。

图6-4  Ⅲ类围岩石方洞挖施工方法示意图

b、具体施工方法

ⅰ、测量放线及布孔：采用激光测量仪精确测量，在掌子面用红油漆画出开挖边线，按照爆破设计进行炮孔布置。

ⅱ、钻孔：NNH178三臂钻、YT28手风钻。

ⅲ、装药连线及爆破

钻孔作业结束后，采用人工装药连线。周边采用光面爆破，光爆孔间距为45～50cm，中部采用中空孔结合楔形掏槽，中空孔直径为50mm，毫秒微差非电导爆雷管起爆，全断面掘进。

⑤Ⅳ、Ⅴ类围岩的开挖方法:

ⅰ、施工方案

Ⅳ、Ⅴ类围岩段开挖采用系统锚杆、超前锚杆对围岩进行加固，引水隧洞Ⅳ、Ⅴ类围岩上半洞开挖采用NNH178三臂钻钻孔，并分块进行开挖，浅孔小药量光面爆破、短进尺、半断面掘进，钢拱架支撑随后跟进，确保施工安全。下半洞开挖钻孔采用YT28手风钻，

Ⅳ类围岩开挖循环进尺计划为1.5m左右，月进尺90～110m，对局部Ⅴ类围岩，开挖采用短进尺，每循环进尺为1.3～1.5m左右，月进尺60～70m，采取开挖前先超前锚杆支护，开挖后及时采取工字钢拱架（或者格栅钢架）支撑、网喷混凝土支护。且上半洞分左右两块进行开挖通过Ⅴ类围岩地段，在一边完成支护后才允许进行另一边的开挖。开挖石碴采用ZL50C（3.0m3）侧卸式装载机装15t自卸汽车运输到2#碴场，CAT320（0.8m3）液压反铲清理工作面。引水隧洞石方洞挖施工方法见图6-5。

图6-5 引水隧洞分层开挖施工方法示意图

ⅱ、具体施工方法

㈠、测量放线、布孔、超前小导管及钻孔

采用激光经纬仪精确测量，在掌子面用红油漆画出开挖边线，并按照设计制定的爆破参数进行布孔。对有特殊要求的Ⅴ类围岩，小导管超前支护布置在顶拱周边，起到超前加固的作用。然后进行涨壳中空注浆锚杆施工，最后进行钻孔业。

㈡、爆破周边采用光面爆破，中部采用中空孔菱形楔型掏槽，中空孔直径为d=50mm，毫秒微差非电导爆雷管起爆，多循环、小药量、短进尺爆破。爆破时严格控制单响药量，尽量减少爆破对周边围岩的影响。

### 6.4.3钻孔与爆破

（1）引水隧洞Ⅲ类围岩爆破设计

引水隧洞Ⅲ类围岩采用全断面开挖，开挖断面钻孔布置如下（具体布置由现场爆破实验确定）：开挖断面约58m2，布孔142个，平均2.45个/m2，孔径50mm，孔深3.3m；周边孔孔距45～50cm，光爆抵抗线60cm；崩落孔孔距85～95cm，层间抵抗线70～90cm；中央楔形孔最大孔深3.5m。围岩爆破设计参数见表6-2。

表6-2        Ⅲ类围岩爆破设计参数表

| 炮孔类型 | 炮孔直径 | 药卷直径 | 孔深 | 炮孔间距 | 抵抗线 | 装药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光爆孔 | 50mm | 25mm | 3.3m | 45～50cm | 60～70cm | 250～350g/m |
| 崩落孔 | 50mm | 32mm | 3.3m | 85～95cm | 70～90cm | 2.0～2.2kg/孔 |
| 掏槽孔 | 50mm | 32mm | 3.5m | 80～90cm | 80～100cm | 2.2～2.5kg/孔 |
| 备注 | 1.炸药采用2#岩石乳化炸药； 2.周边孔采用25mm直径药卷，其余采用32mm直径药卷； 3.爆破参数在施工过程中根据现场试验进行优化调整。 |  |  |  |  |  |

（2）引水隧洞及2＃施工支洞Ⅳ类围岩开挖钻爆

引水隧洞Ⅳ类围岩开挖时为了围岩的稳定性、防止下半部分出现超挖，在开挖时我们将分为上、下半洞来进行开挖，两个部分将采用不同的钻孔机械、布孔方式、装药方式。2＃施工支洞进行全断面开挖。

①引水隧洞Ⅳ、Ⅴ类围岩上半洞开挖钻爆

引水隧洞Ⅳ、Ⅴ类围岩上半洞开挖采用NNH178三臂钻钻孔，孔径50mm。引水隧洞上半洞开挖采用楔形掏槽方式，周边光面爆破。引水隧洞与施工支洞相交段、Ⅳ类围岩部位等特殊部位的爆破，采用“短进尺、弱爆破，周边孔加密布置，隔孔装药爆破”的方式，尽量降低单响药量，最大限度地降低爆破震动对围岩的不利影响。

炸药采用2#岩石乳化炸药、雷管采用非电毫秒微差雷管。周边孔采用竹片或导爆索分节间隔装药，爆破孔采用柱状连续装药，堵塞采用砂和粘土的混合物。

光面爆破参数一般应通过试验确定，施工中可按照选定的参数，总结每次爆破效果，测量半孔率和轮廓的不平整度；采用声波测量仪器时，可测定围岩受爆破影响程度，不断调整光爆参数。初始施工根据经验公式选定各项参数。引水隧洞上半洞Ⅳ、Ⅴ类围岩爆破设计参数见表6-3。

表6-3     引水隧洞Ⅳ、Ⅴ类围岩上半洞爆破设计参数表

| 炮 孔 类 型 | 炮孔直径（mm） | 药卷直径（mm） | 炮孔孔深（m） | 炮孔间距（cm） | 抵抗线（cm） | 装药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光爆孔 | 50 | 25 | 1.8 | 45～50 | 60～70 | 100～140g/m |
| 崩落孔 | 50 | 32 | 1.8 | 70～90 | 55～60 | 0.6～0.8kg/孔 |
| 掏槽孔 | 50 | 32 | 2.0 | 80～90 | 80～100 | 0.8～1.0kg/孔 |
| 备注 | 1.炸药采用2#岩石乳化炸药； 2.周边孔采用直径 25mm药卷，其余采用 直径32mm药卷； 3.爆破参数在施工过程中根据现场试验进行优化调整。 |  |  |  |  |  |

本标段引水隧洞Ⅳ、Ⅴ类围岩典型断面半径R=4.6m，炮孔布置按R=4.6m断面进行设计，上部分设计高度7.2m，断面面积为55.82 m2，共布置炮孔155个，平均2.78个孔/ m2，孔径为φ50，孔深为1.8～2m。引水隧洞上半洞Ⅳ类围岩洞挖炮孔布置见图6-6。

图6-6  引水隧洞Ⅳ围岩上半洞炮孔布置图

②引水隧洞Ⅳ类围岩下部分开挖钻爆

引水隧洞Ⅳ类围岩下半洞开挖采用YT-28手风钻钻水平孔，周边孔孔径42mm，采用光面爆破方式。炸药采用2#岩石乳化炸药、雷管采用非电毫秒微差雷管。周边孔采用竹片分节间隔装药，爆破孔采用柱状连续装药，堵塞采用砂和粘土的混合物。引水隧洞下半洞爆破设计参数见表6-4。

表6-4         引水隧洞Ⅳ、Ⅴ类围岩下半洞爆破设计参数表

| 炮 孔 类 型 | 炮孔直径（mm） | 药卷直径（mm） | 炮孔孔深（m） | 炮孔间距（cm） | 抵抗线（cm） | 装药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光爆孔 | 42 | 25 | 3.3 | 45～50 | 60～70 | 200～250g/m |
| 崩落孔 | 42 | 32 | 3.3 | 70～90 | 55～60 | 1.5～1.8kg/孔 |
| 备 注 | 1.炸药采用2#岩石乳化炸药； 2.周边孔采用直径25mm药卷，其余采用直径 32mm药卷； 3.爆破参数在施工过程中根据现场试验进行调整优化。 |  |  |  |  |  |

按半径R=4.60m断面进行布孔，下部分设计高度2.0m，断面面积为10.62m2，共布置炮孔28个，平均2.7个孔/ m2，孔径为42mm，孔深为3.3m。引水隧洞下部分炮孔布置见图6-7。

图6-7 引水隧洞Ⅳ、Ⅴ类围岩下半洞炮孔布置图

③2＃施工支洞开挖钻爆

2＃施工支洞开挖钻爆开挖采用YT-28手风钻钻水平孔，钻孔孔径42mm，采用光面爆破方式。炸药采用2#岩石乳化炸药、雷管采用非电毫秒微差雷管。周边孔采用竹片分节间隔装药，爆破孔采用柱状连续装药，堵塞采用砂和粘土的混合物。2＃施工支洞爆破设计参数见表6-5。

表6-5          2＃施工支洞爆破设计参数见表

| 炮 孔 类 型 | 炮孔直径（mm） | 药卷直径（mm） | 炮孔孔深（m） | 炮孔间距（cm） | 抵抗线（cm） | 装药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光爆孔 | 42 | 25 | 2.2 | 45～50 | 55～60 | 100～140g/m |
| 崩落孔 | 42 | 32 | 2.2 | 70～90 | 60～70 | 0.7～0.9 kg/孔 |
| 掏槽孔 | 42 | 32 | 2.5 | 80~90 | 80～100 | 0.9~1.5 kg/孔 |
| 备 注 | 1.炸药采用2#岩石乳化炸药； 2.周边孔采用直径25mm药卷，其余采用直径 32mm药卷； 3.爆破参数在施工过程中根据现场试验进行调整优化。 |  |  |  |  |  |

2＃施工支洞按5.2*5.1m（宽*高）的城门洞型断面进行布孔，全断面一次性开挖，断面面积为24.11m2，共布置炮孔78个，平均3.24个孔/m2，孔径为42，孔深为2.2～2.5m。

2＃施工支洞炮孔布置见图6-8。

（3）引水隧洞及2＃施工支洞循环进尺（见表6－6、表6－7）

①　2#施工支洞循环进尺时间（见表6－6）

表6-6    2#施工支洞开挖循环进尺时间

| 序号 | 工 序 | 时间（min） | 施工机械配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 | 30 | 一个工作面施工设备配置： Y28手风钻 10台 3.0 m3装载机 1台 15t自卸汽车 4台 CAT320(1.2m3)反铲 1台 断面特性： 断面：24.11 m2 孔数：78个 出渣：48.22m3（自然方） |
| 2 | 钻孔 | 180 |  |
| 3 | 装药连线 | 30 |  |
| 4 | 人员设备退场 | 20 |  |
| 5 | 爆破通风散烟 | 30 |  |
| 6 | 清理危岩 | 30 |  |
| 7 | 出碴 | 150 |  |
| 8 | 临时支护 | 70 |  |
| 9 | 其他 | 20 |  |
| 10 | 循环时间 | 560 |  |
| 11 | 循环进尺 | 1.5m |  |
| 12 | 月进尺 | 90~110m |  |

②　引水隧洞开挖循环进尺时间（见表6－7）

表6-7  引水隧洞开挖循环进尺时间

| 序号 | 工 序 | 时间（min） | 施工机械配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 | 30 | 一个工作面施工设备配置： Y28手风钻 12台 3.0 m3装载机 1台 15t自卸汽车 5台 CAT320(1.2m3)反铲 1台 断面特性： 断面：55.4 m2 孔数：154个 出渣：83.1 m3（自然方） |
| 2 | 钻孔 | 210 |  |
| 3 | 装药连线 | 30 |  |
| 4 | 人员设备退场 | 20 |  |
| 5 | 爆破通风散烟 | 30 |  |
| 6 | 清理危岩 | 30 |  |
| 7 | 出碴 | 180 |  |
| 8 | 临时支护 | 70 |  |
| 9 | 其他 | 20 |  |
| 10 | 循环时间 | 620 |  |
| 11 | 循环进尺 | 1.5m |  |
| 12 | 月进尺 | 90~110m |  |

## 6.5  地下洞室开挖过程中的临时支护与特殊情况处理

在引水隧洞Ⅳ类Ⅴ类围岩开挖后，为了确保围岩的稳定性，必须按照相关规范、技术措施进行相应的支护。地下洞室开挖过程中若出现特殊地质情况，应立即向相关部门汇报，需经监理批准后采取相应的方法进行处理。

### 6.5.1临时支护

（1）临时支护设计方法步骤

① 调查隧洞工程地质和水文地质情况，分析围岩的稳定条件和围岩分类，用“新奥法”理论指导开挖和支护施工。

② 在围岩分类的基础上，用工程类比法设计临时支护类型及设计参数；对临时支护进行受力分析和结构计验算，并提出施工要点、施工工序及施工注意事项；

③ 支护施工过程中，一要掌握好地质情况的多变和突变情况，二要在施工现场进行监控量测，及时根据信息反馈修改设计参数、变更临时支护施工工序等；

④ 及时总结经验，改进临时支护设计与施工。重视掌握岩体变形、坍塌的规律，并在适当的时间，采用合适的方法，把临时支护做好，确保施工人员和机械设备的安全。

（2）洞内临时支护

洞内临时支护主要包括随机锚杆、喷混凝土等常规支护形式和超前锚杆、钢支撑等特殊支护形式。实际施工中，为适应地质条件和结构条件的变化，将各种支护方式合理组合进行联合支护。

① 随机锚杆：主要采用普通砂浆锚杆和药卷早强锚杆。

a、普通砂浆锚杆：普通砂浆短锚杆采用锚杆台车施工，钻孔、安装和灌注一次完成，杆体采用Ф25螺纹钢筋，长度3m。

b、药卷早强锚杆：药卷早强锚杆的施工，与普通水泥砂浆锚杆基本相同。早强水泥砂浆锚杆具有早期强度高、承载快、安装较方便等优点，可弥补普通水泥砂浆锚杆早期强度低，承载慢的不足。尤其在软弱、破碎，自稳时间短的围岩中使用药卷早强锚杆更具有优越性。

药卷早强锚杆除应遵守普通水泥砂浆锚杆的施工规定外，尚应符合以下要求：

ⅰ、药包使用前应检查，要求无结块、未受潮。药包的浸泡应在清水中进行，随泡随用，药包必须浸透。

ⅱ、药包应缓慢推入孔底，不得中途爆裂。应配备专门的装药包工具。

ⅲ、药包直径应较钻孔直径小20mm左右，药卷长度一般为20～30cm。锚杆杆体插入时应注意旋转，使药包充分搅拌均匀。

②．随机喷混凝土

洞内喷混凝土采用TK961混凝土湿喷机施工，喷射混凝土作业应分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，一次喷射厚度按GBJ86-85表6.5.1规定数据选用；分层喷射时，后一层应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，应先用风水清洗喷层面：喷射作业应紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下循环放炮时间不应少于3h。

③ 钢筋支撑

钢支撑，采用钢筋拱架或”Ⅰ16a“工字钢制作，紧贴岩面布置。钢支撑安装间距1m，钢支撑之间用Ф25@ 30cm连系钢筋连接，钢支撑在钢筋场按设计规格和尺寸下料，运至施工现场进行安装、拼接和加固。

④ 超前锚杆支护

超前锚杆沿开挖轮廓线，以稍大的外插角，向开挖面前方安装锚杆，形成对前方围岩的预锚固，在提前形成的围岩锚固圈的保护下进行开挖、出碴等作业。超前锚杆根据长度可采用锚杆台车或多臂钻施工，超前锚杆施工布置见附图6-9。

附图6-9 超前锚杆支护布置示意图

(3)不同类别围岩的具体支护措施：

①在IV类围岩施工方法及施工临时支护

对于Ⅳ类围堰，基岩较完整、新鲜部位隧洞，采用边开挖边打锚杆Φ22、L=3.0m@1.5m×1.5m，挂φ6.5的钢筋网，@20cm×20cm，喷C20混凝土，厚15cm。

对于，节理裂隙发育，基岩破碎的IV类围岩隧洞，开挖后先对掌子面素喷C20混凝土厚5cm，然后打锚杆Φ22、L=3.0m@1.5m×1.5m，挂φ6.5的钢筋网，@20cm×20cm，喷C20混凝土，厚15cm。

②Ⅴ类围岩施工方法及施工临时支护

在IV类围岩施工方法及施工临时支护的基础上再增加钢拱架或者钢筋花栏拱架，根据本工程的施工特点和我局以前施工经验，本标工程主要以采用I14～16钢拱架作为临时支护用材料。间隔控制在0.75cm左右，进入施工现场后根据监理工程师的批示进行现场施工。

对于，节理裂隙发育，基岩破碎的Ⅴ类围岩隧洞，必要时可采用钢筋花栏拱架支护方式，即开挖后先对掌子面素喷C20混凝土厚5cm，然后安装钢筋花栏拱架，花栏拱架安装尽量贴紧开挖面，花栏拱架间距为75cm左右，并用Φ22@50～80cm连接钢筋在花栏拱架内侧将其焊接成整体，沿花栏拱架打Φ22@1.0m 、L＝3.0m径向锚杆，再与花栏拱架焊接，若花栏拱架与开挖面间有空隙则用浆砌块石填充后喷C20混凝土，喷前将基岩清洗干净。花栏拱架端部用25×25cm厚1cm钢板与花栏拱架焊接成支座。

对于围岩情况告别特别差的部分，采用钢拱架或者钢筋花栏拱架不能满足施工安全、质量和进度要求时，则可采用灌浆—管棚法施工；导管采用Φ50钢管。具体施工方法将在进行管棚法施工前向监理工程师上报一份详细的施工技术和安全措施，待其批准后方可进行施工。

### 6.5.2开挖过程中不良地质的塌方预防和塌方处理

（1）塌方处理

① 预防塌方施工措施

预防隧洞施工坍塌，首先作好地质预报，选择相应的安全合理的施工方法和措施，现场施工时，主要遵照以下要点：1)先排水；2)短进尺；3)弱爆破；4)强支护；5)快衬砌；6)勤检查，勤量测(变形观测)。

随时掌握围岩变形数据，仔细观测每次爆破的围岩情况，并进行认真分析，如发现问题要及时采取措施，防患于未然，杜绝塌方事故发生。

② 处理塌方的方法及步骤

a、深入现场观察研究，分析塌方原因，弄清塌方规模、类型及发展规律，核对塌方段的地质构造和地下水活动状况，尽快制定切实可行的塌方处理方案；

b、对一般性塌方，在塌顶暂时稳定之后，立即加固塌体四周围岩，及时支护结构物，托住顶部，防止塌穴继续扩大；对于较大塌方或冒顶，还应妥善处理地表陷坑；

c、有地下水活动的塌方，应先治水，再治塌方；

d、认真制订塌方处理中的安全措施，认真组织塌方处理专业队伍，充分保证处理塌方的必须器材设备供应。

③ 塌方处理方法

不同类型的塌方，选择不同的处理方案。某些塌方还需综合处理才能达到目的。对于一般的塌方，采用锚喷法进行处理，其处理程序如下：

a、排除淋水，用钢管插入排水孔内30～60cm，钢管与岩面用棉纱封紧，再用1：1水泥砂浆（加速凝剂）堵在棉纱外面，在钢管出口套塑料管，沿洞侧悬挂，将淋水导入排水沟内；

b、喷早强混凝土，封闭补平岩面，厚2～5cm；

c、按间距0.6×0.8m梅花形埋设锚杆（采用 φ22mm螺纹钢），长3.0m，外露0.1m；

d、挂网，网格20×20cm，与岩面密贴并与锚杆头焊接；

e、喷第二次早强混凝土，厚8～10cm；

塌方段通过锚喷处理基本稳定后，再采用管棚法施工工艺通过该洞段。施工过程中严格控制进尺，采用控制爆破，以保持围岩不受过分扰动和减少因爆破造成的局部应力集中，保证岩面规整，为锚喷支护创造条件。同时利用管棚管对不良地质洞段进行固结灌浆，加固围岩和止水，使围岩达到稳定。

塌方非常严重的部位，为防止四周岩体松动后产生更大规模的塌方，应在锚喷支护完成后对塌方段进行混凝土浇筑，然后对洞顶孔穴进行回填和灌浆处理。塌方处理方法见附图6-10。

附图6-10 塌方处理施工方法图

（2）断层、裂隙和层面发育地质洞段施工注意事项

① 防排水作业

如断层带地下水是由地表水补给时，在地表设置截排系统引排。对隧洞承压水，在每个掘进循环中，向掌子面掘进方向钻凿不小于2个超前钻孔，其深度在4m以上，以探明地下水情况。随工作面的向前推进挖好排水沟，并根据岩质情况，必要时加以铺筑。洞壁或洞顶有水流出时，凿孔安置套管集中引排，使其不漫流。

② 施工工序

通过断层带的各施工工序之间的距离宜尽量缩短，并尽快进行临时支护封闭岩面，以减少岩层的暴露、松动和地压增加。

③ 开挖作业

优化爆破设计，尽量减少爆破对围岩的震动。

(3)渗水、涌水处理

从地质资料看洞室开挖后岩壁将出现大量的渗水甚至出现涌水, 洞室开挖后的渗水和涌水处理的质量将直接影响到后面混凝土浇筑时的质量和进度，因此必须对渗水和涌水采取有效处理措施。我局在对冶勒水电站的中斜井和中下平段的渗水和涌水处理时取得了非常好的效果，也总结了不少相关方面的经验，并发表过相关知识的论文。

如果我局中标,我们将根据实际情况结合在冶勒水电站时的经验制定一套专门针对本工程渗水、涌水处理的施工方案.在具体操作时将本着经济、实用、合理的原则进行。

(4)基础面保护和大坡度处理

本洞室开挖时IV类围岩较多为了保护基础面和控制超挖，在底板开挖时我们将预留一定的保护层在进行混凝土浇筑前在采用松动爆破用人工配合小反铲进行清碴。

## 6.6  爆破试验

### 6.6.1 试验目的

（1）确定在开挖区域内的各项爆破参数，以提高爆破效果，保证开挖质量，为开挖爆破设计提供最佳设计依据；

（2）调整爆破有关参数，不断优化爆破设计，改进施工方法和安全措施，以满足招标文件对防护目标的安全要求；

（3）通过试验不断收集、整理试验所得的各项数据资料，以最优的爆破参数指导后续爆破设计，提高爆破开挖的施工进度、经济指标和安全指数。

（4）掌握各种钻爆设备在不同地质条件下的工作性能和生产能力，以便科学合理地组织施工，达到优质高效完成生产任务的目的。

### 6.6.2 试验内容

爆破材料性能试验；爆破破坏范围试验；爆破参数试验。

### 6.6.3 试验地点

试验地点选定在本标引水遂洞施工部位，并将结合施工在本标段其它开挖部位进行试验。

### 6.6.4 人员配置

本标段选配2名专业技术人员和4名技术工人组成爆破试验监测组，以加强此项工作的组织执行和贯彻落实。

### 6.6.5 爆破材料性能试验

（1）试验目的

正确选择爆破材料，为爆破设计和预测、分析爆破效果提供依据。

（2）试验内容

对炸药进行殉爆距离、传爆速度、猛度、爆力测定，对乳化炸药进行抗水性能试验；对雷管进行准爆率测定，还要对塑料导爆管毫秒雷管（非电雷管）进行起爆间隔时间的测定；对导爆索进行准爆率、传爆速度测定。

### 6.6.6 爆破破坏范围试验

（1）试验目的

监测爆破对爆区底部和四周保留岩体的破坏情况，确定保护层（光爆层）厚度；监测预裂爆破、光面爆破对周边岩石的振动影响；监测爆破对附近新浇筑混凝、灌浆区、支护的锚杆以及周围建筑物的破坏影响，结合测定相应质点振动速度，找出其安全质点振动速度值，用以控制爆破规模。

（2）监测方法

对被监测物体的表面调查和描述；对被监测物体采用声波法进行监控。即在爆破前后测量其内部同一测点的声波波速，进行对比，按照技术规范标准，判断有无爆破破坏影响。

（3）测试仪器

SYC-2C型非金属超声波测试仪（配F160柱状换能器）并与质点振动加速度监测仪器配合。

### 6.6.7 爆破参数试验

（1）试验内容及试验目的

预裂爆破、梯段爆破及光面爆破等。

通过试验确定爆破参数，选择最优的爆破方法，采用合理的洞挖掏槽方式；提高预见性，提前发现施工中的问题，及早解决。

（2）试验方法

按照实际施工中的钻孔机械、爆破材料及施工条件进行试验。

## 6.7  施工期照明及通风排水

### 6.7.1施工照明

洞内照明按照下述规定实施：

（1）作业地段采用36v安全电压，使用投光灯照明时采用220V电压；

（2）照明线与动力线分别安设，按照分层架设的原则，即高压在上，低压在下；干线在上，支线在下；动力线在上，照明线在下。

（3）照明线悬挂高度不少于2m；

（4）使用防水灯头，淋水地段加防水灯罩；

（5）在重要部位配备柴油发电机组作为事故照明备用电源，每班作业人员配备手电筒或矿灯等作为事故照明辅助电源。

### 6.7.2施工通风

(1) 通风要求

a、地下洞室开挖中，人体吸入空气中的含氧量应不小于20%，空气中所含有害气体、烟雾和粉尘等杂质的浓度不应超过国家规定的人体安全保健水平。

b、地下开挖作业空间的空气中一氧化碳含量不高于30mg/m3；

c、地下开挖中，含有80%以上游离二氧化硅的生产粉尘含量不应超过1mg/m3；

d、地下开挖中，通风系统应保证空气流动速度不小于0.15m/s，并应防止空气停滞；

e、地下开挖期间，通风管或风扇线路的终点距工作面不应大于30m，风管端头与工作面之间设辅助排风系统，以排除爆破后停滞在工作面上的烟雾。出碴时，碴堆应连续洒水，以消除粉尘；

f、地下开挖范围内的每个人员应提供不少于3m3/min的新鲜空气；

g、地下开挖中柴油设备在工作面上应提供的新鲜空气量最少为4m3/kw.min；

h 、禁止地下开挖中使用烧汽油或液化石油汽的内燃机；

(2)通风量计算

a、按稀释炮烟要求：大断面隧洞需风量V1=36Q/t，Q-同时爆破的炸药量，取kg；t-通风时间，取30min；

b、冲淡废气：按压入通风方式计算通风量V2=21.4（QSL）1/2/t，Q-同时爆破的炸药量：取150 kg；

S-隧洞断面积：引水隧洞45m2（上半洞开挖面积，引水隧洞为最大）。L-隧洞（风管）长度：250m。t-通风时间，取30min（其他通风距离短的部位适当减少通风时间）；

c、按最小风速要求

要求最小风速υmin≥0.15m/s，选用直径φ=1.0m风管，要求通风量VD≥60υminS；

d、按施工人员、设备需风量计算

施工人员要求V人≥3m3/min·人，柴油机械要求V机≥4m3/kw·min·机，以开挖工作面最多30人、机械4台（1台3.0m3装载机、1辆15t 自卸汽车计），要求通风量V4=1547.6m3/min。

从以上几个方面考虑的通风量计算，最大需求通风量V=1890.6 m3/min。

(3)通风机械选型

为确保洞内施工通风通畅，采用在2#施工支洞洞口处布置2台PF-130SW110通风机，风管直径Ф1000mm，供引水隧洞上下游两个工作面通风散烟。

(4)辅助措施

洞内施工主要采用无轨运输，大型机械化作业，洞内废气污染源主要为大功率内燃机械，为此，针对进洞机械采取以下措施：

a、尽可能地选用环保型的机械设备，同时加强对进洞机械的维修保养。建立专门的维修班，对洞内施工机械定期保养、检查，提高内燃机柴油的燃烧率；

b、慎重选择油料及柴油添加剂。施工中使用含硫量低的柴油品牌，并选用适用的柴油添加剂以降低一氧化碳的排放浓度；

c、对部分机械进行机外净化，配备有催化剂的附属箱，将其连接在尾气排放管，把发动机排出的废气用催化剂和水洗的办法来降低其中的有害气体。

### 6.7.3施工排水

施工排水：引水隧洞上游面及2＃施工支洞由内向外逐渐下降，利用地势开挖排水沟将水自然引离工作面，引水隧洞下游面不能利用地势向外排水，采取每400m距离设置一个集水坑(集水坑尺寸2×1.5×1m)，采用水泵向外连续接力将集水坑水排至洞外。每个集水坑各设置一台IS-65-40-200单吸泵，并与排水系统连接，岩体渗水及施工用水通过底板排水沟导入集水坑，再由水泵将积水逐级抽排至洞外的污水池，经处理达标后排放。对渗水比较严重的洞段，采用打排水孔，埋设排水管，引流到集水坑，再用水泵抽出洞外。

## 6.8  地下洞室开挖石碴的利用与堆存

本标地下洞室开挖石碴料均按要求堆存至指定的存、弃渣场。根据施工对渣料利用的安排，采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率，确保本工程能充分利用这些渣料。堆存可利用料的场地按要求进行必要的清理和平整，渣料分块、分层堆存，堆渣范围和高程严格按有关图纸和监理人指示实施，以保证能顺利取用这些渣料。在堆渣过程中做好堆渣体的边坡保护和排水工作，以保证渣料堆体周边的边坡稳定。

## 6.9土石方明挖

### 6.9.1工程简述

土石方明挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期排水、钻孔爆破、边坡观测与防护、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土石方运至监理工程师指定的堆放区并加以保护、处理等工作。2＃施工支洞洞口边坡段，桩号0+163.34~0+172.65,长9.31m,为梯形段面开挖，底部高程为▽1979.47m ,顶部高程为▽1990m，土方明挖177m3、石方明挖118m3。

### 6.9.2开挖道路布置

本标土石方明挖工程量不大，但施工场面狭窄，通过2＃施工道路到2＃碴场，详见施工总布置。

### 6.9.3 碴场布置

本标工程所有明挖土石方、洞挖石方均运往2#碴场，根据招标文件提供的资料看洞口至2#碴场运距1.0km。

在对碴场管理将严格按照业主和监理的要求进行，对有用料和废料进行统一规划、分类存放，有用料和废料采用标识牌分区堆存，并严格执行有关环境和水土保持方面的规定。

### 6.9.4施工程序及施工方法

（1）土方开挖施工程序及施工方法

①土方开挖的原则

土方开挖自上而下分层进行，施工中按设计要求作成一定的坡势，以利排水，在开挖的过程中开挖边线外侧部位设置排水沟，排除坡积水，同时避免边坡形成积水。

对于边坡易风化崩解的土层，若开挖层不能及时支护，预留保护层，在有条件支护时，再进行保护层开挖。

在主体工程施工前按照施工图纸要求开挖和清理完成边坡的风化岩块、坡积物、残积物和滑坡体，并在适当位置修筑拦碴坎，保证下部施工安全。

②场地清理

采用人工辅助CAT320液压反铲进行开挖区施工场地清理。地表植被清理范围延伸至离施工图所示最大开挖边线外侧或建筑物边线外侧至少5m的距离；须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线；并注意保护清理区域附近的天然植被，凡属无价值的可燃物，在有消防安全措施的保护下将其焚毁，凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，在监理工程师指定的区域内进行掩埋。

按照监理工程师指示的表土开挖深度进行主体工程施工场地的表土挖除,并将有机土壤运到指定地区妥善堆存，以防止土壤冲涮流失。

③边坡稳定与安全应急措施

在土质边坡开挖过程中，如出现裂缝和滑移迹象，立即暂停施工并采取应急抢救措施，使危害减到最少，并及时通知监理工程师。必要时，按照监理工程师的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况并做好记录。

（2）石方开挖施工程序及施工方法

石方开挖应自上而下分层进行，施工中按设计要求做成一定的坡势，以利稳定，在开挖的过程中开挖边线外侧部位设置排水沟，排除坡积水，同时应避免边坡形成积水。

对于边坡易风化破碎或不稳定的岩体，应先做好施工安全技术措施，在措施到位的情况下再对该部位进行挖除，做到边开挖边支护，特别是不稳定的岩体。

在有断层和裂隙等地质缺陷的部位，要等支护作业完成后才可以进行下一层的开挖。

在开挖面靠近设计高程时，预留0.5～1.0m的保护层，保护层采用手风钻水平造孔，进行水平预裂爆破。保护层的预裂爆破需在保护层上留2m以上爆碴，待保护层起爆后一起开挖；结合本工程的地形特点及地质条件采用弱松动爆破，严格控制一次最大单响爆破装药量，以减少爆破对边坡岩体的破坏。

（3）土、石方开挖的具体施工方法

总的施工程序是自上而下削坡，先覆盖层，后石方分层开挖。各级开挖边坡形成之前完成相应高程的地表截水系统施工。为了确保开挖后边坡的稳定性采取边开挖边支护的方式进行。

覆盖层采用人工配合液压反铲、推土机、装载机清理表面，排除地表水，清除表层淤泥、树根及杂物，然后用液压反铲或装载机装碴，自卸汽车运输出碴。开挖机械为CAT320液压反铲配15T自卸汽车运输。对孤石采用手风钻小药量爆破。岩体建基面采用预留1.5～2m的保护层开挖。坡顶截水沟及相关排水沟采用人工开挖。

石方开挖用手风钻将出露的岩石顶面凸凹不平部分钻爆整平，大面清理整平后，采用自上而下分层开挖，梯段爆破，梯段高度3~6m。边坡采用预裂或光面爆破成型， YT28气腿钻机钻孔或潜孔钻造预裂孔，气腿钻钻光爆孔，建基面预留1.0～2.0m厚保护层（暂定，施工时根据现场情况确定），保护层开挖采用手风钻造孔，分层浅孔、孔底设柔性垫层火花起爆，液压反铲或装载机装碴，自卸汽车运输出碴。（见图6-11土石方开挖施工工序）

水塘排水

测放点线

施工道路

覆盖层开挖

岩石顶面检平

清理出碴

测放点线

大面积造孔

装药堵塞

连线

起爆

安全检查记录

爆破设计

现场试验

爆炸材料准备

警报

人员机械撤离

出碴

保护层开挖

出碴

建基面清理验收

开挖结束

图6-11土石方开挖施工工序

（4）开挖过程中的注意事项主要有

施工过程中注意作好开挖与支护的协调，永久支护中的系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不应大于5m，开挖中并随时做好边坡震动的监测，防止出现落石、滑坡等。特别是在雨季施工要做监测，防止滑坡；

a、在开挖区开口线以外设置临时截、排水边沟，防止雨水漫流冲刷开挖工作面；

b 、在施工过程中，对局部稳定性较差的岩体应及时进行临时支护，保证施工安全；

c、防止飞石危害，以保证临近的其他施工区的施工安全，在放炮前一定要警报通知附近的所有人员。

d、在开挖过程中，严格制定放炮时间段，以尽量减少因放炮而影响出碴；

e、注意对施工主干道的保护与保养保证道路畅通。

（5）开挖边坡保护措施

① 在开挖区开口线以外设置截、排水边沟，防止雨水漫流冲刷开挖工作面；

② 加强爆破控制，减少爆破对岩石边坡的扰动；

③ 对开挖边坡及时进行支护；

④ 加强开挖边坡监测；

### 6.9.5 爆破设计

爆破设计主要依据我局同类工程施工经验、边坡岩石特性、招标文件要求、以及为保证边坡的稳定，爆破设计中，主要体现二个方面，一是控制爆破过程中产生飞石，同时还需为保证对边坡稳定的影响控制单响药量；二是应尽可能的加快施工进度，即主要体现在在保证爆破质量的前提下减少钻孔工程量，同时还要求满足开挖装车运输的要求。

(1)爆破材料

炸药：主要采用乳化炸药和2#岩石硝铵炸药；

雷管：8＃工业非电毫秒微差雷管，1～15段；

传爆器材：导爆索；

起爆器材：火雷管和导火索或电雷管

（2）钻爆参数设计

计算所得钻爆参数将根据现场爆破试验和施工实践进行调整和优化。

【预裂爆破】

a、炮孔间距

根据经验公式a=（7～12）D计算，其中式中：

 a -炮孔间距，mm

D-钻孔直径，mm。本工程选用42mm。

则选用ａ＝10D=42cm。

b、不偶合系数Dd

根据经验公式Dd＝D/d=2～5计算，其中式中：

Dd-不偶合系数

D-钻孔直径，mm。本工程选用42mm。

d-药卷直径，mm。本工程选用25mm。

则选用Dd＝D/d=42/25=1.68。。

c、线装药密度

根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SDJ211-83）介绍的公式Qx=0.188 aǎ0.5计算，其中式中：

Qx-线装药密度，g/m；

a-炮孔间距，420mm；

ǎ-岩石极限抗压强度，kgf/cm2。本工程选用500Kgf/cm2。

则选用，选用Qx=0.188 aǎ0.5=215g/m，选用Qx=215g/m。

【梯段爆破】

采用垂直深孔梯段爆破，典型断面爆破参数如下：

梯段高度H：采用H=3.5m；

钻孔直径D：钻孔直径420mm；

最小抵抗线W：W=（20～40）d，选用30d

d-药卷直径，32mm

W=32*32=960mm，取W=1m；

超钻深度h：h=（0.3～0.5）W，取0.3W=30cm

钻孔深度L：L=（H+h）/Siná

á-钻孔倾斜角度

L=（3.5+0.3）Sin900=3.8m；

炮孔间距a：a=Mw

m-炮孔相邻系数（m取值1.1～1.5）

W-最小抵抗线，1.0m

a=mw=1.5*1.0=1.5m；

炮孔排距b：b=a*Sin600=1××*0.866=1.3m；

每孔装药量Q：Q=qaWH/Siná（q-单位耗药量，取q=0.4Kg/m3）

=0.4*1.5*1*3.5/Sin900

=2.5Kg；

装药长度L1：L1=2/3H（q1-每m药包的重量，经查q1=4.418Kg/m）

L1=2.3m；

堵塞长度L2：L2=0.9W=0.9m。

采用间隔装药，孔内微差爆破。

【底板保护层爆破】

采用Y28手风钻钻垂直孔，一次爆除，孔径d=42mm，爆破参数如下：

钻孔高度H：采用典型断面H=1.5～2m；

最小抵抗线W：W=Kwd

Kw-系数，一般用15～30，选用25

d-钻孔直径，42mm

W=25*42=1××0mm，取W=1100mm=1.1m；

炮孔深度h：根据经验公式h=(0.85～0.95)H，因考虑底部加15~20cm柔性垫层，取h=H=1.8m；

炮孔间距a：根据经验公式a=(0.8～2.0)W，取

a=1.2W=1.2*1.1=1.3m；

炮孔排距b：根据经验公式b=(0.8～1.0)a，取

b=0.8a=0.8*1.3=1.0m；

每孔装药量Q：Q=(0.6～0.7)qaWH（q-单位耗药量，取q=0.4Kg/m3）

=0.65*0.4*1.1*1.3*1.8=0.67Kg；

(3)钻爆试验

为了确保开挖质量，加快施工进度，保证防护目标的安全，降低爆破成本，在开挖前期和整个开挖过程中，将持续进行爆破试验和爆破监测，通过爆破试验和爆破监测，确定并及时调整各种爆破参数和有关数据，不断优化爆破设计，改进施工方法和安全防护措施。为此，将选派专门人员和技术工人组成爆破试验小组，进行此项工作。

爆破材料试验

a、试验目的

正确选择爆破材料，为爆破设计和预测、分析爆破效果提供依据。

b、试验内容

对炸药进行殉爆距离、传爆速度、猛度、爆力测定，对乳化炸药还将进行抗水性能试验；

对雷管进行准爆率测定，对非电雷管还要进行起爆时间及延时误差的测定；

对导爆索进行传爆速度测定。

c、试验时间

对每批生产的爆破材料，在使用前和接近保质期时，进行性能试验。

d、测试仪器

BSW-3型自能五段爆速仪；

LGS-1型毫秒雷管测试仪

a爆破破坏范围试验

a、试验目的

观测爆破对爆破区底部和四周保留岩体的破坏情况，确定垂直保护层厚度和缓冲爆破区厚度；观测预裂爆破、光面爆破对边坡和水平建基面的震动影响，并进行对比；观测爆破对边坡、喷护面、新浇混凝土、新固结灌浆、新灌浆锚杆等的破坏影响，结合测点相应质点震动速度，找出其安全质点震动速度值，用以控制单响起爆药量。

b、试验时间

开挖前期并结合施工进行。

c、观测方法

对被观测物体的表面调查和描述；对被观测物体的内部采用钻孔声波法。即在爆破前后测量其内部同一测点的声波波速，进行对比，按照技术规范标准，判断有无爆破破坏影响；

d、测试仪器

SYC-2C型非金属超声波测试仪（配F160柱状换能器），并与质点震动速度观测仪器配合。

b预裂爆破试验

a、试验目的

观测爆破效果，根据预裂成缝情况、孔口破坏情况、减震情况、预裂面平整度等，调整爆破参数。

b、试验时间

提前进行，施工中调整优化。

c、试验方法

采用100B潜孔钻或Y28手风钻钻孔，孔径100mm或42mm，孔深5~10m，聚能药卷间隔装药，导爆索起爆。孔间距、不偶和系数及线装药密度比照同类岩石爆破或经验公式预选，在试验中调整。

a（孔间距）=（7～12）D，D(钻孔直径)；

Dd（不偶合系数）=1.3～3.5；

Qx（线装药密度）=0.188ǎ0.5（岩石极限抗压强度）。

c爆破参数试验

a、试验内容

梯段爆破，保护层爆破及光面爆破等。

b、试验目的

通过试验确定爆破参数，选择最优的爆破方法；

提高预见性，提前发现施工中的问题，及时解决。

c、试验时间

提前进行，施工中调整优化。

d、试验方法

按照实际施工中的钻孔机械、爆破材料及施工条件进行试验。

d微差爆破起爆网络试验

a、试验目的

优化爆破网络，提高爆破效果、防止发生拒爆事故。

b、试验时间

提前进行，施工中调整优化。

c、试验方法

模拟爆破设计的爆破网络进行，包括孔内、孔间微差爆破、导爆索传爆、单复式网络传爆等。

e爆破地震效应试验

a、试验目的

确定质点振动速度传播经验公式（萨道夫斯基公式）V=K(Q1/3/R)á中的K、á值；

式中：

V-质点振动速度cm/s

Q-单响药量KG

R-测点至爆源距离m

K-与岩石性质、爆破方法、爆破条件有关的系数

  á-地震随距离衰减系数

b、试验时间

开挖前期并结合施工进行。

c、试验方法

爆区周围布置测点，设置测试仪器与起爆雷管同步启动进行测试；对大量数据进行回归分析，得出适合本标段岩体的K、a值。再根据安全质点震动速度判椐，反求Q值一次起爆最大安全装药量。

d、测试仪器

IDTS2850型爆破振动自动记录仪；

SD-1、2、3型速度传感器。

e、监理单位指示的其它试验

（4）爆施工安全措施

装药必须用炮杆把炸药轻轻压入炮孔，严禁冲捣和使用金属棒。堵塞炮孔时，切不可击动雷管。

a、炮孔深度超过6m时，须用2个雷管起爆。

b、在电闪雷鸣时，禁止装药。

c、放炮前必须划出警戒范围，立好标志，并有专人警戒。

d、瞎炮应由专业炮工或爆破工程师按规定要求采用专门处理措施进行处理。

e、爆破材料的运输、贮存、加工、现场装药以及瞎炮的处理等，均按有关安全操作规程执行。选用的爆破材料，须符合国家的有关技术标准。使用前要进行性能检查。新型的爆破材料，须经验证其性能符合规定后，方才使用。

f、作业必须使开挖符合施工图纸和监理工程师规定的边界，并使开挖线以下或以外的基岩保持设计要求的完好状态。

g、在施工期间直至工程验收，如果沿开挖边坡发生滑坡或塌方，及时清除和处理由此形成的堆碴，并对边坡按监理工程师的要求进行处理，以保持稳定。

h、在进行爆破作业时，必须保证工地职工、当地居民、过往行人和车辆的人身及财产安全和工程设施及车辆安全。

### 6.9.6施工期临时排水

施工期临时排水，尽可能结合永久性排水设施布置：

沿山坡开挖的工程，为保护其开挖边坡免受雨水冲刷，在边坡开挖前，先完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工，对上部未设永久性山坡截水沟的边坡面，在边坡开挖前加设临时性山坡截水沟；边坡面根据渗水情况设排水孔，并根据排水孔的情况合理布置排水沟，引导雨水、施工弃水、地下渗水等至施工区域外或至集水坑定点抽排至施工区域外。排水沟、截水沟的施工采用手风钻人工撬挖，集水坑选择底凹地点布设或者采用手风钻人工撬挖形成，排水孔根据坡面地下水渗漏情况跟随开挖进行，钻孔采用YT28气腿钻或潜孔钻。

在平地或凹地进行施工时，为保持基坑能经常处于干燥、坚固的稳定状态，旱地进行施工，应将影响基础稳定和旱地施工的地面水和地下水予以拦截，引导到基础范围以外。根据现场施工条件，在开挖区周围设置挡水坎或开挖周边截水沟，防止场外水流进入施工场地；基坑内设置集水坑定点抽排。

地下水的排除根据现场施工条件采取排水孔、井点排水等措施以降低地下水位。

### 6.9.7 雨季施工

本标工程土石方开挖为确保边坡稳定，避免出现质量安全事故。为确保雨季施工安全和工程质量，拟采取以下措施：

（1）注意收听天气预报，观察天气变化，密切保持与气象部门的联系，及时根据天气情况合理安排施工项目。

（2）加强开挖边坡监测工作，发现情况应及时采取措施，并报有关部门。

（3）做好各工作面和料场的排水准备工作，挖好排水沟、截水沟排除工作面集水。

（4）雨季高边坡开挖，必须按照从上到下、分层开挖的方法施工，并按照设计要求进行锚喷支护，确保边坡稳定和施工安全。

（5）在雨季前，做好防洪抢险准备工作，准备足够的物资、器材，成立抢险分队。

（6）雨季前，进行防雷、接地检查，保证人身、设备不遭雷击破坏；同时对生活设施进行维护维修，确保人身、财产安全。

（7）加强机械、电气设备存放点和安装场防雨保护，以免设备受雨水侵蚀。

（8）雨季施工要加强施工现场的组织管理工作，维护好施工道路和施工机械设备，严格交通管制，做好防滑、限速工作，防止交通堵塞和交通事故的发生。

（9）布置好排水系统，排专人负责排水系统的运行维护，确保排水畅通。

## 6.10  施工机械配置与劳动力计划

### 6.10.1主要施工机械配置

本合同工程地下洞室开挖主要施工机械配置见表6-8。

表6-8      洞室开挖施工机械设备配备表

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻 | QZJ100B | 台 | 2 |  |
| 2 | 气腿钻 | YT28 | 台 | 20 | 其中备用6台 |
| 3 | 液压挖掘机 | CAT320、1.2m3 | 台 | 2 | 面清理工作及辅助装渣 |
| 4 | 侧卸式装载机 | ZL50C、3.0m3 | 台 | 4 |  |
| 5 | 推土机 | TY220 | 台 | 1 | 渣场维护 |
| 6 | 自卸汽车 | 15t | 台 | 11 |  |
| 7 | 自卸汽车 | 8t | 辆 | 4 |  |
| 8 | 通风机 | PF-130SW110、2*110kw | 台 | 2 | 配消音器 |
| 9 | 水泵 | IS60-40-200 | 台 | 4 | 备用2台 |
| 10 | 潜水泵 | QY28-15 | 台 | 6 | 备用2台 |
| 11 | 空压机 | 40 m3 | 台 | 2 |  |
| 12 | 全站仪 | 索佳 | 台 | 1 |  |
| 13 | 混凝土喷射机 |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 锚杆注浆机 |  | 台 | 2 |  |
| 15 | 搅拌机 |  | 台 | 2 |  |

### 6.10.2劳动力组合

本标地下洞室开挖工程计划各类施工人员80人，其中管理人员20人（包含有质检员、安全员、现场技术人员），技工和普工70人。

## 6.11  施工质量、安全与劳动保护

### 6.11.1施工质量保证措施

（1）现场爆破试验是保证开挖质量的前提

进行现场爆破试验，调整和优化爆破参数，确定在开挖区段内不同地质条件下的各项爆破参数，为开挖爆破设计提供最佳设计依据，以提高爆破效果，保证开挖质量；调整爆破有关参数，不断优化爆破设计，改进施工方法和安全措施；通过试验不断收集、整理试验所得的各项数据资料，以最优的爆破参数指导后续爆破设计，提高爆破开挖的施工进度、经济指标和安全指数。

（2）超前地质勘探的重要性

为查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况，在监理工程师指定或批准掌子面钻设勘探孔或勘探洞。根据钻探获得的地质资料，及时调整爆破参数，以保证开挖质量和确保安全。

（3）“新奥法”理论的应用

按“新奥法”理论进行隧洞施工，观测和掌握围岩的变形发展情况，选择合理的支护时机和判断支护的实际效果，充分利用岩石自身的承载能力。

（4）精确测量放样保证设计开挖轮廓

选派优秀测量人员，使用质量优良的测量设备，确保各施工控制点布控准确无误。钻孔孔位应依据测量定出的中线、腰线及开挖轮廓线确定；周边孔应在断面轮廓线上开孔，沿轮廓线的调整范围和掏槽孔的孔位偏差不应大于5cm，其它炮孔孔位的偏差不得大于10cm；炮孔的孔底应落在爆破图规定的平面上。严格检查超欠挖状况，发现问题，及时解决。二次开挖也按此措施进行相应控制。

（5）优化技术措施，提高作业人员的技能

优化技术措施，提高作业人员的技能：严格按爆破设计进行钻孔、装药；孔深、孔斜控制在允许范围之内，炮孔经检查合格后，方可装药爆破。炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联结，应由经考核合格的炮工严格按爆破图的规定进行。

### 6.11.2施工安全保证措施

地下洞室内施工条件复杂，地下洞室内围岩可能存在坍塌、掉块、地下水、有害气体等不利影响，安全生产直接关系到人身安全和重要设备的安全，且与工程质量密切相关，在隧洞开挖施工全过程中必须把安全工作作为首要任务来抓，正确处理好施工中安全、质量、进度间的关系，全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

(1) 强化安全意识、制定全面合理的安全措施建立健全隧洞施工安全管理制度、强化安全意识、制定全面合理的安全措施。加强施工安全管理，合理安排工序进度和关键工序的作业环节，组织均衡生产，及时解决生产中进度与安全的矛盾，统一指挥，避免忙乱中出差错，或因抢工程进度，忽视安全而发生事故；洞挖施工，必须遵守有关施工规范、安全技术规范、安全规程等。

（2）洞内作业安全管理在洞内作业，尤其是地质不良地段，要采取机动灵活的应对措施，地质条件变化则作业方法相应变化。另外设立专职安全巡查员，主要职责是：禁止作业期间内闲杂人员或机械和车辆进入施工现场，观察判断事故发生的可能性，督促作业人员遵守安全操作规程，监视特殊危险地段。危险地段如陡坡、深坑、危石等，应有防护设施和危险警告标志。

（3）机械设备安全措施机械设备的布局要合理，且要装设安全防护装置，操作者要严格遵守安全操作规程，操作前要对设备进行全面的安全检查，机械设备严禁带故障运行。推土机、装载机和挖掘机作业，设专人指挥和导向。

（4）洞内作业用电安全

对施工人员进行安全用电知识教育，定期检修电器设备；对电器外壳要进行防护性接地、保护性接零或绝缘；在潮湿洞内环境中，施工临时照明设备及手提工具，不得使用超过36V高电压作业。洞内、洞外变压器均要设置安全栅栏，并应设置提醒标志。

（5）防高空坠落伤人事故发生

高空及吊装作业要严格按照操作规程标准化、正规化施工，设置安全防护网；所有进入隧洞内的人员，必须按规定佩带安全帽，高空作业施工人员必须佩带安全绳及安全带等劳动保护用品，遵章守纪，听从指挥。

（6）通风、防尘和防有害气体安全措施

做好洞内通风工作，根据施工进度安排，确定合理的通风方式，确保洞内通风要求达到国家有关规定及招标文件要求。采用综合措施防止和降低粉尘危害，即“湿式凿岩标准化，机械通风正常化、喷雾洒水正规化、个人防护普遍化”。配备专门的尘毒检测设备，洞内空气质量未达到规定标准时，人员不得进入洞内施工。

（7）爆破器材安全管理

对爆破器材在运输、使用、存储过程中，要严格执行有关火工品的安全管理规定，对炸药库、雷管库房，除按规定设于远离住宅区外，还应安排专人看守。爆破器材只能存放在爆破器材仓库，严禁随处乱放。

（8）加强围岩变形监测，发现险情，及时处理。

隧洞开挖前的地质调查工作很难提供很准确的地质资料，在隧洞施工过程中，应通过目测与量测相结合的手段来监视围岩和支护的稳定性。监测内容包括：围岩的岩质和分布、节理裂隙发育程度和方向，接触面填充物的性质、状态，涌水量和涌水压力，隧洞顶部、侧部的稳定状态等；对于开挖后已支护地段，监测内容应包括：锚杆是否被拉断、拉动、喷射混凝土层是否有裂隙、剥离和剪切破坏、钢架有无压屈变形等。监测过程中，特别注意围岩危险较大的破坏状态和可能引起塌方事故的破坏状态。当围岩变形加剧，或喷混凝土层产生较大剪切破坏时，立即停止开挖施工，及时采取辅助施工方法加固围岩。

### 6.11.3劳动保护

由于地下洞室内施工条件较差，工人常在噪音、振动、地下水、有害气体等较恶劣环境中从事繁重的体力劳动，对于工人的保护直接关系到工人人身安全且与工程施工质量、进度密切相关。在地下洞室开挖施工全过程中必须本着“以人为本”的原则，采取合理的施工方法、有力的劳动保护措施。

（1）强化劳动保护意识、制定完善的劳动保护措施。

良好的自我保护意识，完善的劳动保护措施是确保工程安全施工的前提条件。施工中应有合理完善的保护措施和有力的约束机制，杜绝蛮干、个人英雄主义。

（2）通风、除尘和防有害气体措施

地下洞室施工应做好洞内通风工作，采用合理的通风方式，确保洞内通风要求达到国家有关规定。施工中采用湿式凿岩，机械通风、喷雾洒水除尘等措施降低有害气体、粉尘。配备专门的尘毒检测设备，及时监测洞内空气质量，建立完善有效的报警系统。

（3）完善安全设施，配备安全保护用品

严格按照操作规程进行高空及吊装作业，设置安全防护网，所有进入隧洞内的人员，必须按规定佩带安全帽，高空作业施工人员必须佩带安全绳及安全带等劳动保护用品，严禁酒后作业。安全网挂设、安全帽及安全绳佩带符合相关规范。

（4）设立警示、标志牌

在各施工洞、井、坑口及各类危险区域设置明显的标志、警示牌及防护围拦，防止人员误入。工区内设立完善的保安系统，严防闲杂人员进入洞挖施工作业区。

## 6.12  引用的标准和规程规范

地下洞室开挖引用标准和规程规范

《水利水电工程施工地质规程》                    DL/T5109-1999

《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》          DL/T5099-1999

《爆破安全规程》                                GB6722-2003

《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》      SL47-94

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》                  GB50086-2001

《水利水电工程爆破施工技术规范》                DL/T5135-2001

# 第七章 支护与砌体工程

## 7.1 概述

本工程支护工程主要包括施工图纸所示的的永久支护及施工期的临时支护。其支护类型包括：

(1) 锚杆(随机锚杆或系统锚杆)；

(2) 喷射混凝土；

(3) 锚杆和各种喷射混凝土的组合；

(4) 钢支撑支护。

### 7.1.1主要工程项目及工程量

本标工程项目主要是一条引水隧洞及一条2#施工支洞。本标支护工程量为:锚杆179××根，喷混凝土613.9m3,钢支撑制作97.7t。详细工程量见表7－1。

表7-1                         支护工程量表

| 项 目 工 程 量 部 位 | 锚杆Φ25mm L=3.1m,入岩3.0m (根) | 锚杆Φ25mm L=5.0m,入岩4.9m (根) | 锚杆Φ25mm L=4.0m,入岩3.9m (根) | 喷混凝土C20, δ=10cm (m3) | 钢支撑制作 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引水隧洞(1+800~3+9××m) |  |  | 17615 | 392.9 | 90.2 |
| 2#施工支洞 | 256 | 35 |  | 221 | 7.5 |

## 7.2 锚杆施工

### 7.2.1施工工艺流程

锚杆施工工艺流程图见图7-2。

### 7.2.2施工方法

（1） 钻孔

钻孔孔位由测量测出控制点后，根据图纸所示间排距确定具体孔位，孔位在任何方向的偏差应小于100mm，除非监理工程师另有指示，钻孔方位偏差不应大于5°。开孔前，由当班技术员确定孔位、孔向正确后，发出书面或口头通知，方可开孔。

锚杆钻孔一般采用YT-28手风钻造孔，孔径为42mm。如为下倾的锚孔或深孔锚杆，采用100B潜孔钻造孔，其钻孔孔径应大于锚杆直径15mm以上；如为上仰的锚孔，其钻孔直径应大于锚杆直径25mm以上。

（2） 钻孔冲洗

将1″塑料软管插入孔底，采用循环清水或用高压水气混合物冲洗干净钻孔内的碎石和岩粉，直到回水清洁为止，然后撤出1″塑料软管。

（3） 注浆

注浆采用MZ-30锚杆注浆机边拌和边注浆。注浆水泥采用425#普通硅酸盐水泥，拌和砂浆的时间应不少于3min，砂浆一经拌和，应尽快使用，拌和后超过1h的砂浆不能再用。

水泥砂浆配合比为水泥：砂=1：1的水泥砂浆，水灰比为1：0.5。

对于下倾的孔，注浆管应插至孔底不大于1m处，并从注浆管注浆直至孔口冒浆为止。在灌浆过程中，若发现有浆液从岩石锚杆附近流出应及时堵填，以免继续流浆。对于上仰的孔，采用“先安装后注浆”的方法。从孔口灌注浆液，直到安装在孔底的排气管孔口返浆为止。

（4） 水泥砂浆锚杆安装

对于下倾的孔，采用“先注浆后安装锚杆”的方法，用人工将锚杆尽快插入充满浆液的孔内直到孔底，钻孔直径应大于锚杆直径15mm以上。对于上仰的孔，采用“先安装后注浆”的方法。钻孔直径应大于锚杆直径的25mm以上。

（5） 锚杆制作

钢筋在使用前必须进行取样试验，合格后方能投入使用。锚杆长度按图纸要求在加工厂下料加工，当锚杆由二根钢筋连接构成时，采用对焊的方式连接。

（6）质量检验

开挖岩石表面安装同一种类型砂浆锚杆每20根为一组，抽样进行质量控制荷载检验试验，锚杆试验的最大荷载至锚杆钢筋拉断为止，如不符合要求，必须重新布置。

## 7.3 喷混凝土施工

### 7.3.1材料

（1）水泥：选用符合国家标准的普通硅酸盐水泥，当有防腐或特殊要求时，经监理工程师批准，可采用特种水泥。水泥标号不低于425#。进场水泥应有生产厂家的质量证明书。

（2）骨料：细骨料采用坚硬耐久的粗、中砂，细度模数宜大于2.5，使用时的含水率控制在5%～7%；粗骨料应采用耐久的卵石或碎石，粒径不应大于15mm；喷射混凝土中不得使用含有活性二氧化硅的骨料。喷射混凝土的骨料级配，应满足表7-3的规定。

（3）水：为保证喷射混凝土的正常凝结和硬化，保证强度和稳定性；饮用水可做喷射用水，不得使用污水及PH值小于4的酸性水和含硫酸盐量（按SO4计算）超过1%的水，也不得使用含用影响水泥正常凝结和硬化的有害物资的其他水。

喷射混凝土用骨料级配表              表7-3

| 项 目 | 通过各种筛径的累计重量百分数(％) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6mm | 1.2mm | 2.5mm | 5mm | 10mm | 15mm |
| 优 | 12～22 | 23～31 | 35～43 | 50～60 | 73～82 | 100 |
| 良 | 13～31 | 18～41 | 26～54 | 40～70 | 62～90 | 100 |

（4）外加剂：主要是速凝剂，应采用符合质量要求，并对人体危害性很小的外加剂。掺外加剂之前应做与水泥的相溶性试验及水泥净浆速凝效果试验，初凝不应大于5min，终凝不得大于10min。注意速凝剂平时保持干燥勿受潮变质。掺外加剂后的喷射混凝土性能必须满足设计要求。一般速凝剂最佳掺量约为水泥重量的2%～4%，实际使用时拱部可用2%～4%，边部可用2%。

（5）钢筋（丝）网：采用屈服强度不低于240Mpa的光面钢筋（丝），钢纤维的抗拉强度不低于380Mpa。

### 7.3.2施工准备

（1）喷射前对喷射面进行检查，并做好以下准备工作：清除开挖面的浮石，墙脚的石碴和堆积物；处理好光滑岩面；安设工作平台；用高压风水枪冲洗喷面，对遇水易潮解的泥化岩层，应采用高压风清扫岩面；埋设控制喷射混凝土厚度的标志；洞内作业区应具有良好的通风和充足的照明设施。

（2）喷射作业前，对施工机械设备，风、水管路和电线等进行全面检查和试运行。

（3）喷射用风采用系统集中供风；喷射用水采用系统集中供水，以供水支管接至各用水作业面；喷射用电采用系统集中供电，敷设供电支线至各作业面。

（4）在受喷面滴水部位埋设导管排水，导水效果不好的含水层可设盲沟排水，对淋水处可设截水圈排水。

（5）喷射作业前施工准备和要求见表7-4。

喷射混凝土施工准备工作内容及要求             表7-4

| 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 材料方面 | 对水泥、砂、石、速凝剂、水等的质量要进行检验；砂石应过筛，并应事先冲洗干净；砂石含水率应符合要求，为控制砂、石含水率，设置挡雨设施，干燥的砂子适当洒水。 |
| 机械及管路方面 | 喷射机、混凝土搅拌机、皮带运输机等使用前均应检修完好，就位前要进行试运转；管路及接头要保持良好，要求风管不漏风，水管不漏水，沿风、水管每40～50m装一阀门接头，以便当喷射机移动时，联结风、水管。 |
| 其他方面 | 检查开挖断面，欠挖处要部凿够；敲帮问顶、清除浮石，用高压水冲洗岩面，附着于岩面的泥污应冲洗干净，每次冲洗长度以10～20m为宜；对裂隙水要进行处理； 不良地质处应事先进行加固；对设计要求或施工使用的预埋件要安装准确；备好脚手架，埋设测量喷混凝土厚度的标志； 洞内喷射作业面须有充足的照明，照明灯上应罩上铁丝网，以免回弹物打坏照明灯； |

### 7.3.3喷混凝土施工

喷射混凝土配合比，应通过室内试验和现场试验选定，并应符合施工图纸要求，在保证喷层性能指标的前提下，尽量减少水泥和水的用量。速凝剂的掺量应通过现场试验确定，喷射混凝土的初凝和终凝时间，应满足施工图纸和现场喷射工艺的要求，喷射混凝土的强度应符合施工图纸要求，配合比试验成果应报送监理工程师。

（1）干集料中水泥与砂石重量比

水泥与砂重量比一般为1：4～1：4.5；每m3干集料中，水泥用量约为375kg/m3～400 kg/m3。实践证明，这种配合比能满足喷射混凝土的强度要求，回弹量也较少。

（2）含砂率

含砂率一般为45～55%。实践证明：低于45%或高于55%，容易造成堵管、回弹量大、强度低、且收缩加大。砂子含水率应控制在5%～7%（重量比）。

（3）水灰比

水灰比一般以0.4～0.45为宜。经验证明：水灰比太小，会产生粉尘大、回弹量多、粘结力低、喷层会产生干燥、砂窝等现象，并影响喷混凝土的密实度。而水灰比若太大，又会影响喷射混凝土的强度降低、速凝效果差，造成喷层流淌、滑移、塌落等。

（4）速凝剂和其他外加剂

速凝剂和其他外加剂的掺量值，一般要由速凝剂效果试验来确定其最佳掺量值，并要求达到各凝期的设计强度。工程实践证明，速凝剂效果受水灰比和施工温度不同而有差异。水灰比愈大，速凝效果就愈差；施工温度愈高，速凝效果就愈好。

（5）配料、拌和及运输

① 称量允许偏差

拌制混合料的称量允许偏差应符合下列规定：

水泥和速凝剂±2%；砂、石±3%；

② 搅拌时间

混合搅拌时间应遵守下列规定：

a、采用容量500L的强制式搅拌机拌料，搅拌时间不得少于1min；

b、采用自落式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于2min；

c、采用人工拌料时，拌料次数不少于三次，且混合料的颜色应均一；

d、混合料掺有外加剂时，搅拌时间应适当延长。

③ 运输

混合料在运输、存放过程中，应严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入，装入喷射机前应过筛。

喷混凝土工艺流程见图7-5。

（6）喷混凝土

喷射料由拌和站拌制，3m3混凝土罐车运至现场，喷混凝土采用PK-961混凝土喷射机进行湿喷。

① 喷射混凝土施工前56天，为每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板，试验板测定的喷射混凝土工艺质量和抗压强度达到要求后，才能进行喷射混凝土施工。

② 混凝土喷射施工准备工作做好后，严格掌握规定的速凝剂掺量，并添加均匀。喷射时，喷射手应严格控制水灰比，使喷层表面平整光滑，无干斑和滑移流淌现象。

③ 在未上混凝土拌和站之前，先开高压风和高压水，如喷嘴正常，喷出来的水和高压风应成雾状。如喷嘴压力不足（适宜的风压一般为0.1～0.15Mpa），可能是出料口堵塞；如喷嘴不出风，可能是输料管堵塞。机械故障应及时排除，再开电动机，先进行空转，待喷机运转正常后才开始投料、搅拌和喷射。

喷射混凝土              图7-5

④ 喷射混凝土作业应分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，一次喷射厚度按GBJ86-85表6.5.1规定数据选用；分层喷射时，后一层应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，应先用风水清洗喷层面：喷射作业应紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下循环放炮时间不应少于3h。

⑤ 喷射作业应严格执行喷射机的操作规程：应连续向喷射机供料；保持喷射机工作风压稳定；完成或因故中断喷射作业时，应将喷射机和输料管内的积料清除干净。

⑥ 调节好风压和水压：风压与喷射质量有密切的关系，过大的风压会造成喷射速度太高而加大回弹量，损失水泥，风压过小会使喷射力减弱，则混凝土密实性差。因此，根据喷射情况应适当调整风压。

⑦ 分层喷射的间隔时间：分层喷射，一般分2～3层喷射；分层喷射合理的时间间隔应根据水泥品种、速凝剂种类及掺量、施工温度（最低不宜低于+5度）和水灰比大小等因素，并视喷射的混凝土终凝情况而定。分层喷射间隔时间不得太短，一般要求在初喷混凝土终结之后，再进行复喷；当间隔时间较长时，复喷前应将初喷表面清洗干净；且复喷时应将凹陷处进一步找平。

⑧ 为保证喷射混凝土质量、减少回弹和降低粉尘，作业时还应注意以下事项：

洞内喷射时分段长度不超过6m，分部为先下后上，分块大小2m×2m，并严格按先墙后拱，先下后上的顺序进行喷射，以减少混凝土因重力作用而引起滑落或脱落现象的发生；

掌握好喷嘴与受喷面的距离和角度；喷嘴至岩面的距离为0.8～1.2m，过小或过大都会增加回弹量；喷嘴与受喷面垂直，并稍微偏向喷射的部位（倾斜角不大于10度），则回弹量最小、喷射效果和质量最佳。对于岩面凹陷处应先喷和多喷，而凹出处应后喷和少喷，

混凝土喷射程序，及喷射时喷射移动可以采用螺旋形移动前进，也可以采用“S”形往返移动前进。

⑨.喷射混凝土的回弹率：洞室拱部不应大于25%，边墙不应大于15%。

### 7.3.4喷混凝土的养护

喷射混凝土的养护，应按SDJ157-85第3.5.6条的规定执行。喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护；养护时间一般工程不得少于7昼夜，重要工程不得少于14昼夜；气温低于+5℃时，不得喷水养护。当喷射混凝土周围的空气湿度达到或超过85%时，经监理工程师同意，可准予自然养护。

### 7.3.5冬季施工措施

洞外冬季一般不进行喷混凝土施工，洞内可根据实际进度要求进行。应采取措施确保喷射作业区的气温不应低于+5℃，混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃，且拌和、原材料、运输等均在洞内进行。

### 7.3.6质量检查和验收

在施工过程中会同监理工程师进行以下项目的质量检验和检查。

按照SDJ57-85第6.2节的有关规定进行喷射混凝土施工质量抽样试验，抽样试验报告应报送监理工程师。

喷层厚度检查，应按SDJ57-85条6.2.4条中的规定执行。检查记录应定期报送监理工程师。经检查，喷射混凝土厚度未达到施工图纸要求的厚度，应按监理工程师指示进行补喷，所有喷射混凝土都必须经监理工程师检查确认合格后才能进行验收。

喷射混凝土与岩石间的黏结力以及喷层之间的黏结力，应按监理工程师的指示钻取直径100mm的芯样作抗拉试验，试验成果资料应报送监理工程师。所有钻取试件的钻孔，应由用干硬性水泥砂浆回填。

经检查发现喷射混凝土中的鼓皮、剥落、强度偏低或有其它缺陷的部位，应及时予以清理和修补，经监理工程师检查签认后，方能予以验收。

## 7.4 特殊的临时或永久支护措施

### 7.4.1随机支护设计

随机支护设计方法步骤：

（1）调查隧洞工程地质和水文地质情况，分析围岩的稳定条件和围岩分类；

（2）在围岩分类的基础上，用工程类比法设计随机支护类型及设计参数；对随机支护进行受力分析和结构计验算，并提出施工要点、施工工序及施工注意事项；

（3）支护施工过程中，一要掌握好地质情况的多变和突变情况，二要在施工现场进行监控量测，及时根据信息反馈修改设计参数、变更随机支护施工工序等；

（4）及时总结经验，改进随机支护设计与施工。重视掌握岩体变形、坍塌的规律，并在适当的时间，采用合适的方法，把随机支护做好，确保施工人员和机械设备的安全。

### 7.4.2洞内随机支护

洞内随机支护主要包括随机锚杆、喷混凝土或钢纤维混凝土等常规支护形式和超前锚杆、钢支撑、管棚支护等特殊支护形式。实际施工中，为适应地质条件和结构条件的变化，将各种支护方式合理组合进行联合支护。

（1）随机锚杆：主要采用普通砂浆锚杆和药卷早强锚杆。

普通砂浆锚杆：普通砂浆锚杆采用YT-28手风钻施工，人工安装、灌注锚杆，杆体按照图纸要求选择。

药卷早强锚杆：药卷早强锚杆的施工，与普通水泥砂浆锚杆基本相同。早强水泥砂浆锚杆具有早期强度高、承载快、安装较方便等优点，可弥补普通水泥砂浆锚杆早期强度低，承载慢的不足。尤其在软弱、破碎，自稳时间短的围岩中使用药卷早强锚杆更具有优越性。

（2）钢支撑

① 钢支撑设计

钢支撑采用钢筋制成的格栅钢架，断面设计为等边三角形，其中3根主筋采用Ф25螺纹钢筋，中间联系钢筋采用ф16光面钢筋。材料宜采用20Mnsi或A3钢筋，钢支撑制作施工方法见图7-6。

图7-6 钢支撑施工方法图

钢支撑的设计强度保证能单独承受2m～4m高的松动岩柱体重量。钢支撑的纵向间距，一般不宜大于1.2m，两榀钢支撑之间设置直径20～22mm的钢拉杆；

② 钢支撑安装

按监理工程师的指示或在经超前勘探查明的岩石破碎软弱地段安装钢支撑，钢支撑装设在衬砌设计断面以外，如因某种原因侵入到衬砌断面以内时，须经监理工程师批准。钢支撑安装后，对破碎软弱地带的围岩稳定进行监测，遇有危险情况，及时增强钢支撑或采取其它加强措施，并报告监理工程师，经监理工程师检查认为不合格时，根据监理工程师的指示进行调整、修补和置换。

（3）超前锚杆支护

超前锚杆是沿开挖轮廓线，以稍大的外插角，向开挖面前方安装锚杆或小钢管，形成对前方围岩的预锚固，在提前形成的围岩锚固圈的保护下进行开挖、出碴等作业。超前锚杆支护参数见表7-7。

表7-7                超前锚杆设计参数表

| 围岩类别 | 锚杆直径(mm) | 锚杆长度（m） | 环向间距（cm） | 外插角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 20～24 | 3～5 | 30～50 | 5°～7° |
| Ⅲ | 18～22 | 3～5 | 40～60 | 5°～7° |

超前锚杆的设置充分考虑岩体结构面特性，一般可以仅在拱部设置，必要时可在边墙局部设置。超前锚杆纵向两排的水平投影，有不小于1m的搭接长度。

超前锚杆支护，宜和钢支撑配合使用，并从钢支撑腹部穿过。超前锚杆宜采用药卷早强锚杆，使其充分发挥超前支护的作用；；超前锚杆的安装误差，一般要求孔位偏差不超过10 cm，外插角不超过1°～2°，锚入长度不小于设计长度的96%。超前锚杆尾端，一般置于钢支撑腹部或焊接于系统锚杆尾部的环向钢筋，以增强共同支护作用。超前锚杆可根据围岩具体情况，采用双层或三层超前支护。

（4）喷射钢纤维混凝土施工

在隧洞施工过程中，遇到不良地质段（如Ⅳ、Ⅴ类围岩、断层破碎带等）时，为了达到快速支护，确保围岩稳定的目的，拟采用喷钢纤维砼进行支护。在进行钢纤维喷射混凝土施工前，除参照我局其他工程的成功经验外，在施工现场做钢纤维喷射混凝土的试验。

① 钢纤维喷混凝土试验

通过拌和工艺试验、现场喷射试验及最佳配合比优化试验，对钢纤维的选用、性能、掺量及其钢纤维喷射混凝土的力学性能、配合比和施工工艺等做进一步的验证和分析，并从技术和经济方面提供综合评价，为现场施工和质量控制提供科学依据与理论指导。试验项目包括：钢纤维喷混凝土配合比设计、拌和工艺试验和检验、现场喷混凝土试验及大板试件取样试验（主要检测其粘结强度和钢纤维在试板中的分布、含量、均匀性以及现场喷射时的回弹量）。

② 钢纤维混凝土喷射施工

a. 原材料选择：根据我局施工经验，投标阶段的钢纤维原材料选择如下：钢纤维：选用上海佳密克斯（比利时产，上海代理）ZP30/.50，即长度30mm，直径0.5mm型钢纤维，掺量一般为42kg/m3；外加剂：选用上海麦斯特公司生产的系列外加剂；硅粉：掺量30kg/m3。

播料机

水 泥

砂

水

瓜米石

减水剂

硅粉 粉

拌和机拌和钢纤维混凝土

搅拌运输车运输混凝土

混凝土喷射机喷射施工

速凝剂

空压机

养护

压缩空气

钢纤维

b. 拌和与运输钢纤维混凝土在混凝土拌和站进行拌制，然后用搅拌运输车运输至工作面。拌和时各种配料加入顺序为：砂石料、钢纤维、水泥、硅粉、水及外加剂，拌和3～5分钟，喷砼终凝后2小时进行喷水养护。喷砼工艺流程见7-8“喷钢纤维砼工艺流程图”。

洞内和明挖边坡采用TK961砼喷射机喷射。钢纤维在混凝土拌和过程中通过钢纤维播料机均匀添加，确保无结球成团现象。

为确保喷射作业安全、喷射钢纤维砼的粘结性好、喷砼质量性能好，钢纤维混凝土喷射前，用高压风将基岩表面的松动岩块、石粉和爆破泥清理干净；喷射时，于基岩表面喷洒适量的水，使其保持适当的湿度，以提高岩面的粘结力。喷射过程中，为保证喷射钢纤维混凝土不坍落、不剥离，且具有适当的厚度，反复喷射作业以达到规定的喷层厚度。

现场操作人员最大限度控制混凝土回弹量、喷护厚度和均匀性。喷护面到喷嘴的距离一般控制在0.8～1.5m，喷射风压控制在0.3～0.5Mpa，混凝土回弹量较低，压实性最好。喷射距离与骨料粒径、颗粒级配和风压有关，现场根据喷护效果适度掌握。喷射角度以控制在80°～90°为宜。

③ 喷钢纤维砼质量管理与劳动保护

a. 质量管理

严把喷射材料的质量关，注意保管好材料；对喷射所需要材料的质量检查，需通过试验来确定；钢纤维的计量误差每次在2%以下，在投料和搅拌过程中使其均匀分布于砼中；工程施工前原则上确定是否采用规定的配比，质量是否达到要求；同时确定施工机械及设备性能；工程结束后，根据需要进行喷钢纤维砼破坏试验。

b. 劳动保护

在喷射钢纤维砼施工时，为了确保作业人员的安全卫生，对喷射回弹和粉尘做适当的处理；特别是对作业人员面部要作好防护处理。钢纤维硬化后，喷面突出的钢纤易伤害作业人员的身体，必须做好安全管理工作。

## 7.5不良地质情况处理

### 7.5.1  溶洞处理

由于本工程存在不可预见的溶洞，根据地质报告，溶洞的涌水量很大，该处的地下水丰富，不但容易造成塌方，而且影响锚喷的进度和质量，施工中必须加强注意。在围岩突然出现渗水、淋水时，应首先了解岩石节理、裂隙破碎带的走向、倾向和倾角，根据超前钻探预测，在将要穿越的透水层部位布置一定数量的排水孔，将渗水、淋水集中到排水孔内导出，如果遇到较大涌水，可在涌水处筑井，根据涌水量配备排水设备排出，也可用灌浆封堵特大涌水，使地下水不影响喷护施工。

### 7.5.2   塌方处理

由于隧洞存在断层破碎带和软弱夹层，而且地下水丰富，因此开挖中有可能出现塌方，塌方石碴随主体开挖同时出碴，塌方面采用喷锚法处理，其处理程序如下：

（1）排除淋水，用φ19mm钢管插入排水孔内30～60cm，钢管与岩面用棉纱封紧，再用1：1水泥砂浆（加速凝剂）堵在棉纱外面，在钢管出口套塑料管，沿洞侧悬挂，将淋水导入排水沟内；

（2）喷砼，封闭补平岩面，厚2～5cm；

（3）按间距0.6×0.8m梅花形埋设锚杆（采用φ22mm螺纹钢），长3.0m，外露0.1m;

（4）挂网，网格20×20cm，与岩面密贴并与锚杆头焊接；

（5）第二次喷砼，厚8～10cm；

（6）回填砼，后期随洞内砼衬砌同时施工。

## 7.6 支护施工机械设备及劳动力配置

### 7.6.1 劳动力配置

本标段支护工程高峰期施工人数31人。其中专业管理人员2人，技术人员4人,技术工人10人，普工15人。

### 7.6.2 支护机械配置

支护施工主要机械设备配置见表7-9。

开挖支护施工主要施工机械设备表

表7-9

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手风钻 | YT-28 | 台 | 4 |  |
| 2 | 潜孔钻 | 100B | 台 | 1 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 10t | 辆 | 2 |  |
| 4 | 混凝土喷射机 | TK961 | 台 | 1 |  |
| 5 | 锚杆注浆机 | MZ-30 | 台 | 1 |  |

## 7.7质量安全保证措施

### 7.7.1 质量保证措施

（1）建立现场中心试验室，配备足够的专业人员和先进的设备，严格控制喷护混凝土的配合比及爆材的性能等参数，严格按照设计制定并经监理工程师审批的各项技术参数进行施工；

（2）在进行混凝土喷护等支护工作开始以前，必须根据围岩的具体情况，对开挖出露的受喷岩面等进行处理，经监理工程师检查验收合格后方进行喷护施工；

（3）对全部施工过程，进行严格的全面质量管理，杜绝质量事故的发生。

### 7.7.2 安全保证措施

（1）严格按照有关安全操作规程、技术规范、设计图纸、修改通知及工程师指示精心组织施工；

（2）在整个施工过程中，由经验丰富的安全员随时对洞内边墙及顶拱等进行“敲帮问顶”工作，及时检查清除洞内松动、不稳定的岩石，防患于未然，将各种事故隐患消灭在萌芽状态之中；

（3）所有动力线路和照明线路，必须架设到一定的高度，线路要架设整齐，配电系统必须具有良好的绝缘性能、可靠的接地装置并设置醒目的安全警示牌；

（4）对边坡应根据实际情况分别采用钻设锚杆、喷混凝土、挂网喷混凝土或固结灌浆等方法进行处理加固，在施工过程中，随时对洞脸边坡等部位出露的渗水、软弱夹层、剪切破碎带等地质缺陷部位进行稳定性监测，一旦出现裂缝或滑动迹象，应立即暂停施工，会同地质及监理工程师等进行检查研究处理；

（5）对全过程进行严格的安全管理，杜绝安全事故的发生，确保施工安全。

## 7.8砌体工程

本标砌体工程主要工作内容包括：砌体材料的修琢加工、砌筑、基础和场地清理排水、材料的试验和供应、设备的配备和维修、工程质量的检验和验收等工作。其主要施工项目及工程量为： 2#施工支洞砖砌体12m3。

### 7.8.1施工布置

砖砌体材料用自卸汽车直接运至施工现场。施工用水、用电采用从主体供水、供电系统中搭接。基坑积水采用潜水泵抽排。施工营地就近主体施工营地布置。施工方法采用人工配合机械进行施工。配备的主要施工机械为：2辆10t自卸汽车。

### 7.8.2 施工程序及施工方法

根据施工图纸要求选用砖的品种和标号，砌筑采用“三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。砌筑砂浆采用砂浆搅拌机按设计图纸或监理工程师批准的配合比现场拌制。做到随拌随用，砌筑完后应对砖体洒水养护，养护时间至少三天。

施工前砖提前1～2天浇水湿润，普通砖、多孔砖含水率为10%～15%；灰砂砖、粉煤灰砖为8%～15%。砌筑时采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁，上下错缝、内外搭接的砌筑方法。且砖柱不得采用包心砌法。砌体水平灰缝砂浆应饱满，竖向采用挤浆或加浆方法使其饱满，砌体水平灰缝砂浆在8-12mm厚且保证灰缝横平竖直，厚薄均匀。

砌砖体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须预留置的临时间断处，应砌成斜搓，其长度不应小于高度的2/3，砌体接搓时必须将其表面清洗干净，浇水湿润、填实砂浆，保持灰缝平直。

埋入砖砌体中的拉结筋，应安设正确、平直，其外露部分在施工过程中不得任意弯折、框架结构和填充墙应与框架中的预埋拉筋连接。

每层承重墙的最上一皮砖应为整砖丁砌层。在梁或梁垫的下面砌体的阶台平面上以及砌砖的挑出层中也应采用丁砌层砌筑。

施工需要在砖墙中留置的施工洞口应按图纸或监理工程师的指示确定，其侧边离交接的墙面不小于500mm，且顶部设过梁，临时洞口补砌时，洞口砖块表面应清理干净，浇水湿润，再用与原墙相同的材料补砌严密。

### 7.8.3 主要施工机械与劳动力

拟投入本工程的主要施工机械详见表7-10。

表7-10              主要施工机械设备表

| 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自卸汽车 | 10T | 辆 | 2 | 运 料 |
| JD350搅拌机 | 0.35m3 | 台 | 1 | 拌制砂浆 |
| 推土机 | TY220 | 台 | 1 | 铺 料 |

# 第八章   混凝土工程

## 8.1施工特性

### 8.1.1 工程概况

××水电站为高水头、长引水隧洞、低闸坝引水式电站，主要由拦河闸首部枢纽、发电引水系统和厂房三部分组成，装机容量210MW，3台机组。

工程区地处青藏高原向××盆地过渡的斜坡地带，地势总体西北高、东南低，呈阶梯状逐渐降低，由海拔5000-4000m降低至约2000m左右，高山峰海拔为6××9m。

九龙河系雅砻江左岸一级支流，总体流向自北向南，在温家坪下游lkm处汇入雅砻江，河源为海拔4700m的鸡足山和海拔5400m的伍须海，河道全长90km，平均纵坡比降21.5‰。

××水电站引水隧洞全长约7.386km，衬砌断面直径7.0m的圆洞,不衬砌断面尺寸为底宽5.9m、高8.4m的马蹄形断面。共设4条施工支洞，其开挖断面为方圆形，2#～3#支洞断面尺寸为5.0m×5.0m（宽×高）,4#支洞断面尺寸为7.0m×7.0m（宽×高）。

### 8.1.2 混凝土工程的合同项目和工作范围

引水隧洞（引）1+800m～3+9××m的混凝土浇筑、回填灌浆、固结灌浆以及钢筋制安等项目的施工；

2#施工支洞工程的混凝土浇筑、回填灌浆、钢筋制安等项目的施工；

### 8.1.3 水文气象

见综合说明

### 8.1.4交通条件

(1)对外交通条件

××水电站对外交通便利，西昌沿108国道可直达冕宁县城，冕宁到××水电站为连接冕宁和九龙县的九江省级公路。冕宁县到九龙江与雅砻江汇合处的公路大部分刚改建完毕，九龙县的九江省级公路也基本改建完毕。

(2)场内交通条件

现施工支洞附近的河段修有桥梁，可以通过便道到达施工现场，从场内主干道至2#支洞口的临时施工道路已经修建好，全长为1200m。

### 8.1.5 主体工程混凝土工程量表

本标段的混凝土工程主要为引水隧洞、2#施工支洞的混凝土施工。

各部位混凝土工程量见表8-1。

表8-1                         混凝土工程量表

| 序 号 | 部 位 |  | 强 度 | 工程量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引水隧洞 | 衬砌混凝土 | C25混凝土 | 22874.1 |
|  |  | 底板素混凝土 | C20混凝土 | 984.5 |
| 2 | 2#施工支洞 | 衬砌混凝土 | C20混凝土 | 171 |
|  |  | 封堵混凝土 | C20混凝土 | 270 |
| 合计 | 24299.1m3 |  |  |  |

### 8.1.6 混凝土施工特点

（1）本标段只有一条施工支洞（2#施工支洞）位于引水隧洞2+8××.00处因此在施工支洞两侧的开挖都只能单向进尺所用的时间较长因此开挖、支护和混凝土浇筑必须同时进行，相互干扰大，2#施工支洞上游侧混凝土工程的工作量大，施工工期紧。

（2）本标工程的混凝土结构单一，需要进行混凝土浇筑段的尺寸固定（引水隧洞需要进行混凝土浇筑段的开挖尺寸为Ф=8.4m、Ф=9.2m的圆形断面，浇筑后尺寸为Ф=7.0m的圆形断面）非常适合用钢模台车进行混凝土浇筑。2#施工支洞上游侧的工期要比下游侧相对轻松一些，且2#施工支洞上游侧的的支护工程量较少，施工的难点在2#施工支洞下游侧。马蹄形断面只在底板进行素混凝土浇筑，边顶拱进行喷护。

（3）在钢模台车的设计时要充分考虑开挖时的装载机、汽车和混凝土浇筑时罐车的通行要求以及要充分考虑马蹄形断面的尺寸要求。

本标混凝土工程施工应做到布置合理、精心施工、科学管理，才能保证混凝土浇筑顺利完成。

## 8.2施工布置

### 8.2.1布置原则

（1）混凝土运输供料线路充分利用前期开挖施工道路，以方便施工，尽量减少临建道路的工程量；

（2）充分发挥施工机械的使用能力，在布置上尽量使机械有较大的浇筑范围、较高的使用效率；

（3）施工布置应考虑尽量减少相关施工项目之间的干扰，做到布置合理、协调有序。

### 8.2.2施工道路布置

场内混凝土施工的临时施工道路主要为从拌和搂经过主干道至各施工现场的临时施工道路，临时施工道路布置时我们将主要利用开挖时的道路进行综合考虑，路面为泥结石路面，宽在9m左右以能满足混凝土浇筑时3m3混凝土罐车能会车为基本原者，结合场地的实际情况进行布置、坡度将结合现场的实际情况控制在8%左右。场内混凝土施工的临时施工道路为：拌和楼→场内临时施工道路→2#交通洞口→引水隧洞；

临时施工道路具体的布置见施工总布置。

### 8.2.3砂石及混凝土系统

（1）砂石加工系统：

①沙石骨料由发包方组织供应至承包人堆料场。承包人应自备必要的运输设备，以满足发包方不能及时运输供料时的生产需要，但承包人自运量不超过总量的10%。

②承包人在施工现场应设置必要的仓库和堆料场，确保30天内不供应水泥、一周内不供应沙石骨料仍然能进行正常施工生产。承包人应承担未满足上述条件而造成的损失责任。

进场后我将按照设计和招标文件的要求结合本标混凝土工程施工的要高峰强度的情况修建相应的储料仓和配备足够的运输车辆。

（2）混凝土拌和系统：

进场后我将按照设计和招标文件的要求修建一座混凝土拌和系统，负责生产本标的全部混凝土。混凝土拌和系统布置时，我们将按照本标的混凝土浇筑的最高月强度2394m3/月来进行设备的配置，具体的设备配置祥见混凝土拌和系统的相关章节。

为了便于预制混凝土及少量的现浇混凝土的施工，我部将施工场地内布置1台的0.5m3搅拌机进行拌制，也作为临时的备用。

具体的布置情况详见《第三章 施工总布置》相关章节内容及相关图纸。

### 8.2.4施工风水电布置

场内施工风、水、电由本标系统统一供给，主要结合开挖时布置的风、水、电系统进行综合考虑，合理布置以满足混凝土的浇筑需要为原则。

具体的布置情况详见《第三章 施工总布置》相关章节内容及相关图纸。

### 8.2.5施工机械布置

施工机械设备的布置时我们将根据施工总进度安排，结合本工程的施工特点进行充分考虑，作好施工机械设备的布置和调配，有利于工程进度的顺利进行。

（1）根据本标段施工场地的实际情况，制定切合实际的施工布置；

（2）施工机械布置高程按整个施工期间“一次到位，贯穿整个施工时段”的原则布置，中间不进行二次移设。

（3）本标段混凝土高峰期持续时间长，施工机械布置应力求于早投产，前期多浇筑混凝土，以削减混凝土月强度峰值；

本标混凝土工程主要施工机械使用情况汇总见表8-2。

表8-2            混凝土浇筑主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌和站 | HZS35 | 座 | 1 |  |
| 2 | 钢模台车 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 混凝土泵 | HB60 | 台 | 2 |  |
| 4 | 砼搅拌运输车 | 3.0m3 | 辆 | 4 | 1台备用 |
| 5 | 载重汽车 | 5t | 辆 | 2 |  |
| 6 | 插入式振捣器 | Φ50/Φ30 | 台 | 10/10 |  |

## 8.3施工程序

（1）本标段只有一条施工支洞（2#施工支洞）位于引水隧洞2+8××.00处因此在施工支洞两侧的开挖都只能单向进尺所用的时间较长因此开挖、支护和混凝土浇筑必须同时进行。

（2）2套台车将分成2个独立的施工段进行分段浇筑，本标段的施工重点是2#施工支洞上游侧因此在施工时要优先进行该段的施工。提前将2#施工支洞上游侧的浇筑完成，争取2#施工支洞上游侧的浇筑不占直线工期。

（3）混凝土的浇筑施工采用“先边顶拱，后底板”的施工程序。

## 8.4钢筋工程

### 8.4.1钢筋的材质

（1）钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。

（2）每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验:

①钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量应符合有关试验规范的规定；

②根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；

③在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件(含屈服点，抗拉强度和延伸率试验)和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理工程师规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如再有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

（3）不得使用冷拉钢筋。

### 8.4.2钢筋的加工和安装

（1）钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2）钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定:

①采用冷拉方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4%；Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

②冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。

（3）钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求,加工后钢筋的允许偏差不得超过表8-3、表8-4的数值。

表 8-3      圆钢筋制成箍筋,其未端弯钩长度

| 箍 筋 直 径 | 受力钢筋直径(mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＜25 | 28～40 |
| 5～10 | 75 | 90 |
| 12 | 90 | 1×× |

表 8-4             加工后钢筋的允许偏差

| 顺序 | 偏 差 名 称 |  | 允许偏差值(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋全长净尺寸的偏差 |  | ±10 |
| 2 | 箍筋各部分长度的偏差 |  | ±5 |
| 3 | 钢筋弯起点位置的偏差 | 厂房构件 | ±20 |
|  |  | 大体积混凝土 | ±30 |
| 4 | 钢筋转角的偏差 |  | 3 |

钢筋的弯钩弯折加工应符合DL/T5169－2002第5.3.1～第5.3.4条的规定。

（4）钢筋焊接和钢筋绑扎应按DL/T5169－2002第六节和第七节的规定，以及施工图纸的要求执行。如采用锥螺纹连接需进行相关试验。

（5）钢筋安装采用散装方法：采用汽车运至洞内，人工进行安装。钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋大小、尺寸均按照施工图纸的规定进行，其允许偏差控制在《水工混凝土施工技术规范》（SDJ2××-82）要求的范围内。为确保混凝土保护层的必要厚度，在钢筋和模板之间设置强度不小于结构设计强度的混凝土垫块，垫块中埋设铁丝与钢筋扎紧，互相错开，分散布置。各排钢筋之间用短钢筋支撑，以保证位置准确。在施工现场配备全站仪测量安装精度，设一台自制的钢筋弯曲模具以调整弯曲规格。

（6）现场钢筋的连接采用手工电弧焊焊接和机械连接，为提高工效，节约材料，对于能够采用机械连接的部位，优先考虑机械连接。钢筋接头分散布置，并符合设计及相关规范要求。现场所有焊接接头均由持有相应电焊合格证件的电焊工进行焊接，以确保质量。

焊接方法包括：现场竖向或斜向(1:0.5范围内)钢筋焊接：直径在28mm以下，主要采用搭接手工电弧焊；直径在28mm以上，主要采用接触电碴焊；

现场水平向钢筋焊接：直径在28mm以下，主要采用搭接手工电弧焊；直径在28mm以上，主要采用熔槽焊或水平窄间隙对焊机焊接。

（7）根据我局在许多工程中的实践，通过经济技术分析比较，气压焊具有操作方便、焊接速度快、设备简单、质量稳定、成本较低等优点。本标钢筋焊接在征得业主、监理、设计的同意情况下可考虑采用气压焊施工工艺。钢筋的气压焊和安装应遵守以下规定：

①气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm。

②气压焊施焊前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。

③安装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。

④气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密合和镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横截面面积计算应为30～40MPa。

### 8.4.3锚筋的制作和安装

（1）锚筋应采用螺纹钢筋，水泥砂浆锚筋孔直径应大于锚筋直径至少20mm，且应小于2倍锚定钢筋直径，锚筋孔孔壁与锚筋之间间隙应注满水泥砂浆。

（2）锚筋孔注浆前应进行清洗，水泥砂浆注满后予以捣实，在水泥砂浆初凝前应将锚筋加压插入到要求的深度，并加振或轻敲，确保砂浆密实，锚筋安装后不能与任何物体接触，直到所填水泥砂浆达到足够强度。

## 8.5模板工程

### 8.5.1模板选型

模板选型原则：

（1）积极响应承包合同中对模板的要求，对不同部位采用不同型式的模板。

（2）尽量采取模块化的模板组合，提高模板的通用性和周转次数，以降低施工难度和施工成本。

（3）结合施工机械布置情况，采用便于安装和拆卸结构，减轻工人劳动强度，简化模板施工工艺。

（4）模板材料应符合规范要求，其结构要有足够的稳定性、刚度和强度，并有足够的密封性，保证混凝土的结构尺寸、形状和相互位置符合设计规定。

从以上的原则来看，本标工程引水随洞的混凝土结构单一，尺寸固定（引水隧洞开挖尺寸为Ф=8.4m的圆形断面，浇筑后尺寸为Ф=7.0m的圆形断面）非常适合用钢模台车进行混凝土浇筑，因此我们决定在混凝土浇筑时将主要采用2套钢模台车进行施工。

2#交通洞顶拱圆弧形部分采用1套定型木排架支撑组合模板，局部采用木模板补充；直立边墙采用普通钢模板。

本标段的引水隧有圆形和马蹄形两种断面，在两种断面之间的渐变段采用木排架结构定型模板。

### 8.5.2模板的制作与安装、拆除

一、模板材料

（1）模板和支架材料优先选用钢材、钢筋混凝土或混凝土，尽量少用木材；

（2）模板材料的质量应符合本工程合同指明的现行国家标准或行业标准；

（3）木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用；

（4）钢模面板厚不小于4mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折及其它表面缺陷；

（5）模板的金属支撑杆（如拉杆、锚筋及其它锚固件等）材料应符合技术条款相关规定。

二、模板的制作

（1）模板的制作满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7.0.1条的规定；

（2）异型模板、滑动式、移动式模板、永久性特种模板的允许偏差，按监理工程师批准的模板设计文件中的规定执行。

三、模板的安装

（1）应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正；

（2）模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆;

（3）模板安装的允许偏差:应遵守DL/T5110－2000第8.0.9条的规定。

四、模板的清洗和涂料

（1）钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，应采取有效措施予以清除。

（2）木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。

五、模板的拆除

（1）模板拆除时间的确定

及时拆除模板，以提高模板的周转率，为后续工作创造条件。模板拆除时间依据其用途、结构性质及混凝土所具有的强度大小来确定；

拆模时限必须符合施工图纸的规定；

不承重侧模的拆除在混凝土达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；

底模在混凝土达到表8-5的规定后方可拆除；

（2）钢筋混凝土或混凝土结构承重模板的拆除应符合施工图纸要求，并应遵守本条第（1）项的规定；

（3）经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载时，应经监理工程师批准后，方能提前拆模。

表8-5                   底模拆模标准

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | ＞2，≤8 | 75 |
| 梁、拱、壳 | ＞8 | 100 |
|  | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  | ＞2 | 100 |

（4）永久模板、滑升模板、拉模等的设计、制造、安装和质量控制应按DL/T5110－2000和GBJll3－87有关的规定执行。特种模板拆除时限，由承包人报请监理工程师审批。

（5）拆模的注意事项

拆模按一定顺序进行，先拆除非承重部分，后拆除承重部分，重大复杂结构先确定拆模方案；

拆模时不能用力过猛，若发现有影响结构安全问题时，暂停拆除，经处理或采取有效措施后，方可继续拆除；

拆除跨度较大的梁、板下支柱时，先从跨中开始，对称向两段进行；

已拆除模板及支架的结构，待混凝土强度达到设计等级后，才能承受全部计算荷载。

（5）钢模板的清理与存放要点

①钢模板拆除后，清除残留灰浆和附着的混凝土，清除时严禁用铁锤敲击；

②清理整理好的钢模板应刷脱模剂，模板背面后边肋上的防锈漆脱落的应补刷；

③模板配件使用后应清理检查和整修，不能修复的应挑出报废；

④模板及配件设专人保管和维修，存放时均应按规格、种类分别堆放整齐，建立帐册，按制度发放和回收；

⑤钢模板存放在敞棚下，如必须露天堆放或暂时不使用时，要涂刷防锈漆。

### 8.5.3模板设计及施工

引水隧洞钢模台车混凝土施工的程序为先浇顶拱，再浇底拱。钢模台车衬砌边顶拱分段长度为10m ，边顶拱一次成形，相邻浇筑段间采用止水片连接。洞内衬砌混凝土施工采用循环作业方式，钢模台车衬砌一段混凝土直线工期为3天，每月安排10个循环，月进尺可达100m/月。钢模台车衬砌施工伴随隧洞开挖的进行，边开挖边进行混凝土衬砌，混凝土衬砌穿插于隧洞开挖施工中。普通钢模台车主要用于关键线路施工。

图8-1钢模台车施工正视图

2#交通洞为5.0mｘ5.0m的城门洞形断面，但是混凝土的方量不大，因此混凝土施工采用普通方法，顶拱圆弧形部分采用1套定型木排架支撑组合模板，局部采用木模板补充，直立边墙采用普通钢模板。采用边墙、顶拱一次性成型的浇筑方式进行，施工方法见图8—2。砼施工采用3m3搅拌运输车水平运输，HB60泵泵送入仓。

图8-2  2#交通洞边顶拱砼衬砌施工方法

渐变段模板主要采用木制定型模板和木制支撑。渐变段模板施工采用一次成型立模施工，浇筑过程中对于本次不浇筑范围的模板和钢筋采用彩条布全部覆盖，以保证工程质量。

### 8.5.6模板安装质量的控制

（1）常规钢模板应使用专门的连接件支立，并在浇筑前在面板上涂刷脱模剂。

（2）模板严格按照设计测量放点支立。支立固定完毕进行复测，确保建筑物位置及偏差满足设计及规范要求。

（3）重要部位的模板，对其刚度、支撑加固方法和牢靠程度、面板的光洁平整度、接缝的密实度等进行重点检查，并做好详细的施工记录。

（4）设定监测控制点，进行浇筑过程中的变形移位观测。确保浇筑过程模板的变形及位移控制在规范允许的范围之内。

（5）在混凝土浇筑过程中，指派专人监护模板，对过程中的位移进行及时的调整及加固。

## 8.6止水及缝面施工

### 8.6.1止水、伸缩缝材料

根据招标文件看本标止水型式主要采用橡胶止水651型、铜片止水，止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。

本标段工程止水及伸缩缝材料工程量及分布情况见表8-6

表8-6           止水及伸缩缝材料工程量表

| 工程部位 | 铜止水（m） | 橡胶止水651型（m） |
| --- | --- | --- |
| 引水隧洞 | 3158.7 | 2901.4 |

止水施工严格按照设计要求购买原材料，为使金属止水成型良好，在加工厂制作一套止水成型机，用于金属止水加工。止水加工采用分段成型，加工后的止水在安装前人工检查并校整，确保无缺陷后方可用于安装，安装前在加工厂内焊接成4.5～6m的长段，运至现场拼装。

### 8.6.2止水安装施工

止水安装时严格按照设计位置布置，并采取可靠的固定措施，确保在浇筑混凝土时不产生过大位移。所有止水均采取先安装后浇筑施工方法，安装好的止水应妥善保护，浇筑混凝土时要有专人负责监督，充分振捣止水周边混凝土，并防止位移。止水安装应做到以下几点要求：

（1）止水设施的型式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合本工程施工图纸的规定。

（2）金属止水片应平整、洁净、无沙眼、无钉孔，根据其厚度分别采用折叠、咬接、搭接，搭接长度不小于20mm，咬接、搭接后采用双面焊接。

橡胶止水片的搭接长度不小于10cm。同类材料的衔接接头均采用与母体相同的焊接材料，铜片与橡胶片接头采用铆接，其搭接长度不小于10cm。

（3）伸缩缝止水片在浇筑仓号模板校正后安装，安装时用钢筋或角钢固定。

（4）严格保证止水铜片凹槽部位与伸缩缝位置一致，并骑缝布置。

（5）埋入混凝土止水的两翼部分与混凝土的结合要紧密，浇筑止水片附近的混凝土时应小心振捣。

（6）橡胶止水片在安装过程中应防止撕裂和变形。

止水施工一旦出现质量问题，将产生难以处理的后果，施工人员必须要有清楚的认识。为此，我局将发挥以往施工的成功经验，选派经验丰富的施工队伍进行施工。

### 8.6.3缝面施工

在各种施工缝面为了能使止水条（带）能充分的与混凝土接触以避免发生渗漏现象。

（1）水平施工缝在放止水条前，对混凝土表面进行凿毛喷砂处理。清理干净浮灰，然后钉止水条，浇筑时不得漏振。水平施工缝、面处理在砼浇筑完成混凝土初凝后，一般3～5小时。采用高压风水枪进行冲毛处理，达到无乳波、无杂质，局部边角采用人工凿毛；砼浇筑前，仓面无杂物、无积水，并洒水保证仓面湿润,在浇筑上一层混凝土前，清除表层松散物和积水后铺设一层厚2～3cm的水泥砂浆。铺设砂浆的标号比相应部位混凝土标号高一等级，每次铺完砂浆后30min内浇筑混凝土。

（2）垂直施工缝处先将混凝土墙接茬处剔凿平整。清理干净浮灰，然后钉止水条，浇筑时不得漏振。直缝面处理在砼成型并达到强度的75%后，拆出模板后人工进行凿毛处理，并清理边角堆碴，前一仓砼两边角模板等杂物，下一仓浇筑前，洒水使缝面保持湿润。

（3）施工面的处理

缝面填料的种类有沥青、油毡、沥青锯末板，沥青玛蹄脂和聚氯乙烯弹性垫层等。

根据伸缩缝宽度、温度变幅和基础变形情况选用。一般缝宽小于5mm，缝面涂刷1～2层热沥青或马蹄脂；缝宽5～10mm，缝面粘贴2～4层油毡；缝宽大于10mm，缝面粘贴沥青锯末板；沥青锯末板的配合比为Ⅳ号沥青：锯末=（60%～65%）：（40%～35%）锯末以干重计。

（4）伸缩缝混凝土表面应平整、洁净，当有蜂窝麻面时，应按相关规范处理，外露铁件应割除。

## 8.7混凝土原材料及配合比设计

承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，配合发包人中心试验室进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批。

在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比时，必须重新得到监理人批准。

### 8.7.1水泥

（1）水泥品种：承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。

（2）发货：每批水泥出厂前，承包人应对水泥的品质进行检查复验，每批水泥均应附有出厂合格证和复检资料。监理人有权对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。

（3）运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，承包人应采取有效措施防止水泥受潮。

（4）贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

### 8.7.2水

（1）凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。

（2）拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

（3）水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表8-7的规定。

表8-7                     物质含量极限

| 项 目 | 预应力混凝土 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | ＞4 | ＞4 | ＞4 |
| 不溶物mg/L | ＜2000 | ＜2000 | ＜5000 |
| 可溶物mg/L | ＜5000 | ＜5000 | ＜10000 |
| 氯化物(以Cl-计)mg/L | ＜500① | ＜1200 | ＜3500 |
| 硫酸盐(以SO2-4计)mg/L | ＜600 | ＜2700 | ＜2700 |
| 硫化物(以S2-计)mg/L | ＜100 | - | - |
| 注：使用钢丝或经热处理的钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过 350mg/L。 |  |  |  |

### 8.7.3骨料

（1）本枢纽使用的混凝土骨料（砂石料）加工系统已由其他承包人负责建设及生产，并向本枢纽主体工程提供砂石成品料，本合同承包人应使用其提供的混凝土骨料。

（2）不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。

（3）细骨料的质量技术要求规定如下：

①细骨料的细度模数，应在 2.4～3.0范围内，测试方法按 DL/T5150-2001有关的规定进行；

②砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过试验论证；

③人工砂可不分级；

④砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；

⑤其它砂的质量技术要求应符合DL/T5144-2001表5.2.7中的规定。

（4）粗骨料的质量要求应符合以下规定：

①粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的 2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。

②施工中应将骨料按粒径分成下列几种级配：

一级配：5～20mm，最大粒径为20mm；

二级配：分成5～20mm和20～40mm，最大粒径为40mm；

三级配：分成 5～20mm、20～40mm和40～80mm，最大粒径为80mm。

采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；

③含有活性骨料、黄绣等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用；

④其它粗骨料的质量要求应符合DL/T5144-2001表5.2.8-2中的规定。

### 8.7.4粉煤灰和其它活性掺合料

(1)承包人应按施工图纸要求和监理工程师指示采购用于混凝土中的活性掺合料,承包人应将拟采购的活性材料供应厂家、材料样品、质量证明书和产品使用说明书报送监理工程师。

(2)活性材料应通过试验验证，其质量指标应符合监理工程师指定的下列有关标准:

①《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-91；

②《粉煤灰混凝土应用技术标准》 GBJ146-90；

③《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》 DL/T5××5-96；

④其它经监理工程师同意的有关标准。

(3)掺和料的运输和储存，应严禁与水泥等其它粉状材料混装，以避免交叉污染。

### 8.7.5硅粉

(1)承包人应在采购前将拟采购的供应厂家以及材料样品和质量证明书报送监理工程师。

(2)承包人应按施工图纸所示的部位和监理工程师指示掺加硅粉，硅粉的掺量应通过试验确定，并经监理工程师批准。采购的硅粉应符合《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》。

(3)每批硅粉运抵工地时，均应附有产品质量证明书。

(4)硅粉运输与水泥的运输要求相同。

(5)硅粉的贮存条件与水泥相同，在工地的存放时间超过6个月或出现凝结的硅粉不得使用。

### 8.7.6外加剂

(1)用于混凝土中的外加剂(包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等),其质量应符合DL/T5100-1999第4.1.1条至第4.1.4条的规定。

(2)承包人应根据混凝土的性能要求,结合混凝土配合比的选择,通过试验确定外加剂的掺量,其试验成果应报送监理工程师。

(3)不同品种外加剂应分别储存,在运输与储存中不得相互混装,以避免交叉污染。

### 8.7.7配合比

（1）不同结构物混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按DL/T5151-2001有关规定执行。

（2）按施工图纸要求和监理工程师指示，大体积建筑物内部混凝土胶凝材料的最低用量应通过试验确定，试验成果应报送监理工程师。

（3）混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑地点的坍落度可按表8-8选定。

表8-8               混凝土在浇筑地点的坍落度(使用振捣器)

| 建 筑 物 的 性 质 | 标准圆坍落度(cm) |
| --- | --- |
| 水工素混凝土或少筋混凝土 | 3～5 |
| 配筋率不超过1%的钢筋混凝土 | 5～7 |
| 配筋率超过1%的钢筋混凝土 | 7～9 |

（4）在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。

## 8.8混凝土生产及运输

### 8.8.1混凝土生产

（1）砂石加工系统：

①沙石骨料由发包方组织供应至承包人堆料场。承包人应自备必要的运输设备，以满足发包方不能及时运输供料时的生产需要，但承包人自运量不超过总量的10%。

②承包人在施工现场应设置必要的仓库和堆料场，确保30天内不供应水泥、一周内不供应沙石骨料仍然能进行正常施工生产。承包人应承担未满足上述条件而造成的损失责任。

进场后我将按照设计和招标文件的要求结合本标混凝土工程施工的要高峰强度的情况修建相应的储料仓和配备足够的运输车辆。

（2）混凝土拌和系统：

进场后我将按照设计和招标文件的要求修建一座混凝土拌和系统，负责生产本标的全部混凝土。混凝土拌和系统布置时，我们将按照本标的混凝土浇筑的最高月强度2394m3/月来进行设备的配置，具体的设备配置祥见混凝土拌和系统的相关章节。

为了便于少量的现浇混凝土和预制混凝土的施工我们将在场地内布置1台0.5 m3搅拌罐，也作为临时的备用。

### 8.8.2混凝土运输方案

本标混凝土工程相对集中，运输道路也非常单一。

(1)混凝土运输路线：

拌和楼→场内临时施工道路→2#交通洞口→引水隧洞；

临时施工的具体运输道路布置见施工总布置。

（2）混凝土的具体运输方案

①水平运输

混凝土的水平运输主要采用3m3混凝土罐车进行运输。

②垂直运输

混凝土的垂直运输主要采用HB60泵入仓。

## 8.9混凝土取样试验

### 8.9.1混凝土取样试验的要求

在混凝土浇筑过程中，应按SD1××-82的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理工程师提交以下资料：

(l)选用材料及其产品质量证明书；

(2)试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；

(3)试件的制作和养护说明；

(4)试验成果及其说明；

(5)不同水胶比与不同龄期的混凝土强度曲线及数据；

(6)不同掺和料的掺量与强度关系曲线及数据；

(7)各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。

### 8.9.2混凝土取样试验

①混凝土拌和均匀性取样试验

应按监理工程师指示，并会同监理工程师对混凝土拌和均匀性进行检测；

定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg/m3；

用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10%。

②坍落度取样试验

按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的取样检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。

③强度取样试验

现场混凝土抗压强度的检测，同一等级混凝土的试样数量应以表8—9规定为准；非大体积混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。

表8—9                 混凝土龄期试件取样表

| 类 别 | 28天龄期试件数 | 设计龄期试件数 |
| --- | --- | --- |
| 大体积混凝土 | 每500m3成型试件 3个 | 每1000m3成型试件 3个 |
| 非大体积混凝土 | 每100m3成型试件 3个 | 每200m3成型试件 3个 |

为更加准确地评价混凝土质量，必须在出机口和浇筑仓面对混凝土拌和物随机取样成型，进行性能试验检查。

具体的试验方法祥见现场试验的相关章节。

## 8.10混凝土浇筑

### 8.10.1混凝土浇筑施工工艺

（1）仓号准备

混凝土浇筑前，清除基岩上的杂物、泥土、松动岩石等，采用高压水冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，采用经监理工程师批准的引排措施和方法处理，清洗后的建基面在混凝土浇筑前保持洁净和湿润；对老混凝土层面，应按监理工程师要求进行高压水冲毛或凿毛处理；在第一层混凝土入仓前，先在基岩面或老混凝土面铺一层2～3cm厚的水泥砂浆。

（2）混凝土振捣

普通混凝土均采用Ф50插入式振动棒振捣，振捣时间以混凝土不再显著下沉、不出现气泡并开始泛浆时为准。振捣器距模板的距离不小于振捣器有效半径的1/2，不得触动钢筋及预埋件。混凝土浇筑时保证仓面表面潮湿，避免积水。对于二期回填混凝土采用Ф30软轴振动棒振捣，对于面层混凝土另需采用平板振动器振捣，辅以人工抹面。

（3）拆模与养护

拆模应在混凝土达到规定的强度后方可进行，混凝土养护根据施工条件采用洒水喷雾养护，对于抗冲耐磨混凝土还需采用蓄水养护或草袋保湿养护。

（4）施工缝面处理

水平施工缝每一个仓号收盘后，在混凝土终凝后均采用高压风或高压水对老混凝土面进行冲毛处理；对于厂房底板纵缝，除进行凿毛处理外，按设计要求采用“错缝”施工且设并缝筋，以防止温度应力将混凝土拉裂。

环向缝：施工环向缝设止水片，缝面凿毛。纵向缝：施工纵缝设键槽，槽面需凿毛处理。

（5）混凝土缺陷处理

混凝土表面蜂窝凹陷或其他缺陷按监理工程师意见认真进行修补。修补前采用钢丝刷或加压水冲洗清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其他填料填补缺陷处，并抹平压实和按期养护。

### 8.10.2洞室混凝土衬砌的基本原则

（1）砼分段、分层

洞内混凝土浇筑分段长度为10m。

（2）钢筋安装

根据交通洞的断面型式加工钢筋，由5t载重汽车运到现场。通过钢筋平台进行钢筋安装，钢筋绑扎领先于砼浇3～5个循环。

（3）模板

引水隧洞混凝土浇筑采用2套钢模台车。

2#交通洞顶拱圆弧形部分采用1套定型木排架支撑组合板，局部采用木模板补充；直立边墙采用普通钢模板。

引水随洞末端渐变段采用木排架结构定型模板

（4）砼浇筑

2#施工支洞上游侧混凝土的浇筑基本上是开挖和浇筑穿插进行，在浇筑2#施工支洞上游侧前优先把下游侧浇筑完成，下游侧施工不占直线工期。2套台车将分成2个独立的施工段进行分段浇筑，本标段的施工重点是2#施工支洞上游侧因此在施工时要优先进行该段的施工。混凝土的浇筑施工采用“先边顶拱，后底板”的施工程序。砼由3m3搅拌运输车运输，HB60型泵输送入仓， 混凝土入仓后采用振捣器辅以人工摊铺，铺料厚度不得大于振捣棒长度的1.25倍。引水隧洞两侧混凝土应均衡上升，两侧混凝土高差不大于50cm。同一浇筑块，在浇筑时左右对称均匀连续进行，加强振捣。 混凝土振捣符合规格要求，不能漏插，也不能过振，局部辅以人工振捣，振捣中不能损伤预埋件，根据不同衬砌厚度和不同部位(侧拱、顶拱)选用φ50软轴式振捣器振捣。振捣时均匀移动振捣器，移动间距不得大于振捣器影响半径，振捣上一层混凝土时应将振捣棒插入下一层混凝土15cm，以免漏振和过振。为使所浇筑混凝土内实外光，除软轴插入式振捣器振捣外，还在模板侧的一定位置布置一定数量的附着式平板振捣器进行振捣。

（5）泵送混凝土入仓的技术要求

严格控制混凝土骨料的最大粒径，防止混凝土在泵管内出现堵塞现象。

严格控制混凝土的坍落度，在混凝土拌和时加适量的泵送剂，减小混凝土在泵管内输送时的摩擦力，保证混凝土泵的入仓能力。

控制泵管出口距浇筑工作面的高度，防止高差过大混凝土产生骨料分离。

### 8.10.3引水隧洞砼工程施工

2#施工支洞上游侧的引水隧洞的前期的混凝土衬砌施工和开挖穿插进行，在钢模台车的设计时要充分考虑开挖时的装载机、汽车和混凝土浇筑时罐车的通行要求进行合理的设计。穿插施工时加强施工管理，对个施工工序进行合理的协调以确保开挖和浇筑的顺利进行。

在浇筑2#施工支洞上游侧前优先把下游侧浇筑完成，下游侧施工不占直线工期。2套台车将分成2个独立的施工段进行分段浇筑，本标段的施工重点是2#施工支洞上游侧因此在施工时要优先进行该段的施工。

（1）浇筑分段

引水隧洞混凝土衬砌施工采用钢模台车施工。钢模台车衬砌混凝土施工采用全断面、一次成形的浇筑方式。钢模台车衬砌分段长度为10.0m ，相邻浇筑段间采用止水片连接。洞内衬砌混凝土施工采用循环作业方式，混凝土衬砌作业循环时间见表8-10。钢模台车衬砌一段混凝土直线工期为3天，每月安排10个循环，月进尺可达100m/月。

表8-10              引水隧洞混凝土衬砌作业循环时间表

| 序号 | 工作项目 | 作业时间（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇筑段准备 | 单计 | 1.衬砌类型：全断面； 2.浇筑段长度：10m； 3.模板型式：钢模台车 2套； 5.机械配备： 3.0m3混凝土搅拌车运输 HB60混凝土泵 入仓 6. 月进尺：100m/台.月。 |
| 2 | 架立钢筋 | 单计 |  |
| 3 | 钢模台车就位 | 8 |  |
| 5 | 安装堵头模板 | 4 |  |
| 6 | 浇筑混凝土 | 15 |  |
| 7 | 混凝土待凝 | 20 |  |
| 8 | 模板拆除 | 4 |  |
| 9 | 其 它 | 4 |  |
| 合 计 |  | 55 |  |

引水隧洞衬砌断面较大，钢筋架立困难。为了缩短钢筋架设时间，同时确保钢筋施工的质量，洞内钢筋绑扎和焊接通过钢筋台车架设。钢筋架设领先于混凝土浇筑3～4个浇筑段，以确保混凝土浇筑顺利进行。

（2）浇筑方法

①台车就位

根据施工进度，钢模台车所有部件采用汽车经施工支洞运输至工作面，通过在顶拱上打的锚杆，使用8t、16t汽车吊、电动葫芦辅助，组装完成。其安装顺序为底模→行走门架→顶、侧模。

钢模台车按使用说明书在厂家指导下进行安装和使用，组织专业班组按操作规程将台车就位，并固定牢固。安装偏差应符合GB50204-92的规定。

模板在使用之前应清理干净，并涂刷符合监理工程师要求的脱模剂。

模板与已浇混凝土面的接触必须平整严密，以保证混凝土表面的平整度和混凝土的密实性，避免产生错台、挂帘等缺陷。

两端侧模模板安装：安装两端侧模模板是钢模台车施工方法的关键工序之一。为了使两端侧模模板安装牢靠，在钢模板周边设计一些安装两端侧模模板专用的工件、卡具和支撑传力梁等。

②混凝土入仓

仓号准备：混凝土浇筑前将开挖面大致清理平整，发现有尖角石块要及时处理，避免衬砌应力集中，进行钢筋及埋件安装。仓号准备完毕待监理工程师验收合格后，再进行混凝土浇筑。混凝土浇筑前应润湿基岩面和混凝土施工缝。

混凝土供料与运输 ：采用3.0m3混凝土搅拌车运输。

混凝土入仓：采用HB60混凝土泵泵送入仓。混凝土入仓后采用振捣器辅以人工摊铺，铺料厚度不得大于振捣棒长度的1.25倍。引水隧洞两侧混凝土应均衡上升，两侧混凝土高差不大于50cm。同一浇筑块，在浇筑时左右对称均匀连续进行，加强振捣。

③平仓振捣

混凝土振捣根据不同衬砌厚度和不同部位(侧拱、顶拱)选用φ50软轴式振捣器振捣。振捣时均匀移动振捣器，移动间距不得大于振捣器影响半径，振捣上一层混凝土时应将振捣棒插入下一层混凝土15cm，以免漏振和过振。为使所浇筑混凝土内实外光，除软轴插入式振捣器振捣外，还在模板侧的一定位置布置一定数量的附着式平板振捣器进行振捣。

在对底拱部位浇筑时，采用混凝土泵从两侧受料口向底拱均匀的布料，同时加强混凝土振捣，控制浇筑速度。为使底拱部位浇筑混凝土充分排气，在底拱模板上预留3排Φ=2cm的排气孔，间距70cm。

④泵送混凝土入仓的技术要求

严格控制混凝土骨料的最大粒径，防止混凝土在泵管内出现堵塞现象。

严格控制混凝土的坍落度，在混凝土拌和时加适量的泵送剂，减小混凝土在泵管内输送时的摩擦力，保证混凝土泵的入仓能力。

控制泵管出口距浇筑工作面的高度，防止高差过大混凝土产生骨料分离。

⑤封拱

拱顶沿中心线左右两侧对称、均匀地浇筑，以免混凝土对模板产生过高的偏压力，引起模板的变形，影响浇筑的正常进行。

当混凝土浇到超过隧洞顶拱后，在顶拱部位的下料口间距控制在5m以内，泵管出口用铁管埋在混凝土面以下适当的深度，以保证能填满。铁管做好标记以便随时可观察到铁管出口的埋置深度。浇筑设备由有经验的工人操作，以确保混凝土能被泵送压力压入岩面的所有凹凸面内，填满整个顶拱。

封拱时可采用封拱器将混凝土压入岩石的所有凹面内，填满整个顶拱，使混凝土与岩面紧密结合。其检验方法是，在每一浇筑段中，在实际开挖高程最高处埋设检查管，管口靠近并朝向岩面，当检查管有浆液流出时即可证明顶拱已填满混凝土。

塌方混凝土回填采用3m3混凝土罐车水平运输，HB60混凝土泵入仓，采用振捣棒振捣。

### 8.10.4 2#交通洞砼工程施工

2#交通洞为7.0mｘ7.0m的城门洞形断面，但是混凝土的方量不大，因此混凝土施工采用普通方法，顶拱圆弧形部分采用1套定型木排架支撑组合模板，局部采用木模板补充，直立边墙采用普通钢模板。采用先浇筑边墙，然后在浇筑顶拱的浇筑方式进行，边墙分两层进行浇筑施工方法见图8—2。砼施工采用3m3搅拌运输车水平运输，HB60泵泵送入仓。施工工艺、施工流程、仓内振捣等与引水隧洞基本相同。

### 8.10.5  引水随洞末端渐变段

模板主要采用木制定型模板和木制支撑。渐变段模板施工采用一次成型立模施工，混凝土浇筑按分层施工，浇筑过程中对于本次不浇筑范围的模板和钢筋采用彩条布全部覆盖，以保证工程质量。砼施工采用3m3搅拌运输车水平运输，HB60泵泵送入仓。施工工艺、施工流程、仓内振捣等与引水隧洞基本相同。

## 8.11混凝土养护及保护

### 8.11.1混凝土养护

混凝土的养护将严格按照招标文件及相关的技术文件结合现场的实际情况进行，在混凝土浇筑结束后12h，洒水养护，使其保持湿润状态，养护时间14天，在干燥、炎热的气候条件下，适当延长养护时间，硅粉混凝土要进行常流水养护；冬季混凝土的养护要采取特别的措施。具体要求为：

①针对本工程建筑物的不同情况，按监理人指示选用洒水或薄膜进行养护。

②采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12～18h内开始进行，其养护期时间按表 8-11执行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上；大体积混凝土的水平施工缝则应养护到浇筑上层混凝土为止。

表8-11           混凝土养护期时间

| 混凝土所用的水泥种类 | 养护期时间（天） |
| --- | --- |
| 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥 | 14 |
| 火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥 | 21 |

③薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报监理人批准。

冬季的保温养护见混凝土的低温施工措施。

### 8.11.2混凝土表面保护

应按DL/T5144-20011的第8.2.4条的规定进行混凝土表面保护有关规定进行混凝土表面保护。混凝土表面抗磨和抗冲蚀部位的施工为避免高速水流引起空蚀，施工中应按施工图纸和监理人指示，严格控制表面不平整度。本工程对高速过流面的抗冲耐磨混凝土的表面平整度有如下要求：

①为避免高速水流引起空蚀，施工中应按施工图纸和监理人指示，严格控制表面不平整度。

②进出口结构的混凝土表面要求光滑，与施工图纸所示理论线的偏差不得大于3mm/1.5m。

③闸门底槛及邻近闸门底槛的混凝土表面要求光滑，与施工图纸所示理论线的偏差不得大于3mm/l.5m。

④一般过水混凝土凹凸不能超过6mm，凸部应磨平，磨成不大于1： 20的斜度，或按施工图纸规定执行

⑤过流面不允许有垂直升坎或跌坎；

⑥孔口段和门槽区：不平整度控制在3mm以下，纵向坡控制在1:30以下，横向坡控制在1:10以下。其余部位的不平整度均控制在5mm以下，纵向坡控制在1:20以下，横向坡控制在1:5以下。

⑦混凝土表面不允许残留钢筋头和其它施工埋件，不允许存在蜂窝、麻面及直径和深度大于5mm的气孔、孔洞，不允许残留混凝土砂浆块和挂帘等。

## 8.12特殊气候条件的混凝土浇筑

从气象资料看本工程区域内夏季极端最高气温31.7℃高于混凝土的高温控制温度25℃，极端最低气温-15.6℃，根据混凝土施工规范，在日均气温小于5℃或最低气温稳定在－11.6℃以下时，按照低温季节混凝土施工实施。因此要针对不同的季节制定高温季节混凝土浇筑时的温控控措施、低温季节混凝土保温控措施，以满足温控要求，达到防裂目的。

从气象资料看本工程区域内雨量充沛且雨季时间较长，相对湿度较大，施工工期长在施工中将会遇到在雨季施工的问题。雨季来临时，为确保工程质量，使施工顺利进行应做到防患于未然，避免产生不必要的损失。

本标工程的混凝土工程主要为洞内混凝土，洞内施工工作面的温度变化较小，也不受下雨天的影响，因此高、低温季节的温控措施和雨季的施工措施主要为洞外原材料的储存，混凝土的拌和以及混凝土运输时的相关控制措施。根据我局以前在其他工地的施工经验结合本工程的实际情况在高温、低温和雨季施工时我们将采取以下的措施。

### 8.12.1高温季节混凝土的温控措施

（1）采用预冷混凝土

根据温控要求，高温季节或较高温季节采用预冷混凝土。本工程预冷混凝土采用冷水拌制，估算在每年的6～8月浇筑的混凝土采用预冷混凝土。根据气象资料看不需要配置加冰设施。

（2）优化混凝土配合比

进一步优化混凝土配合比，降低水泥用量，改善混凝土抗裂性能，提高混凝土抗裂能力。仓面较大时，尽可能使用四级配混凝土，降低混凝土发热量，确保混凝土最高温度不超过设计允许最高温度。

（3）加强控制骨料的温度

为了防止夏季的日光照射后骨料、水泥和硅粉的持续升温：我们将在料仓上加设顶棚防止日光照射，在每个仓库内都将设置相应的隔热层。

（4）拌和楼前喷雾降温

在拌和楼前10～25m长的道路两侧设喷雾装置，喷雾导管略高于自卸汽车车厢，以形成雾状环境，避免太阳光直射，降低车厢温度。喷雾管供水压力约0.4～0.6MPa，供风压力0.6～0.8MPa。

（5）混凝土运输和浇筑过程保温

加强管理，强化调度权威性，尽量避免混凝土运输过程中“等车卸料”现象，缩短运输时间并减少混凝土倒运次数，减少混凝土暴露时间，以尽量减少混凝土在被覆盖前的温度回升。

（6）加强养护：混凝土浇筑完毕后12～18h及时采用洒水或喷雾等措施，保持混凝土表面经常湿润。新浇混凝土表面，在能抵御水的破坏之后，立即覆盖保水材料保持表面湿润。混凝土所有的侧面也采取类似方法进行养护，混凝土连续养护时间不短于28d。

### 8.12.2低温季节混凝土温控措施

一、保温材料标准

（1）采用保温效果好便于施工的材料，等效放热系数满足：大体积混凝土β≤2～3W/（m·℃）；结构混凝土β≤1.5～2W/（m·℃）。

（2）对于永久暴露面，10月～次年4月浇筑的混凝土，浇完拆模后立即设永久保温层；5～9月浇筑的混凝土，10月设永久保温层。每年入秋（9月底），将尾水管、廊道及其它孔洞进出口进行封堵。

（3）当日平均气温在2～3d内连续下降超过6℃时，28d龄期内混凝土表面进行保温。

（4）低温季节，混凝土表面温降超过6～9℃以及气温聚降，推迟拆模时间。

（5）气温降到冰点以下，龄期短于7d的混凝土覆盖高发泡聚乙烯泡沫塑料。

二、保温施工

（1）加强现场管理，注意天气预报。接到寒潮来临预报后，及时组织人员检查各部位的保温被覆盖情况，对不符合要求的立即纠正。

（2）拌制热混凝土

混凝土必须在低温季节浇筑时，混凝土拌和用水采用锅炉加热后的温水拌和，水温不超过60oC，同时在拌和过程中加入混凝土防冻剂，并延长混凝土搅拌时间，预热混凝土出机口温度8～18℃。对于出机口温度达不到规范要求的混凝土不能入仓浇筑。

（3）混凝土运输防冻措施

混凝土运输车辆必须设置防雪棚，防雪棚用钢筋作支撑，表面设双层彩条布，内设保温材料。同时为了减少混凝土热量散失，应尽量缩短混凝土运输时间，并组织人员及时入仓浇筑。对于因滞留时间过长达不到规范要求的混凝土不能入仓浇筑。同时对于入仓浇筑的混凝土应采用保温材料加以覆盖，以保证混凝土的施工质量。

（4）当寒潮或气温低于0℃时，推迟拆模时间，否则及时给予保温，混凝土暴露时间不超过8h。

（5）覆盖保温被的部位，混凝土养护改为洒水养护，始终保持混凝土表面湿润。

（6）对于间歇期较长的部位，表面增设防裂筋。

### 8.12.3雨季混凝土的施工措施

(1)水泥

因本工程雨量充沛且雨季时间较长，为了保证水泥不受潮结块、失效，决定在砼拌和站和上室交通洞洞口附近各修建一座水泥库房，以满足工程水泥用量需求。水泥库内地坪高出室外地面30cm。同时地坪设两层油毡作为防潮层。水泥库四周设通风窗，地坪上放置I16工字钢架子，工字钢架上铺设竹马道道板，水泥直接在竹马道板上分排分层堆放，在使用时一定要按进货时间依次使用，以免存放时间过长水泥失效。

(2)钢筋

本地区雨季较长，相对湿度较大，钢筋及其它金属材料极易发生锈蚀，为了保证工程施工质量，项目部要求各作业队和物供部用彩条布覆盖好钢筋，对于能堆放在洞内的施工材料尽量贮存在洞内，对于已经锈蚀的钢筋及其它材料在使用应清除其全部铁锈。锈蚀影响钢筋截面时，作报废处理，不得再用于工程施工。

(3)骨料

对成品骨料应根据雨季施工的特点，随时做好测定骨料（尤其是细骨料）的含水率，调整砼现场配合比。

(4)砼浇筑

砼浇筑前应先前天同气象部联系，尽量避开雨天施工，如万一有阵雨，事先应准备好雨期施工临时振捣防雨棚和遮盖用的油布、水泵等用具，并要排出仓号内的积水，若遇暴雨时必须停止施工。

（5）电机设备的防雨措施：

①对现场的机电设备和配电箱应搭防水棚，避免遇水漏电事故。

②动力、照明线路应经常检查有无破损，切勿搭设在脚手架等铁器上，防止发生漏电事故。

③搭设和超过一定高度的脚手架，应设避雷针，防止雷击。

（6）其他的防雨措施：

①现场道路应畅通，并做好排水工作，必要时临时道路铺设防滑。

②临时设施应做好屋面、墙面的防水工作，同时也要做好防止暴风雨的工作，并做好排水。水泥仓库除做好防雨，防潮外，宜将水泥架空堆放。

## 8.13混凝土施工缝处理

为使新、老混凝土结合良好，必须对老混凝土表面进行处理年，满足DL/T5144—2001《水工混凝土施工规范》的要求“混凝土施工缝面应无乳皮，微露粗砂”。在混凝土施工时必须按照设计、监理工程师或者规范的要求对施工缝，按照监理工程师批准的方法进行冲毛或者人工凿毛处理。

### 8.13.1基本原则

在新浇混凝土前，应对老混凝土的施工缝面按监理人批准的方法进行冲毛或凿毛处理。

（1）在所浇筑的混凝土终凝后用高压水对施工缝、面进行冲洗，不能用水冲洗或者冲洗不合格的施工缝要进行人工凿毛处理。

（2）施工缝冲毛或凿毛处理的要求：表面无乳皮、成毛面、冲洗干净、无积水、无积渣杂物。

（3）在进行新的混凝土浇筑前要对老混凝土的施工缝洒水处理，确保施工缝面的湿润。

（4）在混凝土浇筑前要提前申请监理工程师对施工缝进行验收，验收合格后才可以进行混凝土浇筑。

### 8.13.2水平缝的处理

（1）水平施工缝、面在砼浇筑完成混凝土初凝后，一般3～5小时。采用高压风水枪进行冲毛处理，达到无乳波、无杂质，局部边角采用人工凿毛；砼浇筑前，仓面无杂物、无积水，并洒水保证仓面湿润,在浇筑上一层混凝土前，清除表层松散物和积水后铺设一层厚2～3cm的水泥砂浆。铺设砂浆的标号比相应部位混凝土标号高一等级，每次铺完砂浆后30min内浇筑混凝土。

（2）为处理好层间水平印迹线，达到墙面美观的效果，在水平分缝处采用压条。压条选择截面规格为50×30mm的角钢，将角钢固定在模板板面上，角钢下边线与浇筑分层线平齐（或略低），角钢下边线采用测量控制，保证贯穿性的“横平”。

### 8.13.3垂直缝的处理

（1）为保证垂直沉降缝分缝垂直，采用在沉降缝处嵌木条的施工方法。在已浇块堵头模板拆除后，在沉降缝处将截面为10×2cm的大木条用膨胀螺栓固定在已浇混凝土上，再将截面为2×1.5cm的小木条用钉子固定在大木条上，安装待浇块模板，进行混凝土浇筑。在混凝土达到强度拆模后，将预埋在混凝土中的小木条取出，形成一条宽2cm左右的垂直缝。沉降缝的垂直度直接关系外墙的美观，施工时对堵头模板的垂直度及待浇块小木条的安装严格采用测量控制，防止浇筑层间的错台，确保缝线“垂直”。

（2）直缝面在砼成型并达到强度的75%后，拆出模板后人工进行凿毛处理，并清理边角堆碴，前一仓砼两边角模板等杂物，下一仓浇筑前，洒水使缝面保持湿润。

## 8.14混凝土表面缺陷处理

### 8.14.1概述

所有的不平整混凝土表面均应修补成光滑、均匀的表面，以在允许误差内满足图中规定的平整度。除有其它规定外，应按照本技术条款的规定及监理人的要求去修理。

(1)有模板的混凝土结构表面修整：

①有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表8-12规定的数据。

表8-12          大体积混凝土结构表面的允许偏差

| 顺序 | 项 目 | 混凝土结构的部位(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外露表面 | 隐蔽内面 |
| 1 | 相邻两面板高差 | ３ | ５ |
| 2 | 局部不平(用2m直尺检查) | ５ | １０ |
| 3 | 结构物边线与设计边线 | １０ | １５ |
| 4 | 结构物水平截面内部尺寸 | ±２０ |  |
| 5 | 承重模板标高 | ±５ |  |
| 6 | 预留孔、洞尺寸及位置 | １０ |  |

②混凝土表面缺陷处理

ⅰ混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。

ⅱ修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固黏结，色泽一致，无明显痕迹。

混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50%～100%，特殊部位(溢流面、门槽等)应按施工图纸的规定。

（2）非模板混凝土结构表面的修整：

①各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差，见表7－9。

②无模混凝土表面的修整。承包人应根据光模混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整、木模刀修整、钢制修平刀修整和帚处理等不同施工方法和工艺进行表面修整，并应达到上表8-13规定的允许平整度偏差要求。

表8-13               无模板混凝土表面允许平整度偏差

| 项 目 |  | 建筑物部位 | 允许平整度偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整平板修整 | 混凝土表面抹平 | ±4.0 |
| 2 | 木模刀修整 | 渐变表面 | ±4.0 |
|  |  | 表面突变 | ±4.0 |
| 3 | 钢质修平刀修整 | 渐变表面 | ±4.0 |
|  |  | 地板抹平、不规则度 | 10 |
| 4 | 帚处理 | 施工图纸规定部位 | ±5.0 |
| 5 | 水道无模表面 | 溢流面、闸门底坎 | ±4.0 |

注  表中第(3)栏数字，根据本工程具体情况由发包人填写，以下各表同理。

③无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40～80pm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。

（3）预留孔混凝土：

①承包人应按施工图纸要求，在混凝土建筑物中预留各种孔穴。承包人为施工方便或安装作业所需预留的孔穴，均应在完成预埋件埋设和安装作业后，由承包人负责采用混凝土或砂浆予以回填密实。

②除另有规定外，回填预留孔用的混凝土或砂浆，应与周围建筑物的材质相一致。

③预留孔在回填混凝土或砂浆之前，应先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。

④回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实，以保证埋件黏结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分黏结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。

### 8.14.2检查

应在开始修补混凝土之前至少24h通知监理人。在监理人检查完表面不平整度以后才能开始进行修补。监理人将对不平整表面检查并确定相应的处理措施，处理措施包括：采用在混凝土里开挖到钢筋外露75mm深处，然后用砂浆或混凝土回填，或仅在混凝土表面开挖较浅的深度，然后用水泥砂浆或莎纶橡胶、干硬砂浆或环氧砂浆或其它经监理人准许的砂浆进行回填。监理人还将确定混凝土挖除的范围、挖洞的形状和用于修补的材料及回填的混凝土是否应用键槽、燕尾榫或锚筋来保证回填牢固。混凝土中的钢筋不应被切断。

修补时应有监理人在场。用水泥砂浆、混凝土及其它材料进行的所有修补必须当气温和混凝土表面温度均在5℃到30℃之间时进行。

### 8.14.3具体的处理方法：

（1）预缩砂浆及小一级配混凝土

修补部位的老混凝土必须凿毛洗净，修补前要求混凝土面湿润，但不能形成水膜或积水。配制好的预缩砂浆（未加缓凝剂）必须在2小时（夏天）～4小时（冬天）内使用完毕，超过时间不准使用。

预缩砂浆的填补施工按分层铺料捣实、逐层填补的程序进行。填充预缩砂浆前，先在接触面涂一薄层稠状水泥浆（厚约1mm，水灰比0.4），然后再分层填入预缩砂浆。每层铺料厚度20～30mm，而后用木锤拍打捣实至表面出现少许浆液，各修补层间用钢丝刷毛，然后再进行下一层的填筑，如此连续作业直至填至外表面为止。表面要求抹光。小一级配混凝土填补施工工艺可参照预缩砂浆执行，但应严格控制水灰比，分层厚度为30～40mm，修补面要与周边混凝土平顺连接。

（2）环氧胶泥

将混凝土表面松散表皮磨除，直至密实混凝土面。用钢丝刷、钢钻清除基面松动颗粒，高压水反复冲洗基面。冲洗干净后，用碘钨灯充分烘干基面，修补基面应清洁干燥。

用环氧胶泥把混凝土基面上的孔洞填补密实，固化后进行胶泥涂刮，分两次或多次进行，来回刮和挤压，将修补气泡排出，以保证孔内充填密实和胶泥与混凝土面的粘接牢靠。修补面应光洁平整，表面不能有刮痕。

氧胶泥修补完后，进行保温养护，养护温度控制20±5℃，养护期5～7天，养护期内不得受水浸泡和外力冲击。

（3）环氧砂浆

采用环氧砂浆修补时其修补厚度不小于5mm。修补部位混凝土面必须清洁，用碘钨灯烘干基面，以保证粘结质量。

为了使混凝土面与环氧砂浆保持良好的粘接力，先涂刷一薄层环氧基液，用手触摸有显著的拉丝现象时（约30分钟）再填补环氧砂浆。如果修补面为立面，确保上部砂浆与老混凝土结合，防止脱空。当修补厚度超过2cm时，分层涂抹环氧砂浆，每层厚度为1.0～1.5cm；一次涂抹的面积不大于1.5×3ｍ2。

环氧砂浆的养护主要是温度控制，夏天遮阳防晒，冬天加温保温。养护温度20±5℃为宜。养护期内不应有水浸泡或其它冲击。

（4）丙乳砂浆

凿除缺陷部位松散混凝土，清除松动颗粒，清洗并保持湿润状态（但不应有积水）。采用丙乳基液打底，按丙乳：水泥=1：2配置，均匀涂刷在修补部位，15分钟后可填筑丙乳砂浆。

丙乳砂浆摊铺完毕后要立即压抹，注意向一个方向用力抹平，避免反复抹面，如遇气泡要挑破压紧，保证表面密实。如果修补为立面，确保上部砂浆与混凝土的结合，防止脱空。

（5）麻布抹面

采用水泥为中热硅酸盐525#水泥，细砂为经自然风干后过0.6mm筛的人工砂，水为施工用水。该工艺在模板拆出并经监理同意后，及时进行修补，便于修补材料与混凝土的良好结合。

用高压水清洗修补的部位，并保温24小时。修补过程要控制周围的气温不低于10℃，在夏季修补要遮阳，必要时需喷雾降温。将水泥、细砂按1：2的比例拌匀后，加水调制成稠乳状，用麻布粘浆液在修补的部位用力压抹，直至所有的缝隙均被完全填充。在抹面后的表面，用同比例的干水泥细砂料均匀撒布后，再用干净的麻布对整个表面进行抹面，同时将修补区外多余的水泥细砂浆去掉。修补表面保持72小时湿润养护。

## 8.15支洞封堵

### 8.15.1概述

2#施工支洞在引水隧洞混凝土浇筑完成后需要进行封堵。施工支洞为城门洞形，施工支洞前部分为C20混凝土堵头全断面封堵，后部分为砖砌。具体工程项目有锚杆制安、回填灌浆、钢筋制安、混凝土浇筑、浆砌石砌筑等。本章的规定主要为两条施工支洞的混凝土工程，回填灌浆、砌体工程的具体施工祥见相关的章节。

### 8.15.2施工支洞封堵设计

我部将根据我局以往的施工经验结合相关的规范对施工支洞的封堵方安、施工措施进行阐述。施工支洞的封堵，跟主体建筑物相交处的堵头形式与主体建筑物的结构相适应，且要满足受力的要求。

8.15.3设计原则

堵头属永久建筑物，设计标准与其它永久建筑物相同，按照正常水位设计、校核洪水位校核；

堵头长度与围岩的物理力学指标有密切的关系，了解围岩地质状况，正确选择计算参数是堵头设计安全与经济的重要因素；

一般情况下，认为堵头的抗压强度是安全的，只作抗滑稳定计算。

选择具有膨胀性，抗渗性和强度高的封堵材料，抵抗混凝土温度收缩且减少围岩间的缝隙值，在此基础上，通过灌浆改善周边围岩的抗渗性，增加封面间混凝土和围岩的接触，堵住渗水通道。

（1）设计条件假定

堵头和围岩均视为刚体，水头推力均匀的作用在堵头的横截面上。

（2）堵头长度的计算

计算公式：

堵头长度计算有经验公式和力学公式。

A．力学公式

L=Kγ水×Hω×[f′ω（γ混凝土-γ水）+c′Sa]-1

式中：L——堵头设计长度（m）；

K——安全系数，（设计K=3）；

γ水——水的容重（1.0×10-2MN/m3）；

H——作用水头（m）；

ω——堵头截面积（m2）；

f′——抗剪段摩擦系数；

γ混凝土——混凝土容重（2.4×10-2MN/m3）；

S——堵头周长（m）；

a——粘结力有效面积系数。

B．经验公式

L=HD/50

式中：L——堵头设计长度（m）；

H——作用水头（m）；

D——混凝土堵头的等效直径（m），D=（4ω/π）0.5。

C．计算参数取值

K——安全系数，设计K=3；

H——作用水头，取校核洪水位1422.19（m）；

f′——抗剪断摩擦系数，取f′=1.1；

a——粘结力有效面积系数，取a=0.9。

c′——抗剪断系数，取a=0.9。

施工支洞堵头长度计算采用了力学公式和经验公式两种方法，由于两种方式计算结果比较接近，而在高水头时计算经验公式结果偏于安全，因此施工支洞长度取值综合了两种计算结果，最后确定了堵头的封堵长度偏向于经验公式计算结果。具体的长度将按照设计的要求进行。

### 8.15.4堵头细部结构与灌浆设计

（1）堵头形体

堵头的外形设计为楔形，堵头采用钢筋混凝土封堵，在混凝土浇筑时预留灌浆廊道，以便对堵头周围岩石进行高压灌浆。灌浆廊道的尺寸不能过大否则二次混凝土的回填难度大、尺寸过小在灌浆时又不便于布置设备，根据我局以往的施工经验结合本工程的实际情况初步拟订施工支洞内灌浆的廊道尺寸为3.0×3.5m，施工时将根据检修门的尺寸进行调整。

堵头由实心体和空心段（带灌浆廊道段）组成。为了增加封堵的安全性将堵头做成楔形体（一方面靠围岩的反力抵抗一部分水推力，另一方面水推力使封堵混凝土与围岩有压紧的趋势，减少渗水），并在基岩面上布置一定数量的锚杆以增加堵头的稳定性。具体的形式和布置方式见图8—3。

图8—3  堵头形式示意图

（2）止水和钢筋

实体段分块间不设止水，施工混凝土面均需凿毛，在灌浆廊道新浇混凝土、堵头混凝土与围岩间缝面埋设插筋，加强缝面间的接触，提高粘结力。灌浆廊道尾部设二道止水。

根据我局以往的施工经验，堵头实体段与引水隧洞连接处配环向筋和纵向筋，配筋段长度为3～4m，钢筋直径为Φ25mm，间距为20cm，保护层厚度为10cm。廊道内配横向筋和纵向筋，以免温度裂缝。钢筋直径为Φ22mm，间距为20cm，保护层厚度为5cm。钢筋接头全部采用绑扎，绑扎长度为35d。具体施工时将严格按照设计的要求进行。

（3）灌浆设计

堵头混凝土浇筑完毕后需要进行回填、接缝灌浆、固结灌浆。由于堵头截面积较大，堵头中预留灌浆廊道，施工支洞内的廊道尺寸为3.0×3.5m。廊道底部、边墙、顶拱均设置构造钢筋和排水孔。灌浆范围：回填为堵头混凝土顶部90°～120°，固结灌浆为堵头四周岩石。

### 8.15.5封堵材料

施工支洞堵头承受非常大的静水压力，因此，实体段混凝土掺和2.5～3%的TMS高效防渗减水剂，以提高实体段混凝土的允许抗渗标号，整个封堵混凝土中外掺Mgo，掺量12%，以补偿混凝土部分温度收缩和干缩。

8.15.6封堵施工

（1）施工时段

根据施工进度的安排，施工支洞的封堵时段为：施工支洞封堵时段为：20××年8月1日～20××年8月20日。

（2）支洞封堵施工

①封堵施工程序

施工支洞封堵混凝土采用分段分层浇筑的方法进行施工。封堵混凝土浇筑的顺序为：引水隧洞与施工支洞相邻段衬砌（同时封堵支洞1～2米）→封堵进人孔→进人孔灌浆→封堵一、二段混凝土浇筑→支洞周围灌浆→预留灌浆廊道封堵→灌浆廊道顶拱灌浆→空心段混凝土浇筑→支洞周围灌浆。

②封堵施工方法

a、模板、钢筋

封堵混凝土采用普通组合钢模板，周边弧形采用木板补齐，钢模外侧用方木和Φ48mm脚手架支撑固定。预留灌浆廊道顶拱模板采用Φ48mm脚手架和木拱架支撑木模板支撑固定。

b、施工方法

考虑到混凝土浇筑能力，分层高度1.5～2m左右。混凝土采用6.0m3搅拌运输车运至施工现场，HB60混凝土泵入仓，水平运距约2.0km。仓面作业时搭设工作跳板，人工用插入式振捣器振捣密实。浇筑方法除最后一层外均采用平仓浇筑。最后一层浇筑先将堵头靠引水遂洞侧浇满，盖住顶部止浆条，然后从两侧后退，最后浇筑中顶部。当浇筑至顶部不能进行人工振捣时，封住下游侧端模，利用泵送压力将顶拱尽量填满。

图8-4  施工支洞封堵施工示意图

③灌浆施工

堵头灌浆包括回填灌浆和固结灌浆。

堵头灌浆施工的程序见图8-5

周边接触灌浆

顶拱回填灌浆

底板、边、顶拱回填灌浆

接缝灌浆

冷却水

图8-5 堵头灌浆施工程序

回填灌浆：在顶拱90°～120°范围内进行，实体段顶拱预埋灌浆管，预埋管处的回填灌浆，等回浆管出浆后关闭回浆管，加压闭浆，压力尽可能加高，充分填充，预压顶拱，其余部位打孔做回填灌浆，压力1.0Mpa。

固结灌浆：在灌浆廊道内打垂直孔，孔深入岩3～4m，排距3m，每排8孔，固结灌浆压力为1Mpa。实体段从灌浆廊道间实体段以锥形形式进行斜孔灌浆，共三排，每排8孔，入岩深度6～8m。相邻排灌浆呈梅花型布置。

b、灌浆施工方法

回填灌浆：回填灌浆采取预双套灌浆管路系统。采用φ40mm钢管作为预埋进、回主管，回填灌浆预埋管路系统由进、回浆主管、出浆管等组成，出浆管深入岩石内0.1m。进回浆管管头引至堵头混凝土端部，利用后一段混凝土浇筑间隔时间进行灌浆。回填灌浆采用填压式灌浆法，先对一套管路进行灌浆，另一套灌浆管路兼做排水、排气的管路，当兼做排水、排气的管路管口排出的水泥浆液与进浆浓度相同时，即可关闭其孔口闸阀，不再对其进行灌浆，当兼做排水、排气的管路管口不出浆时应对其进行灌浆。

回填灌浆压力为0.2Mpa或按监理工程师指定的压力进行灌浆。

在规定压力下灌至不吸浆后再继续灌注5min即可结束，灌浆结束时先关闭孔口闸阀再停泵，以防灌入的浆液流出，待凝8h后方可拆除孔口闸阀。

固结灌浆：有灌浆廊道的在灌浆廊道内打垂直孔，孔深入岩3～5m，排距3m，每排7孔，固结灌浆压力为2Mpa。实体段从灌浆廊道间实体段以锥形形式进行斜孔灌浆，共三排，每排7孔，入岩深度6～8m。相邻排灌浆呈梅花型布置。

采用YG100型导轨式回转钻机造孔，采取先喷10cm的混凝土后进行固结灌浆施工。

接触灌浆：接触灌浆在堵头混凝土达到稳定温度进行。缝面张开度通过预埋的测缝计获得。通过预埋的接触灌浆管路系统进行。

接缝灌浆：根据浇筑分块分成若干灌浆区域，堵头的两端及相邻灌浆区域之间均设止浆片。灌浆主管为直径42mm的钢管，环型注浆管为塑料管，管径20mm。整套灌浆系统设有一根进浆管、一根回浆管、一根排气管。另设有一根备用主管，一旦发现进浆管或回浆管堵塞，可用来代替进浆或回浆。

（3）施工支洞封堵时的注意事项

①施工支洞封堵混凝土施工

施工支洞封堵长度约20m。封堵混凝土施工采用分段分层浇筑的方法进行。采用普通组合钢模板，由Φ48mm脚手架支撑固定。施工支洞分二段进行浇筑，每段长10m，层高1.5～2.0m。

混凝土运输采用6.0m3混凝土搅拌运输车，HB60混凝土泵入仓，φ80、φ50插入式振捣器振捣。

引水洞混凝土外堵头每层浇筑厚度控制在1.0～3.0m左右，引水洞间混凝土实心堵头每层浇筑厚度控制在2.0m左右。每层间歇时间不少于5～10d，以充分利用顶面散热，降低混凝土浇筑块的最高温升。

②封堵混凝土温控措施

堵头混凝土为大体积混凝土，混凝土内部水化热不能及时散发，为使堵头混凝土尽快达到接触灌浆的稳定温度，采取如下温控措施：

夏季施工，混凝土骨料采用加冷水和风冷骨料拌和，混凝土出机口温度控制在允许的范围内；

采用低热微膨胀水泥拌制混凝土；必要时采用喷水雾降底仓面温度，浇筑仓面采用流水养护，再有条件的情况下截取地下水进行仓面养护或通水冷却。

通过改善骨料级配，掺外加剂和减少用水量等措施优化混凝土配合比设计。堵头混凝土外加轻烧MgO，补偿部分温度收缩和干缩。

混凝土堵头接触灌浆前，对混凝土堵头进行后期通水冷却，使混凝土堵头降至规定的稳定温度。

必要时采用喷水雾降底仓面温度，浇筑仓面采用流水养护，再有条件的情况下截取地下水进行仓面养护；在施工支洞内设小型通风机，使支洞内的冷空气加快循环。

## 8.16混凝土施工进度安排及强度分析（含入仓强度分析）

### 8.16.1混凝土工程施工进度

混凝土施工进度编制原则

（1）混凝土施工细化进度的编制，是以本标施工总进度混凝土施工时间为依据，体现各部位混凝土主要项目施工时段；

（2）满足招标文件中控制性工期要求，合理安排施工程序，使混凝土连续进行，尽量减少同时开工工作面。

本标段混凝土共计24299.1m3其中：引水隧洞工程混凝土23858.1m3，2#交通洞441m3。

本标工程进场时间：20××年 10月 23 日；

本标工程完工时间：20××年8月 30 日；

总工期为22个月。

（1）引水隧洞工程

20××年6月1日～20××年6月30日完成引水隧洞混凝土衬砌；

20××年6月1日～20××年7月31日完成引水隧洞底板素混凝土衬砌；

（2）施工支洞：

20××年3月1日～20××年4月30日完成施工支洞工程的砼衬砌施工；

20××年8月1日～20××年8月30日完成施工支洞工程的封堵施工；

详细施工进度见《施工总进度表》。

### 8.16.2施工强度指标及高峰强度分析

本章节的主要内容为混凝土浇筑，因此本章的强度分析时，只进行混凝土浇筑强度的分析；其他施工项目的强度，见施工总进度计划表。

混凝土施工强度表

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××年 |  |  | 257 | 86 |  |  | 1197 | 1197 | 1197 | 2394 | 2394 | 2394 |
| ××年 | 2394 | 2394 | 2394 | 1625 | 1670 | 2116.7 | 492.5 |  |  |  |  |  |

本标砼工程总量约24299.1m3（不含喷护砼工程量）。较高月浇筑混凝土为20××年10月—20××年3月，月高峰强度2394m3/月，发生在20××年10、11、12三个月，这段时间是开挖已经完成混凝土浇筑的干扰较小因而施工进度相对较快。

本标段的混凝土施工较高月为20××年10月—20××年3月，为了满足施工强度的要求在这段时间内我们将配置2台HB60泵，每台的生产能力为60m3/小时，4台3.0m3砼搅拌运输车，完全能够满足强度要求。

## 8.17混凝土施工机械与劳动力

### 8.17.1混凝土施工机械

根据各部位建筑物的结构特点和施工强度的要求，结合我局施工能力，本标混凝土施工主要施工机械设备见表8-14。

表8-14                 混凝土浇筑主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌和站 | HZS35 | 座 | 1 |  |
| 2 | 钢模台车 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 混凝土泵 | HB60 | 台 | 2 |  |
| 4 | 砼搅拌运输车 | 3.0m3 | 辆 | 4 | 1台备用 |
| 5 | 载重汽车 | 5t | 辆 | 2 |  |
| 6 | 插入式振捣器 | Φ50/Φ30 | 台 | 10/10 |  |

### 8.17.2劳动力安排

根据施工进度安排和混凝土浇筑强度要求，本标混凝土施工每个工作面需要配置人员如下：管理人员4名，现场技术人员、质检员10人，普工及各工种技术工人、机械工等约80名，混凝土工程施工高峰人数约100人。

# 第九章 钻孔与灌浆工程

## 9.1工程概述

### 9.1.1工程项目

本标段钻孔和灌浆工程主要是引水隧洞及施工支洞回填灌浆、固结灌浆等施工项目。

### 9.1.2工程特点

本标主要钻孔灌浆工程量较大且较集中，工期紧张，且与其他工序干扰较大。

### 9.1.3主要工程量

本标段回填灌浆工程量为1720.2m2；固结灌浆工程量为16616.3m，主要工程量集中于隧洞内。

## 9.2施工布置

### 9.2.1施工用风、水、电、照明及通讯

风、水、电原则上由本标设立的供风、水、电系统供应，钻孔灌浆施工时就近取用。隧洞内钻孔灌浆时沿洞壁半周分别架空布设风、水、电、供浆等管线路。

对外通讯使用直拔电话，场内通讯使用程控电话，施工面现场通讯使用对讲机进行，钻灌作业信号可通过电铃传达。

### 9.2.2临时生产设施布置

制浆站及输浆系统

本标段灌浆施工的浆液供应采用集中供浆和分散供浆相接合的方式。其他零星灌浆工作面在附近交通便利部位就近搭建临时制浆站供浆。

洞外集中制浆站采用φ48mm架管搭设成承重平台结构，帆布围墙、石棉瓦盖顶。各制浆站储灰量按三天灌浆耗灰量考虑。

每个站内配备1台ZJ-400型高速搅拌机制浆，1台J-600型搅拌机储浆，1台BW200型中压泥浆泵输浆。集中制浆站制备水灰比为0.5:1的纯水泥浆液，浆液经过均匀搅拌，采用NB-1型泥浆比重称测量浆液密度和马氏漏斗测量浆液粘滞度等参数。高速搅拌机搅制普通浆液，搅拌时间不少于30s。输浆流速控制在1.4～2.0m/s，各灌浆地点测量来浆密度，并根据各灌浆点的不同需要调制使用。浆液在使用前过筛，自制备至用完的时间小于4h。浆液温度保持在5～40℃。

长距离输浆采用中转站接力方式，在引水洞灌浆施工时沿洞室壁铺设φ50mm输浆管，输浆管每隔一定距离设一中转站。中转站布置一台J600储浆搅拌机及一台BW200泥浆泵送浆。

(2)低温季节浆液保温措施：

当环境气温低于4℃时，对拌浆用水进行加温后再用于施工，即在制浆站旁边设一锅炉,采取锅炉加热的办法，并用温度计对水温进行控制,加热水温不超过40℃。对输浆管路采取在管路上绑扎棉絮的方法，对浆液进行保温，不致使浆液结冻或浆管破裂，保证施工进度和施工质量。

（3）排污系统

钻灌施工时，根据现场需要，在各施工部位下游处设置几道“U”形小型临时集水排污池，对施工中产生的废水、废浆、钻碴集中进行沉碴、净化处理后，每天派专人不定时冲洗灌浆工作面并清理固相废渣，利用排污泵将污水排至监理人指定地点，其中固相渣用水泥袋收装，载重汽车运至弃碴场。

（3）施工脚手架

一般洞内灌浆部位用φ48架管搭设简易脚手架进行施工。

## 9.3施工程序

### 9.3.1施工程序

同一部位的基础处理项目，按先回填灌浆后固结灌浆。

## 9.4 灌浆试验及灌浆材料

### 9.4.1 灌浆试验

主要是固结灌浆试验。

（1）灌浆试验目的

通过灌浆试验，主要应达到以下两个目的：

①验证灌浆设计参数的合理性，并提出建议；

②寻求适合本区工程地质条件合理的钻孔灌浆施工工艺。

（2）灌浆试验内容

a、原材料检验

①按水泥样品抽样规定，分别对用于灌浆的水泥进行水泥强度、细度、初凝时间和终凝时间等物理性能测试。

②各种掺合料或外加剂必须具有出厂合格证，其质量必须符合DL/T5148-2001规范规定。

b、浆液试验

将水泥按不同的水灰比、不同的掺合料和不同的外加剂进行下列项目试验。

① 浆液配制程序及拌制时间；

② 浆液密度或比重测定；

③ 浆液流动性或流变参数；

④ 浆液的稳定性；

⑤ 浆液的凝结时间，包括初凝和终凝时间；

⑥ 浆液结石的容重、强度、弹性模量和渗透性；

⑦ 监理人指示的其它试验内容。

c、钻灌工艺试验

① 钻孔工艺试验：包括钻机及钻具选择、钻进参数的确定。

② 包括灌浆方法、灌浆机具选择等。

d、抬动观测

包括抬动观测装置的安装、灌浆过程中的抬动观测，综合确定灌浆压力和注入率。

e、检查孔取芯及压水试验

包括布设检查孔进行钻孔取芯及压水试验，通过压水试验分析水泥灌浆材料的灌入效果及防渗能力，综合确定灌浆孔间排距及灌浆压力等技术参数。

f、物探测试

包括灌浆前、后岩石弹性声波的对比检查。

（3）灌浆试验选址

根据本工程的建筑物布置和地质条件以及监理人指示，在施工区外选择地质条件与实际灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。

### 9.4.2灌浆材料

水泥：

用于回填灌浆、固结灌浆的水泥等级不低于32.5MPa。

用于固结灌浆的水泥细度要求通过80μm方孔筛，其筛余量不大于5%。施工过程中可根据情况采用细水泥或超细水泥。

灌浆用的水泥严格按规定送检，其检验结果达到规定的质量标准。水泥存放过久，出厂期超过三个月的水泥不使用，不使用受潮结块的水泥。

水：

灌浆用水采用系统水，按规定定期进行水质化验，符合JGJ63-89的规定，拌浆用水的温度不高于40℃，且高于5℃。

掺合料：

水泥浆液中的掺入料包括：砂、粘性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料。各种掺合料质量须符合DL/T5148中有关规定，其掺入量通过试验确定，试验成果报送监理人审批。

外加剂：

掺入水泥浆液中的外加剂包括：速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量符合DL/T5148有关规定，其最优掺加量通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应报送监理人审批。所有能溶于水的外加剂以水溶液状态加入。

## 9.5回填灌浆

### 9.5.1施工顺序及施工方法

回填灌浆一般为洞室混凝土衬砌顶拱进行回填。包括引水隧洞和施工支洞等部位。

按施工图纸或监理人的指示或相关规范划分灌浆区段，区段长度不大于50m。相应洞段混凝土浇筑完成后对灌浆区段两端进行密封以形成独立灌浆区域。

在混凝土内预埋灌浆管，从孔内进行灌浆钻孔。

回填灌浆孔在顶拱部位采取1、2孔或2、3孔两种布置形式。灌浆时分序加密进行，分两序施工，灌浆施工从隧洞较低一端向较高的一端推进。两序灌浆孔灌浆间隔时间不低于48h。

### 9.5.2钻孔

回填灌浆采用预埋管或预留孔中钻孔的方法。在混凝土浇筑前，按施工图纸要求预埋φ50PVC管，PVC管与与衬砌混凝土中的钢筋采用铅丝绑扎牢固，防止浇筑混凝土时预埋管移位，孔位偏差不大于10cm。

钻孔采用电钻或YT-28气腿式风钻钻孔，钻孔按图纸设计孔径选配钻头。孔深进入基岩10cm，采用“钩检法”如实记录混凝土厚度的空腔尺寸，并在灌浆过程中核对相应的注入量。

### 9.5.3灌浆

（1）灌浆方法及设备：回填灌浆采用孔口阻塞纯压式灌浆法施工,灌浆设备采用BW200型灌浆泵。

（2）浆液配比：Ⅰ序孔灌注0.5:1的水泥浆液，Ⅱ序孔灌注1:1和0.5:1两种比级的浆液。当某一比级浆液注入量已达300L以上，或灌注时间已达30min，而灌浆压力和注入率均无显著改变时，换浓一级水灰比浆液灌注；当注入率大于30L/min时，根据施工具体情况，可越级变浓。空隙大的部位灌注水泥砂浆，掺砂量不大于水泥重量的200%。

（3）灌浆顺序：先将I序孔全部钻出，进行回填灌浆。如发现上游孔串浆且出浓浆后则将原进浆孔封闭，改从出浆孔灌注，直至所有孔灌浆完毕并达到结束标准。再按同样方法进行II序孔灌浆。

（4）灌浆压力：0.2~0.3MPa。

（5）灌浆因故中断时，及早恢复灌浆。中断时间大于30min的设法清洗至原孔深后恢复灌浆，此时，若灌浆孔仍不吸浆，则就近重新钻孔进行灌浆。

（6）灌浆结束后对外流浆或往上返浆的灌浆孔进行闭浆待凝，待凝时间不少于24h或按监理人指示的时间进行闭浆待凝。

### 9.5.4灌浆结束和封孔

（1）灌浆结束标准

在规定压力下，灌浆孔停止吸浆，并继续灌注10min即可结束灌浆。灌浆结束后，先关闭孔口闸阀，再停泵，待孔内浆液终凝后再拆除孔口闸阀。

（2）封孔

灌浆孔灌浆作业结束后，清除孔内污物，采用浓浆将全孔封堵密实并抹平。割除露出衬砌混凝土表面的埋管。

### 9.5.5质量检查

（1）在该部位灌浆结束7天后，便可进行质量检查。灌浆结束后，按要求将有关资料提交监理人，以便确定检查孔的孔位，检查孔的数量为灌浆孔总数的5%。

（2）采用钻孔注浆法进行回填灌浆质量检查，向孔内注入水灰比为2:1的水泥浆，在规定压力下，初始10min的注入量不超过10L为合格。 否则按监理人指示或批准的措施进行处理。

（3）检查孔钻孔注浆检查结束后，采用水泥砂浆将钻孔封填密实，并将孔口压抹平整。

## 9.6固结灌浆

固结灌浆主要为隧洞围岩固结灌浆，孔深均为5m。

### 9.6.1施工顺序及方法

洞室固结灌浆在该部位的回填灌浆结束7天后进行。按施工图纸要求和监理人指示进行灌浆单元的划分，洞内灌浆按环间分序、环内加密的原则进行。

在有钢筋混凝土部位灌浆采取预埋灌浆孔的方法。预埋孔位位置与设计孔位偏差不大于10cm。在混凝土浇筑前，按施工图纸要求预埋φ50PVC管，φ50PVC管安装好后与混凝土中的钢筋采用铅丝绑扎牢固，防止浇筑混凝土时预埋管移位。

### 9.6.2钻孔

灌浆钻孔施工前对所有钻孔进行统一编号，并注明各孔序号，灌浆孔的施钻按灌浆程序，分排分序进行。

灌浆孔的开孔孔位符合施工图纸要求，因故变更孔位征得监理人同意，并记录实际孔位。

固结灌浆孔的孔底偏差不大于1/40孔深。

固结灌浆孔采用YG-40导轨钻机钻孔。钻孔的孔位、孔深、孔径和孔向按施工图纸要求进行施工。

质量检查孔与勘探孔取芯钻孔采用SGZ-IB型地质钻机，采用φ76mm金刚石钻头取芯钻进。无论芯样有多长，一旦发现芯样卡钻或被磨损，应立即取出。岩芯长度控制在3m以内，对于1m或大于1m的钻进循环，若芯样获得率小于80%，则下一次减少循环深度50%，以后依次减少50%，直至50cm为止。如果芯样的回收率很低，则更换钻孔机具或改进钻进方法。每回次钻取芯样的最大长度控制在3m以内，按取芯次序统一编号，填牌装箱，芯样拍照并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述，并提交监理人。对每箱芯样拍两张彩色照片，作好钻孔操作的详细记录，一并提交监理人，对芯样上的突出特点或异常情况进行局部放大照相。监理人指示应予保存的岩芯，进行妥善保存，防止散失和混装。

钻孔结束后，会同监理人进行检查验收，经检查合格后方可进行下一步工序施工。

### 9.6.3灌浆

（1）灌浆方法

灌浆设备采用SGB6-10型高压泥浆泵，循环式灌浆法施灌，灌浆过程中严密监视混凝土的抬动变形。采用GJY-III型灌浆自动记录仪记录和控制各灌浆参数。

固结灌浆孔均采用全孔一次灌浆法。

（2）灌浆孔冲洗

灌浆前采用灌浆压力的80%，且不大于1MPa的压力水进行裂隙冲洗，冲洗时间可为回水返清后10min后结束，且总时间要求单孔不小于30min。当邻近有正在灌浆的孔或灌浆孔结束不足24h，不进行裂隙冲洗。灌浆孔裂隙冲洗后立即进行灌浆作业，因故中断时间间隔超过24h的，在灌浆前重新进行裂隙冲洗。

（3）压水试验

一般固结孔在灌浆前进行简易压水试验，另根据监理人指示选取不小于总孔数5%的灌浆孔进行单点法压水试验。压水试验在裂隙冲洗后或结合裂隙冲洗进行。压力为灌浆压力的80%，该值若大于1MPa时，采用1MPa。

简易压水试验：在试验压力下每5min测读一次压入流量，连续读取四组数据，取最后的流量值作为计算流量，其成果以透水率q表示。

单点法压水试验：压水试验压力为灌浆压力的80%，且不大于1MPa。在规定压水压力下，以最后的流量读数计算该段透水率值。稳定流量标准：在设计压水压力下，每3～5min测读一次压入流量，连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%，或最大值与最小值之差小于1L/min时，即认为达到稳定流量，以最终流量为稳定流量。

（4）灌浆压力

一般灌浆压力为0.2~0.4MPa，导流洞堵头高压灌浆压力1.2MPa，具体灌浆压力按施工图或监理人的指示确定。灌浆压力尽快达到设计值。注入率较大的孔采取分级升压的方法。

（5）浆液水灰比及变浆标准

按灌浆试验确定的或监理人批准的水灰比施灌，灌浆浆液应由稀到浓逐级变换。当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时，或当注入率保持不变而灌浆压力持续升高时，不改变水灰比。

当某一比级浆液注入量已达300L以上，或灌注时间已达30min，而灌浆压力和注入率均无显著改变时，换浓一级水灰比浆液灌注；当注入率大于30L/min时，根据施工具体情况，可越级变浓。

（6）结束标准

固结灌浆：在该灌浆段最大设计压力下，当注入率不大于0.4 L/min后，继续灌注30min，可结束灌浆。

长期达不到结束标准时，报请监理人共同研究处理措施。

（7）封孔

灌浆孔灌浆工作结束后，排除孔内积水和污物，采用“压力灌浆封孔法”进行封孔，封孔灌浆水灰比为0.5:1，灌浆压力为该孔最大灌浆压力，并将孔口抹平。

### 9.6.4特殊情况处理

（1）冒浆、漏浆处理

灌浆过程中，发现冒浆、漏浆，根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限量、间歇灌浆等方法进行处理。

（2）串浆处理

灌浆施工中发生串浆时，如串浆孔具备灌浆条件，可以同时进行灌浆，一泵灌一孔，否则用灌浆塞塞住串浆孔，待灌浆孔灌浆结束后，串浆孔再进行扫孔、冲洗，而后继续钻进和灌浆。

（3）灌浆中断后处理

灌浆工作必须连续进行，若因故中断，应按如下原则进行处理：

①尽可能缩短中断时间，及早恢复灌浆；

②中断时间超过30min，立即设法冲洗钻孔，扫孔重新灌浆；

③恢复灌浆时，采用开灌比级的浆液进行灌注，如吸浆量与中断前相似，即可采用中断前的水灰比，若吸浆量较中断前增大很多，则浆液应逐渐变浓；

④恢复灌浆后，如吸浆量较中断前减少很多，且在极短时间内停止吸浆，则采取措施设法补灌。

（4）大注入量段处理

灌浆段注入量大，可选用下列措施处理：

①低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆；

②浆液中掺加速凝剂；

③灌注水泥膨润土灌浆或水泥砂浆。

（5）孔口有涌水段处理

孔口有涌水的灌浆孔段，灌浆前测记涌水压力和涌水量，根据涌水情况，可先用缩短段长、提高灌浆压力、进行纯压式灌浆、灌注浓浆、灌注速凝剂浆液、屏浆、闭浆和待凝等技术措施进行处理。

### 9.6.5质量检查

固结灌浆压水试验检查采用单点法，并按监理人要求进行岩体波速或静弹性模量测试，测试成果提交监理人。

固结灌浆压水试验检查在该部位灌浆结束后3～7天后进行。灌浆结束将灌浆记录和有关资料提交监理人，以拟定检查孔的孔位。检查孔的数量不少于灌浆孔总数的5%。

合格标准为：试段的合格率在80%以上，不合格试段的透水率不超过设计规定值的50%，且不集中，灌浆质量即为合格。

岩体波速和静弹性模量测试，根据需要在该部位灌浆结束14天、28天后进行，其孔位的布置、测试仪器的确定、测试方法、合格标准等按施工图纸的规定和监理人的指示执行。

## 9.7主要资源配置计划

### 9.8.1施工人员

按施工进度计划及工程量分布时间段配置本标施工人员,钻灌工程高峰期施工人数80人，其中管理人员8人，负责工程生产、技术、质量安全、物质供应、财务、经营、统计、后勤服务等管理工作；现场施工人员中，钻探灌浆技工30人。

### 9.7.2施工机械设备

本标段基础处理工程投入主要施工机械设备见表9-1。

表9-1  主要施工机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气腿式风钻 | YT-28 | 台 | 5 |  |
| 2 | 导轨式钻机 | YG40 | 台 | 10 |  |
| 3 | 灌浆泵 | BW200 | 台 | 6 |  |
| 4 | 灌浆泵 | SGB6-10 | 台 | 12 |  |
| 5 | 高速搅拌机 | ZJ-400 | 台 | 4 |  |
| 6 | 储浆搅拌机 | J-600 | 台 | 4 |  |
| 7 | 配浆搅拌机 | JJS-2B | 台 | 10 |  |
| 8 | 电焊机 | BX-500 | 台 | 1 |  |
| 9 | 污水泵 | 多级离心泵 | 台 | 1 |  |
| 10 | 载重汽车 | 汽油5T | 辆 | 1 |  |
| 11 | 地质钻机 | SGZ-IB | 台 | 2 |  |
| 12 | 灌浆自动记录仪 | GJY-III | 套 | 10 |  |

# 第十章 质量、安全、进度保证措施

## 10.1施工质量保证措施

### 10.1.1质量方针、质量目标

质量方针：科技为先、管理为重、质量为首、信誉为上。

质量目标：保持工程施工过程按照GB/T19001-ISO9001：2000版质量管理体系的程序和标准持续、高效的运行；确保单元工程与整个工程的合格率100%，土建优良率达85%以上，金属结构安装优良率达90%以上，争创优质精品工程；杜绝发生一切重大质量责任事故；确保施工质量优良，达到国家优质工程标准、国内同行先进。

### 10.1.2 质量保证体系

（1）将建立、健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

（2）认真履行质量检查职责，严格按监理工程师的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量控制和检查。详细作好检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理工程师审查。

（3）现场材料试验

在工地建立试验室，配备足够的人员和设备，按监理工程师的指示进行各项材料试验。并为监理工程师进行质量检查和检验报告提供必要的试验资料和原始记录。

（4）成立项目质量管理领导小组

成立质量管理领导小组，由项目经理担任组长负责宏观质量问题的决策。领导小组下设质管办，由总工程师任主任，负责编制各项质量任务和目标。

由试验室具体负责材料的检验和试验、工序质量检验，并配备专职质检员，同时施工员为兼职质检员，共同对现场质量工作负责。

执行全面质量管理，加强和巩固全体施工人员的质量意识。

严格实行“三检制”，上道工序未检验或检验不合格，不进行下道工序的施工。建立以项目经理为第一责任人的质量保证体系。

质量体系机构主要职责说明:

项目经理：受工程局委托，全面负责本标的执行。

项目副经理：协助经理工作，在项目经理离开施工现场期间，代表项目经理处理工程中一切生产事务。

总工程师：负责组织编制及实施本标的质量目标和计划，审批重大技术、质量措施，对本工程施工质量负技术责任。负责组织编制本工程使用的安全防护手册，主持工程项目安全检查工作，定期检查，对本工程施工质量负责。

质量管理领导小组：为保证工程质量，项目经理部成立以项目经理为组长的质量管理领导小组，下设质量管理办公室。

质量管理办公室：负责贯彻实施质量管理领导小组的各项质量目标和任务。确保工程局程序文件和质量手册在项目部持续有效地运作。

生产技术部：在项目总工程师的领导下，负责组织贯彻和制订各项技术质量标准，编制施工进度、计划、技术措施，负责施工现场的管理工作并对施工过程的质量、安全计划及措施进行监督。负责内部施工工序的检查、提出质量缺陷处理意见，负责工程竣工资料的收集、整理、验收、移交工作。

综合办公室：负责本标范围内的物资设备询价、购货标签订、采购、保管、发放和使用监督，并对采购质量负责。

施工队：负责按项目部提出的质量、进度施工技术措施作好本工程的施工。

### 10.1.3 施工质量过程控制

对本标施工质量进行施工全过程的有效控制，保证施工各个过程处于受控状态。

1、施工前控制

（1）在施工组织设计中，制定各分项工程的施工工艺，提出工程的质量控制点和相应的控制计划，对关键工序进行典型重点控制施工。

（2）组织有关人员详细阅读设计文件，加强与设计、业主和监理工程师的沟通，透彻理解设计人员和业主的意图。

（3）按照监理工程师的要求上报详细完整的施工组织设计给监理工程师审查。

2、施工准备工作质量控制

（1）原材料质量控制

所有原材料必须有出厂证和质量检验合格证。在验收入库前，由试验室对原材料进行抽样检验，不合格材料不使用。

（2）施工测量控制

对业主和监理单位移交的施工区域测量控制基桩进行复核，将复核结果上报监理工程师，待控制网点的精度达到要求后方可进行施工测量放样。

3、施工过程中的质量控制

严格按照设计图纸文件进行施工，在施工中若发现设计图纸有问题，及时上报监理工程师，得到正确依据后方进行施工。工程技术人员深入现场，做好技术交底，并作好记录，积极采用成功的先进经验、新技术、新工艺、新材料，确保施工质量。

加强各工序间的衔接。每一道工序必须按照“三检制”的程序进行检查。在施工过程中对发生的质量事故坚持“三不放过”的原则，认真分析事故原因，总结事故教训，严肃处理事故责任者。对重大质量事故立即报项目部和总工程师，会同设计单位，监理工程师共同研究，制订处理措施。

对质量要求高或施工质量不易保证的部位，制订专门施工质量保证措施，并作为施工措施的组成部分。

### 10.1.4 实施措施

1、管理措施

（1）实行领导责任终身制，逐级签订质量责任书并奖惩兑现，把质量目标层层分解。制定和执行有效的质量奖罚办法，提高职工工作积极性，保证工作质量。

（2）开展全面质量管理，提高全员质量意识，从材料的采购、检验至各个工序的施工生产过程、竣工验交等执行全过程质量管理。

（3）加强质量控制，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时确保出示原始资料。

（4）严把材料关，严格履行材料出厂（场）检验和进场抽样试验制度，凡无出厂质量检验单或进场抽样检验不合格的材料，一律不验收和使用。主要材料水泥、钢筋等必须送业主指定的试验室检验。

（5）开展标准化作业。分项工程施工现场实行标示牌管理，明确作业内容和质量要求，做到工序有标准、有检查、有结论，并严格执行奖罚条例，对质量事故必须严肃处理，坚持“三不放过”：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。

（6）严格工序质检程序，认真执行“三检制”，确保工程质量。

2、技术措施

（1）配置素质高和有多年工作经验的专职质量检查员现场质量检查。

（2）建立以总工程师为核心的技术管理、控制系统，制定技术管理实施细则，在投标阶段施工组织设计的基础上，结合工程现场实际，进一步优化施工方案和施工技术措施，全面贯彻工程局为执行ISO9002国际质量标准而制定的《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》，使各分项工程全过程施工质量处于受控状态，确保工程质量，满足本标规定和设计技术要求。

（3）坚持“预防为主，检验把关”相结合原则，每道工序都明确提出质量要求和质量等级，施工中进行检查，在自下而上的分级检查合格和达到质量等级目标后，方可进入下一道工序的施工。

（4）采用先进高效的施工机械设备和施工技术，杜绝在施工过程中由于设备不足、技术水平低下造成的质量问题，确保施工质量。

（5）采用先进的质量检查设备，通过试验鉴定工程施工中建筑材料质量和成果质量。

## 10.2施工安全保证措施

### 10.2.1 建立施工安全保证体系

安全管理保证体系见图10-1。

工 程 局

现场项目经理部

思想教育保证

组织保证

制度保证

技术保证

经理部每月一次安全教育 → 班组每周安全活动

安全宣传教育，安全竞赛活动

工程局安全领导小组→经理部安全领导小组

工程局安全部门→经理部安全工程师→班组安全员

安全QC小组

经理部安全第一责任制→部门安全责任制→岗位安全责任制

安全法规、安全制度、操作规程

安全考核奖惩制度

工程局定期安全检查→经理部周检→现场安全监督岗

安全技术措施计划

安全技术培训

现场安全防护设施安全标志、劳保、安全用品

施工组织安全措施、安全技术交底

10.2.2安全管理组织机构

施工现场成立以项目总经理领导下的由副总经理、项目总工程师、质安部、工程部、物供部、综合办公室等负责人组成的施工安全管理领导小组。

各队和部室负责人是工程的第一安全责任者，对本队的安全施工负直接领导责任。各队设一名专职安全员，各部门设一名兼职安全员，综合办设一名专职消防员，在安全监察部的监督指导下负责本队、本部门的日常安全管理工作，各施工作业班班长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本队人员按照业主的规定作业，不违章作业。

工程部在制定施工技术方案时，所有的施工组织设计和技术措施文件，必须有明确的安全措施，重大安全技术方案措施，实施前需报监理审核。按照合同文件和设计文件规定的技术规范和技术要求组织施工，接受业主和监理单位的监督、指导，承担合同规定的责任。

项目部对全体职工进行经常性的安全教育和技术培训，提高职工的安全意识和自我保护能力，坚持先培训后上岗和特殊工种持证上岗制度。

项目部对安全施工必须做到奖惩分明，并贯彻安全与经济挂钩的原则，对安全生产作出成绩和有突出贡献的单位和个人给予奖励，对造成事故的应组织调查处理，对事故责任人应给予经济处罚、行政处分直至追究刑事责任。对事故单位也要依据事故情节给予经济处罚。

坚持开展一年一度的质量安全月活动，每月一次安全生产检查，建立每周一次安全日活动制度。

现场施工安全管理组织机构见图10-2。

质安部主任

1.监督施工全过程的安全生产纠正违章。

2.配合有关部门排除施工中的不安全因素。

3.项目全员安全活动和安全教育。

4.监督劳保用品质量和使用。

1.制定项目安全技术措施和分项安全方案。

2.督促安全措施落实。

3.解决施工过程中的不安全技术问题。

1.在安全前提下合理安排生产计划。

2.组织施工安全技术措施的实施。

1.保证项目使用的各类机械安全运行。

2.监督机械操作人员持证遵章作业。

1.保证防火设备设施齐全、有效。

2.消除火灾隐患。

3.组织现场消防。

1.保证进场施工人员安全技术素质。

2.控制加班加点、保证劳逸结合。

3.提供必需劳保用具用品。

1.财务部门保证安全措施项目的经费

2.卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保工人健康。

施工组织设计中有安全技术措施。

机具设备状况合乎安全要求。

施工人员经过安全技术教育。

建立各级施工安全责任制。

施工安全防护措施及预防措施。

不安全因素控制。

安全技术交底。

施工中各种不安全因素的控制。

坚持和检查安全操作规程的措施。

坚持和检查施工安全挂牌制。

定期召开安全会议。

总结施工安全经验。

找出施工安全生产的薄弱环节并提出改进措施。

做好安全生产的评比和奖罚。

建立项目部、作业队、生产班组三级安全生产责任制,各级主要领导为责任人。

各职能部门制定安全生产制度,落实安全措施。

施工中如出现事故,应坚持“三不放过”原则处理。

1.安全风险扣抵押金制度。

2.伤亡事故罚款和处分制度。

3.表彰安全生产单位和个人制度。

开工前准备

施工中检查

竣工时总结

安全生产责任制

奖罚制度

项目经理

安全技术负责人

技术负责人

生产调度负责人

机械管理负责人

劳务管理负责人

其它有关部门

消防管理负责人

现场安全管理组织机构框图           图10-2

安全管理部门主要职责：

（1）项目总经理主要职责

项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。坚决按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具，保证施工人员的健康和安全。

建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任，明确分工，责任到人，奖惩分明。严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作”的“三同时”制度。

（2）安全副总经理职责

协助项目总经理主持本项目日常安全管理工作。每旬进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的落实。主持召开工程项目安全事故分析会，及时向业主及监理单位通报事故情况。及时掌握工程安全情况，对安全工作做的较好的班组、作业队的工作经验要及时推广。

（3）总工程师安全管理职责

协助安全副总经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。对重要项目和新技术、新工艺的技术安全交底工作。

（4）质量安全部职责

贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令，执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实情况，严防安全事故的发生。

本项目开工前，结合我单位的实践经验编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护手册。经监理单位审批后，分发给全体职工以及业主和监理。

经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的职工与民工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后，才允许上岗的制度。

主持工程项目安全检查工作，定期检查。除正常定期检查外，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等都应安排有关人员进行安全检查。负责工程项目的安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故情况及安全事故报告。

（5）安全员职责

每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况以及是否有违章作业，一旦发现及时制止，班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

### 10.2.3 安全施工目标

在施工过程中，坚持不懈的对职工进行安全教育，强化每一位职工的安全意识，树立“预防为主，安全第一”的思想，实现在工程施工期间无死亡事故，事故伤残率控制在1%以内的安全目标。具体讲即“四无”、“一杜绝”、“一达标“。

“四无”为：无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪水事故；

“一杜绝”为：杜绝重伤事故。

“一达标”为：安全生产达国标。

推行质量事故、安全事故 “双零”目标管理，实现“五保”“五防”，以安全生产促进进度、质量、成本管理。

### 10.2.4 安全管理制度及办法

实行安全生产三级管理，即一级管理由项目经理领导下的质量安全部负责，二级管理由作业厂队负责，三级管理由各作业班组负责。

根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》，并按照颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产负责制，做到纵向到底，横向到边，人人做好本岗位的安全工作。

开工前，由安全部门编写安全施工组织设计，对土石方开挖、土石方外运、砼浇筑等编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。

实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，安全监察部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

加强施工现场安全教育，具体如下：

（1）针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的人员进行培训教育。

（2）未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

（3）特种工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记, 按期复审，并设专人管理。

（4）通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到：不违章指挥，不违章操作，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

项目经理部要保证安全检查制度的落实，规定定期检查日期、参加检查人员作定期检查。安全监察部每旬进行一次全面安全检查，作业班每一天进行一次巡视检查。视工程情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等应进行检查，并要有项目部领导值班。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改。

按照公安部门的有关规定,对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度,并接受当地公安部门的审查和检查。炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内，未经监理工程师批准，不得在施工现场堆放炸药。

按月评定安全工作的状况，实行重奖重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。

建立安全事故追究制度，对项目部内部发生的每一起安全事故，都要追究到底，直到所有防范措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有职工都取得了事故教训。

### 10.2.5 施工安全控制措施

1、施工准备阶段的安全控制措施

（1）按照施工工艺流程制定出一套相应的科学的安全控制措施，对不同结构的施工工序制定出相应的安全监测、验收方法。

（2）了解现场环境、人为障碍等因素，以便掌握障碍所在和不利环境的有关资料，及时提出防范措施。

（3）编制施工安全技术措施，报监理工程师审查后才能实施。

（4）准备足够的安全设施。

2、施工阶段的安全控制措施

（1）施工、生活区

设置“四牌一图”和安全标志。即工地挂施工单位和工地名称牌、安全生产纪律宣传牌、防火须知牌、安全无重大事故记数牌、施工总平面图。在主要施工部位作业点、危险区通道口、配电室和发电机房等地点都必须做好围栏，挂安全宣传标语或安全警告牌。在施工区内应设置各类警示、提示信号，如标志的道路信号、报警信号、控制信号、安全信号、提示信号等。并随时负责维修使其正常。

在施工区内做好防洪、防火、防疫等工作。汛期，项目部成立防汛领导小组及防汛队，全面负责施工期间的防汛安全工作，做到日夜有人值班巡查，发现险情，全力及时抢险，确保建筑物、设备安全，确保人身安全。设置专门的消防机构，配备适量的消防设备和器材，随时检查保养，使其始终处于良好的待命状态。加强对食堂的检查，制订相应的措施，保证食物清洁卫生。

施工现场保暖棚所用热源（煤炉、电炉等） 由专人负责，下班或人离开现场后，应灭火或拉断电源。用煤炉作热源时，用炉筒将煤烟气体引至保暖棚之外。保暖棚应引入新鲜空气，空气引入时，通过电炉加热。

引入电源的电缆（线）截面必须满足用电负荷通过导线最大电流的安全要求，并且不得用裸线引入。引入电缆（线）之间保持安全距离，整齐排列，可靠固定，严禁混乱放置。注意保护电缆（线），不损坏绝缘外皮而形成裸线，值班电工随时查看检查。安装焊接现场设置要求水压的消防栓、水龙带和数量足够的泡沫灭火器。

（2）土石方工程

开挖前，查明施工区有无文物古迹及各种管线、缆线。居民区及高压线附近的开挖，采取有效措施保护居民区房屋、电线，保证居民和施工人员的安全，并为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥。开挖时，工作人员须系安全绳，戴安全帽；爆破作业及火工器材的管理、加工、运输、检验、销毁工作均按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-86）执行，爆破人员必须经过严格培训并持证上岗。确定爆破危险区，并采取有效措施防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危险和破坏。在危险区的边界设置明显标志，建立警戒线和显示爆破时间的警戒信号，在危险区的入口或附近道路设置标志，并派专人看守，严禁人员在爆破时进入危险区。冬季施工，作好防滑、防冻工作，避免人员滑倒或摔伤。

爆破施工时，空压机等机具设备均平稳安放在不能被坠石砸到或震坏的地方。炸药装好后，待所有人员回避到安全的地方方可起爆。爆破时，由有丰富经验的人员统一指挥，且不得随意更换。对于爆破引起的松动岩石，每一轮爆破后进行检查并作人工清凿处理。

特殊工种操作人员必须持证上岗，并严格按操作规程操作。

（3）砼施工安全控制措施

工作台、踏板、脚手架的承重量，不得超过设计要求，并应在现场挂牌标明。脚手架与工作台的木板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上。吊装模板时，工作地段应有专人监护。在2.0米以上高处作业时，应符合高空作业的有关规定。拆除砼输送软管或管道，必须停止砼泵的运行。

（4）运输安全措施

各类车辆必须处于完好状态，制动有效，严禁人料混载。所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输。装碴时应将车辆停稳并制动。运输车辆应文明行驶，不抢道、不违章，施工区内行驶速度不能超过20km/h。

（5）临时供电与电气设备安全措施

施工现场用电设备应定期进行检查，电器设备及建筑物均设置接地装置或避雷装置，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

架空线路、电缆线路按《施工现场临时用电安全技术规范》进行，施工现场安装漏电保护系统，照明装置的开关板应设漏电保护器，开关板中的所有正常不带电的金属部件，都必须作保护接零灯具的安装高度既符合施工现场实际，又要符合安装要求。

非专职电气值班员，不得操作电气设备操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分，应有良好绝缘，使用前应进行绝缘检查。低压电气设备宜加装触电检查。

电气设备外露的转动和传动部分（如皮带和齿轮等），必须加装遮栏或防护罩。

36V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等，必须有保护接地。电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行一次外表检查。电气设备的检查、维修和调整工作，必须由专职的电气维修工进行。

### 10.2.6 安全措施的控制

1、生产安全检查的控制

定期对安全生产进行检查：一是常规检查，二是施工现场检查，三是重点部位检查，四是专业性检查，五是季节性检查。

检查时间：月检查、季检查、半年检查、年终检查。对事故隐患及事故苗头，要及时发现、及时处理、不留隐患。

2、安全事故处理措施

全面调查，查明事故发生的时间、地点、类别、伤亡程度、经济损失、事故发生的经过及原因、事故的责任、事故报告及处理意见。事故发生单位必须提出纠正违章和预防事故的措施，以免再次发生同类事故。

3、事故的预防和控制

利用事故分析法，查明事故发生的原因，并对各类事故进行分析研究，制定有效的补救措施，杜绝同类事故重复发生，确保该项目施工的顺利进行。

## 10.3施工进度保证措施

### 10.3.1 组织管理保证措施

（1）以工程局总部作后盾，前后齐抓共管，保证工程顺利进行。我局中标后将迅速成立“××水电站引水隧洞工程项目经理部”，负责督促该工程所需人员和设备的调配以及施工过程中有关协调工作，保证工程所需人员和设备按时到场。施工现场执行经理负责制，以项目经理为首抓好施工人员和机械设备进场和组织工作，保证按投标书规定进场日期进入施工现场。项目部对施工建设进行管理，拥有经营管理、生产指挥、劳务用工、内部分配等权利。做到责权分明，确保工程的顺利施工。

（2）按项目法施工要求进行施工和管理。配备年富力强、高素质的项目领导班子和精干的施工队伍。严格按照“三控制、二管理、一协调”来施工和管理(三控制：进度、质量、资金；二管理：资源、效益；一协调：施工干扰作业协调。以高速度、高质量，按期完成该合同施工任务。

（3）设立工程部，有效地进行现场施工生产指挥调度。根据工程网络进度统筹安排施工，协调和安排各工序、工种之间的衔接配合工作，避免或减少施工干扰。

（4）运用P3管理系统进行项目施工管理，包括进度、质量、安全、资源、合同、合同结算、文档的管理。配备相应的计算机硬件设施和专职人员进行进度计划管理软件P3软件的应用、维护，做到信息化管理。

（5）加强与业主、监理、设计等各方面的配合。加强与业主、监理、设计的合作，充分领会业主和监量单位的要求及设计意图，根据施工实际情况，及时向业主、监理、设计单位提供优化施工和设计的合理化建议，加快施工进度。

（6）确保物资供应。现场项目经理部将委派1名副经理主抓建筑材料的运输和验收，以确保本标工程物资的供应。

（7）实行工期奖罚制度。层层签订目标工期责任制，使施工进度与职工经济利益挂钩，充分调动职工的生产积极性，提高职工的劳动效率。

### 10.3.2 技术保证措施

（1）工程局将全力提供技术保障，参与工程建设的主要技术人员和施工人员均是承建过类似工程的施工人员，其余人员从参与同类工程建设的技术力量中抽取，必要时，委派我局专家作为该标段施工期的技术顾问，对施工项目部进行施工过程中的技术咨询和指导。

（2）我局将利用国内类似工程施工的成熟施工方法和先进施工设备，在此工程的施工中体现出“技术新，质量优、速度快”三个施工特点，使工程真正体现出国内一流施工企业水平，展示特级施工企业的风采。

（3）项目经理部严格按照工程图纸、设计变更通知、相关规程规范，以关键线路工程施工为中心，建立强有力的现场施工技术组织系统，负责项目经理部与业主、设计及监理的沟通并进行现场技术计划、组织、指导和监督。一是作好图纸会审，下达技术作业指导书，编制施工阶段详细的施工组织设计，技术交底和技术指导，把好方案实施前的各个环节关；二是按监理工程师批准的施工方案进行施工，坚持以样板工程开路，杜绝因技术方案不当而引起的停工、返工现象；三是结合实际，在技术方案上优化创新，提高工作效率。

（4）施工期间加大安全防护工作的投入，同时做好相邻标段的协调工作。

### 10.3.3现场计划执行保证

（1）工程技术部根据监理工程师批准的总进度计划，合理进行工作分解，编制年、季度、月、周、日等各阶段施工进度计划，在工地实行生产例会制度，定期检查生产任务的执行和落实情况并布署下一阶段的施工任务。

（2）组建强有力的施工生产指挥调度系统，根据工程网络进度图，狠抓关键线路施工，并统筹安排其它项目的施工。对每项工程明确主管协调安排各工序、工种间的衔接、配合工作，避免减少施工干挠，使工程施工高效、持续地进行。

（3）建立的良好外围关系、材料供应关系，能够迅速进入正常施工。

### 10.3.4 资金保证措施

本标工程结算资金的开支保证用于生产第一线，工程局总部也将在资金使用上给予本工程以大力支持。

### 10.3.5 施工外部环境保证措施

施工期的对外关系涉及到社会的各个行业，即处理好与当地政府、当地人民群众、工程业主及监理工程师的关系，为正常施工生产创造一个和谐宽松的外部环境，是本标工程能否顺利进行的前提条件。

（1）在施工期间坚持以尊重、信任、依靠当地政府为原则，按国家法律、地方政策办事，积极主动的和当地政府加强纵横向联系，与当地政府建立良好的往来关系，加深了解并增进友谊。建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。

（2）严格施工队伍管理的规范化，让职工尊重当地民风民情，提倡入乡随俗，使职工主动与当地群众搞好团结。

（3）在施工期，本着为工程建设着想的原则在业主及监理工程师的指示、协调下积极主动地同其他承包商搞好关系，尽量减少人为地因素影响工程施工。

（4）明确业主与承包商的关系，摆正自身位置，认真履行合同，尊重监理工程师，自觉接受和服从监理工程师的监督和指导。

# 第十一章  环境保护与水土保持措施

## 11.1 环境保护

### 11.1.1环境保护目标

施工期间将严格按照业主的环保理念与要求进行施工，做好工程的环保宣传和环保教育，制订本工程环境保护的制度和切实可行的措施，在施工过程中减少噪音和水污染，严禁破坏施工区域外的一切树木、植被，严禁捕猎，并在每年三月开展植树造林活动，确保施工区域的环境。我局承诺：工完料尽场地清。

### 11.1.2施工前环境规划措施

随着人员、施工机械和材料进场，将进行施工期间的临时设施布置施工，在规划和建设期应着重注意以下几点。

（1）在施工总体布置规划经监理单位批准后方可施工，做到自建房屋建筑布局整齐、整洁、合理，采用建筑材料统一；水、电、气供给线路布置整齐；临时设施布置尽可能不损害业主指定区域内的树木和植被等；生活、生产区供电线路走线整齐、安全标志齐全、醒目；供水线路架设统一整齐，力求无一处渗漏。在所有敷设的管闸阀处都设有醒目的“节约用水”标志。

（2）加强进场人员环境保护意识，杜绝人为伤害环境的行为。对生活垃圾集中堆放、集中烧毁；职工居住营地布局整齐，宿舍干净整洁、生活用品统一。

（3）进场施工机械和进场材料停放、堆存要集中整齐，施工车辆在施工完后都将必须清洗干净后，方可停放在指定停车场。建筑材料堆放有序，并挂材料名称、规格、型号等标志牌。对有公害的材料如火工材料和爆炸器材，易燃、易爆品等，必须在无公害措施情况下进行分类别存放，并由专人负责其安全运行，以防安全事故而造成环境污染。

（4）施工期间配合当地群众的植树绿化活动，开展植树造林周活动，直至工程结束退场。

### 11.1.3施工期间的环境保护措施

（1）大气污染防治措施

施工期间，晴天对场内施工道路进行洒水，运碴车辆装车高度不得超过车厢挡板高度；车辆行驶速度一般不大于20km/h，以减少施工扬尘；定期保养施工设备，减少噪音，检查汽车、装载机、吊车等用油设备的废气排放量，不合格者不得使用，施工期间不随意燃烧杂物，以免污染空气。

（2）水污染防治措施

做好施工生产、生活区排水系统的设计，生产、生活废水、污水经过处理达到排放标准后才能排放。

采取严密的防范措施，严禁污染物直接或间接的进入河道、水源。各种生产和生活污水必须经无害化处理，做到“两个统一”即污水统一集中，统一排放。教育职工明确生产、生活污水无害化处理工作的重要性，划分明确其职责范围。

对施工中使用的各种燃料、油料、化学品、酸性物质要做到严格管理并特殊保管,储存地远离地表水源，对储存仓库要做特殊性的防护，如地面砼砂浆地坪，防渗较强的集油坑，排放至集油坑的水沟等，以达到任何有害物均可渗入地下集油坑内集中处理。为远离地表水源，其中有害物储存的库房都将设在距地表水源至少150m以外。

着重抓好生活区环境卫生工作，设置足够的卫生设施，凡设立的公共厕所、化学厕所、公共浴室的废弃物都必须经化粪池处理。卫生设施须经环保部门批准，方可使用和进行排放。严禁未达标排放水至农田河道或其它地段。

（3）防止水土流失措施

工程开挖弃碴运至指定的碴场，并在弃碴场周边或边坡修筑防护设施和排水沟，明挖地段及时进行临时支护或永久支护，以防止水土流失。

防止在工程利用或占用耕地内发生土壤冲蚀，以及对土地河床或河岸的冲刷，并防止由于工程施工而造成开挖料或其它冲蚀物质在任何河流和冲沟内淤积，造成堵塞酿成人为性泥石流和水土流失。

合理设计开挖措施，土石方开挖和围堰修筑时严格按施工组织设计有序地分层，分段进行施工，严禁乱挖、乱倒现象，且防止石碴进入河流。尽可能采取保护措施保护施工区内外的树木及植被，对新开挖的裸露工作面及时支护采取防护措施，以免引起滑坡造成水土流失。

提高认识，加强领导把保护生态环境的工作纳入到重要工作日程上来，由专人负责并配合地方政府和环境保护部门定期检查，教育职工争创文明职工。

（4）生态环境的保护

保护施工区外的场地及植被，未经允许不得自行砍伐树木，合理设计开挖区的边坡，并采取防护措施，以免引起滑坡而破坏植被。对于合同规定的施工活动界限之外的植物，树木必须维护原状，不得使有害物质（如燃料、油料、化学品、酸类以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、污水、弃碴等）污染土地、河流。

生活及生产垃圾按规定采用开挖碴料或土料覆盖，其覆盖厚度不小于0.6m，且不得妨碍天然排水或污染河流。在工地配置专职人员和专用工具，保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理生产、生活垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋处理。

主体工程竣工后，拆除一切必须拆除的生产和生活临时设施，做到“工完料清场地清”。

# 第十二章  文明施工管理

## 12.1 文明施工

### 12.1.1文明施工目标及组织保证措施

（1）文明施工目标

确立“两型五化”的文明施工目标。两型即“安全文明型、卫生环保型”；五化即“硬化、净化、美化、绿化、亮化”。

（2）组织保证措施

建立以项目经理为第一责任人，项目部党总支书记为第一负责人的文明工地施工管理委员会，下设两名副组长，一名副组长由办公室主任兼任，主要负责生活区的环境绿化和环境整治，开展文体活动，生活区安全消防、制定治安制度和定期或不定期的文明施工等任务检查；另一名副组长由质量安全部长兼任，负责监督施工工地的环境卫生。设立施工现场的宣传标语和各种安全标志的警示牌、施工区域内的消防、治安设施，建立施工区内文明施工的各种规章制度，对规章制度和文明作业情况随时检查，并将检查结果在工地宣传栏里公布与众，以达到相互促进相互监督的目的。积极配合业主及监理单位，做好工地文明施工。施工过程中想业主所想，急业主所急，做文明的承包商，争创国家级文明施工企业和工程文明施工先进单位。在施工过程中，求企业发展，拓展企业品牌，树企业新风。

建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。教育现场全体人员遵纪守法，坚决杜绝打架斗殴、赌博等不良行为。施工过程中坚持尊重地方政府，相信地方政府、依靠地方政府的原则，加强走访联系与请示汇报，主动服从各级地方政府的指导，施工计划和要求要提前报送当地有关部门，以取得地方政府的配合与支持。做到在与地方政府的长期交往中，建立良好的往来关系，融洽感情，加深了解，增进友谊。

开展文明工地、文明班组建设活动，按照施工范围进行分区卫生包干，将责任落实到人。尊重当地民风民情以及当地人民的生活习惯，与当地群众、当地政府以及监理工程师、设计代表等机构建立良好的关系，为文明施工创造良好的氛围。

### 12.1.2文明施工措施

（1）现场施工人员统一服装，不同工种颜色不同，上岗必须佩带工作牌。

（2）为保证施工安全，防止人身、设备和材料的损失，在生产区出入口处设置施工告示牌，明令禁止与施工无关人员严禁入内。

（3）在进入生产区域的出入口处醒目的地方设置材料为铝合金框架的，尺寸大小一致的“一图五牌”（施工区域平面布置图、工程概况牌、安全生产纪律牌、安全生产记录牌、质量告示牌、安全、质量、文明施工责任牌）。

（4）在标段的起点树立门架，写明承包人名称及施工桩号。关键工程、重要部位及结构物的施工点要悬挂醒目标牌，写明工程负责人、技术负责人、质检负责人姓名、工程内容、施工配合比等。现场施工人员佩戴上岗证，证件上附照片，写明姓名、单位、岗位等。施工现场悬挂宣传标语。

（5）本标施工和生活区的各种道路做到路面平整、干净、无积水，路边排水设施完好、排水通畅和安全标示清晰，且每天派专人养护，并配备洒水设备定时洒水除尘。且主要临时道路采用混凝土路面。

（6）施工、照明、生活用电线路符合安全用电的规程规范。露天架设的400V动力线路不采用裸线并走线悬挂整齐、颜色一致（火线与零线颜色应区别）。动力和照明线路的配电箱采用专业厂家定型产品，且进线和出线应排列有序。施工区域及生活区域的动力、照明线路应妥善统一规划设计，不得随意横跨施工道路及建筑物，更不得拖地，并严禁随意私拉乱接支线线路。

（7）风、水管路采用金属钢管，并妥善统一规划设计，管路整齐有序的排列，风、水管路之间的联接采用法兰联接，不得随意焊接支管，至工作面的软管不允许随意摆放以确保安全运行。

（8）施工现场使用的安全带、安全网、脚手架、跳板符合安全规定，并应做到颜色和材质的统一，施工现场的各类施工机械、建筑材料和放置整齐有序。

（9）施工现场和各种生产辅助设施（加工厂）设置各种宣传警示牌。如：安全须知牌、安全操作牌、防火管理制度牌等。

（10）混凝土生产系统的骨料分别堆放，各种级配料的隔墙均采用砖墙，主要生产车间采用统一颜色的挡板加以封闭。混凝土生产系统采用专业厂家生产的混凝土拌和楼，材料称量采用电子装置，料仓及道路采用混凝土路面，并保持排水畅通。生产期间派专人随时清理和维护混凝土生产系统的清洁。

（11）进入工作面的设备按设备分类统一涂刷颜色，未刷漆的设备不得进场。

（12）生活区的布置和设计妥善统一规划（包括建筑物布置、供排水管路、供电线路等）。

（13）临时房屋建筑均采用砖木结构，外墙勾缝至屋顶材料保持颜色和材质的统一。

（14）生活区内设置足够数量的垃圾桶，并在适当地点集中布置垃圾处理场。

（15）生活区内设置的厕所设置冲水、防臭设施并设置与厕所配套的化粪池，化粪池采用暗埋，并使其排放系统通畅。

（16）生活区内设置一定数量的宣传栏和厨窗。

（17）生活区定期进行卫生清洁和消毒杀菌工作和进行必要的文明宣传和文明共建活动，创建一流的卫生文明的生活和施工环境。

（18）对于施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，合理安排工作人员轮流操作机械，缩短接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护耳塞或头盔等有效措施外，还缩短其劳动时间。同时注意对机械进行经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。

（19）施工废水、生活污水不得排入农田、耕地、饮用水源、河流。冲洗集料或有沉积物的施工污水，排放前作过滤、沉淀处理。

（20）对施工作业产生的粉尘，随时进行洒水降尘。场地的操作人员配备必要的劳保用品，以使粉尘公害减至最小程度。易于引起粉尘的细料或散料进行遮盖或适当洒水， 运输时用帆布等遮盖。

### 12.1.3施工期对外关系

施工期的对外关系涉及到社会的各个行业，主要为：处理好与当地政府、当地人民群众、业主、监理的关系，目的是为正常施工生产创造一个和谐宽松的外部环境。在施工期规范施工队伍的管理，让职工尊重当地民风民情尤其是当地少数民族的民族习俗，使职工主动与当地群众搞好团结，避免职工与当地群众发生任何冲突。一旦发生主动和当地政府取得联系，防止事态发展、扩大，并按国家法律、地方政策妥善处理善后事宜。

在施工期坚持以“尊重、相信、依靠地方政府”为原则，按国家法律、地方政策办事，积极主动的和地方政府加强纵横向联系，和地方政府建立良好的往来关系，加深了解并增进友谊。发动职工开展工民共建活动，在施工间隙，和当地人民群众共同举行体育活动、绿化植树活动，赞助当地建立希望小学，热情积极投入人力、物力帮助当地政府进行可能的救灾、抢险等。

在施工期认真自觉的接受监理工程师对工程质量、进度安全的监督指导，在合同范围内按监理规章制度全方位的接受监理工程师的指导，使监理和被监理做到规范有序、有章可循。

在施工期间正确的处理好施工外部关系，不但可以为施工创造一个宽松和谐的外部环境，也是工程进度质量、安全保证的关键因素。处理好外部环境，是我局在新的施工环境中干好工程并树立好自己的企业品牌必不可缺的因素。

## 12.2 竣工后服务措施

本着对工程和业主负责的精神，我方将在工程移交后的质量保证期内跟踪工程运行状况，及时反馈信息，对可能出现的问题及时通知业主并协商解决，以保证工程的运行安全。

对缺陷责任期内的维护工作，我单位计划采取以下措施：

在工程施工期间，严格按图纸、技术规范及监理工程师的要求进行施工，严把材料进场关，严格实行“三检制”，消除质量安全隐患，确保工程质量，从而保证工程质量，最大限度地减少责任期内的维护工作量。竣工后，对施工场地进行及时清理，作到“工完料净场地清”。