目  录

第一章  工程概况	6

1.1  工程概况	6

1.2  水文气象和工程地质	8

1.3  工程施工条件	23

第二章  施工总平面布置	24

2.1  施工总平面布置原则	24

2.2  风水电及通讯系统	24

2.3  场内施工道路	26

2.4  砂石料系统	26

2.5  混凝土系统	28

2.6  其它临建系统布置	30

第四章  坝基及厂基开挖施工	42

4.1  概况	42

4.2  施工布置	42

4.3  施工布署	43

4.4  施工程序、施工方法	43

4.5  施工进度	49

4.6  主要施工机械设备	50

第五章 挡水坝、溢流坝及厂房混凝土浇筑施工	51

5.1  概况	51

5.2  施工布署	51

5.3  施工布置	52

5.4  施工程序、施工方法	52

5.4.1  基础处理	52

5.4.2  混凝土施工	53

5.4.3  预制混凝土制作与安装	57

5.4.4  预应力混凝土轨道梁的施工	58

5.5  施工进度	61

5.6  主要施工机械设备	61

第六章  砌体工程施工	62

6.1  概况	62

6.2  灌砌块石护岸（坡）施工	62

6.3  浆砌块石护坡施工	64

第七章  金属结构制作与安装	66

7.1  概况	66

7.2  制作与安装	66

第十章  施工总进度计划	76

10.1  编制说明	76

10.2  工期	76

10.3  控制性进度	76

10.4  工期保证措施	78

第十一章  质量目标、质量保证体系及技术组织措施	81

11.1  质量目标	81

11.2  质量保证体系	81

11.3  技术组织措施	83

11.4  工程质量技术保证措施	86

第十二章  安全目标、安全保证体系及技术组织措施	98

12.1  确定安全管理目标和安全防范要点	98

12.2  安全保证体系	98

12.3  技术组织措施	100

12.4  技术保证措施	101

第十三章  文明施工及环境保护措施	106

13.1  文明施工措施	106

13.2  施工期环境保护措施	108

第十六章  施工组织附件	122

16.1  施工组织机构	122

15.2  拟投入施工设备	125

15.3  拟投入主要人员及劳动力计划	127

施工组织设计

- 工程简介

  - 工程概况

水库位于××村西××河上游，距离镇8公里。该水库为兼具防洪、城市供水、农业灌溉等综合效益为一体的多年调节中型水库。水库下游保护镇政府机关、学校、商业、企事业单位和8个自然村，保护耕地1.1万亩、人口4823人，保护水库溢洪道出口处水厂、公路等的安全。

水库工程于19××年11月开工，19××年7月基本竣工。由于受各方面条件的限制，工程建设标准低，质量差、遗留问题多，加之运行多年，工程老化、退化严重。工程现状主要存在的问题：（1）水库防洪能力地低，大坝现状防洪标准不足30年一遇；部分坝段砂壳松散，相对密度低，存在液化可能；大坝桩号0+220—0+380段截水槽未到基岩，漏水严重且有发生渗透变形的可能；大坝下游坡稳定不满足要求，存在滑坡可能。（2）水库溢洪道为坝肩式溢洪道，基岩风化破碎，无防冲和消能工程，下泻洪水直接冲向××村。（3）放水洞通气孔报废，过大流量时，竖井、坝体震动剧烈，间断发出巨响，危及大坝安全；闸门等金属结构老化破损，不能正常运用；启闭机为螺杆式皮带传动，无负荷保护及高度传送装置。

本次招标的主要工作内容为（1）溢洪道工程，新建3孔3.5×2.5米溢洪闸、交通桥，闸门及启闭设施制安。溢洪道开挖，进口段、泄槽段及尾水渠两岸护砌。（2）放水洞工程，进口混凝土暗渠接长，闸门及启闭设施更新，启闭机房拆除重建。

  - 水文气象和工程地质

1、水文气象

该区属暖温带东亚季风区大陆性气候，具有鲜明的海洋性气候特征。流域多年平均气温12.4℃，极端最高气温38.9℃，极端最低温度-17℃。汛期多年平均最大风速17.2m/s。流域1971—2001年多年平均降水为628.7mm降水量年际变化较大。建库后2001年降水量1145mm，1988年降水量381mm，丰枯比3.0。降雨年内分布极不均匀，汛期6-9月四个月多年平均降水量440.1mm，占全年降水量的70%，有些年份全年降水量的80%以上都集中在一、二次特大暴雨上，且暴雨多发生在7-8月份。流域多年平均蒸发深1338.5mm，多年平均无霜期180-200天，历年最大冻土深0.63m。

2、溢洪道地质

溢洪道桩号0+000设在库内，桩号0+000-0+106段基本为平坡地段，出露岩性为强风化—中风化花岗岩，属III—IV类岩石，为中硬岩，岩体呈次块状结构，结构面发育-较发育，岩体完整性较差，主要发育有5组裂隙走向285°<90°、150°<90°、230°<90°、260°<60°、5°<80°。桩号0+060、0+075处出露二条煌斑岩脉，宽0.5-5.0m

不等，煌斑岩属V类岩石，为软质岩，结构面发育，风化强烈，强度较低。右岸交通桥下游8.2-13.7m处黄斑岩脉，岩石风化破碎、裂缝发育，呈碎裂状，边坡稳定性差。桩号0+106-0+220段为陡坡，出露岩性为强化风—中风化花岗岩，为中硬岩，岩体呈块状结构，结构面发育，岩体完整性差。桩号0+140-0+142处发育有F2断层破碎带，为角砾长英岩脉，宽1-2m，走向25°，近直立，岩石破碎，呈破碎状。桩号0+120、0+190发育二条煌斑岩脉，宽0.5-1.5m，煌斑岩属V类岩石，风化强烈，抗冲刷能力差，地貌上呈槽形负地形，深0.5-0.8m。

桩号0+220以后出露岩性为强风化-中风化花岗岩，为中硬岩，岩体呈次块状结构，结构面发育，岩体完整性差。桩号0+240-0+280发育多条煌斑岩脉，宽0.5-1.0m，属V类岩石，风化强烈，冲刷能力差。

综上所述，溢洪道出露岩性为强风化--中风化花岗岩，多见煌斑岩脉贯入。岩石节理裂缝发育—较发育，岩体完整性较差，F2断层破碎带及煌斑岩脉通过部位，岩石冲刷力弱，岩体稳定性差。

3、水文地质

区内地下水按埋藏条件分为松散岩类空隙水和基岩裂隙水两种。松散岩类空隙水多埋藏于第四系松散堆积物孔隙中，主要分布于山间河谷地带，含水层岩性为粗砾石、砾卵石层，渗透系数9.3×10-2—1.4×10-1/s，渗透性强，单井涌水量1000m3/d；基岩裂隙水在本区分布广泛，赋存于库区侵入岩裂缝中，岩石富水性差，单井涌水量小于100m3/d。

地下水主要由大气降水和地表水体补充，排泄方式为地下径流、人工开采及蒸发。库区地下水化学类型一般为hco-ca水，水质良好，矿化度小于0.5g/L，为低矿化的淡水，PH值为8.04，属弱碱性，对混凝土无侵蚀性。

  - 工程施工条件

1、对外交通条件

自水库管理处向南，有防汛公路与公路相接，是水库主要对外交通道路，除此还有通往库区各村及附近料场的村及公路，交通较为便利。

2、建材供应

施工用钢筋、木材、水泥均可从当地市场采购，运距约40-50km。石料可从柞村石料场采购，运距约30km。砂可从下游河道采集，运距10km。碎石到上游石子场购买。

- 主体工程施工

一、施工部署

（一）施工场地部署

施工场地部署根据现场地形和施工程序安排，以便于施工和管理为原则，安排如下：

1、施工准备：

⑴施工图纸下达后，要认真复核施工图纸，如有问题及时提报详情，并请甲方和监理工程师邀请设计单位进行图纸会审，确认施工图无误后，根据设计部门技术交底，对工程整体进行测量。

⑵施工技术交底应做到细致、明确、及时对各控制点妥善保管。

⑶凡参加本工程建设生产的施工生产人员，必须全部参加施工操作规程，施工工艺方法和施工质量标准的岗前学习，并要求各工种工人不但要熟练掌握本工种的质量标准，而且还要了解相关工种的质量标准。

⑷根据施工预算资源分析和施工进度计划要求，组织进料和备料。砂石等进料必须预先经过正式试验，确定合格后，方准运往工地，并按不同产地、材质、规格分批储存，妥善保管。

⑸结合施工现场具体情况，统筹安排，合理布置，本着布点既适应生产需要，又方便生活、安全、防火、经济、适用的原则，进行临时房屋设施建设及施工用水、施工用电设施建设。

⑹工程开工前期在现场搭设施工生活用房和办公用房，并建设木工加工房、钢筋加工房、临时工具仓库和其他临时用房。根据施工情况，决定在桥的两侧各设一个预制件场地、混凝土拌和站以及水泥、石子、砂等料场，以方便施工。

施工场地占地面积表

| 序号 | 项 目 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土生产系统 | 800 | 1500 |
| 2 | 综合加工厂 | 600 | 1500 |
| 3 | 仓库 | 300 | 1900 |
| 4 | 施工机械设备停放场 | 100 | 1200 |
| 5 | 生产管理及生活福利设施 | 500 | 800 |
| 合计 |  | 2300 | 6900 |

2、施工用电：根据发包方提供变压器位置，确定配电室位置，对场内用电进行合理布置，架设临时用电设施，对现场进行场地平整。

3、施工道路：本工程施工所需物料由防汛道路运至场内，场外道路依托小莱路至工地的防汛公路，场内临时道路由溢洪道南侧进入施工场地。临时施工道路按汽车便道标准修筑，以利于载重车辆和大型机械设备通过，场内交通道路根据施工进展情况及时修筑。

4、混凝土拌和系统结合施工部位就近布置。具体布置大约需要三套拌合系统，一套用于浇筑溢洪闸、交通桥底板布置在溢洪道上游，一套用于浇筑各种预制件和放水洞工程布置在大坝上，一套用于暗渠和岸墙施工，布置在溢洪道下游。

具体布置见附图《施工总平面布置图》。

（二）施工组织机构设置

成立项目部，实施工程项目的全过程管理，项目领导层设项目经理一人、副经理一人、项目总工一人，形成具有凝聚力、战斗力的坚强领导集体。项目经理部下设有工程科、质检安全科、试验科、材料科以及综合科等，建立完善独立的管理体系。

项目部组织机构详见附图《项目组织机构框图》。

（三）劳动力安排及施工进度计划

1、本工程所有分部分项工程，均有相应的专业队伍施工，无需分包或转包。

2、本工程用工量较大，施工最高峰人数达 150人，为确保工程按期保质完成，我们将抽调公司最优秀的技术骨干力量进入工地。

3、根据本次工程工期短，要求在汛期之前竣工，施工任务重的特点，决定预计三月上旬陆续投入150人进场施工，以保证工程按期竣工。

具体施工进度计划详见附图《施工进度甘特图》

（四）施工机械部署

根据施工进度计划合理安排施工机械的进入场地，所需主要施工机械设备配置详见附图《工程主要施工机械设备表》。

二、施工工艺

（一）土石方施工

- 土方施工

（1）土方开挖前，合同监理人按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸，进行开挖剖面测量放样成果的检查。

（2）土方开挖前，按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查。

（3）在土方开挖过程中，应定期检查、测量、校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度。

（4）边坡开挖前，承包人应详细调查边坡岩石的稳定性，包括设计开挖线外对施工有影响的坡面和岸坡等。

（5）随着开挖高程下降，应及时对坡面进行测量检查以防止偏离设计开挖线，避免在形成高边破后再进行处理。

（6）对于边坡开挖出露的软弱岩层和构造破碎带区域，必须按施工图纸和监理人指示进行处理。

（7）开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层的支护应保证下一层的开挖安全顺利进行，来完成上一层的支护，严禁进行下一层的开挖。

（8）开挖后的岩石表面应干净、粗糙。岩石中的断层、裂隙、软弱夹层应被清除到施工图纸规定的深度，岩石表面应无积水或流水，所有松散岩石均应予以清除。

2、石方开挖

- 开挖前，应详细调查基础岩石的稳定性，采取措施避免基础岩石面出现爆破裂痕隙，或使原有构造裂隙和岩体的自然状态产生不应有的恶化。

- 应及时对开挖面进行测量检查以防止偏离设计开挖线。基础开挖应采用一般石方开挖方式，分层爆破的开挖方式。若采用其他方法，必须通过实验证明可行，并经监理人批准。

- 对于开挖出露的软岩层和构造破碎区域，必须按施工图纸和监理人的指示进行处理，并采取排水或堵水等措施。

- 在施工期间直至工程验收，如果沿开挖坡发生滑坡或塌方，应及时通知监理人，并按监理人批准的措施对边坡进行处理。由于未能遇见的地质原因产生的滑坡和塌坡，经监理人确认后，按有关规定处理。

- 开挖后表面因爆破震松（裂）的岩石，表面呈薄片状或尖角状突出的岩石，以及裂隙发育或具有水平裂隙的岩石均需采取人工清理，如单块过大，亦可用单孔小炮和火雷管爆破。

- 由于石方开挖的位置距主坝和坝上建筑物距离较近，一般石方开挖不宜采用大直径的钻头钻孔，一般采用人工手持风钻打孔，人工装药，电雷管爆破。

底部保护层石方开挖进行分层爆破，并必须遵守下述规定：

第一层：炮孔不得穿入距水平建基面1.5米的范围；炮孔装药直径不应大于40毫米；应采用阶梯爆破方法。

第二层：对节理裂隙不发育、较发育和坚硬的岩体，炮孔 不得穿入距水平面0.5米的范围；对节理裂隙极发育和软弱的岩层，炮孔不得穿过距水平建基面0.7米的范围。

炮孔与水平建基面的夹角不应大于60°，炮孔装药直径不应大于32毫米，应采用单孔起爆方法。

第三层：对接力裂隙不发育、较发育、发育和坚硬、中等坚硬的岩体，炮孔不得穿过水平建基面；对节理发育极发育和软弱的岩层，炮孔不得穿入距水平建基面0.2米的范围，剩余0.2米后岩体应进行撬挖。

炮孔角度、装药直径和起爆方法同第一层的规定。

沟槽石方开挖尺寸较小，或形状较特殊，开挖难度较大，应在其中部采用掏槽爆破方法形成临空面，并慎重确定爆破参数，严格控制最大一段起爆药量，以使设计轮廓面成型良好和防止对保留岩体的破坏。

3、钻孔和爆破

- 制定严格的安全检查制度（尤其对装药量的控制检查），设立专职的安全检查人员。一切爆破作业应经安检员检查签认后才准进行爆破。

- 参加爆破作业的有关人员，经过国家和行业的有关规定进行考试和现场操作考核，合格者才准上岗。

- 应加强对爆破材料使用的监督，对爆破材料的采购、验点入库、提领发放、现场使用以及每次爆破后剩余材料回库等进行全面监督和清点登记，防止爆破材料丢失。

- 对实施电引爆的作业区，应采取必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或临近电器设备放电和闸栅电流的影响。特殊安全装置应经过实验证明其确保安全可靠时方可使用，实验报告应经监理人审批。

- 监理人认为有必要时，应在指定的地段设置防护栏或防护墙，以减少飞石和滚石影响其他工程部位的施工。

3、爆破材料的实验和选用

根据工程的实际使用和监理人批准的钻爆措施计划规定的技术要求选用爆破材料，每批爆破材料使用前应进行材料性能实验，证明符合技术要求时才能使用，实验报告应报送监理人。

4、控制爆破

- 钻爆作业措施计划详细说明保护层开挖工程采用的控制爆破技术方案和设计参数。

- 石方开挖工程开工前，应在监理人批准的场地范围内进行控制爆破实验，以选择合理的钻爆孔布置和线装药密度参数，控制爆破实验成果应报送监理人。

- 若爆破监测表明，爆破作业可能对开挖部位边坡和基础产生不利影响时，应改变爆破参数，以防损坏建基面。

（二）砌石工程施工砌石施工

（1）浆砌片石基础：

①砌石材料应坚实新鲜、无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

②胶凝材料（用于砌筑工程的水泥砂浆和小骨料混凝土）。

a、	胶凝材料的配合比满足强度和易性设计和规范要求。

b、拌制胶凝材料，严格按配合比进行，称量误差在允许范围内。

c、胶凝材料采用机械拌和，拌和时间不少于2-3min，一般不采用人工拌和。局部少量的人工拌和至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

d、胶凝材料应随拌随用，初凝的胶凝材料不得使用。

③砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度为30-50mm，内外搭接、上下错缝、大面朝下。

④采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。

⑤砌筑片石砌体时，片石应放置平衡，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。

⑥砌体外露面，在砌筑后12-18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间一般为14天。

（2）墙体砌筑

墙体砌筑前应先复查基底轴线尺寸和标高是否准确，然后在找平层上弹出墙的里外边线，在墙角立好皮数杆挂线作为砌筑的依据。

第一皮石块应大面向下，以上各皮石块应相互搭接，并选较平整的一面向外，中间空隙用小石块或石片填充，墙的外角和纵槽交接处要选棱角整齐的石块，使石块衔接牢固，外观平整。

石墙要分层砌筑，每层300——400mm，每层中间隔1m左右砌与墙同宽的拉结石，上下层间的拉结石应错开，上下石块要相互搭缝，内外搭接，不得采用外面侧立石块，中间填芯的砌筑方法。

石墙每砌一步架要找平一次，将要平口时，应根据剩余高度选用适当的石块结顶，做到墙顶平齐、墙角方整，最后用水泥砂浆抹顶找平。

石墙的灰缝应在最后用1：1水泥砂浆统一勾缝，勾缝前先将灰缝刮深20~30mm，墙面喷水湿润。所勾石缝尽量保持石墙的自然缝。

料石砌体

- 料石基础砌体的第一皮应采用砌层座浆砌筑。阶梯形料石基础的上级阶梯料石应至少压砌下级阶梯的1/3。

- 料石各面加工允许偏差应按表5-1的规定执行。如与特殊要求，应按监理人的指示加工。

- 石料砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不宜大于5mm，半细料石砌体不宜大于10mm，粗料石和毛料石砌体不宜大于20mm。

- 砌筑料石砌体时，料石应放置平衡，沙浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3—5mm，粗料石和毛料石为6—8mm。

- 料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌。则每砌两皮，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距离不大于2米。

- 养护

砌体外露面，在砌筑后12——18小时之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天，混凝土砌体为21天。

水泥砂浆勾缝

- 采用料石水泥砂浆勾缝，应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1：1至1：2之间。

- 清缝应在料石砌筑24小时后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。

- 勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。

当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应保持砌体湿润，避免碰撞和震动。

（三）混凝土及钢筋混凝土的施工

施工过程中的混凝土浇制分为预制和现浇两种施工方法，而每种施工方法又分为六道工序：模板作业、钢筋制作安装、混凝土制备、混凝土浇筑、混凝土振捣、混凝土养护。

⑴模板作业

模板对新浇的混凝土塑性起着成型和支承作用，同时还具有保护和改善表面质量的作用。

根据施工特点，采用标准化、系列化和通用化的组合钢模板。组合钢模板的设计和施工应符合国标的技术规范的规定。模板与钢筋安装应配合进行，防碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安设，模板不应与脚手架发生联系（模板与脚手架整体设计时除外），以免在脚手架上存运材料和工人操作时引起模板变形。安装侧模板时，应考虑防止模板移位和凸出。

模板安装必须按设计图纸测量放样，重要结构应多设控制点，以利检查校正，同时必须经常保持足够的临时固定设施，以防倒覆。

模板拆除时要使用专门工具，不能用力拉撬注意拆模程序，一般是后支的先拆，先支的后拆，先拆除非承重部分，后拆除承重部分，先拆侧模，后拆底模，防止大片模板坠落，同时注意减少及模板的损伤。因此在立模后，浇筑前，在模板内表面宜涂以脱模剂，外露面模板的脱模剂应采用同一品种，不准使用易粘在混凝土上或使混凝土变色的油料。以利于拆模。拆下的模板若暂不安装时应及时清洗，并分类妥为堆存，以备再用。

拆模时间应根据设计要求，气温和混凝土强度增长情况而定。拆除模板必须待混凝土达到一定强度才能进行。不承重的侧面模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时方可拆除；承重的模板应在混凝土达到一定强度时才能拆除。

⑵钢筋制作和安装

运到工地的钢筋应有出厂证明和试验报告单，加工前经实验室抽检符合要求的才可使用，钢筋入场后分类堆放整齐，避免沾染油污，钢筋应具备出厂质量证明，使用前应进行抽检，预制构件的吊环应采用未经冷拉的Ⅰ级热轧钢筋。

钢筋加工一般包括调直、除锈、划线、下料和弯曲等工序，运至工地的钢筋应根据规格型号分别储存以便针对其特点，采用不同的加工工艺，并做到合理用料。

钢筋调直和清除污锈应符合下列条件：

钢筋表面应洁净，使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。

钢筋应平直，无局部弯折，成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。

采用冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%，Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。用Ⅰ级钢筋支座的箍筋，其末端应做弯钩，弯钩的弯曲直径应大于受力主钢筋直径，且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部分长度，一般结构不宜小于箍筋直径的5倍，有抗震要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍。

钢筋制作后应用铭牌标志，分类堆放，随用随取，剩余堆放原处。下料时应合适搭配，节约材料，并采用机械切断，下断准确，制作时应符合规范要求。钢筋的接头一般应采用焊接，螺纹钢筋可采用挤压套管接头。对直径小于25mm的钢筋，在没有焊接条件时，可采用绑扎接头，但对轴心受拉和小偏心受拉构件的主钢筋均应焊接，不得采用绑扎接头。

钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可正式施焊。焊工必须有考试合格证。

钢筋的纵向焊接，应采用闪光对焊，当缺乏闪光对焊条件时，可采用电弧焊（帮条焊、搭接焊、熔槽帮条焊等）。钢筋的交叉连接，无电阻点焊机时可采用手工电弧焊。

钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时，应尽量做成双面焊缝，只有当不能做成双面焊缝时，才允许采用单面焊缝。

钢筋接头采用搭接电弧焊时，两钢筋搭接端部应预先折向一侧，使两接合钢筋轴线一致；接头双面焊缝的长度不应少于5d，单面焊缝的长度不应小于10d（d为钢筋直径）。

钢筋接头采用帮条电弧焊时，帮条应采用与主筋同级别的钢筋，其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积。帮条长度，如用双面焊缝不应小于5d，如用单面焊缝不应小于10d（d为钢筋直径）。

钢筋电弧焊所采用的焊条，其性能应符合低碳钢和低合金钢电焊条标准的有关规定，其牌号应符合设计要求。

焊接时，对施焊场地应有适当地防风、雨、雪、严寒设施。环境温度在5℃~20℃，施焊时应采取技术措施，环境温度低于-20℃时，不得进行施焊。

受拉区内的Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，Ⅱ、Ⅲ级钢筋的绑扎接头末端可不做弯钩，但搭接长度要增加20%。

钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢。

对适宜于预制钢筋骨架或钢筋网的构件，宜先预制成钢筋骨架片或钢筋网片，在工地就位后进行焊接或绑扎，以保证安装质量和加快施工进度。

预制成的钢筋骨架，必须具有足够的刚度和稳定性，以便在运送、吊装和混凝土浇筑时不致松散、移位、变形，必要时可在钢筋骨架的某些连接点处加以焊接或增设加强钢筋。

骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行，操作时应注意下列要求：

拼装时应按设计图纸放大样，放样时应考虑焊接变形和预留拱度。

钢筋拼装前，对有焊接接头的钢筋应检查每根接头的焊缝有无开焊、变形，如有开焊应及时补焊。

拼装时，在需要焊接的位置用楔形卡卡住，防止电焊时局部变形。待所有焊接点卡好后，先在焊缝两端点焊定位，然后进行焊缝施焊。

骨架焊接时，不同直径钢筋的中心线应在同一平面上。为此，较小直径的钢筋在焊接时，下面宜垫以厚度适当的钢板。

施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行，先焊骨架下部，后焊骨架上部；相邻的焊缝采用分区对称跳焊，不得顺方向一次焊成。

桥墩、台身、桥柱的竖向钢筋搭接时，转角处的钢筋弯钩应与模板成45°，中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时，弯钩与模板的角度最小不得小于15°，在浇筑过程中不得松动。

箍筋弯钩的叠合处，在梁中应沿梁长方向置于上面并交错布置，在柱中应沿柱高方向交错布置。

为保证保护层厚度，应在钢筋与模板间设置塑料或半球形垫块、水泥砂浆垫块，垫块应与钢筋扎紧，并互相错开。

在具体的施工过程中，尽量采用的钢筋接头方式为闪光对焊，试焊和成品焊均达到规范要求，并进行抽检，每断面焊接接头应小于50%，且分布均匀，钢筋现场绑扎应与其他工种配合进行，按图纸要求绑扎，为保证钢筋间距准确，均匀分布的钢筋绑扎取一根垂直方向的钢筋，按设计间距作出模筋位置标记，按标记依次绑扎，对于间距不好控制的地方用钢筋焊“钢筋梯”，即在一根2米长的钢筋上焊接10cm长的钢筋头，间距按钢筋分布间距，然后将钢筋依次放在上面，绑扎结束后，撤去钢筋梯，间距得到很好控制，绑扎后检查钢筋数量及有无漏绑现象、漏焊现象，并及时纠正，对于特殊部位用点焊固定，为保证钢筋保护厚度，专门制作了相应厚度的垫块，垫制钢筋。

钢筋加工力求减小偏差，并将偏差控制在允许偏差范围内。

钢筋安装的位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸均应符合设计的规定。

⑶混凝土的制备

混凝土料的制备过程包括：储料、供料、配料、拌和。

①储料：为了保证生产的连续性，调节材料供应的不平衡，生产所需要的各种材料（粗细骨料、水泥、掺和料等）都应按不同规格、品种根据实际供求情况，分别储存一定数量。

配制用水泥，一般采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。选用水泥标号时，应以能使所配制的混凝土强度达到要求、收缩性小、和易性好和节约水泥为原则，以其软练胶砂强度（MPa）表示时，对于30号以下的混凝土宜为标号的1.2~2.2；对于30号以上的混凝土宜为标号的1.0~1.5。

水泥应符合现行国家标准，并附有制造厂的水泥品质试验报告等合格证明文件。水泥进厂后，应按其品种、标号、证明文件以及出厂时间等情况分批进行检查验收。对于重要结构的水泥或水泥品质有怀疑时，应进行复查试验，为快速鉴定水泥的现有标号，也可用促凝压蒸法进行复验。

袋装水泥在运输和储存时，应防止受潮，堆垛高度不宜超过10袋。不同标号、品种和出厂日期的水泥应分别堆放。

散装水泥的储存，应尽可能采用水泥罐或散装水泥仓库。

水泥如受潮，应重新取样检验，并按其复验结果使用。

混凝土的细骨料，一般应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂或海砂。各类砂应分批检验，各项指标合格时方可使用。

混凝土的粗骨料，应采用坚硬的卵石或碎石，应按产地、类别、加工方法和规格等不同情况，分批进行检验。

粗骨料的颗粒级配，可采用连续级配或连续级配与单粒级配合使用。

粗骨料最大粒径应按结构情况及施工方法选取，但最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1/4和钢筋最小径距的3/4；在二层或多层密布钢筋结构中，不得超过钢筋最小净距的1/2。

拌制混凝土用的水，应符合下列要求：

水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质或油脂、糖类及游离酸类等。

污水、PH值小于4的酸性水及含硫酸盐量按SO3及超过水的质量0.27%的水不得使用。

②供料：从料堆或水泥仓库至配料地点的供料采用皮带机供料。

③配料：按混凝土的设计配合比，称准一次拌和的各种材料数量，配料准确才能保证混凝土的质量。

混凝土的配合比，应以质量比计并应通过设计和试配选定。试配时应使用施工实际采用的材料，根据设计标号，考虑施工条件的差异和变化以及材料质量可能的波动。

通过设计和试配确定混凝土配合比后，应填写试配报告单报有关方面备查。

④拌和：将按混凝土配合比称量好的一次拌和用料送入拌和机械，拌够时间，达到合乎质量要求的混凝土料。

拌制混凝土配料时，各种衡器应保持准确；对骨料的含水率应经常进行检测，以调整骨料和水的用量。

拌合物应满足和易性、凝结速度等施工技术条件，制成的混凝土应符合强度、耐久性（抗冻性、抗渗性、抗侵蚀等）等质量要求。

⑤运输：混凝土运输是混凝土拌和与混凝土浇筑的中间环节。在混凝土运输过程中，要求混凝土不初凝、不分离、不漏浆、无严重泌水，无大的温度变化，以保证入仓的质量。因此装、运、卸混凝土的全过程不仅应合理组织安排，而且要求各环节合乎工艺要求，保证混凝土质量。本次工程采用新工艺：混凝土泵输送混凝土。

混凝土料质量的控制关键在于：混凝土配合比恰当、级配准确、水泥标号无误、拌和充分均匀、出机温度适当。

⑷混凝土的浇筑

混凝土浇筑是保证工程质量，使建筑物成型的最重要环节。

①混凝土浇筑前，应对模板、支架、钢筋预埋件等进行细致的检查，将基础面清除杂物，整平建基面，并作自检和工序交接记录。钢筋上的泥土、油污和模板内的垃圾、杂物应清除干净，缝隙应堵严，浇垫层后浇筑。

②避免混凝土产生离析现象，混凝土的自由下落高度不应超过2米。自由下落高度超过2米时，应使用溜槽或串筒。溜槽用白铁皮包木板斜向放置。串筒用薄钢板制成，每节长70厘米左右，用环钩连接，筒内设有缓冲挡板。

③混凝土必须分层浇筑，浇筑层的厚度应符合规定要求的厚度。

④混凝土应连续浇筑，以保证结构良好的整体性，如必须间歇，则C30以下的气温在25℃以下，间歇时间不应超过210min。

⑤注意天气预报，不宜在雨雪天气浇筑。在天气多变时，为防止不测，应有足够的抽水设备和防雨、防寒等物资。

⑥要有出现故障的应急措施，保证人力、机械、材料均能满足混凝土浇筑速度的要求。

⑦由于特殊原因，不能一次连续灌筑完毕而必须停歇一段较长时间，以致原灌筑的已经出凝，继续灌筑时，后浇混凝土的振捣将破坏先浇混凝土的凝结。在这种情况下，按规定，在一定的施工部位留置施工缝。在施工缝处继续浇筑混凝土前应清除表面的水泥薄膜和松动石子或软弱层，然后用水冲洗干净，并保持充分湿润，浇筑前，在施工缝处先铺一层水泥浆或与成分相同的水泥砂浆。将施工缝处的混凝土应捣实，使新旧结合紧密。

⑸混凝土的振捣

混凝土灌入模板后，有一定体积的空体和气泡，不能达到要求的密实度，而混凝土的密实度直接影响强度、抗冻性、抗渗性以及耐久性。所以必须用适当的方法在混凝土初凝以前进行捣实，以保证混凝土的密实性。

混凝土入仓后，用振捣棒振捣，每层厚度20——30cm，振捣深度30——40cm，以保证上下两层结合良好。在振捣过程中，做到不漏振、不跑模、不漏浆。

⑹混凝土的养护

为保证已灌筑好的混凝土在规定龄期以内达到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，必须做好养护工作。

混凝土浇筑结束后，根据气温和凝结情况，专人负责盖草袋洒水养护，混凝土养护期21天，其中连续养护时间不少于14天。

- 机电设备及安装工程

（一）电气施工准备：

1、准备技术规范及标准。准备如《电器装置安装工程施工及验收规范》、《电力建设安装工作规范》、《继电保护和安全自动装置技术规范》及有关的建筑工程图籍、标准图和广泛应用的电气安装工程实际图纸及质量评定规范。

2、准备施工用的有关图纸和资料。包括：（1）电气设计说明书、图纸目录；（2）电气安装图、电气安装材料一览表、电气设备安装一览表、来源图；（3）电气设备一览表、综合材料表；（4）电气供电原理图；（5）平面布置图、盘柜配线、配管图；（6）电源敷设图、电缆一览表；（7）电源桥架布置图；（8）照明避雷安装图表。

3、电气安装程序如下：

（1）各种电气设备和管道安装前要配合土建做好预埋和预留工作。

（2）做好土建工程中间交接及基础验收工作。

（3）电气设备材料出库及开箱检验。

（4）变压器盘柜等电气设备安装就位找正后完成二次灌浆及抹面。

（5）电气仪表一次调试。

（6）避雷和接地安装。

（7）按设计要求制作安装各种金属支架、电缆桥架。

（8）按设计和规范要求敷设电缆、配管配线及电机检查接线。

（9）建筑及道路照明安装。

（10）直流电及UPS系统安装。

（11）按电气系统图完成电气调试。

（12）电机试车。

（13）配合联动试车。

（14）竣工验收。

4、主要施工方法：

（1）变压器安装：

①变压器安装之前的外观检查：

②油箱及所有附件应齐全，无锈蚀及机械损伤，密封应良好；

③油箱箱盖或钟罩法兰及封板的连接螺栓应齐全，坚固良好，无渗漏；

④充油套管的油位应正常、无渗漏，瓷体无损伤；器身检查；

⑤安装变压器是否需要进行干燥，应根据施工及验收规范的要求进行综合分析、判断后确定；

⑥变压器安装时要求变压器中性点、外壳及金属支架必须可靠接地。

（2）油断路器安装：

①油断路器在运输吊装过程中不得倒置、碰撞或受剧烈振动。

②多油断路器在运输时应处于合闸状态。

③运道现场后，应按规范要求进行全面检查，包括基础的中心距离及高度的误差，预埋螺栓中心的误差。

④断路器应垂直安装并固定牢靠，底座或支架与基础的垫片按规定要求，各片间应焊接牢靠。

（3）隔离开关安装：

隔离开关安装在墙上的支架上，应先把支架预埋在墙上，带土建专业的装饰工程完毕后，在安装隔离开关，操作机构与隔离开关同时安装。

（4）负荷开关安装：

其安装方法与隔离开关相同，可直接安装在墙上，也可安装在墙的支架上。

（5）避雷器安装：

①避雷器各连接处的接触表面，应除去氧化膜和油漆，并涂一层凡士林或复合脂。

②避雷器不得任意拆开，以免破坏密封和损坏元件。

（6）高压开关柜安装：

高压开关柜安装，用螺栓连接固定时，槽钢与预埋底板焊接，再将扁钢焊接在槽钢上，然后在扁钢上钻孔，用螺栓连接固定。

（7）母线安装：

母线安装，其支持点的距离要求如下：低压母线不得大于900mm，高压母线不得大于700mm。低压母线垂直安装，且支持点间距无法满足要求时，应加装母线绝缘夹板。

（8）穿墙套管安装：

①凡是高压线穿墙敷设时，必须应用穿墙套管。

②安装时，先将穿墙套管的框架预先安装在土建施工预留的墙洞内。待土建工程完工后，再将穿墙套管穿入框架内的钢板孔内，用螺栓固定。穿墙套管钢板在、框架上的固定采用沿钢板四角周边焊接。

（9）低压母线穿墙板的安装：

安装时，先将角钢预埋件配合土建施工预留洞的四个角上，然后将角钢支架焊接在洞口的预埋件上，再将绝缘板用螺栓固定在角钢支架上。

（10）低压母线中间绝缘板安装：

根据规范要求，低压母线支持点距离不得大于900mm。但由变压器低压套管引出的低压母线支架上的距离大都在1m以上，超过了规范规定的900mm的距离，故应在母线中间加中间绝缘板。

（11）电缆线路安装：

①电缆安装前要进行检查。1kV以上的电缆要做直流耐压试验，1kV以下的电缆用500V摇表测绝缘，检查合格后方可敷设。

②并联运行的电力电缆，其长度应相等。

③电缆各支持点的距离应按设计规定执行。

④电缆的弯曲半径不应小于规范的规定。

⑤敷设前的检查。电缆在敷设前应仔细核对电缆型号，规格是否符合设计要求，检查电缆表面有无机械损伤，并应进行直流耐压试验，进行绝缘电阻测试等。电缆敷设前清洁所有的电缆沟槽，并保证电缆沟内没有额外的东西。电缆沟支架应具有足够的尺寸，全部电缆敷设完后，还应有20%的富裕量。

⑥电缆应按图纸要求在规定的路径（电缆沟或桥架上）敷设，敷设时尽量减少交叉，电缆要排列整齐。电缆敷设时，在电缆终端头与电源接头附近可留有备用长度。直埋电缆尚应在全长上留少量裕度，并作波浪形敷设。

⑦电缆保护管敷设，电缆穿过建筑物基础时，应先埋设电缆保护管，将电缆穿在管内，这样既可防止机械损伤，又利于电缆的拆换，保护管可采用钢管或水泥管，其管内径应比电缆外径大1.5倍。

⑧电缆中在支架上敷设时，电力电缆应放在控制电缆的上层。

（12）内线工程安装

①施工中，一定按国家规范和质量验收规范去做。

②电线接头要焊好，绑扎圈数要按规范去做，要按正确方法使其切实接好，铜线和线鼻子连接要焊好，铜铝线连接用铜铝线夹。

③施工中切实注意防潮，如遇潮湿环境要在施工线路中或灯具上安装胶垫。

④进户线的导线截面的容量是根据建筑物内所需用电容量多少而选择的，进户线与通讯线交叉接近距离不小于1.25m，进户线不得有接头，断股、硬弯及因刀伤扭伤使导线截面减少，进户线不能直接由外线穿管入户内，应加防水弯头，防止电磁感应现象，使钢管发热，影响导线绝缘而发生事故。

⑤进户线经管线进入总配电箱，配电箱安装位置要求防潮防震，通风干燥地方和便于操作使于维修地方，三相四线制进线，配电箱必须有重复接地点，三相火线装置熔断器，零线不可装熔断器，单相配电箱可在相线、零线都加熔断器，为了接零保护可靠，在零线上尽量多点重复接地。配箱内颜色要明显，并要安设标志牌，标明所控回路和编号，并有查表口。

⑥照明器具安装前，应对所有灯具进行检查，规格、型号、防爆要求符合设计要求，灯具附件应齐全，无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破损等现象，所有灯具均要进行通电现象。

灯具的安装位置、标高及光源的方向，既要满足设计要求，又要满足以后照明的需要，灯具安装严格执行施工图纸上的安装方式，并做到牢固可靠，其中心线偏差应符合规范要求。

插座和开关的安装标高应符合设计要求，并列安装或同一室内安装的开关和插座距地面的高度应一致，偏差应符合规范要求。相线应以开关控制，单相三孔插座的接地面对插座应左零右火上接地。

  - 分项工程施工方法

- 溢洪闸工程的施工

- 交通桥及机架桥工程的施工

1、旧桥拆除

由于旧桥是一漫水桥，拟采用爆破法强行拆除，在每孔桥底部基础打孔，装入炸药，孔与孔间距不大于1.5m，爆破结束后，将碎渣装入拖拉机运到南河沿护坡堆放处。由于行人较多，现场爆破应加强防护工作，防止飞石伤人。

2、桥板预制、安装

（1）桥板预制

桥板预制现场要在距离施工现场合适的位置选择，场地面积保证混凝土浇制数量，用推土机找平、压实，上面浇制一层厚度不低于5厘米的细石混凝土，标号不低于200#，表面1：2.5水泥砂浆根据空心板挠度找平压光，合理养护。

（2）桥板安装

桥板达到设计强度后起吊，启板后对桥板质量全面检查，保证做到不合格桥板不上桥，在吊装时，先固定好橡胶支座，然后由两部50T吊车联合起吊，安放整齐，一步到位。每孔作为一个吊装单元，从两端开始，严格控制安装尺寸和工程，在全部吊装就位后，进行全面检查无误后进行桥面铺装。

3、墩柱、盖梁制作

墩桩的钢筋一次全部绑扎完。模板根据实际情况作一套定型钢模板，分2米一节，每节可分两片，中间用Φ26螺栓联结，间距不大于45厘米，中间不设拉筋，为保证墩柱模板的整体稳定，四角各设一道缆风绳。

盖梁模板可采用定型组合钢模板，盖梁施工搭设满堂脚手架，通过验算，沿盖梁横向选用90cm间距，纵向以120cm间距为主，支架上下端均设可调支座，保证工程要求方便底模的拆除。支架顶放置枕木，枕木上铺设间距60cm的100×100mm的方木承受模板，按上述方木间隔，模板亦采用TP3012型，如使用TP3015组合钢模100mm小方木需按50cm间隔布设，因为模板两端必须铺在方木上。

模板支立的好坏直接影响外观质量，因此模板支立必须正确牢固，模板缝用海绵条堵塞严密，钢模板支立前应先除锈，施工矫正，脱模剂、木模内部刨平、严缝。垂直运输采用8吨汽车吊，机械拌合、振捣。

侧模加固纵横选用80mm内卷边槽钢作背带，并水平间隔70cm设Φ12松筋。同时利用操作平台用小方木支顶。

具体制作详见《施工工艺  混凝土及钢筋混凝土施工》章节。

4、台后填土及护锥施工。

台后填土采用挖掘机运土与人工抬运相结合，推土机碾压，靠近桥台1米范围内机械碾压有困难，用柴油打夯机或蛙式打夯机夯实。填料先试验合格，不合格不能用为填料，路堤填筑前应针对具体填料和碾压设备进行试验，以确定填料不同含水量、偏差和不同碾压设备以及不同填土厚度的压实数据。从中得出较优排列组合，施工过程中要严格按试验数据实施。

待填方基本稳定后，再做锥体护面，坡面要挂线，砌面应平顺。

护锥施工砌筑片石基础时，要分层砌筑，每2—3层作为一工作层，每工作层水平缝大致找平，各工作竖缝，保证相互错开，不得贯通。外围及转角石，选择形状较为周正及尺寸较大的片石，并长短相间地与里层砌块咬接。砌缝宽度在4cm以内。

较大的砌块应使用于下层，安砌时应选用形状及尺寸较为合适的砌块，尖锐突出的部分敲除，各砌层的砌块安放稳固，砌块间砂浆饱满，粘接牢固，不出现干缝、脱空现象，砌筑时底浆应铺满。

砌筑块石锥坡时，基础应夯实，座浆砌筑，表面平整，砂浆饱满，挂线找平，平整度控制在±3cm以内。

砌筑时严格控制高程和位置，排列方法按设计要求进行。砌缝保证横平竖直，缝宽不大于2cm，砌体里层用砂浆灌实，表面勾凹缝。

5、桥面施工

桥面铺装施工工序如下：

绞缝混凝土灌注→桥面清理、凿毛、清洗→钢筋绑扎网→混凝土运输摊铺    →震捣棒震捣→平板震捣器震捣→人工收浆

- 输水暗渠及倒虹吸工程

1、工输水暗渠程施工程序：

现场定线、施工放样→基坑开挖→镇墩修筑→管道铺设，连接→防水调试→回填压实

2、输水暗渠工程施工方法：

（1）施工前期准备工作

①组织管道施工技术人员及管理人员参加技术交底并审阅施工图纸，认真学习设计文件规定执行的有关规程、施工技术要求，加强质量意识，严把质量关。

②组织有关施工人员施工前察看施工现场，做到心中有数。

③建立管道质保体系，并确保人员到位，保证质保体系的正常运行。

④准备交工技术文件表格，质量检查验收表格等，以便在施工中使用。

（2）管沟开挖、管基施工

①在管沟土方开挖期间，为保证现场文明施工和现场标准化管理，在留足回填土方后，剩余土方一律及时运走，用一辆挖掘机挖土、两辆自卸汽车运土，开挖土方采用机械配合作业。

②管沟土方夯实填土需用电动打夯机4台。

③为保证现场文明施工，在测量定位放线后，用挖掘机进行机械挖土，挖出土方须单侧堆放，距离沟边0.5m以内不应堆置弃土，弃土堆置高度不宜超过1.5m。在留足回填土后，余土及时装车外运，沟边回填土方必须堆放整齐。

④管沟深度和宽度要按设计施工，当管沟深度大于1.2m，应按土的类别大小根据规定放坡。

⑤用机械挖土时，沟底应留出0.15m-0.3m厚的土层用人工清理至设计标高。

⑥在开挖沟槽时，经常会出现地下水，为防止地下水破坏天然土基，在地下水位以下的沟槽必须先采取排水措施才能继续开挖。土石坎基和岸坡易崩解的土层开挖后不能及时回填的，应保留保护层。

⑦本次管基采用素土夯实。管道施工前应先做平基，夯实后在平基上铺管。

（3）镇墩修筑

根据设计要求，镇墩采用混凝土浇筑而成。镇墩要立模定型，混凝土标号要符合要求。在浇筑混凝土时，应使混凝土均匀上升，不得漏振，要求浇筑密实，表面光滑平整，无露筋，无蜂窝麻面现象。混凝土浇筑的施工方法与Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ三类泵房底层现浇钢筋混凝土结构施工方法相同，在此不再陈述。

（4）管道铺设安装

①铺设前应按照施工图要求把排水管埋管位置定到地面上，先用钢卷尺定出排水管道两头中心点位置，在其中心点上打小木桩，因小木桩在挖管道基槽时会被挖掉，故以小木桩为中心点引线，在管槽以外打控制桩（用小木头一头砍成尖形），并将管槽所挖的深度标到控制桩上，用控制桩来控制管道标高和中心线。

②每个转弯处都应打控制桩。控制桩打好后，用水平仪或水平尺量出控制桩与主管道间的相对标高数值， 并注写在控制桩上。所画标高点用小钉钉上。根据管道口径和放坡大小，用白灰放出所挖管槽的边线（洒灰线）。

根据控制桩标的相对标高数值和灰线，进行管道基槽开挖找平，原土夯实；夯实，再拉通线（把尼龙线拴在控制桩小钉位置上），并把通线引到管槽内，最后用墨斗弹出中心线（墨线）。

③钢管的安装：

a、钢管安装的沟底标高、坡度和管基要进行联合检查，并确认合格才能进行安装；

b、管道在吊运下沟时必须采用可靠吊具，尤其要做好防腐层的保护，管道应平稳下沟，不得与沟壁或沟底相碰撞；

c、安装管道的阀门和带有法兰的管件时，法兰面应与管道中心线垂直，接口的两个法兰面应相互平行。

d、钢管焊接时的焊缝应符合下列要求：

焊缝宽度应超过坡口边缘2mm为宜，表面不允许有裂缝、气孔、夹渣等；

管道焊接完毕后，应作外观检查，并及时作好焊接记录；

管道焊缝按有关规范要求作无损检测；

（5）管道试验：

管道试验用的压力表不少于两块，并经过检验校正，其精度等级不应低于1.5级，其刻度上限为试验压力的1.5倍；管道进行水压试验时，压力应缓慢上升至试验压力，保压10分钟，压力降不大于0.05Mpa，且未发生异常现象，在将压力降至工作压力，进行外观检查，如无渗漏现象则认为试验合格。

（6）管道回填土压实

管道铺设完毕后，按设计要求检查管道是否畅通进行抛球试验，并进行闭水试验（检查管道有无漏水现象），经试验合格后，方可进行回填土。

①回填土应在管道两侧对称分层同时进行回填夯实，严禁单侧回填，靠近管道处的回填土，不应含有石、砖块等。

②土方回填过程中，如遇沟内有水，必须全部排净后再进行回填。

③管道回填土，应分层回填夯实，分层夯实时，其虚铺厚度应执行如下规定：用动力机械打夯时小于0.3m，用人工夯实时小于0.2m，压实系数应符合规定。

- 放水洞工程

- 桥头堡、起闭机房工程

第三章   质量保证措施

参加本工程施工全体员工，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，成立一个由公司分管经理，主管工程师牵头负责的创优工作领导小组，实施创优目标管理。

本工程主要包括旧桥拆除、基础开挖、基础浇制、台身墩身浇制、盖梁浇制、空心板预制安装、桥面铺装、片石基础砌筑、锥坡砌筑等九个分项工程。对于每个分项工程，开工前应作好技术交底，确立奖罚制度，质量优秀者奖，不合格的应罚并且返工。对于每个施工班组，应责任到班组长，建立包工定额。在保证质量的前提下，每个施工段结束后应班组自检，自检合格后由监理部组织有关施工人员验收，验收合格后，方能进行下一步工程的施工。

（一）原材料质量控制

1、砂石、水泥、钢筋等进料，必须预先经过正式试验，确定合格后，方准运往工地，并按不同产地、材质、规格化格分批储存，妥为保管。

2、施工中使用权的模板支架必须有足够的强度，刚度和稳定性，保证模板接缝严密不漏浆。

（二）施工质量控制

1、模板表面必须光滑，且支立牢固，使灌注时不变形，模板缝应堵塞严密不致漏浆出现蜂窝、麻面。

2、钢筋骨架施工必须按规范施工，钢筋位置正确，绑扎牢固。

3、混凝土灌注前应有足够的材料、机具，不足者严禁开盘。

4、作好混凝土灌注记录，进料、拌和、振捣专人负责。

5、各种内业资料记录应及时收集，并保证资料齐全。

6、模板、钢筋、预埋件安装完毕，须经监理工程师检查认可后，才能浇筑。

7、先按设计标号的混凝土要求做好配合比试验，并报监理工程师审批，组成材料的计量一定要准确。当骨料含水量发生明显变化时，及时调整配合比。

8、钢筋焊接的操作者必须持证上岗，试件实验合格后方可投入生产，生产过程中继续进行抽检。

9、基础开挖前由监理部校核轴线是否准确，基础开挖结束后应校核深度、宽度等是否符合设计要求并请监理部验收。

基础铺砌前应作技术交底，检查原材料是否合格，严格控制混凝土配合比、水灰比，铺砌过程中随时检查督导，出现问题马上解决，每段施工结束后必须作好自检并请甲方及监理部验收。

混凝土浇制前应对钢筋进行验收。

混凝土浇制应作混凝土配合比及振捣技术交底每盘过磅，控制材料用量，并随时抽检大落度作好试块。混凝土浇制完毕后作好表面压光工序，不得加浆扬干灰，待表面硬化后，作好养护工作，养护日期不得少于14天，片石基础必须经监理部验收后，才可进行上部砌筑。

混凝土浇筑阶段，准备采用吊车垂直运输的方法。使用吊车可极大的缩短浇制时间提高混凝土浇制的工作效率，避免出现衔接不良，造成施工缝等问题，为工程的质量与进度提供了保障。

10、凡是参加本工程建设生产的施工生产人员，必须全部参加施工操作规程、施工工艺方法和施工质量标准的岗前学习，特别是施工质量标准，做到上岗工人每人一册，并要求各工种工作，不但要熟练掌握本工种的质量标准，而且还要了解相关工种的质量标准。

11、认真熟悉设计图纸、施工技术规范、质检标准和监理细则，严格按图施工，如有变更须报监理工程师审批。

（三）雨季施工的质量控制

本桥除基础施工外的部分施工项目将在雨季中进行，因此在施工过程中，必须从思想上、技术上和组织上，认真做好防雨、防汛工作。

1、与气象台保持密切联系，时刻注意天气预报和天气变化情况，如预报有雨，提前采取防雨和雨天施措施，以确保工程施工的正常进行，必要时，调整工程施工计划，以确保工程总进度计划的实现。

2、如遇雨天，及时做好防汛工作，随时检查河道排水能力，尽可能避免因洪水造成工程损失。

3、砂石料雨季含水量需经常测定，随时调整拌合加水量。

4、工程施工，如遇雨又不能中断施工时，修筑排水沟，必须提起搭好防雨棚，下雨时，立即架设起防雨罩，操作工人在罩内继续操作。

5、现场所有电气设备（包括总配电箱，配电分箱和开关、插座等），一律加设漏电保护器。

6、做好现场水泥、石灰、木材的防雨、防潮工作，仓外必须事先挖好排水沟，并注意排水沟的畅通。

五、工期保证的技术组织措施

（一）强化进度计划和管理为确保工程按期完成，组织充足的精干人员，精良设备投入本工程项目。

（二）制定周密详细的施工网络计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业环节给予人员、机械、材料、资金的充分保证，并提前作好人员培训，材料试验，稳定的混凝土配合比设计，保证施工能顺利进行，确保总进度计划的顺利完成。

（三）在工程开工前，必须严格按照合同的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其是否科学，合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真审查。

（四）成立由生产副经理为主，工程部门、作业队负责人组成的生产指挥部调度科，加强施工现场的协调和领导，定期召开一次生产协调会，经理部每月召开一次主要班组、部门负责人参加的生产调度会，调解决施工生产中出现的问题。

（五）对生产要素认真进行优化组合，动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足施工需要。保证施工连续作业，顺利完成施工任务。

（六）缩短进场后的筹备时间，边筹备，边施工。

（七）在工程施工总进度计划的控制下，施工过程中，坚持逐周检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。

（八）采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，有节奏进行。安排好临时措施（如三班倒等），以确保工期。

（九）合理安排旱季、雨季的施工项目或任务，最大限度的减少气候引起的停工损失。

（十）主动接受工程所在地政府的领导，加强与政府各部门的联系，融洽当地群众关系，争取他们的支持，创造良好的外部环境，使工程顺利进行。

（十一）建立严格的《工程施工日记》，逐日详细记录工程进度，质量、设计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。

第四章   安全保证措施

（一）建立以项目经理为首的安全生产保证体系，实行管生产必须管安全的原则，项目经理对安全生产负第一位责任，当生产与安全发生予盾时，优先为安全“开绿灯”，切实把安全生产放在第一位。

（二）建立以项目技术负责人为首的技术安全保证体系，研究、制定和落实安全技术措施，组织安全知识的教育和安全技术知识培训工作。

（三）建立以安全科长为首专业安全检查保证体系，配备专职安检员，坚持经常检查与定期检查相结合、普通检查与重点检查相结合的安全检查制度，查出事故隐患，并采取相应的预防和控制措施。

（四）其它

1、严格执行三级安全教育和技术交底制度，未经安全教育和交底的人员不准上岗作业。

2、在爆破旧桥前，应提前在危险区外设安全栏杆、警示牌，并设专人看管，以防止行人误入。

3、爆破旧桥需作爆破设计报公司审批，报公安部门登记、批准。

4、在本工程现场周围配备并维护一切必要且合适的标志牌，以保证行车及施工人员安全。

5、严格执行各项安全措施，如进入施工场地的人员必须戴安全帽，高空作业人员须系安全带，各种施工人员必须严格按安全操作规程的有关规定进行作业。

6、场地内电气设备及线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起，各种电动工具必须按规定接零接地。坚待一机一闸一漏电保护，三相四线制和保护零线重复接地做法。无论是总配电箱，还是分箱，一律设门加锁盖防雨罩，施工临时电路必须按规程要求加锁。

7、夜间作业必须要有足够的照明，直接用于操作的照明灯，应采用36V的低压防爆灯，还须设置夜间反光灯。

8、吊装作业采用对讲机指挥，以保证指挥正确，操作安全可靠。

9、在现场内外，严格遵守有关防火的规定，按规定位置安放好消防器材；电焊作业时，须用铁皮隔离；易燃物品要有专人看管，以免起火；任何不得私自在工程现场和临时工棚内生火，一经发现，均按纵火论处。

10、，设单一开关，作到一机一闸，并设专人进行维护。加强工地用电管线管理，保证绝缘良好并不得同脚手架随意连接。加强对机具电器设备的检查和维修，各种施工机械电器均设置漏电保护器，确保用电安全。

11、高空作业必须设置防护措施，并符合JBJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。按照GB3608-83《高处作业分级标准》实行三级管理。

12、凡进入现场人员，均要服从值班人员指挥，遵守各项安全生产管理制度，严格劳动纪律，不准班前、班内饮酒。

13、参加施工的人员必须进行安全操作的考试和考核，合格者持证上岗。认真审查参与施工的民工队伍的资格，把好施工队伍的质量并对不具备安全生产权力的施工队伍，个人坚决清除。

14、坚持经常和定期安全检查制度，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，定期对安全状况分析、研究，及时解决施工中存在的安全问题。

15、场地线路由专人定期检查、维护，特别是遇到大风大雨，要随时检查，作好准备。场地内凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷设置，并有专人定时检查、管理和维护。

16、随时掌握天气情况，坚持收听，收看天气预报，预计有较大北风时，提前作好防风工作，尽量把工程损失减少到最低限度。

17、项目经理部定期发给在现场施工的工作人员必须的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具及安全带等。

18、在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区，设置足够的照明。在不便于使用电器照明的工作面，应采用特殊的照明设施。

18、施工区内设置一切必须的信号设置，包括标准道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、批示信号，并设有专人负责维修和保护，及时遵从监理人的指示，补充或更换失效的信号设置。

20、在仓库、生活区醒目位置设置足够的灭火器具。

安全保证体系见附图9《安全生产保证体系》

第五章   文明施工措施

针对本工程作业面大，施工机械多，施工人员多的特点和招标文件的要求，公司将文明施工与安全管理放在同样的位置，贯穿于项目实施的全过程。

（一）时刻培养职工的职业道德，使职工遵纪守法，立足本职岗位，有较强的敬业和精业精神。

（二）大力开展岗位练兵活动，在机械操作手之间进行操作评比活动，培养机手的故障判断和维修能力。

（三）在项目部和各施工处、办公场所张贴规章制度、施工形象进度和有关晴雨表等。

（四）所有员工衣帽整齐，机具设备运行正常，洁净卫生，在指定位置停放整齐。

（五）生活污水等经过处理后排出，所有参与施工的机械设备对消音器要全面检查，防止大噪音机械参与施工，降低噪声对环境的影响。

（六）积极搞好同指挥部、监理单位、设计单位、地方政府、兄弟单位及当地群众的关系，做到利民不扰民。

（七）车辆要统一管理，在指定的位置停放，工地设有专门的维相等车间，保持车辆经常维修，防止废油污染库区。

（八）道路、管路、电力线、通讯线等各种管、线、路布置整齐，合理。

（九）场地布置合理，整洁有序，材料堆施整齐，无脏乱差现象发生。准确计划材料用量，做到工完料尽，场地清。

（十）各种资料填写准确、及时、规范、收集齐全，归档有序。

（十一）施工场地标牌醒目，办公室内干净，整洁，各种规章制度健全。材料、机具的堆放，力求整齐全理，并挂标识牌。

（十二）现场文明施工，场区内施工机械在不作业时，停施整齐。场内无污水、积水，通道口畅通无阻。

（十三）工程弃土和弃石的处置不损害农田。

（十四）做到施工文明，言行文明，搞好各种关系。

八、环境保护措施

环境保护是我国的一项基本国策，是文明施工的重要组成部分。

（一）建立以项目经理为环保第一责任人的环保监控体系，明确环保岗位责任。

（二）加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气、废水的控制和治理工作，配备足够的洒水设备。防止扬尘。

（三）保护施工区和生活区的环境卫生，定时清除垃圾，禁止往水库清倒，应将其运至批准的地点处理，设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理，工地临时厕所，化粪池采取防漏渗措施，确保工人生活健康。

（四）机械设备必须置放有序，不得随意堆放器材、杂物等防止阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。

（五）对施工弃渣做好治理措施

（六）工程完工后，在规定期限内拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，完成环境恢复，做到工完场清。

第六章   新工艺、新技术

混凝土运输是混凝土拌和与混凝土浇筑的中间环节。本次工程中，混凝土输送过程采用混凝土泵输送混凝土的新工艺。这种输送方法可以保证混凝土在运输过程中，不产生初凝、分离、漏浆、严重泌水、大的温度变化等影响混凝土浇筑的不良因素，可以充分保证混凝土的入仓质量。同时采用混凝土泵输送混凝土还可以加快工程进度、缩短工期，保证工程在规定的工期内，高质量、高效益的完成。

主要施工机械设备汇总见表

| 序 号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 1m3 | 台 | 5 | 后期改装为打夯机 |
| 2 | 挖掘机 | 2m3 | 台 | 2 |  |
| 3 | 推土机 | 59kW | 台 | 4 |  |
| 4 | 推土机 | 74kW | 台 | 4 |  |
| 5 | 风钻 | 手持式 | 台 | 10 |  |
| 6 | 风镐 |  | 台 | 8 |  |
| 7 | 自卸汽车 | 5t | 辆 | 22 |  |
| 8 | 自卸汽车 | 12t | 辆 | 18 |  |
| 9 | 拖拉机 | 74kW | 台 | 2 |  |
| 10 | 蛙式打夯机 | 2.8kW | 台 | 4 |  |
| 11 | 履带吊 | 15t | 台 | 2 |  |
| 12 | 混凝土搅拌运输车 | 3m3 | 辆 | 5 |  |
| 13 | 动力翻斗车 | 1t | 辆 | 10 |  |
| 14 | 胶轮车 |  | 辆 | 7 |  |
| 15 | 少年先锋起重机 | 1t | 台 | 2 |  |
| 16 | 插入式振捣器 | 2.2kW | 台 | 8 |  |
| 17 | 变频式振捣器 | 4.5kW | 台 | 8 |  |
| 18 | 混凝土拌和机 | 0.25m3 | 台 | 1 |  |
| 19 | 混凝土拌和机 | 0.4m3 | 台 | 5 |  |
| 20 | 回转钻机 | ZYW-550型 | 台 | 4 |  |
| 21 | 液压抓斗 | WY-300型 | 台 | 4 |  |