ZJQ00－SG－001－2003

1.抹 灰 工 程

1·1     -般抹灰工程施工工艺标准

1·1·1   总    则

1·1·1·1适用范围

本施工工艺标准适用于工业和民用建筑物的室内墙面抹灰。

1·1·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国行业标准JGJl04-97《建筑工程冬期施工规程》

(2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(4)中华人民共和国国家标准GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》

(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1-62-2002

(6)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(7)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》

1·1·2   术    语

1·1·2·1术语

(1)验收：建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

(2)进场验收：对进人施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

(3)检验批：按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

(4)见证取样检测：在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验：对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

(6)主控项目：建筑工程申的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(7)一般项目：除主控项目以外的检验项目。

(8)基层：直接承受装饰装修施工的面层。

(9)基体：建筑物的主体结构或围护结构。

(10)表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用 "必须";反面词采用 "严禁"。

(11)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用 "应";反面词采用 "不应"或 "不得"。

(12)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词，正面词采用 "宜";反面词采用 "不宜"，表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 "可"。

1·1·2·2   符号

采用国家通用符号。

1·1·3   基本规定

1，1·3·1基本规定

(1)内墙抹石灰砂浆工程必须符合设计要求。

(2)材料使用必须符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

(3)各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行 "工序交接"检验。

(4)相关各专业工种之间，应迸行交接检验，并形成记录，未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。

(5)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系，加强过程质量控制管理。

(6)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

1·1·3·2质量要求

(1)普通抹灰:表面光滑、洁净、接搓平整、分格线应清晰。

(2)高级抹灰:表面光滑、颜色均匀，无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观。

1·1·4   施工准备

1·1·4，1技术准备

(1)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件完成。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。

(3)施工技术交底 (作业指导书)已完成。

1·1·4·2   材料要求

(1)水泥

宜采用普通水泥或硅酸盐水泥，也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32·5级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。

(2)砂

宜采用平均粒径0.35—0.5mm的中砂，在使用前应根据使用要求过筛，筛好后保持洁净。

(3)磨细石灰粉

其细度过0.125mm的方孔筛，累计筛余量不大于13％，使用前用水浸泡使其充分熟化，熟化时间最少不小于3d。

浸泡方法:提前备好大容器，均匀地往容器中撒一层生石灰粉，浇一层水，然后再撒一层，再浇一层水，依次进行，当达到容器的2/3时，将容器内放满水，使之熟化。

(4)石灰膏

石灰膏与水调和后具有凝固时间快，并在空气中硬化，硬化时体积不收缩的特性。

用块状生石灰淋制时，用筛网过滤，贮存在沉淀池中，使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d，用于罩面灰时不少于30d，使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护，防止其干燥、冻结和污染。

(5)纸筋

采用白纸筋或草纸筋施工时，使用前要用水浸透 (时间不少于三周)，并将其捣烂成糊状，并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻，也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质，其长度不得大于3Omm，稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。

(6)麻刀

必须柔韧干燥，不含杂质，行缝长度一般为10-30mm，用前4-5d敲打松散并用石灰膏调好，也可采用合成纤维。

1·1·4·3   主要机具

麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶 (大小)、灰槽、灰勺、刮杠 (大2.5m，中1.5m)、靠尺板 (2m)、线坠、钢卷尺 (标、验*)、方尺 (标、验*)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺 (标、验")、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺 (标、验")、持角器、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子 (尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。

"标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。

1·1·4·4   作业条件

(1)主体结构必须经过相关单位 (建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验合格。

(2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确，需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实，若缝隙较大时，应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞，将其填塞密实，并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。

(3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平，将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处，并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严，外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除，窗台砖补齐，墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。

(4)配电箱 (柜)、消火栓 (柜)以及卧在墙内的箱 (柜)等背面露明部分应加钉钢丝网固定好，涂刷一层胶粘性素水泥浆或界面剂，钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于lOCm。窗帘盒、通风蓖子、吊柜、吊扇等埋件、螺栓位置，标高应准确牢固，且防腐、防锈工作完毕。

(5)对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净，对抹灰墙面结构应提前浇水均匀湿透。

(6)抹灰前屋面防水及上一层地面最好已完成，如没完成防水及上一层地面需进行抹灰时，必须有防水措施。

(7)抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他设计文件，制定方案，做好样板间，经检验达到要求标准后方可正式施工。

(8)抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳，架子应离开墙面20-25cm，便于操作。

1，1·5   材料和质量要点

1·1·5·1材料关键要求

(1)水泥

使用前或出厂日期超过三个月必须复验，合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(2)砂:要求颗粒坚硬，不含有机有害物质，含泥量不大于3%。

(3)石灰膏:使用时不得含有末熟化颗粒及其他杂质，质地洁白、细腻。

(4)纸筋:要求品质洁净，细腻。

(5)麻刀:要求纤维柔韧干燥，不含杂质。

(6)进人施工现场的材料应按相关标准规定要求进行检验。

1·1·5·2   技术关键要求

(1)冬期施工现场温度最低不低于5℃。

(2)抹灰前基层处理，必须经验收合格，并填写隐蔽工程验收记录。

(3)不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm，详图1·1·5·2。

1·1·5·3   质量关键要求

抹灰工程质量关键是，

粘结牢固，无开裂、空鼓和

脱落，施工过程应注意:

(1)抹灰基体表面应彻

底清理干净，对于表面光滑

的基体应进行毛化处理。

(2)抹灰前应将基体充

分浇水均匀润透，防止基体

浇水不透造成抹灰砂浆中的水分很快被基体吸收，造成质量问题。

(3)严格各层抹灰厚度，防止一次抹灰过厚，造成干缩率增大，造成空鼓、开裂等质量问题。

(4)抹灰砂浆中使用材料应充分水化，防止影响粘结力。

1·1·5，4   职业健康安全关键要求

(1)参加施工人员应坚守岗位，严禁酒后操作，淋制石灰人员要带防护眼镜。

(2)机械操作人员必须身体健康，并经专业培训合格，持证上岗，学员不得独立操作。

(3)凡患有高血压、心脏病、贫血病、颧痈病及不适宜高空作业人员不得从事高空作业。

1，1·5·5   环境关键要求

(1)淋制石灰产生的灰渣不得随意消纳。

(2)施工用砂要集中封闭或苫盖堆放，筛砂时要避开大风天。

(3)施工污水未经处理不得随意排放。

1·1·6   施工工艺

1·1·6·1工艺流程

基层清理－浇水湿润－吊垂直、套方、找规矩－抹灰饼－抹水泥－踢脚或墙裙－做护角抹水泥窗台－墙面充筋－抹底灰－修补预留孔

1·1·6·2操作工艺

(1)基层清理

1)砖砌体:应清除表面杂物，残留灰浆、舌头灰、尘土等。

2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界面剂)。

3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂，边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。

(2)浇水湿润

一般在抹灰前一天，用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润，每天宜浇两次。

(3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

根据设计图纸要求的抹灰质量，根据基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，确定抹灰厚度，抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7—9mm。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5Cm见方形状。

房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出墙角线，随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线，以此做灰饼，然后根据灰饼充筋。

(4)抹水泥踢脚 (或墙裙)

根据己抹好的灰饼充筋 (此筋可以冲的宽一些，8－1OCm为宜，因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据，同时也作为墙面抹灰的依据)，底层抹1:3水泥砂浆，抹好后用大杠刮平，木抹搓毛，常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光，抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求，无设计要求时凸出墙面5－7㎜为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上口必须保证光洁顺直，踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平，然后用小抹子将上口抹平压光，凸出墙面的棱角要做成钝角，不得出现毛茬和飞棱。

(5)做护角

墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角，其高度自地面以上2m。其做法详见图1·1·6·2，然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上A字靠尺，靠尺突出阳角侧面，突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面，依靠尺边抹水泥砂浆，并用铁抹子将其抹平，按护角宽度 (不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后，将八字靠尺移至到抹好的护角面眪  (A字坡向外)。在阳角的正面，依靠尺边抹水泥砂浆，并用铁抹子将其抹平，按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺，用素水泥浆涂刷护角尖角处，并用搏角器自上而下搏一遍，使形成钝角。

(6)抹水泥窗台

先将窗台基层清理干净，松动的砖要重新补砌好。砖缝划深，用水润透，然后用1:2:3豆石混凝土铺实，厚度宜大于2.5Cm，次日刷胶粘性素水泥一遍，随后抹1:2.5水泥砂浆面层，待表面达到初凝后，浇水养护2—3d，窗台板下口抹灰要平直，没有毛刺。

(7)墙面充筋

当灰饼砂浆达到七八成干时，即可用与抹灰层相同砂浆充筋，充筋根数应根据房间的宽度和高度确定，一般标筋宽度为5cm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋。大于3.5m时宜做横筋，做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

(8)抹底灰

一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜，抹前应先抹一层薄灰，要求将基体抹严，抹时用力压实使砂浆挤人细小缝隙内，接着分层装档、抹与充筋平，用木杠刮找平整，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方直、整洁，管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直，并用托线板检查墙面垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰，应在散热器安装前进行，抹灰面接搓应平顺，地面踢脚板或墙裙，管道背后应及时清理干净，做到活完底清。

(9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

当底灰抹平后，要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm宽的石灰砂刮掉，并清除干净，用大毛刷沾水沿周边刷水湿润，然后用1:1:4水泥混合砂浆，把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

(10)抹罩面灰

应在底灰六七成干时开始抹罩面灰 (抹时如底灰过干应浇水湿润)，罩面灰两遍成活，厚度约2mm，操作时最好两人同时配合进行，一人先刮一遍薄灰，另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹，也不可压活，压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活，如遇有预留施工洞时，可甩下整面墙待抹为宜。

1·1·7  质量标准

1·1·7·1主控项目

(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。

检验要求:抹灰前基层必须经过检查验收，并填写隐蔽验收记录。

检查方法:检查施工记录。

(2)一般抹灰材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:材料复验要由监理或相关单位负责见证取样，并签字认可。配制砂浆时应使用相应的量器，不得估配或采用经验配制。对配制使用的量器使用前应进行检查标识，并进行定期检查，做好记录。

检查方法:检查产品合格证书，进场验收记录，复验报告和施工记录。

(3)抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

检验要求:操作时严格按规范和工艺标准操作。

检查方法:观察，用小锤轻击检查，检查施工记录。

1，1·7·2   一般项目

(1)一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

1)普通抹灰表面应光滑、洁净，接搓平整，分格缝应清晰。

2)高级抹灰表面应光滑、洁净，颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。

检验要求:抹灰等级应符合设计要求。

检查方法:观察，手摸检查。

(2)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰应整齐、光滑，管道后面抹灰表面平整。

检验要求:组织专人负责孔洞、槽、盒周围、管道背后抹灰工作、抹完后应由质检部门检验，并填写工程验收记录。

检查方法:观察。

(3)抹灰总厚度应符合设计要求，水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上，罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验要求:施工时要严格按施工工艺要求操作。

检查方法:检查施工记录。

(4)-般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表

1·1·7·2的规定。

一般抹灰的允许偏差和检验方法          表1.1.7.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 | 高级 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 2 | 用直角检测尺检测 |
| 4 | 分隔条（缝）直线度 | 3 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线 | 3 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

1·1，8   成品保护

(1)抹灰前必须将门、窗口与墙间的缝隙按工艺要求将其嵌塞密实，对木制门、窗口应采用铁皮、木板或木架进行保护，对塑钢或金属门、窗口应采用贴膜保护。

(2)抹灰完成后应对墙面及门、窗口加以清洁保护，门、窗口原有保护层如有损坏的应及时修补确保完整直至竣工交验。

(3)在施工过程中，搬运材料、机具以及使用小手推车时，要特别小心，防止碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。后期施工操作人员严禁蹬踩门、窗口、窗台，以防损坏棱角。

(4)抹灰时墙上的预埋件、线槽、盒、通风蓖子、预留孔洞应采取保护措施，防止施工时灰浆漏人或堵塞。

(5)拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心，轻拿轻放，集中堆放整齐，以免撞坏门、窗口、墙面或棱角等。

(6)当抹灰层未充分凝结硬化前，防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保证灰层不受损伤和有足够的强度。

(7)施工时不得在楼地面上和休息平台上拌合灰浆，对休息平台、地面和楼梯踏步要采取保护措施，以免搬运材料或运输过程中造成损坏。

1·1·9   安全环保措施

1，1·9·1安全措施

(1)室内抹灰采用高凳上铺脚手板时，宽度不得少于两块(5Ocm)脚手板，间距不得大于2m，移动高凳时上面不得站人，作业人员最多不得超过2人。高度超过2m时，应由架子工搭设脚手架。

(2)室内施工使用手推车时，拐弯时不得猛拐。

(3)作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接，未经领导同意，严禁拆除。必要时由架子工负责采取加固措施后，方可拆除。

(4)采用井子架、龙门架、外用电梯垂直运输材料时，卸料平台通道的两侧边安全防护必须齐全、牢固，吊盘 (笼)内小推车必须加挡车掩，不得向井内探头张望。

(5)脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等承重的物器上。

(6)夜间或阴暗作业，应用36V以下安全电压照明。

1·1·9，2   环保措施

(1)使用现场搅拌站时，应设置施工污水处理设施。施工污水末经处理不得随意排放，需向施工区外排放时必须经相关部门批准方可排放。

(2)施工垃圾要集中堆放，严禁将垃圾随意堆放或抛撒。施工垃圾应由合格消纳单位组织消纳，严禁随意消纳。

(3)大风天严禁筛制砂料、石灰等材料。

(4)砂子、石灰、散装水泥要封闭或苫盖集中存放，不得露天存放。

(5)清理现场时，严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采用抛撤运输方式，以防造成粉尘污染。

(6)施工现场应设立合格的卫生环保设施，严禁随处大小便。

(7)施工现场使用或维修机械时，应有防滴漏泊措施，严禁将机油滴漏于地表，造成土壤污染。清修机械时，废弃的棉丝(布)等应集中回收，严禁随意丢弃或燃烧处理。

1·1·10   质量记录

1·1·10，1质量记录

(1)抹灰工程设计施工图、设计说明及其他设计文件。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录。

进厂材料复验记录。

(3)工序交接检验记录。

(4)隐蔽工程验收记录。

(5)工程检验批检验记录。

(6)分项工程检验记录。

(7)单位工程检验记录。

(8)质量检验评定记录。

(9)施工记录。

1·1·10·2   附加说明

(1)按照国家新颁布标准 "验评分离，强化验收，完善手段，过程控制"的原则，在施工中应实行 《自检互检"、"工序交接检"，并做好记录。

(2)"主控项目》是对检验批质量起关键作用的项目，验收必须合格。

(3)检验批的划分，应符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300一2001)的规定。

(4)施工过程控制是保证工程质量的重大措施，因此施工过程应建立质量保证体系，加强过程控制管理。

1·2     室外水泥砂浆抹灰工程施工工艺标准

1，2·1总    则

1·2·1·1适用范围

本施工工艺标准适用于工业和民用建筑物的外墙抹水泥砂浆工程。

1·2·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国行业标准JGJl04－97《建筑工程冬期施工规程》

(2)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(3)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(4)中华人民共和国国家标准GB50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》

(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1－62－2002

(6)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(7)中华人民共和国国家标准GB/T17671－1999《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》

1·2·2   术语、符号

1·2·2·1术语

(1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

(2)进场验收:对迸人施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

(3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

(4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

(6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。

(8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。

(9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。

(10)表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用 "必须";反面词采用 "严禁"。

(11)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用 "应";反面词采用 "不应"或 "不得"。

(12)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词，正面词采用 "宜";反面词采用 "不宜"，表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 "可"。

1·2·2·2   符号

采用国家通用符号。

1，2·3   基本规定

1·2·3·1基本规定

(1)设计

1)抹灰工程应有施工图、设计说明及其他设计文件。

2）相关各单位专业之间应进行交接验收并形成记录。

(2)材料

1)所有材料进场时应对品种、规格、外观和数量进行验收。材料包装应完好，"应有产品合格证书。

2)进场后需要进行复验的材料应符合国家规范规定。

3)现场配制的砂浆、胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。

4)不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(3)施工

1)在施工中严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁末经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

2)各工序应按施工技术标准迸行质量控制，每道工序完成后，应进行 "工序交接"检验。

3)相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。

4)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系，加强过程质量控制管理。

5)施工完成验收前应将施工现场清理干净。

6)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

1·2·3·2   质量要求

(1)普通抹灰:表面光滑、洁净、接桂平整，分格线应清晰。

(2)高级抹灰:表面光滑、颜色均匀，无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观。

1·2·4   施工准备

1·2·4·1技术准备

(1)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件完成。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。

(3)施工组织设计 (方案)已完成，经审核批准并己完成交底工作。

(4)施工技术交底 (作业指导书)已完成。

1·2·4·2   材料要求

(1)水泥

宜采用普通水泥或硅酸盐水泥，彩色抹灰宜采用白色硅酸盐水泥。水泥强度等级宜采用32·5级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一生产厂家的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。

(2)砂

宜采用平均粒径0.35－0.5mm的中砂，在使用前应根据使用要求过筛，筛好后保持洁净。

(3)磨细石灰粉

其细度过0.125mmn的方孔筛，累计筛余量不大于13％，使用前用水浸泡使其充分熟化，熟化时间最少不小于3d。

浸泡方法:提前备好大容器，均匀地往容器中撒一层生石灰粉，浇一层水，然后再撒一层，再浇一层水，依次进行，当达到容器的2/3时，将容器内放满水，使之熟化。

(4)石灰膏

用块状生石灰淋制时，用筛网过滤，贮存在沉淀池中，使其充分熟化。使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护，防止其干燥、冻结和污染。

(5)掺加材料

当使用胶粘剂或外加剂时，必须符合设计及国家规范要求。

1·2·4·3   主要机具

(1)砂浆搅拌机:可根据现场使用情况选择强制式或小型鼓筒混凝土搅拌机等。

(2)手推车:室内抹灰时采用窄式卧斗或翻斗式，室外可根据使用情况选择窄式或普通式斗车。手推车宜采用胶胎轮或充气胶胎轮，不宜采用硬质胎轮。

(3)施工工具:铁锹、筛子、水桶 (大小)、灰槽、灰勺、刮杠 (大2.5m，中 1.5m)、靠尺板、线坠、钢卷尺 (标、验。)、方尺 (标、验")托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺 (标、验")、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺 (标、验")、搏角器、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、答帚、喷壶、小线、钻子 (尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。

"标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。

1.2·4·4   作业条件

(1)主体结构必须经过相关单位 (建设单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验合格并己验收。

(2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确，需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实，若缝隙较大时，应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞，将其填塞密实。

(3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平，将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处，用胶粘性素水泥浆或界面剂涂刷表面。然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严，窗台砖补齐，墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。

(4)配电箱、消火栓等背后裸露部分应加钉铅丝网固定好，可涂刷一层界面剂，铅丝网与最小边搭接尺寸不应小于lOcm。

(5)对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等清除干净。

(6)抹灰前屋面防水最好是提前完成，如没完成防水及上一层地面需进行抹灰时，必须有防水措施。

(7)抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他文件，制定方案，做好样板间，经检验达到要求标准后方可正式施工。

(8)外墙抹灰施工要提前按安全操作规范搭好外架子。架子离墙2Ocm—25cm以利于操作。为保证减少抹灰接槎，使抹灰面平整，外架宜铺设三步板，以满足施工要求。为保证抹灰不出现接缝和色差，严禁使用单排架子，同时不得在墙面上预留临时孔洞等。

(9)抹灰开始前应对建筑整体进行表面垂直、平整度检查，在建筑物的大角两面、阳台、窗台、镞脸等两侧吊垂直弹出抹灰层控制线，以做为抹灰的依据。

1·2·5   材料和质量要点

1·2·5·1材料关键要求

(1)水泥:使用前或出厂日期超过三个月必须复验，合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(2)砂:颗粒坚硬，不含有机有害物质，含泥量不大于3％。

(3)石灰膏:质地洁白、细腻，不含末熟化颗粒及其他杂质。

(4)胶粘剂:应符合环保要求。

(5)迸人现场的材料应按相关标准规定要求进行检验。

1·2·5·2   技术关键要求

(1)冬期施工温度最低不低于5℃。

(2)抹灰前基层处理，必须经验收合格，并填写隐蔽工程验收记录。

(3)不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于1OOmm(做法同石灰砂浆抹灰做法)。

(4)当施工砂浆采用外加剂时，应符合设计或相关标准规范的要求。

1·2·5·3   质量关键

(1)注意防止出现空鼓、开裂、脱落。

1)基体表面要认真清理干净，浇水湿润。

2)基体表面光滑的要迸行毛化处理。

3)准确控制各抹灰层的厚度，防止一次抹灰过厚。

4)大面积抹灰应分格，防止砂浆收缩，造成开裂。

5)加强养护。

(2)注意防止阳台、雨罩、窗台等抹灰面水平和垂直方向出现不一致。

1)抹灰前拉通线，吊垂直线检查调整，确定抹灰层厚度。

2)抹灰时在阳台、雨罩、窗口、柱垛等处水平和垂直方向技通线找平、找正套方。

(3)注意防止抹灰面不平整，阴阳角不方正、不垂直。

1)抹灰前应认真对整个抹灰部位进行测量，确定抹灰总厚度，对坑凹不平的应分层补平。

2)抹阴阳角时要充筋，并使用专用工具操作以控制其方正。

1·2·5·4   职业健康安全关键要求

(1)参加施工人员应坚守岗位，严禁酒后操作、淋制石灰人员要带防护眼镜。

(2)机械操作人员必须身体健康，并经专业培训合格，持证上岗，学员不得独立操作。

(3)凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病及不适宜高空作业人员不得从事高空作业。

1·2·5·5   环境关键要求

(1)淋制石灰产生的灰渣不得随意消纳。

(2)施工用砂要集中堆放并采取苫盖措施，筛砂时要避开大风天。

(3)施工污水未经处理不得随意排放。

1·2·6   施工工艺

1·2·6·1工艺流程

墙面基层清理、浇水湿润－堵门窗口缝及脚手眼、孔洞－吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋－抹底层灰、中层灰－弹线分格－嵌分格条－抹面层灰、起分格条－抹滴水线－养护

1·2·6·2操作工艺

(1)墙面基层清理、浇水湿润

1)砖墙基层处理:

将墙面上残存的砂浆、舌头灰剔除干净，污垢、灰尘等清理干净，用清水冲洗墙面，将砖缝中的浮砂、尘土冲掉，并将墙面均匀湿润。

2)混凝土墙基层处理:

因混凝土墙面在结构施工时大都使用脱膜隔离剂，表面比较光滑，故应将其表面进行处理，其方法:采用脱污剂将墙面的油污脱除干净，晾干后采用机械喷涂或答帚涂刷一层薄的胶粘性水泥浆或涂刷一层混凝土界面剂，使其凝固在光滑的基层上，以增加抹灰层与基层的附着力，不出现空鼓开裂。再一种方法可采用将其表面用尖钻子均匀剔成麻面，使其表面粗糙不平，然后浇水湿润。

3)加气混凝土墙基层处理

加气混凝土砌体其本身强度较低，孔隙率较大，在抹灰前应对松动及灰浆不饱满的拼缝或梁、板下的顶头缝，用砂浆填塞密实。将墙面凸出部分或舌头灰剔凿平整，并将缺棱掉角、坑凹不平和设备管线槽、洞等同时用砂浆整修密实、平顺。用托线板检查墙面垂直偏差及平整度，根据要求将墙面抹灰基层处理到位，然后喷水湿润。

(2)堵门窗口缝及脚手眼、孔洞等堵缝工作要作为一道工序安排专人负责，门窗框安装位置准确牢固，用1:3水泥砂浆将缝隙塞严。堵脚手眼和废弃的孔洞时，应将洞内杂物、灰尘等物清理干净，浇水湿润，然后用砖将其补齐砌严。

(3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、充筋

根据建筑高度确定放线方法，高层建筑可利用墙大角、门窗口两边，用经纬仪打直线找垂直。多层建筑时，可从顶层用大线坠吊垂直，绷铁丝找规矩，横向水平线可依据楼层标高或施工＋5Ocm线为水平基准线进行交圈控制，然后按抹灰操作层抹灰饼，做灰饼时应注意横竖交圈，以便操作。每层抹灰时则以灰饼做基准充筋，使其保证横平竖直。

(4)抹底层灰、中层灰

根据不同的基体，抹底层灰前可刷一道胶粘性水泥浆，然后抹1:3水泥砂浆 (加气混凝土墙应抹1:1:6混合砂浆)，每层厚度控制在5-7mm为宜。分层抹灰抹与充筋平时用木杠刮平找直，木抹搓毛，每层抹灰不宜跟的太紧，以防收缩影响质量。

(5)弹线分格、嵌分格条

根据图纸要求弹线分格、粘分格条。分格条宜采用红松制作，粘前应用水充分浸透。粘时在条两侧用素水泥浆抹成45°八宇坡形。粘分格条时注意竖条应粘在所弹立线的同一侧，防止左右乱粘，出现分格不均匀。条粘好后待底层呈七八成干后可抹面层灰。

(6)抹面层灰、起分格条

待底灰呈七八成干时开始抹面层灰，将底灰墙面浇水均匀湿润，先刮一层薄薄的素水泥浆，随即抹罩面灰与分格条平，并用木杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时，用软毛刷蘸水垂直于地面向同一方向轻刷一遍，以保证面层灰颜色一致，避免出现收缩裂缝，随后将分格条起出，待灰层干后，用素水泥膏将缝勾好。难起的分格条不要硬起，防止棱角损坏，待灰层干透后补起，并补勾缝。

(7)抹滴水线

在抹槽口、窗台、窗眉、阳台、雨蓬、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时，应将其上面作成向外的流水坡度，严禁出现倒坡。下面做滴水线 (槽)。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内，堵塞密实，流水坡度及滴水线 (槽)距外表面不小于4cm，滴水线深度和宽度一般不小于lOmm，并应保证其流水坡度方向正确，做法见图1·2·6·2。

抹滴水线 (槽)应先抹立面，后抹顶面，再抹底面。分格条在底面灰层抹好后即可拆除。采用"隔夜"拆条法时，需待抹灰砂浆达到适当强度后方可拆除。

(8)养护

水泥砂浆抹灰常温24h后应喷水养护。冬期施工要有保温措施。

1·2·7 质量标准

1·2·7·1主控项目

(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。

检验要求:抹灰前基层必须经过检查验收，并填写隐蔽工程验收记录。

检查方法:检查施工记录。

(2)一般抹灰材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:材料复验耍由监理或相关单位负责见证取样，并签字认可。配制砂浆时应使用相应的量器，不得估配或采用经验配制法配置。对配制使用的量器使用前应进行检查标识，并进行定期检查，做好记录。

检查方法:检查产品合格证书，进场验收记录，复验报告和施工记录。

(3)抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

检验要求:操作时严格按规范和工艺标准操作。

检查方法:观察，用小锤轻击检查，检查施工记录。

1·2·7·2   一般项目

(1)一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定

1)普通抹灰表面应光滑、洁净，接搓平整，分格缝应清晰。

2)高级抹灰表面应光滑、洁净，颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。

检验要求:抹灰等级应符合设计要求。

检查方法:观察，手摸检查。

(2)抹灰总厚度应符合设计要求，水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上，罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检验要求:施工时要严格按设计要求或施工规范标准执行。

检查方法:检查施工记录。

(3)抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面光滑，棱角应整齐。

检验要求:面层灰完成后，随将分格条起出，然后用水泥膏勾缝，当时难起出的分格条，待灰层干透再起，并补勾格缝。分格条使用前应充分用水泡透。

检查方法:观察，尺量检查。

(4)有排水要求的部位应做滴水线应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水不应小于lOmmn，滴水槽应用红松制做，透。

检查方法:观察，尺量检查。

(5)-般抹灰工程质量的允许偏差1·2·7·2 的规定。

一般抹灰的允许偏差和检验方法            表1.2.7.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通 | 高级 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 2 | 用直角检测尺检测 |
| 4 | 分隔条（缝）直线度 | 3 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线 | 3 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

1·2·8   成品保护

(1)对己完成的抹灰工程应采取隔离、封闭或看护等措施加以保护。

(2)抹灰前应将木制门、窗口用铁皮、木板或木架进行保护，塑钢或金属门、窗口用贴膜或胶带贴严加以保护。抹完灰后要对已完工的墙面及门窗口加以清洁保护，如门窗口原保护层面有损坏的要及时修补确保完整直至竣工交验。

(3)在施工过程中，搬运材料、机具以及使用手推车时，要特别小心，防止碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。后期施工操作人员严禁蹬踩门、窗口、窗台，以防损坏棱角。

(4)抹灰时对预埋件、线槽、盒、通风蓖子、预留孔洞应采取保护措施，防止施工时灰浆漏人堵塞。

(5)拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心，轻拿轻放，集中堆放整齐，以免撞坏门、窗口、墙面或棱角等。

(6)当抹灰层末充分凝结硬化前，防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保证灰层不受损伤和有足够的强度。

(7)施工时不得在楼地面上和休息平台上拌合灰浆，对休息平台、地面和楼梯踏步要采取保护措施，以免搬运材料或运输过程中造成损坏。

(8)根据温度情况，加强养护。

1·2，9   安全环保措施

1·2·9·1安全措施

(1)搭设抹灰用高大架子必须有设计和施工方案，参加搭架子的人员，必须经培训合格，持证上岗。

(2)遇有恶劣气候 (如风力在六级以上)，影响安全施工时，禁止高空作业。

(3)高空作业衣着要轻便，禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋上班。

(4)施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需拆动应经施工负责人同意，并由专业人员加固后拆动。

(5)乘人的外用电梯、吊笼应有可靠的安全装置，禁止人员随同运料吊篮、吊盘上下。

(6)对安全帽、安全网、安全带要定期检查，不符合要求的严禁使用。

(7)高大架子必须经相关安全部门检验合格后方可开始使用。

1·2，9·2环保措施

(1)使用现场搅拌站时，应设置施工污水处理设施。施工污水末经处理不得随意排放，需要向施工区外排放时必须经相关部门批准方可外排。

(2)施工垃圾要集中堆放，严禁将垃圾随意堆放或抛撒。施工垃圾应由合格消纳单位组织消纳，严禁随意消纳。

(3)大风天严禁筛制砂料、石灰等材料。

(4)砂子、石灰、散装水泥要封闭或苫盖集中存放，不得露天存放。

(5)清理现场时，严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采取抛撒运输方式，以防止造成粉尘污染。

(6)施工现场应设立合格的卫生环保设施，严禁随处大小便。

(7)施工现场使用或维修机械时，应有防滴漏油措施，严禁将机油滴漏于地表，造成土壤污染。清修机械时，废弃的棉丝(布)等应集中回收，严禁随意丢弃或燃烧处理。

1，2·10   质量记录

1·2·10·1    附加说明

(1)按照国家新颁布标准 "验评分离，强化验收，完善手段，过程控制"的原则，在施工中应实行 自检互检"、"工序交接检"，并做好记录。

(2)"主控项目 是对检验批质量起关键作用的项目，验收必须合格。

(3)检验批的划分，应符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。

(4)施工过程控制是保证工程质量的重大措施，因此施工过程应建立质量保证体系，加强过程控制管理。

1·2，10·2   质量记录

(1)抹灰工程设计施工图、设计说明及其他设计文件。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录，进厂材料复验记录。

(3)工序交接检验记录。

(4)隐蔽工程验收记录。

(5)工程检验批检验记录。

(6)分项工程检验记录。

(7)单位工程检验记录。

(8)质量检验评定记录。

(9)施工记录。

(10)施工现场管理检查记录。

1·3     水刷石抹灰工程施工工艺标准

1·3·1   总    则

1·3·1·1适用范围

本施工工艺标准适用于建筑外墙面抹水刷石工程。

1·3·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国行业标准JGJl04－97《建筑工程冬期施工规程》

(2)中华人民共和国国家标准佛50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(3)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(4)中华人民共和国国家标准GB50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》

(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1－62－2002

(6)中华人民共和国国家标准GB50325梷2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(7)中华人民共和国国家标准GB/T17671－1999《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》

1，3·2   术语、符号

1·3·2·1术语

(1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对1程质量达到合格与否做出确认。

(2)进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。(3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

(4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

(6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。

(8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。

(9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。

(10)表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用 "必须";反面词采用 "严禁"。

(11)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用 "应";反面词采用 "不应"或 "不得"。

(12)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词，正面词采用 "宜";反面词采用 "不宜"，表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 "可"。

(13)胶粘剂:指聚乙烯醇缩甲醛胶，如801胶。

1·3·2·2   符号

采用国家通用符号。

1·3·3   基本规定

1.3.3·1基本规定

(1)不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(2)材料使用必须符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

(3)底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰强度。

(4)水泥砂浆拌好后应在初凝前用完 (一般不超过2h)凡结硬砂浆不得继续使用。

(5)各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行 "工序交接"检验。

(6)相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，

末经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。

(7)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系，加强工程质量控制管理。

(8)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

1·3·3·2   质量目标

(1)抹灰层不得出现空鼓、开裂现象。

(2)阴阳角要垂直方正，不得出现黑边现象。

1·3·4   施工准备

1·3·4·1技术准备

(1)设计施工图、设计说明及其他设计文件己完成。

(2)施工方案已完成，并通过审核、批准。

(3)施工设计交底、施工技术交底 (作业指导书)已签订完成。

1·3·4·2材料要求

(1)水泥

宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，也可采用普通矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥，彩色抹灰宜采用白色硅酸盐水泥。水泥强度等级宜采用32.5级颜色一致、同一批号、同二品种、同一强度等级、同一厂家生的产品。

水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。

(2)砂子

宜采用粒径0.35-0.5mm"    的中砂。要求颗粒坚硬、洁净。含泥量小于3%，使用前应过筛，除去杂质和泥块等。

(3)石渣

要求颗粒坚实、整齐、均匀、颜色一致，不含粘土及有机、有害物质。所使用的石渣规格、级配应符合规范和设计要求。一般中八厘为6mm ，小八厘为4mm  ，使用前应用清水洗净，按不同规格、颜色分堆晾于后，用苫布苫盖或装袋堆放，施工采用彩色石渣时，要求采用同一品种，同一产地的产品，宜一次进货备足。

(4)小豆石

用小豆石、做水刷石墙面材料时，其粒径5mm-8mm   为宜。其含泥量不大于1%，粒径要求坚硬、均匀。使用前宜过筛，筛去粉末，清除僵块，用清水洗净，晾干备用。

(5)石灰膏

宜采用熟化后的石灰膏。

(6)生石灰粉

石灰粉，使用前要将其炯透熟化，时间应不少于7d，使其充分熟化，使用时不得含有未熟化的颗粒和杂质。

(7)颜料

应采用耐碱性和耐光性较好的矿物质颜料，使用时应采用同一配比与水泥干拌均匀，装袋备用。

(8)胶粘剂

应符合国家规范标准要求，掺加量应通过试验。

1·3·4·3   主要机具

(1)砂浆搅拌机:可根据现场情况选用适应的机型。

(2)手推车:室内抹灰时宜采用窄式卧斗或翻斗式，室外可根据使用情况选择窄式或普通式。无论采用哪种形式其车轮宜采用胶胎轮或充气胶胎轮，不宜采用硬质胎轮。

(3)主要工具:水压泵 (可根据施工情况确定数量)、喷雾器、喷雾器软胶管 (根据喷嘴大小确定口径)、铁锹、筛子、木杠 (大小)、钢卷尺 (标、验")、线坠、划线笔、方口尺 (标、验")、水平尺 (标、验")、水桶 (大小)、小压子、铁溜子、钢丝刷、托线板、粉线袋、钳子、钻子、(尖、扁)、答帚、木抹子、软 (硬)毛刷、灰勺、铁板、铁抹子、托灰板、灰槽、小线、钉子、胶鞋等。

*标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。

1，3·4，4   作业条件

(1)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件己完成。

(2)主体结构应经过相关单位 (建筑单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格。

(3)抹灰前按施工要求搭好双排外架子或桥式架子，如果采用吊篮架子时必须满足安装要求，架子距墙面20-25cm，以保证操作，墙面不应留有临时孔洞，架子必须经安全部门验收合格后方可开始抹灰。

(4)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确固定牢固，并用1:3水泥砂浆将门窗口缝堵塞严密，对抹灰墙面预留孔洞、预埋穿管等已处理完毕。

(5)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平，将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处，然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。

(6)抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净，墙面提前浇水均匀湿透。

(7)抹灰前应先熟悉图纸、设计说明及其他文件，制定方案要求，做好技术交底，确定配比和施工工艺，责成专人统一配料，并把好配合比关。按要求做好施工样板，经相关部门检验合格后，方可大面积施工。

1·3·5   材料和质量要点

1·3·5·1材料关键要求

(1)水泥:使用前或出厂日期超过三个月必须复验，合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(2)所使用胶粘剂必须符合环保产品要求。

(3)颜料:应选用耐碱、耐光的矿物性颜料。

(4)砂:要求颗粒坚硬，洁净，含泥量不大于3％。

(5)迸人施工现场的材料应按相关标准规定要求进行检验。

1·3·5·2   技术关键要求

(1)分格要符合设计要求，粘条时要顺序粘在分格线的同一侧。

(2)抹灰前要对基体进行处理检查，并做好隐蔽工程验收记录。

(3)配置砂浆时，材料配比应用计量器具，不得采用估量法。

(4)喷刷水刷石面层时，耍正确掌握喷水时间和喷头角度。

1·3·5·3   质量关键要求

(1)注意防止水刷石墙面出现石子不均匀或脱落，表面混浊不清晰。

1)石渣使用前应冲洗干净。

2)分格条应在分格线同一侧贴牢。

3)掌握好水刷石冲洗时间，不宜过早或过迟，喷洗要均匀，冲洗不宜过快或过慢。

4)掌握喷刷石子深度，一般使石粒露出表面1/3为宜。

(2)注意防止水刷石面层出现空鼓、裂缝。

1)待底层灰至六、七成干时再开始抹面层石渣灰，抹前如底层灰干燥应浇水均匀润湿。

2)抹面层石渣灰前应满刮一道胶粘剂素水泥浆，注意不要有漏刮处。

3)抹好石渣灰后应轻轻拍压使其密实。

(3)注意防止阴阳角不垂直，出现黑边。

1)抹阳角时，要使石渣灰浆接茬正交在阳角的尖角处。

2)阳角卡靠尺时，要比上段己抹完的阳角高出1－2mm。

3)喷洗阳角时要骑角喷洗，并注意喷水角度，同时喷水速度要均匀。

4)抹阳角时先弹好垂直线，然后根据弹线确定的厚度为依据抹阳角石渣灰。同时掌握喷洗时间和喷水角度，特别注意喷刷深度。

(4)注意防止水刷石与散水、腰线等接触部位出现烂根。

1)应将接触的平面基层表面浮灰及杂物清理干净。

2)抹根部石渣灰浆时注意认真抹压密实。

(5)注意防止水刷石墙面留茬混乱，影响整体效果。

1)水刷石槎子应留在分格条缝或水落管后边或独立装饰部分的边缘。

2）不得将槎于留在分格块中间部位。

1·3·5·4   职业健康安全关键要求

(1)抹灰时参加高空作业的人员要检查身体，凡患有高血压、心脏病、贫血病、颧痈病及不适宜高空作业的严禁从事高空作业。

(2)抹灰参加高空作业人员衣着要轻便，禁止穿硬底和带钉的易滑鞋。

(3)施工操作人员要熟知抹灰工安全技术操作规程，严禁酒后操作。

(4)机械操作人员应经过专业培训合格，持证上岗，女同志操作机械时不得外露长发，学员不得独立操作。

1·3·5·5   环境关键要求

(1)施工现场应设置围档式垃圾集申堆放场所，并有明显标识。

(2)施工垃圾不得随意消纳，垃圾消纳必须符合国家、地方环境保护及相关的规定。

(3)施工产生的废水不得直接排放，需要排放时应经防污处理合格后，经环保部门同意后排放。

(4)施工机械不得有滴漏油现象，维修时要采取接油漏措施，禁止油污直接滴漏在地表，造成大地土壤污染。

(5)大风天不得从事筛砂、筛灰工作。现场存放的灰、砂等散装材料要迸行苫盖。

1·3·6   施工工艺

堵门窗口缝－基层处理－浇水湿润墙面－吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、充筋－分层抹底层砂浆－分格弹线、粘分格条－抹面层渣浆－修整、赶实压光、喷刷－起分格条、勾缝－养护

1·3·6·1工艺流程

1·3·6·2   操作工艺

(1)堵门窗口缝

抹灰前检查门窗口位置是否符合设计要求，安装牢固，四周缝按设计及规范要求己填塞完成，然后用1:3水泥砂浆塞实抹严。

(2)基层清理

1)混凝土墙基层处理:

凿毛处理:用钢钻子将混凝土墙面均匀凿出麻面，并将板面酥松部分剔除干净，用钢丝刷将粉尘刷掉，用清水冲洗干净，然后浇水湿润。

清洗处理:用10％的火碱水将混凝土表面油污及污垢清刷除净，然后用清水冲洗晾干，采用涂刷素水泥浆或混凝土界面剂等处理方法均可。如采用混凝土界面剂施工时，应按所使用产品要求使用。

2)砖墙基层处理:

抹灰前需将基层上的尘土、污垢、灰尘、残留砂浆、舌头灰等清除干净。

(3)浇水湿润

基层处理完后，要认真浇水湿润，浇水时应将墙面清扫干净，浇透浇均匀。

(4)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、充筋

根据建筑高度确定放线方法，高层建筑可利用墙大角、门窗口两边，用经纬仪打直线找垂直。多层建筑时，可从顶层用大线坠吊垂直，绷铁丝找规矩，横向水平线可依据楼层标高或施工+5OCm线为水平基准线交圈控制，然后按抹灰操作层抹灰饼，做灰饼时应注意横竖交圈，以便操作。每层抹灰时则以灰饼做基准充筋，使其保证横平竖直。

(5)分层抹底层砂浆

混凝土墙:先刷一道胶粘性素水泥浆，然后用1:3水泥砂浆分层装档抹与筋平，然后用木杠刮平，木抹子搓毛或花纹。

砖墙:抹1:3水泥砂浆，在常温时可用1:0.5:4混合砂浆打底，抹灰时以充筋为准，控制抹灰层厚度，分层分遍装档与充筋抹平，用木杠刮平，然后木抹子搓毛或花纹。底层灰完成24小时后应浇水养护。抹头遍灰时，应用力将砂浆挤人砖缝内使其粘结牢固。

(6)弹线分格、粘分格条

根据图纸要求弹线分格、粘分格条，分格条宜采用红松制作，粘前应用水充分浸透，粘时在条两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形，粘分格条时注意竖条应粘在所弹立线的同一侧，防止左右乱粘，出现分格不均匀，条粘好后待底层灰呈七八成干后可抹面层灰。

(7)做滴水线

在抹糖口、窗台、窗眉、阳台、雨蓬、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线等时，应将其上面作成问外的流水坡度，严禁出现倒坡。下面做滴水线 (槽)。窗台上面的抹灰层应深人窗框下坎裁口内，堵密实。流水坡度及滴水线 (槽)距外表面不小于4Cm,滴水线深度和宽度一般不小于lOmmn，应保证其坡度方向正确。抹滴水线 (槽)应先抹立面，后抹顶面，再抹底面。分格条在其面层灰抹好后即可拆除。采用 "隔夜"拆条法时须待面层砂浆达到适当强度后方可拆除。

滴水线做法同水泥砂浆抹灰做法。

(8)抹面层石渣浆

待底层灰六七成干时首先将墙面润湿涂刷一层胶粘性素水泥浆，然后开始用钢抹子抹面层石渣浆。自下往上分两遍与分格条抹平，并及时用靠尺或小杠检查平整度 (抹石渣层高于分格条lmmn为宜)，有坑凹处要及时填补，边抹边拍打揉平。

(9)修整、赶实压光、喷刷

将抹好在分格条块内的石渣浆面层拍平压实，并将内部的水泥浆挤压出来，压实后尽量保证石渣大面朝上，再用铁抹子溜光压实，反复3－4遍。拍压时特别耍注意阴阳角部位石渣饱满，以免出现黑边。待面层初凝时 (指擦无痕)，用水刷子刷不掉石粒为宜。然后开始刷洗面层水泥浆，喷刷分两遍进行，第一遍先用毛刷蘸水刷掉面层水泥浆，露出石粒，第二遍紧随其后用喷雾器将四周相邻部位喷湿，然后自上而下顺序喷水冲洗，喷头一般距墙面10－2Ocm，喷刷要均匀，使石子露出表面1－2mm为宜。最后用水壶从上往下将石渣表面冲洗干净，冲洗时不宜过快，同时注意避开大风天，以避免造成墙面污染发花。若使用白水泥砂浆做水刷石墙面时，在最后喷刷时，可用草酸稀释液冲洗一遍，再用清水洗一遍，墙面更显洁净、美观。

(10)起分格条、勾缝

喷刷完成后，待墙面水分控干后，小心将分格条取出，然后根据要求用线抹子将分格缝溜平抹顺直。

(11)养护

待面层达到一定强度后，可喷水养护防止脱水、收缩造成空鼓、开裂。

(12)阳台、雨罩、门窗破脸部位做法

门窗破脸、窗台、阳台、雨罩等部位水刷石施工时，应先做小面，后做大面，刷石喷水应由外往里喷刷，最后用水壶冲洗，以保证大面的清洁美观。搪口、窗台、旋脸、阳台、雨罩等底面应做滴水槽、滴水线 (槽)应做成上宽7mm，下宽10mm  ，深lOmm  的木条，便于抹灰时木条容易取出，保持棱角不受损坏。滴水线距外皮不应小于4cm，且应顺直。当大面积墙面做水刷石一天不能完成时，在继续施工冲刷新活前，应将前面做的刷石用水淋湿，以防喷刷时粘上水泥浆后便于清洗，防止对原墙面造成污染。施工槎子应留在分格缝上。

1.3.7质量标准

1·3·7·1主控项目

(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并浇水均匀润湿。

检验要求:抹灰前应由质量部门对其基层处理质量进行检验，并填写隐蔽工程记录。达到要求后方可施工。

检验方法:检查施工记录。

(2)装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:复试取样应由相关单位 "见证取样"，并由见证人员签字认可、记录。

检验方法:检查产品合格证书，进场验收记录，复验报告和施工记录。

(3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm"时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于1O0mm。

检验要求:不同材料基体交接面抹灰，宜采用铺钉金属网加强措施，保证抹灰质量不出现开裂。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

(4)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固，抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。

检验要求:严格过程控制，每道工序完成后，应进行 "工序检验"，并填写记录。

检验方法:观察:用小锤轻击检查;检查施工记录。

1·3·7·2   一般项目

(1)水刷石表面应石粒清晰，分布均匀，紧密严整，色泽一致，应无掉粒和接搓痕迹。

检验要求:操作时应反复揉挤压平，选料应颜色一致，一次备足，正确掌握喷刷时间，最后用清水清洗面层。

检查方法:观察，手摸检查。

(2)分格条 (缝)的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应平整光滑，棱角应整齐。

检验要求:勾缝时要小心认真，将勾缝膏溜压平整、顺直。

检查方法:观察。

(3)有排水要求部位应做滴水线 (槽)，滴水线 (槽)应整齐顺直，滴水应内高外低，滴水线 (槽)的宽度和深度应不小于10mm。

检验要求:分格条宜用红白松木制作。应做成上宽7mm   ,下宽lOmm，厚 (深)度lOmm，用前必须用水浸透，木条起出后立即将粘在条上的水泥浆刷净浸水，以备再用。

检查方法:观察、尺量检查。

4)水刷石工程质量的允许偏差和检查方法应符合表1·3·7·2的规定。

水刷石抹灰的允许偏差和检查方法       表1.3.7.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检测 |
| 4 | 分隔条（缝）直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

1.3.8 成品保护

(1)对已完成的成品可采用封闭、隔离或看护等措施进行保护。

(2)对建筑物的出人口处做好的水刷石，应及时采取保护措施，避免损坏棱角。

(3)对施工时粘在门、窗框及其他部位或墙面上的砂浆要及时清理干净，对铝合金门窗膜造成损坏的要及时补粘好护膜，以防损伤、污染。抹灰前必须对门、窗口采取保护措施。

(4)对已交活的墙面喷刷新活时要将其覆盖好，特别是大风天施工更要细心保护，以防造成污染。抹完灰后要对已完工墙面及门、窗口加以清洁保护，如门、窗口原保护层面有损坏的要及时修补确保完整直至竣工交验。

(5)在拆除架子、运输架杆时要制订相应措施，并做好操作人员的交底，以提高责任，避免造成碰撞、损坏墙面或门窗玻璃等。在施工过程中，对搬运材料、机具以及使用小手推车时，要特别小心，不得碰、撞、磕划墙面、门、窗口等。严禁任何人员蹬踩门、窗柜、窗台，以防损坏棱角。

(6)在抹灰时对预埋件、线槽、盒、通风蓖子、预留孔洞应采取保护措施，防止施工时掉入灰浆造成堵塞。

(7)在拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心，轻拿轻放，集申堆放整齐，以免撞坏门、窗口或碰坏墙面及棱角等。

(8)当抹灰层末充分凝结硬化前，防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保证灰层不受损伤和足够的强度，不出现空鼓开裂现象。

(9)施工时不得在楼地面和休息平台上拌合灰浆，施工时应对休息平台、地面和楼梯踏步等采取保护措施，以免搬运材料运输过程中造成损坏。

1·3·9   安全环保措施

1·3·9·1   安全措施

(1)进人施工现场，必须戴安全帽，禁止穿硬底鞋和拖鞋。

(2)距地面3m以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。

(3)安全设施和劳动保护用具应定期检查，不符合要求严禁使用。

(4)禁止采用运料的吊篮、吊盘上下人。乘人的外用电梯、吊笼应安装可靠的安全装置。

(5)施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌等，不可擅自拆动，确需拆动应经施工负责人同意。

(6)施工现场的洞口、坑、沟、升降口、漏斗、架子出入口等，应设防护设施及明显标志。

(7)搭设抹灰用高大架子必须有设计和施工方案，参加搭架子的人员，必须经培训合格，持证上岗。

(8)遇有恶劣气候 (如风力在四级以上)，影响安全施工时，禁止高空作业。

1·3·9·2   环保措施

(1)采用机械集中搅拌灰料时，所使用机械必须是完好的，不得有漏油现象，维修机械时应采取接油滴漏措施，以防止机油滴落在大地上造成土壤污染。对清擦机械使用的棉丝 (布)及清除的油污要装袋集中回收，并交合格消纳方消纳，严禁随意丢弃或燃烧消纳。

(2)施工现场搅拌站应制定施工污水处理措施，施工污水必须经过处理达到排放标准后再进行有组织的排放或回收再利用施工。施工污水不得直接排放，以防造成污染。

(3)抹灰施工过程中所产生的所有施工垃圾必须及时清理、集中消纳，作到活完底清。

(4)高处作业清理施工垃圾时不可抛撒，以防造成粉尘污染。

1·3·10   质量记录

1·3·10·1质量记录

(1)抹灰工程设计施工图、设计说明及其他设计文件。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录、迸厂材料复验记录。

(3)工序交接检验记录。

(4)隐蔽工程验收记录。

(5)工程检验批检验记录。

(6)分项工程检验记录。

(7)单位工程检验记录。

(8)质量检验评定记录。

(9)施工记录。

1·3·10·2   附加说明

(1)按照国家新颁布标准 "验评分离，强化验收，完善手段，过程控制"的原则，在施工中应实行 行自检互检"、"工序交接检"，并做好记录。

(2)"主控项目九是对检验批质量起关键作用的项目，验收必须合格。

(3)检验批的划分，应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。

(4)施工过程控制是保证工程质量的重大措施，因此施工过程应建立质量保证体系，加强过程控制管理。

1·4     外墙斩假石抹灰工程施工工艺标准

1·4·1总    则

1·4·1·1适用范围

本施工工艺标准适用于各类建筑的墙面、柱子、墙裙、台阶、门窗套等斩假石工程。

斩假石又称剁斧石，在我国有悠久的历史，其特点是通过细致的加工使其表面石纹逼真、规整，形态丰富，给人一种类似天然岩石的美感效果。

1·4·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国行业标准JGJI04-97《建筑工程冬期施工规程》

(2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(4)中华人民共和国国家标准GB50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》

(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1－62－2002

(6)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(7)中华人民共和国国家标准GB/T17671－1999《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》

1·4·2   术语、符号

1·4·2·1术语

(1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量迸行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

(2)进场验收:对进人施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

(3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

(4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

(6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。

(8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。

(9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。

(10)冻结法:采用普通水泥砂浆，铺砌完毕后，允许砌体冻结的施工方法。

(11)表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用 "必须";反面词采用 "严禁"。

(12)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用 "应";反面词采用 "不应"或 "不得"。

(13)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词，正面词采用 "宜";反面词采用 "不宜"，表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 "可"。

1，4·2·2   符号

采用国家通用符号。

1·4·3   基本规定

1·4·3·1基本规定

(1)不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(2)底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰强度。

(3)水泥砂浆拌好后应在初凝前用完 (一般不超过2h)凡结硬砂浆不得继续使用。

(4)材料使用必须符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

(5)各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行 "工序交接"检验。

(6)相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。

(7)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系，加强过程质量控制管理。

(8)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

1·4·3·2   质量目标

(1)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓和裂缝现象。

(2)斩假石所使用材料的品种、质量、颜色、图案必须符合设计和规范要求。

1·4·4   施工准备

1·4·4·1技术准备

(1)设计施工图、设计说明及其他设计文件已完成。

(2)施工方案已完成，并通过审核、批准。

(3)施工设计交底、施工技术交底 (作业指导书)已签订完成。

1·4·4·2   材料要求

(1)水泥

宜采用32.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，要求颜色一致，同一强度等级、同一品种、同一厂家生产、同一批进场的水泥。

水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。

(2)砂子

宜采用粒径0.35-0.5mm的中砂。要求颗粒坚硬、洁净。使用前应过筛，除去杂质和泥块等，筛好备用。

(3)石渣

宜采用小八厘，要求石质坚硬、耐光无杂质，使用前应用清水洗净晾干。

(4)磨细石灰粉

使用前应充分熟化、闷透，不得含有未熟化的颗粒和杂质，熟化时间不少于3d。

(5)胶粘剂、混凝土界面剂

应符合国家质量规范标准要求，严禁使用非环保型产品。

(6)颜料

应采用耐碱性和耐光性较好的矿物质颜料，使用前与水泥干拌均匀，配合比计算准确，然后过筛装袋备用，保存时避免受潮。

1·4·4·3   主要机具

(1)手推车:根据现场情况可采用窄式卧斗或翻斗式及普通式手推车。要求手推车车轮采用胶胎轮或充气胶胎轮，不宜采用硬质胎轮手推车。

(2)砂浆搅拌机:根据现场情况可选择砂浆搅拌机或利用小型鼓筒式混凝土搅拌机。

(3)主要工具:筛子、磅秤、水桶 (大小)、铁板、喷壶、铁锹、灰槽、灰勺、托灰板、水勺、木抹子、铁抹子阴阳角抹子、砂磨石 (磨斧石)、钢丝刷、钢卷尺 (标、验")、水平尺(标、验")、方口尺 (标、验。)、靠尺 (标、验")、智帚、米厘条、杠 (大、中、小)、施工小线、粉线包、线坠、钢筋卡子、钉子、单刃或多刃剁斧、棱点锤 (花锤)、斩斧 (剁斧)、开口凿(扁平、凿平、梳口、尖锤)等。

"标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。

1·4·4·4   作业条件

(1)主体结构必须经过相关单位 (建筑单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格，并己验收。

(2)做台阶、门窗套时，门窗框应安装牢固，并按设计或规范要求将四周门窗口缝塞严嵌实，门窗框应做好保护，然后用1:3水泥砂浆塞严抹平。

(3)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件己完成，施工作业方案已完成。

(4)抹灰架子己搭设完成并己经验收合格。抹灰架子宜搭双排架采用吊篮或桥式架子，架子应距墙面20－25cm以便于操作。

(5)墙面基层已按要求清理干净，脚手眼、临时孔洞己堵好，窗台、窗套等己补修整齐。

(6)所用石渣已过筛，除去杂质、杂物，洗净备足。

(7)抹灰前根据施工方案己完成作业指导书 (即施工技术交底)工作。

(8)根据方案确定的最佳配合比及施工方案做好样板，并经相关单位检验认可。

1·4·5   材料和质量要点

1·4·5·1材料关键要求

(1)水泥:使用前或出厂日期超过三个月必须进行复验，合格后方可使用，复验取样应由相关单位见证取样。

(2)砂子:要求颗粒坚硬，洁净，含泥量不大于3％。

(3)石渣:要求颜色一致，质地坚硬、清洁无杂质，含泥量小于1％。

(4)颜料:要符合设计要求，易选用耐碱、耐光性较强的矿物质颜料。

1·4·5·2   技术关键要求

(1)分格弹线应符合设计要求，分格条凹槽深度和宽度应一致，槽底勾缝应平顺光滑，棱角应通顺、整齐，横竖缝交接应平整顺直。

(2)斩假石表面要颜色一致，剁纹要均匀，无漏剁现象。

(3)剁线留边顺直一致，棱角无损坏。

(4)表面要求平整，花纹清晰、整齐、颜色均匀，无缺棱掉角、脱皮、起砂现象。

1·4·5·3   质量关键要求

(1)注意斩假石出现空鼓、裂缝。

1)基层要认真清理干净，表面光滑的基层应做毛化处理。抹灰前应浇水均匀湿润。

2)抹灰前应先抹一道水泥胶灰浆，以加强与底层灰的粘结强度。

3)底层灰与基层及每层与每层之间抹灰不宜跟得太紧，各层抹完灰后要洒水养护，待达到一定强度 (七八成干)时再抹上面一层灰。

4)当面层抹灰厚度超过4cm时应增加钢筋网片，钢筋网片宜用d6钢筋，间距2Ocm。

5)首层地面、台阶回填土应按施工规范夯填密实，台阶混凝土垫层厚度应不小于8cm。

6)两种不同材料的基层，抹灰前应加钢丝网，以增加基体的整体性。

7)夏季施工面层防止爆晒，冬季0℃以下不宜施工。

(2)注意斩假石面层剁纹凌乱不匀和表面不平整。

1)施工时按图纸要求留边放线。

2)大面积施工前，应先斩剁样板，然后按样板进行大面积施工。

3)加强过程控制，设专人勤检查斩剁质量，发现不合格要返工重剁。

4)准确掌握斩剁时间，不应剁的过早。

5)斩剁时应勤磨斧刃，使剁斧锋利，以保证剁纹质量。斩剁时用力应均匀，不要用力过大或过小，造成剁纹深浅不一致、凌乱、表面不平整。

(3)注意斩剁石面层颜色不一致，出现花感。

1)所使用材料耍统一，掺颜料用的水泥应使用同一批号、同一品种、同一配比，并一次干拌、备足，保存时注意防湿。

2)斩剁石面层剁好后，应用硬毛刷顺剁纹刷净，清刷时不应蘸水或用水冲，雨天不宜施工。

1·4·5·4职业健康安全关键要求

(1)抹灰时参加高空作业的人员要检查身体，凡患有高血压、心脏病、贫血病、颧痢病及不适宜高空作业的人员严禁从事高空作业。

(2)抹灰参加高空作业人员衣着要轻便，禁止穿硬底鞋或带钉的易滑鞋上下班。

(3)施工操作人员耍熟知抹灰工安全技术操作规程，严禁酒后操作。

(4)机械操作人员应经过专业培训合格，持证上岗，女同志操作机械时不得外露长发，学员不得独立操作。

1·4·5·5环境关键要求

(1)施工现场应设置围档式垃圾集中堆放场所，并有明显标识。

(2)施工垃圾不得随意消纳，垃圾消纳必须符合国家、地方环境保护及相关的规定。

(3)施工产生的废水不得直接排放，需排放时必须经过防污处理合格后，并经环保部门同意方可排放。

(4)施工机械不得有滴漏泊现象，维修时要采取接油漏措施，禁止油污直接滴漏在地表上，以防造成大地土壤污染。

(5)大风天不得从事筛砂、筛灰工作，现场存放的灰、砂等散装材料要进行苫盖。

1·4·6  施工工艺

1·4·6·1   工艺流程

基层处理－吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、充筋－抹底层砂浆－弹线分格、粘分格条－抹面层石渣灰－浇水养护－弹线分条块－面层－斩剁（剁石）

1·4·6·2   操作工艺

(1)基层处理

1)砖墙基层处理:

将墙面上残存的砂浆、舌头灰剔除干净，污垢、灰尘等清理干净，用清水清洗墙面，将砖缝中的浮砂、尘土冲掉，并使墙面均匀湿润。

2)混凝土墙基层处理:

因混凝土墙面在结构施工时大都使用脱膜隔离剂，表面比较光滑，故应将其表面进行处理，其方法:采用脱污剂将面层的油污脱除干净，晾干后涂刷一层胶粘性水泥砂浆或涂刷混凝土界面剂，使其凝固在光滑的基层上，以增加抹灰层与基层的附着力。再一种方法可用尖钻子将其面层均匀剔麻，使其表面粗糙不平形成毛面，然后浇水均匀湿润。

(2)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、充筋

根据设计要求，在需要做斩假石的墙面、柱面中心线或建筑物的大角、门窗口等部位用线坠从上到下吊通线作为垂直线，水平横线可利用楼层水平线或施工+5Ocm标高线为基线作为水平交圈控制。为便于操作，做整体灰饼时要注意横竖交圈。然后每层打底时以此灰饼为基准，进行层间套方、找规矩、做灰饼、充筋，以便控制各层间抹灰与整体平直。施工时要特别注意保证糖口、腰线、窗口、雨蓬等部位的流水坡度。

(3)抹底层砂浆

抹灰前基层要均匀浇水湿润，先刷一道水溶性胶粘剂水泥素浆 (配合比根据要求或实验确定)，然后依据充筋分层分遍抹1:3水泥砂浆，分两遍抹与充筋平，然后用抹子压实，木杠刮平，再用木抹子搓毛或划纹。打底时要注意阴阳角的方正垂直，待抹灰层终凝后设专人浇水养护。

(4)弹线分格、粘分格条

根据图纸要求弹线分格、粘分格条，分格条宜采用红松制作，粘前应用水充分浸透，粘时在条两侧用素水泥浆抹成45°八宇坡形，粘分格条时注意竖条应粘在所弹立线的同一侧，防止左右乱粘，出现分格不均匀，条粘好后待底层呈七八成干后方可抹面层灰。

(5)抹面层石渣灰

首先将底层浇水均匀湿润，满刮一道水溶性胶粘性素水泥膏(配合比根据要求或实验确定)，随即抹面层石渣灰。抹与分格条平，用木杠刮平，待收水后用木抹子用力赶压密实，然后用铁抹子反复赶平压实，并上下顺势溜平，随即用软毛刷蘸水把表面水泥浆刷掉，使石渣均匀露出。

(6)浇水养护

斩剁石抹灰完成后，养护第一重要，如果养护不好，会直接影响工程质量，施工时要特别重视这一环节，应设专人负责此项工作，并做好施工记录。斩剁石抹灰面层养护，夏日防止爆晒，冬日防止冰冻，最好冬日不要施工。

(7)面层斩剁 (剁石)

1)掌握斩剁时间，在常温下经3d左右或面层达到设计强度60％－70％时即可进行，大面积施工应先试剁，以石子不脱落为宜。

2)斩剁前应先弹顺线，并离开剁线适当距离按线操作，以避免剁纹跑斜。

3)斩剁应自上而下进行，首先将四周边缘和棱角部位仔细剁好，再剁中间大面。若有分格，每剁一行应随时将上面和竖问分格条取出，并及时将分块内的缝隙、小孔用水泥浆修补平整。

4)斩剁时宜先轻剁一遍，再盖着前一遍的剁纹剁出深痕，操作时用力应均匀，移动速度应一致，不得出现漏剁。

5)柱子、墙角边棱斩剁时，应先横剁出边缘横斩纹或留出窄小边条 (边宽3-4cm)不剁。剁边缘时应使用锐利的小剁斧轻剁，以防止掉边掉角，影响质量。

6)用细斧斩剁墙面饰花时，斧纹应随剁花走势而变化，严禁出现横平竖直的剁斧纹，花饰周围的平面上应剁成垂直纹，边缘应剁成横平竖直的围边。

7)用细斧剁一般墙面时，各格块体中间部分应剁成垂直纹，纹路相应平行，上下各行之间均匀一致。

8)斩剁完成后面层要用硬毛刷顺剁纹刷净灰尘，分格缝按设计要求做归正。

9)斩剁深度一般以石渣剁掉1/3比较适宜，这样可使剁出的假石成品美观大方。

1·4·7   质量标准

1·4·7·1主控项目

- 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并洒水润湿。

检验要求:加强过程控制，基层表面处理完成，抹灰前应进行 "工序交接"检查验收，并记录。

检验方法:检查施工记录。

(2)装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:建立材料迸场验收制度。材料复验取样应由相关单位 "见证取样"签字认可。

检验方法:检查产品合格证书，进场验收记录，复验报告和施工记录。

(3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

检验要求:加强措施应编入施工方案，施工过程中做好隐蔽工程验收记录。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

(4)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固，抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。

检验要求:抹灰前必须由技术负责人或责任工程师向操作人员进行技术交底 (作业指导书)，同时加强过程质量检验制度。

检验方法:观察，用小锤轻击检查，检查施工记录。

1·4·7·2   一般项目

(1)斩假石表面剁纹应均匀顺直，深浅一致，应无漏剁处，阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条，棱角应无损坏。

检验要求:加强过程检验，发现不合格应返工重剁，阳角放线时应拉通线。

检查方法:观察，手摸检查。

(2)装饰抹灰分格条 (缝)的设置应符合设计要求，宽度应均匀，表面应平整光滑，棱角应整齐。

检验要求:分格条起出后，应用水泥膏将缝勾平，并保证棱角整齐，完成后应检验。

检查方法:观察。

(3)有排水要求的部位应做滴水线 (槽)。滴水线 (槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴槽的宽度和深度应均匀不应小于lOmm。

检验要求:应严格按操作规范施工，严禁抹完灰后用钉子划出线 (槽)。

检查方法:观察，尺量检查。

(4)斩假石装饰抹灰工程质量的允许偏差和检查方法应符合表1·4·7·2的规定。

斩假石装饰抹灰的允许偏差和检查方法      表1.4.7.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 用直角检测尺检测 |
| 4 | 分隔条（缝）直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

1·4·8   成品保护

(1)对已完成的成品可采用封闭、隔离或看护等措施进行保护。

(2)抹灰前必须首先检查门、窗口的位置、方向安装是否正确，然后采取保护措施后方可进行施工。

(3)对施工时粘在门、窗框及其他部位或墙面上的砂浆要及时清理干净，对铝合金门窗膜有损坏的要及时补粘好，以防损伤、污染。

(4)在拆除架子、运输架杆时要制订限制措施，并做好操作人员的交底，以提高责任，避免造成碰撞、损坏。

(5)在施工过程中搬运材料、机具以及使用小手推车时应特别小心，不得碰、撞、磕划面层、门、窗口等。严禁任何人员蹬踩门、窗框、窗台，以防损坏棱角。

(6)在抹灰时对墙上的预埋件、线槽、盒、通风蓖子、预留孔洞应采取保护措施，防止施工时堵塞。

(7)在拆除脚手架、跳板、高马凳时要加倍小心，轻拿轻放并集中堆放整齐，以免撞坏门、窗口、墙面或棱角等。

(8)当抹灰层末充分凝结硬化前，防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保证灰层不受损伤和有足够的强度。

(9)施工时不得在楼地面上和休息平台上拌合灰浆，对休息平台、地面和楼梯踏步要采取保护措施，以免搬运材料或运输过程中造成损坏。

1·4·9 安全环保措施

1·4·9·1安全措施

(1)进人施工现场，必须戴安全帽，禁止穿硬底鞋和拖鞋或易滑的钉鞋。

(2)距地面3m以上作业要有防护栏、挡板或安全网。

(3)安全设施和劳动保护用具应定期检查，不符合要求严禁使用。

(4)遇有恶劣气候影响安全施工时，不得进行露天高空作业。

(5)禁止采用运料的吊篮、吊盘上下人。乘人的外用电梯、吊笼应安装可靠的安全装置。

(6)施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌等，不可擅自拆动，确需拆动应经施工负责人同意。

(7)施工现场的洞口、坑、沟、升降口、漏斗、架子出入口等，应设防护设施及明显标志。

1·4·9·2 环保措施

(1)使用现场搅拌站时，应设置施工污水处理设施。施工污水未经处理不得随意排放，需要向施工区外排放时必须经相关部门批准方可外排。

(2)施工垃圾要集中堆放，严禁将垃圾随意堆放或抛撒。施工垃圾应由合格消纳单位组织消纳，严禁随意消纳。

(3)大风天严禁筛制砂料、石灰等材料。

(4)砂子、石灰、散装水泥要封闭或苫盖集中存放，不得露天存放。

(5)清理现场时，严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采取抛撒运输方式，以防止造成粉尘污染。

(6)施工现场应设立合格的卫生环保设施，严禁随处大小便。

(7)施工现场使用或维修机械时，应有防滴漏油措施，严禁将机油滴漏于地表，造成土壤污染。清修机械时，废弃的棉丝(布)等应集中回收，严禁随意丢弃或燃烧处理。

1·4.10质量记录

1·4·10·1质量文件与记录

(1)抹灰工程设计施工图、设计说明及其他设计文件。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录。

(3)工序交接检验记录。

(4)隐蔽工程验收记录。

(5)工程检验批检验记录。

(6)分项工程检验记录。

(7)单位工程检验记录。

(8)质量检验评定记录。

(9)施工记录。

(10)施工现场管理检查记

1·4·10·2   附加说明

(1)按照国家新颁布标准 "验评分离，强化验收，完善手段，过程控制"的原则，在施工中应实行 《自检互检"、"工序交接检"，并做好记录。

(2)"主控项目"是对检验批质量起关键作用的项目，验收必须合格。

(3)检验批的划分，应符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。

(4)施工过程控制是保证工程质量的重大措施，因此施工过程应建立质量保证体系，加强过程控制管理。

1·5     干粘石抹灰工程施工工艺标准

1·5·1   总    则

1·5·1·1适用范围

本施工工艺标准适用于建筑外墙面抹干粘石工程。

1·5·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国行业标准标准JGJ 104－97《建筑工程冬期施工规程》

(2)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(3)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(4)中华人民共和国国家标准GB50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》

(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01－62－2002

(6)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(7)中华人民共和国国家标准GB/T17671－l999《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》

1·5·2   术语、符号

1·5·2·1术语

(1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

(2)进场验收:对进人施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

(3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

(4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

(6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目;

(7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。

(8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。

(9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。

(10)冻结法:采用普通水泥砂浆，铺砌完毕后，允许砌体冻结的施工方法。

(11)表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用 "必须";反面词采用 "严禁"。

(12)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用 "应";反面词采用 "不应"或 "不得"。

(13)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词，正面词采用"宜";反面词采用 "不宜"，表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 "可"。

1·5·2·2   符号

采用国家通用符号。

1·5·3  基本规定

1·5·3·1基本规定

(1)不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(2)底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰强度。

(3)水泥砂浆拌好后应在初凝前用完 (一般不超过2h)凡结硬砂浆不得继续使用。

(4)材料使用必须符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。

(5)各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行 "工序交接"检验。

(6)相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。

(7)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系，加强过程质量控制管理。

(8)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

1·5·3·2   质量要求

干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘，石粒应粘结牢固，分布均匀、阳角无黑边。

1·5·4   施工准备

1·5·4·1技术准备

(1)设计施工图、设计说明及其他设计文件己完成。

(2)施工方案已完成，并通过审核、批准。

(3)施工设计交底、施工技术交底 (作业指导书)己签订完成。

1·5·4·2   材料要求

(1)水泥

宜采用32·5级、42·5级普通水泥、硅酸盐水泥或白水泥，要求使用同一批号、同一品种、同一生产厂家、同一颜色的产品。

水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。

(2)砂子

宜采用中砂。要求颗粒坚硬、洁净。含泥量小于3％，使用前应过筛，筛好备用。

(3)石渣

所选用的石渣品种、规格、颜色应符合设计规定。要求颗粒坚硬、不含泥土、软片、碱质及其他有害有机物等。使用前应用清水洗净晾干，按颜色、品种分类堆放，并加以保护。

(4)石灰膏

石灰膏不得含有未熟化的颗粒和杂质。要求使用前进行熟化，时间不少于30d，质地应洁白细腻。

(5)磨细石灰粉

使用前用水熟化炯透，时间应7d以上，不得含有未熟化的颗粒和杂质。

(6)颜料

颜料应采用耐碱性和耐光性较好的矿物质颜料，进场后要经过检验，其品种、货源、数量要一次进够。

(7)胶粘剂

所使用胶粘剂必须符合国家环保质量要求。

1·5·4·3   主要机具

(1)砂浆搅拌机:可根据现场使用情况选择强制式砂浆搅拌机或利用小型鼓筒式混凝土搅拌机等。

(2)手推车:根据现场情况可采用窄式卧斗、翻斗式或普通式手推车。手推车车轮宜采用胶胎轮或充气胶胎轮，不宜采用硬质胎轮手推车。

(3)主要工具:磅秤、筛子、水桶 (大小)、铁板、喷壶、铁锹、灰槽、灰勺、托灰板、水勺、木抹子、铁抹子、钢丝刷、钢卷尺 (标、验")、水平尺 (标、验")、方口尺 (标、验")、靠尺 (标、验")、答帚、米厘条、木杠、施工小线、粉线包、线坠、钢筋卡子、钉子、小塑料膝子、小压子、接石渣筛、拍板(图1·5·4.3)

"标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。

1·5·4，4作业条件

(1)主体结构必须经过相关单位(建设单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格，并己验收。

(2)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件己完成。施工作业指导书(技术交底)己完成。

(3)施工所使用的架子已搭好，并已经过安全部门验收合格。架子距墙面应保持20-25cm，操作面脚手板宜满铺，距墙空档处应放接落石子的小筛子。

(4)门窗口位置正确，安装牢固并已采取保护。预留孔洞、预埋件等位置尺寸符合设计要求。

(5)墙面基层以及混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平，表面已处理完成，坑凹部分已按要求补平。

(6)施工前根据要求应做好施工样板，并经过相关部门检验合格。

1·5·5   材料和质散要点

1·5·5·1材料关键要求

(1)水泥:进场或出厂日期超过三个月必须进行复验，合格后方可使用。复验由相关单位见证取样。

(2)砂:要求颗粒坚硬，洁净，含泥量小于3％

(3)石渣:要求颗粒坚硬，不含泥土、软片，碱质及其他有害物质及有机物等。使用前应用清水洗净晾干。

(4)胶粘剂:采用水溶性胶粘剂，掺加量应经过试验确定。

1·5·5·2   技术关键要求

(1)抹灰前应认真将基层清理干净，坚持 "工序交接检验"制度。

(2)粘分格条时注意粘在竖线的同一侧，分格要符合设计要求。

(3)甩石子时注意甩板与墙面保持垂直，甩时用力均匀。

(4)各层间抹灰不宜跟的太紧，底层灰七八成于时再抹上一层，注意抹面层灰前应将底层均匀润湿。

1·5·5·3   质量关键要求

(1)注意防止干粘石面层不平，表面出现坑洼，颜色不一致。

1)施工前石渣必须过筛，去掉杂质，保证石粒均匀，并用清水冲洗干净。

2)底灰不要抹的太厚，避免出现坑洼现象。

3)甩石渣时要掌握好力度，不可硬砸、硬甩，应用力均匀。

4)面层石渣灰厚度控制在8-1Omm为宜，并保证石渣浆的稠度合适。

5)甩完石渣后，待灰浆内的水分泅到石渣表面用抹子轻轻将石渣压人灰层，不可用力过猛，造成局部返浆，形成面层颜色不一致。

(2)注意防止粘石面层出现石渣不均匀和部分露灰层，造成表面花感。

1)操作时将石渣均匀用力甩在灰层上，然后用抹子轻拍使石渣进入灰层1／2，外留l／2，使其牢固，表面美观。

2)合理采用石渣浆配合比，最好选择掺入即能增加强度，又能延缓初凝时间的外加剂，以便于操作。

3)注意天气变化，遇有大风或雨天应采取保护措施或停止施工。

(3)注意防止干粘石出现开裂、空鼓。

1)根据不同的基体采取不同的处理方法，基层处理必须到位。

2)抹灰前基层表面应刷一道胶凝性素水泥浆，分层抹灰，每层厚度控制在5-7mm为宜。

3)每层抹灰前应将基层均匀浇水润湿。

4)冬季施工应采取防冻保温措施。

(4)注意防止干粘石面层接搓明显、有滑坠。

1)面层灰抹后应立即甩粘石渣。

2)遇有大块分格，事先计划好，最好一次做完一块分格块，中间避免留搓。

3)施工脚手架搭设要考虑分格块操作因素，应满足格块粘石操作合适而分步搭设架子。

4)施工前熟悉图纸，确定施工方案，避免分格不合理，造成操作困难。

(5)注意防止干粘石面出现棱角不通顺和黑边现象。

1)抹灰前应严格按工艺标准，根据建筑物情况整体吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、充筋，不得来用一楼层或一步架分段施工的方法。

2)分格条要充分浸水泡透，抹面层灰时应先抹中间，再抹分格条四周，并及时甩粘石渣，确保分格条侧面灰层末干时甩粘石渣，使其饱满、均匀、粘结牢固、分格清晰美观。

3)阳角粘石起尺时动作要轻缓，抹大面边角粘结层时耍特别细心的操作，防止操作不当碰损棱角。当拍好小面石渣后应当立即起卡，在灰缝处撒些小石淹，用钢抹子轻轻拍压平直。如果灰缝处稍干，可淋少许水，随后粘小石渣，即可防止出现黑边。

(6)注意防止干粘石面出现抹痕。

1)根据不同基体掌握好浇水量。

2)面层灰浆稠度配合比要合理，使其干稀适合。

3)甩粘面层石渣时要掌握好时间，随粘随拍平。

(7)注意防止分格条、滴水线 (槽)不清晰、起条后不勾缝。

1)施工操作前要认真作好技术交底，签发作业指导书。

2)坚持施工过程管理制度，加强过程检查、验收。

1·5·5·4   职业健康安全关键要求

(1)抹灰时参加高空作业的人员要检查身体，凡患有高血压、心脏病、贫血病、痰痈病及不适宜高空作业的严禁从事高空作业。

(2)抹灰参加高空作业人员衣着要轻便，禁止穿硬底和带钉的易滑鞋。

(3)施工操作人员耍熟知抹灰工安全技术操作规程，严禁酒后操作。

(4)机械操作人员应经过专业培训合格，持证上岗，女同志操作机械时不得外露长发，学员不得独立操作。

1·5，5·5   环境关键要求

(1)施工现场应设置围档式垃圾集中堆放场所，并有明显标识。

(2)施工垃圾不得随意消纳，垃圾消纳必须符合国家、地方环境保护及相关的规定。

(3)施工产生的废水不得直接排放，需要排放时必须经过防污处理合格，并经环保部门同意方可排放。

(4)施工机械不得有滴漏油现象，维修机械时要采取接泊漏措施，防止油污直接滴漏在地表，造成大地土壤污染。

(5)大风天不得从事筛砂、筛灰工作，现场存放的灰、砂等散装材料要进行苫盖。

1·5·6·1工艺流程

1·5·6   施工工艺

基层处理－吊垂直、套方、找规矩－抹灰饼、充筋－抹底层灰－分格弹线、粘分格条－抹粘结层砂浆－撒石粒－拍平、修整－起条、勾缝－喷水养护

1·5·6·2   操作工艺

(1)基层处理

1)砖墙基层处理:抹灰前需将基层上的尘土、污垢、灰尘等清除干净，并浇水均匀湿润。

2)混凝土墙基层处理:

凿毛处理:用钢钻子将混凝土墙面均匀凿出麻面，并将板面酥松部分剔除干净，用钢丝刷将粉尘刷掉，用清水冲洗干净，然后浇水均匀湿润。

清洗处理:用10%的火碱水将混凝土表面油污及污垢清刷除净，然后用清水冲洗晾干，刷一道胶粘性素水泥浆。或涂刷混凝土界面剂等方法均可。如采用混凝土界面剂施工时应按产品要求使用。

(2)吊垂直、套方、找规矩

当建筑物为高层时，可用经纬仪利用墙大角、门窗两边打直线找垂直。建筑为多层时，应从顶层开始用特制大线坠吊垂直，绷铁丝找规矩，横向水平线可按楼层标高或施工+5Ocm线为水平基准交圈控制。

(3)做灰饼、充筋

根据垂直线在墙面的阴阳角、窗台两侧、柱、垛等部位做灰饼，并在窗口上下弹水平线，灰饼要横竖垂直交圈。然后根据灰饼充筋。

(4)抹底层、中层砂浆

用1:3水泥砂浆抹底灰，分层抹与充筋平，用木杠刮平木抹子压实、搓毛。待终凝后浇水养护。

(5)弹线分格、粘分格条

根据设计图纸要求弹出分格线，然后粘分格条，分格条使用前要用水浸透，粘时在条两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形，粘分格条应注意粘在所弹立线的同一侧，防止左右乱粘，出现分格不均匀。弹线、分格应设专人负责，以保证分格符合设计要求。

(6)抹粘结层砂浆

为保证粘结层粘石质量，抹灰前应用水湿润墙面，粘结层厚度以所使用石子粒径确定，抹灰时如果底面湿润有干的过快的部位应再补水湿润，然后抹粘结层。抹粘结层宜采用两遍抹成，第一道用同强度等级水泥素浆薄刮一遍，保证结合层粘牢，第二遍抹聚合物水泥砂浆。然后用靠尺测试，严格按照高刮低添的原则操作，否则，易便面层出现大小波浪造成表面不平整影响美观。在抹粘结层时宜使上下灰层厚度不同，并不宜高于分格条，最好是在下部约1/3高度范围内比上面薄些。整个分格块面层比分格条低lmm左右，石子撒上压实后，不但可保证平整度，且条边整齐，而且可避免下部出现鼓包皱皮现象。

(7)撒石粒 (甩石子)

当抹完粘结层后，紧跟其后一手拿装石子的托盘，一手用木拍板向粘结层甩粘石子。要求甩严、甩均匀，并用托盘接住掉下来的石粒，甩完后随即用钢抹子将石子均匀地拍入粘结层，石子嵌人砂浆的深度应不小于粒径的1/2为宜。并应拍实、拍严。操作时要先甩两边，后甩中间，从上至下快速均匀地进行，甩出的动作应快，用力均匀，不使石子下溜，并应保证左右搭接紧密，石粒均匀，甩石粒时要使拍板与墙面垂直平行，让石子垂直嵌人粘结层内，如果甩时偏上偏下、偏左偏右则效果不佳，石粒浪费也大，甩出用力过大会使石粒陷人太紧形成凹陷，用力过小则石粒粘结不牢，出现空白不宜添补，动作慢则会造成部分不合格，修整后宜出接搓痕迹和 "花脸"。阳角甩石粒，可将薄靠尺粘在阳角一边，选做邻面干粘石，然后取下薄靠尺抹上水泥腻子，一手持短靠尺在己做好的邻面上一手甩石子并用钢抹子轻轻拍平、拍直，使棱角挺直。门窗破脸、阳台、雨罩等部位应留置滴水槽，其宽度深度应满足设计要求。粘石时应先做好小面，后做大面。

(8)拍平、修整、处理黑边

拍平、修整要在水泥初凝前进行，先拍压边缘，而后中间，拍压要轻、重结合、均匀一致。拍压完成后，应对已粘石面层进行检查，发现阴阳角不顺挺直，表面不平整、黑边等问题，及时处理。

(9)起条、勾缝

前工序全部完成，检查无误后，随即将分格条、滴水线条取出，取分格条时要认真小心，防止将边棱碰损，分格条起出后用抹子轻轻地按一下粘石面层，以防拉起面层造成空鼓现象。然后待水泥达到初凝强度后，用素水泥膏勾缝。格缝要保持平顺挺直、颜色一致。

(10)喷水养护

粘石面层完成后常温24h后喷水养护，养护期不少于2-3d，夏日阳光强烈，气温较高时，应适当遮阳，避免阳光直射，并适当增加喷水次数，以保证工程质量。

1·5·7   质量标准

1·5·7·1主控项目

(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并洒水润湿。

检验要求:抹灰前应怕质量部门对其基层处理质量进行检验，并填写隐蔽工程记录。达到要求后方可施工。

检验方法:检查施工记录。

(2)装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:送检样品取样应由相关单位 "见证取样"，并由负责见证人员签字认可、记录。

检验方法:检查产品合格证书，进场验收记录，复验报告和施工记录。

(3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于1OOmm。

检验要求:不同材料基体交接面抹灰，宜采用铺钉金属网加强措施，保证抹灰质量不出现开裂。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

(4)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固，抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。

检验要求:加强过程控制，严格工序检查验收，填写记录。

检验方法:观察:用小锤轻击检查;检查施工记录。

1·5，7·2   一般项目

(1)干粘石表面应色泽一致，不露浆、不漏粘，石粒应粘结牢固、分布均匀，阳角处无明显黑边。

检验要求:施工时严格按施工工艺标准操作，并加强过程控制检查制度。

检查方法:观察，手摸检查。

(2)装饰抹灰分格条 (缝)的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应平整光滑，棱角应整齐。

检验要求:分格条宜用红白松木制作。应做成上窄下宽，用前必须用水浸透，木条起出后立即将粘在条上的水泥浆刷净浸水，以备再用。

检查方法:观察。

(3)有排水要求部位应做滴水线 (槽)，滴水线 (槽)应整齐顺直，滴水应内高外低，滴水线 (槽)的宽度和深度应不小于10mm。

检验要求:分格条宜用红白松木制作。应做成上宽7mm,下宽lOmm，厚 (深)度lOmm，用前必须用水浸透，木条起出后立即将粘在条上的水泥浆刷净浸水，以备再用。

检查方法:观察、尺量检查。

(4)干粘石抹灰工程质量的允许偏差和检查方法应符合表1·5·7·2的规定。

干粘石抹灰的允许偏差和检查方法       表1.5.7.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检测 |
| 4 | 分隔条（缝）直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线 | － | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

1.5.8 成品保护

(1)根据现场和施工情况，应制定成品保护措施，成品保护可采取看护、隔离、封闭等形式。

(2)施工过程中翻脚手板及施工完成后拆除架子时要对操作人员进行交底，要轻拆轻放，严禁乱拆和抛扔架杆、架板等，避免碰撞干粘石墙面，粘石做好后的棱角处应采取隔离保护，以防碰撞。

(3)抹灰前对门、窗口应采取保护措施，铝门、窗口应贴膜保护抹灰完成后应将门窗口及架子上的灰浆及时清理干净，散落在架子上的石渣及时回收。

(4)其他工种作业时严禁蹬踩己完成的干粘石墙面，油漆工作业时严防碰倒油桶或滴甩刷子泊漆，以防污染墙面。

(5)不同的抹灰面交叉施工时，应将先做好的抹灰面层采取保护措施后方可施工。

1·5·9   安全环保措施

1·5·9，1安全措施

(1)外墙抹灰采用高大架子时，施工前架子整体必须经安全部门验收合格后，方可进行施工。

(2)拆翻架子及脚手板，必须由专业人员执证上岗，非专人员严禁拆搭施工架子。

(3)使用桥式或吊篮架子施工时，安装时必须由专业人员执证上岗操作，架子安装必须满足安全规范要求，并由安全部门检查验收合格后方可使用。吊篮升降操作人员必须经培训合格由专人负责，非负责人员严禁随意操作。

(4)支搭、拆除高大架子要制定方案，方案必须经上级主管安全部门审核批准。

(5)施工操作人员严禁在架子上打闹、嬉戏或在非通道上下。

1·5·9·2 环保措施

(1)采用机械集中搅拌灰料时，所使用机械必须是完好的，不得有漏油现象，维修机械时应采取接油滴漏措施，以防止机油滴落在大地上造成土壤污染。对清擦机械使用的棉丝 (布)及清除的油污要装袋集中回收，并交合格消纳方消纳，严禁随意丢弃或燃烧消纳。

(2)施工现场搅拌站应制定施工污水处理措施，施工污水必须经过处理达到排放标准后再进行有组织的排放或回收再利用施工。施工污水不得直接排放，以防造成污染。

(3)抹灰施工过程中所产生的所有施工垃圾必须及时清理、集中消纳，作到活完底清。

(4)高处作业清理施工垃圾时不可抛撒，以防造成粉尘污染。

1·5·10   质量记录

1，5·10·1质量记录

(1)抹灰工程设计施工图、设计说明及其他设计文件。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录、进场材料复试记录。

(3)工序交接检验记录。

(4)隐蔽工程验收记录。

(5)工程检验批检验记录。

(6)分项工程检验记录。

(7)单位工程检验记录。

(8)质量检验评定记录。

(9)施工记录。

(10)施工现场管理检查记录。

1·5·10·2   附加说明

(1)按照国家新颁布标准 "验评分离，强化验收，完善手段，过程控制"的原则，在施工申应实行 《自检互检"、"工序交接检"，并做好记录。

(2)"主控项目”是对检验批质量起关键作用的项目，验收必须合格。

(3)检验批的划分，应符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。

(4)施工过程控制是保证工程质量的重大措施，因此施工过程应建立质量保证体系，加强过程控制管理。

1·6    假面砖工程施工工艺标准

1·6·1   总    则

1·6·1，1适用范围

本施工工艺标准适用于商业、住宅、办公、娱乐、医疗及服务等房屋建筑的外墙假面砖墙面装饰工程。

1.6·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国行业标准JGJl04-97《建筑工程冬期施工规程》

(2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(4)申华人民共和国国家标准GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》

(5)《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJO1-62-2002

(6)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(7)中华人民共和国国家标准配/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》

1.6·2   术语、符号

1·6·2·1术语

(1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

(2)进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

(3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

(4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

(6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。

(8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。

(9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。

(10)表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用 "必须";反面词采用"严禁"。

(11)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用 "应";反面词采用 "不应"或 "不得"。

(12)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词，正面词采用 "宜";反面词采用 "不宜"，表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 "可"。

1.6·2·2   符号

采用国家通用符号。

1·6，3   基本规定

1·6·3·1基本规定

(1)设计

1)抹灰工程应有施工图、设计说明及其他设计文件。

2)承担抹灰工程设计的单位应具有相应的资质。

(2)材料

1)材料进场时应对品种、规格、外观和数量进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书。

2)进场后需要进行复验的材料应符合国家规范规定。

3)现场配制的砂浆、胶粘剂等，应符合设计要求。

4)不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(3)施工

1)在施工中严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

2)各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行 "工序交接"检验。

3)相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。

4)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系，加强过程质量控制管理。

5)施工完成验收前应将施工现场清理干净。

6)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

7)用于冻结法砌筑的墙，室外抹灰应待其完全解冻后施工;不得来用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冻霜。

8)假面砖不宜在严冬季节施工，当需要安排施工时，宜采用暖棚法施工。

1·6·3·2质量要求

假面砖表面应平整，沟纹清晰，留缝整齐，色泽一致，应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。

1·6·4 施工准备

1·6·4·1技术准备

(1)设计施工图、设计说明及其他设计文件己完成。

(2)施工方案审核、批准己完成。

(3)施工技术交底 (作业指导书)己签订完成。

1·6·4，2   材料要求

(1)水泥

1)水泥宜采用42·5级普通水泥、硅酸盐水泥或白色、彩色水泥，应选用同一厂家、同一批号、同强度等级、同品种、颜色一致的水泥。

2)水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。

(2)砂

宜采用粒径0.35-0.5mm的中砂，使用前应过5mm孔径筛径筛净。

(3)石灰膏

使用时不得含有未熟化的颗粒和杂质，使用前应充分熟化。熟化时间不少于30d。

(4)石灰粉

石灰粉其细度过0·125mmn孔径筛，累计筛余量不大于13。使用前要用水浸泡使其充分熟化，时间不少于3d。

(5)颜料

应采用矿物质颜料，使用时按设计要求和工程用量，与水泥一次性拌均匀，备足，过筛装袋，保存时避免潮湿。

1.6·4·3   主要机具

假面砖抹灰施工工具除需增加铁钩子、铁梳子或铁刨、铁辊外，其他与一般抹灰工具相同。

1.6·4·4   作业条件

(1)主体结构己经过相关单位 (建筑单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格，并己验收。

(2)门窗口、预埋件、穿墙管道、预留洞口等位置正确安装牢固，缝隙用1:3水泥砂浆堵塞严。

(3)施工用双排外脚手架或吊篮、桥式架己搭好，为操作方便，架子距墙面20-25Cm为宜。

(4)抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净，墙面提前浇水均匀湿透。

(5)根据设计、施工方案进行技术交底，按要求做好样板，并经相关单位 (部门)检验认可。

(6)所需材料准备充分，操作环境达到施工条件。

(7)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件己完成。

1·6·5   材料和质量要求

1·6·5·1材料关键要求

(1)水泥:进厂或超过出厂日期三个月必须进行取样复试，合格后方可使用。

(2)砂:要求颗粒坚硬、砂质洁净，含泥量不大于3％。

(3)石灰膏:要求质地洁白、细腻、无杂质。

(4)颜料:应选用耐碱、耐光的矿物性颜料。

1.6·5·2技术关键要求

(1)分格和质感:墙面、柱面分格应于墙面砖规格一致，假面砖模数必须符合层高及墙面宽窄要求。

(2)面层彩色:面层彩色浆稠度必须通过试验，色调应通过做样板确定。

(3)施工放线:施工时假面砖放线要统一，模数要符合设计及规范要求。

1·6，5.3   质量关键要求

(1)抹灰砂浆超过2h或结硬砂浆严禁使用。

(2)分层抹灰不宜抹的过厚或跟的太紧，防止出现空鼓和表层裂缝。

(3)分格线应横平竖直，划沟间距、深浅一致，墙面干净整齐，质感逼真。

(4)施工时关键是应按面砖尺寸分格划线，随后再划沟。

(5)假面砖颜色应符合设计要求，施工前先做样板，经确定按样板大面积施工。

(6)施工放线时应准确控制上、中、下所弹的水平通线，以确保水平接线平直，无错搓现象。

1·6·5·4职业健康安全关键要求

(1)抹灰时参加高空作业的人员要检查身体，凡患有高血压、心脏病、贫血病、颧痈病及不适宜高空作业的严禁从事高空作业。

(2)抹灰参加高空作业人员衣着要轻便，禁止穿硬底和带钉的易滑鞋。

(3)施工操作人员要熟知抹灰工安全技术操作规程，严禁酒后操作。

(4)机械操作人员应经过专业培训合格，持证上岗，女同志操作机械时不得外露长发，学员不得独立操作。

1·6·5·5   环境关键要求

(1)施工现场应设置围档式垃圾集中堆放场所，并有明显标识。

(2)施工垃圾不得随意消纳，垃圾消纳必须符合国家、地方环境保护及相关的规定。

(3)施工产生的废水不得直接排放，需要排放时应经防污处理合格后，经环保部门同意后排放。

(4)施工机械不得有滴漏泊现象，维修时要采取接泊漏措施，禁止油污直接滴漏在地表，造成大地土壤污染。

(5)大风天不得从事筛砂、筛灰工作。现场存放的灰、秒等散装材料要进行苫盖。

1·6，6 施工工艺

1·6·6·1工艺流程

施工工艺

1·6·6·2   操作工艺

(1)堵门窗口缝及脚手眼、孔洞等

堵缝工作要作为一道工序安排专人负责，门窗框安装位置准确牢固，用1:3水泥砂浆将缝隙塞严。堵脚手眼和废弃的孔洞时，应将洞内杂物、灰尘等物清理干净，浇水湿润，然后用砖将其补齐砌严。

(2)墙面基层处理

1)砖墙基层处理:

抹灰前需将基层上的尘土、污垢、灰尘、残留砂浆、舌头灰等清除干净。

2)混凝土墙基层处理:

凿毛处理:用钢钻子将混凝土墙面均匀凿出麻面，并将板面酥松部分剔除干净，用钢丝刷将粉尘刷刷掉，用清水冲洗干净，然后浇水湿润。

清洗处理:用10％的火碱水将混凝土表面油污及污垢清刷除净，然后用清水冲洗晾干，采用涂刷素水泥浆或混凝土界面剂等处理方法均可。如采用混凝土界面剂施工时，应按所使用产品要求使用。

3)抹底灰前应将基层浇水均匀湿润。

(3)吊线、找方、做灰饼、充筋

根据建筑高度确定放线方法，高层建筑可利用墙大角、门窗口两边，用经纬仪打直线找垂直。多层建筑时，可从顶层用大线坠吊垂直，绷铁丝找规矩，横向水平线可依据楼层标高或施工+5Ocm线为水平基准线进行交圈控制，然后按抹灰操作层抹灰饼，做灰饼时应注意横竖交圈，以便操作。每层抹灰时则以灰饼做基准充筋，使其保证横平竖直。

(4)抹底层、中层灰

根据不同的基体，抹底层灰前可刷一道胶粘性水泥浆，然后抹1:3水泥砂浆，每层厚度控制在5-7mm为宜。分层抹灰抹与充筋平时用木杠刮平找直，木抹搓毛，每层抹灰不宜跟的太紧，以防收缩影响质量。

(5)涂抹面层灰、做面砖:

1)涂抹面层灰前应先将中层灰浇水均匀湿润，再弹水平线，按每步架子为一个水平作业段，然后上中下弹三条水平通线，以便控制面层划沟平直度，随抹1:1水泥结合层砂浆，厚度为3mmn，接着抹面层砂浆，厚度为3-4mm。

2)待面层砂浆稍收水后，先用铁梳子沿木靠尺由上向下划纹，深度控制在1-2mm为宜，然后再根据标准砖的宽度用铁皮刨子沿木靠尺横向划沟，沟深为3-4mm,深度以露出层底灰为准。

(6)清扫墙面

面砖面完成后，及时将飞边砂粒清扫干净。不得留有飞棱卷边现象。

1·6·7   质量标准

1·6·7·1主控项目

(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，洒水润湿。

检验要求:抹灰前应由质量部门对其基层处理质量进行检验，并填写隐蔽工程记录。达到要求后方可施工。

检验方法:检查施工记录。

(2)装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:送检取样应由相关单位进行见证取样，并由见证人员签字认可、记录。

检验方法:检查产品合格证书，进场验收记录，复验报告和施工记录。

(3)抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于1O0mm。

检验要求:不同材料基体交接面抹灰，宜采用铺钉金属网加强措施，保证抹灰质量不出现开裂。金属网铺钉同一般抹灰工程做法。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

(4)各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固，抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。

检验要求:严格过程控制，每道工序完成后应进行工序检查验收并填写记录。

检验方法:观察:用小锤轻击检查;检查施工记录。

1·6·7·2   一般项目

(1)假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致、无掉角、脱皮、起砂等缺陷。

检验耍求:施工严格按施工工艺标准操作。

检验方法:观察、手摸检查。

(2)装饰抹灰分格条 (缝)的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面平整光滑，棱角整齐。

检验要求:分格应符合设计要求。

检查方法:观察。

(3)有排水要求部位应做滴水 (槽)。滴水线 (槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于lOmm。做法与水泥砂浆同。

检验要求:分格条宜用红、白松木制作，应做成上窄下宽，使用前应用水浸透，木条起出后应立即将粘在条上的水泥浆刷净浸水，以备再用。

检验方法:观察、尺量检查。

(4)假面砖工程质量允许偏差和检验方法应符合表1·6·7·2。

假面砖允许偏差和检验方法        表1.6.7.2

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3 | 用直角检测尺检测 |
| 4 | 分隔条（缝）直线度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线 | - | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

1·6·8   成品保护

(1)根据现场和施工情况，按要求应制订成品保护措施，成品保护可采用看护、隔离、封闭等形式。

(2)施工过程中翻脚手板及施工完成后拆除架子时要对操作人员进行施工交底，要轻拆轻放，严禁乱拆和抛扔架杆、架板等，以免造成碰损假面砖墙面，棱角处应采取隔离保护措施，以防撞损。

(3)抹灰前应对木门窗口用铁皮或木板进行保护。铝门窗口应贴膜保护，假面砖完成后应将门窗口及架子上的灰浆及时清理干净。

(4)其他工种作业时严禁蹬踩己完成假面砖墙面，油漆工作业时严防碰倒油桶或滴甩刷子油漆，以防污染墙面。

(5)不同面层材料交叉作业时，应将先做好的面层采取保护措施后再施工。

1·6·9   安全环保措施

1，6·9·1安全措施

(1)搭设抹灰用高大架子必须有设计和施工方案，参加搭架子的人员，必须经培训合格，持证上岗。

(2)遇有恶劣气候 (如风力在六级以上)，影响安全施工时，禁止高空作业。

(3)高空作业衣着要轻便，禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋上班。

(4)施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需拆动应经施工负责人同意，并由专业人员加固后拆动。

(5)乘人的外用电梯、吊笼应有可靠的安全装置，禁止人员随同运料吊篮、吊盘上下。

(6)对安全帽、安全网、安全带要定期检查，不符合要求的严禁使用。

(7)高大架子必须经相关安全部门检验合格后方可开始使用。

1·6·9·2环保措施

(1)使用现场搅拌站时，应设置施工污水处理设施。施工污水未经处理不得随意排放，需要向施工区外排放时必须经相关部门批准方可外排。

(2)施工垃圾要集中堆放，严禁将垃圾随意堆放或抛撤。施工垃圾应由合格消纳单位组织消纳，严禁随意消纳。

(3)大风天严禁筛制砂料、石灰等材料。

(4)砂子、石灰、散装水泥要封闭或苫盖集中存放，不得露天存放。

(5)清理现场时，严禁将垃圾杂物从窗口、洞口、阳台等处采取抛撒运输方式，以防造成粉尘污染。

(6)施工现场应设立合格的卫生环保设施，严禁随处大小便。

(7)施工现场使用或维修机械时，应有防滴漏油措施，严禁将机油滴漏于地表，造成土壤污染。清修机械时，废弃的棉丝(布)等应集中回收，严禁随意丢弃或燃烧处理。

1·6·10   质量记录

1·6，10·1质量记录

(1)抹灰工程设计施工图、设计说明及其他设计文件。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录，进场材料复验记录。

(3)工序交接检验记录。

(4)隐蔽工程验收记录。

(5)工程检验批检验记录。

(6)分项工程检验记录。

(7)单位工程检验记录。

(8)质量检验评定记录。

(9)施工现场管理检查记录。

(10)施工记录。

1·6·10·2   附加说明

(1)按照国家新颁布标准 "验评分离，强化验收，完善手段，过程控制"的原则，在施工中应实行 《自检互检"、"工序交接检"，并做好记录。

(2)"主控项目"是对检验批质量起关键作用的项目，验收必须合格。

(3)检验批的划分，应符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。

(4)施工过程控制是保证工程质量的重大措施，因此施工过程应建立质量保证体系，加强过程控制管理。

1·7     清水砌体勾缝工程施工工艺标准

1·7·1总    则

1·7·1·1适用范围

本施工工艺标准适用于工业与民用建筑的清水砌体砂浆勾缝和原浆勾缝工程的施工。

1·7·1·2   编制参考标准及规范

(1)中华人民共和国行业标准JGJ104－97《建筑工程冬期施工规程》

(2)中华人民共和国国家标准GB50210－2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

(3)中华人民共和国国家标准GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

(4)中华人民共和国国家标准GB50327－2001《住宅装饰装修工程施工规范》

(5)北京市建筑工程施工安全操作规程DBJO1－62－2002

(6)中华人民共和国国家标准GB50325－2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(7)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》

1·7·2   术语、符号

1·7·2·1术语

(1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对T程质量达到合格与否做出确认。

(2)进场验收:对迸人施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

(3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

(4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

(6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。

(8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。

(9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。

(10)表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用 "必须";反面词采用 "严禁"。

(11)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用 "应";反面词采用 "不应"或 "不得"。

(12)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词，正面词采用 "宜";反面词采用 "不宜"，表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用 "可"。

1·7·2·2   符号

采用国家通用符号。

1·7·3   基本规定

1·7·3·1基本规定

(1)设计

1)抹灰工程应有施工图、设计说明及其他设计文件。

2）承担抹灰工程设计的单位应具有相应的资质。

(2)材料

1)所有材料进场时应对品种、规格、外观和数量进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书。

2)进场后需要进行复验的材料应符合国家规范规定。

3)现场配制的砂浆、胶粘剂等，应符合设计要求。

4)不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(3)施工

1)在施工中严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

2)各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行 "工序交接"检验。

3）相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，末经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可，不得进行下道工序施工。

4)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系，加强过程质量控制管理。

5)施工完成验收前应将施工现场清理干净。

6)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

1·7·3·2质量要求

清水砌体勾缝应横平竖直，交接处应平顺，宽度和深度应均匀，表面应压实抹平，无瞎缝、漏勾缝、开裂等。

1·7·4施工准备

1·7·4·1技术准备

(1)设计施工图、设计说明及其他设计文件己完成，并通过审核、批准实施。

(2)施工方案审核、批准己完成。

(3)施工技术交底 (作业指导书)己签订完成。

1·7·4·2   材料要求

(1)水泥

宜采用32·5级普通水泥或矿渣水泥，应选择同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的水泥。

水泥迸厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查，同时验收合格证。

(2)砂子

宜采用细砂，使用前应过筛。

(3)磨细生石灰粉

不含杂质和颗粒，使用前7d用水将其闷透。

(4)石灰膏

使用时不得含有未熟化的颗粒和杂质，熟化时间不少于30d。

(5)颜料

应采用矿物质颜料，使用时按设计要求和工程用量，与水泥一次性拌均匀，计量配比准确，应做好样板 (块)，过筛装袋，保存时避免潮湿。

1·7·4·3   主要机具

(1)砂浆搅拌机:可根据现场使用情况选择强制式水泥砂浆搅拌机或利用小型鼓筒混凝土搅拌机等。

(2)手推车:根据现场情况可采用窄式卧斗、翻斗式或普通式手推车。手推车车轮宜采用胶胎轮或充气胶胎轮，不宜采用硬质轮手推车。

(3)操作工具:铁锹、铁板、灰槽、锤子、扁凿子 (开口凿)、尖头钢钻子、瓦刀、托灰板、小铁桶、筛子、粉线袋、施工小线、长溜子、短溜子、喷壶、答帚、毛刷等。

1·7·4·4   作业条件

(1)主体结构己经过相关单位 (建筑单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格，并己验收。

(2)施工用脚手架 (或吊篮、或桥式架)己搭设完成，做好防护，己验收合格。

(3)所使用材料 (如颜料等)已准备充分。

(4)施工方案、施工技术交底己完成。

(5)门窗口位置正确，安装牢固并己采取保护。预留孔洞、预埋件等位置尺寸符合设计要求，门窗口与墙间缝隙应用砂浆堵严。

1·7·5   材料和质量要点

1·7，5·1材料关键要求

(1)水泥:进场或出厂日期超过三个月必须进行复验，合格后方可使用。

(2)砂:质地洁净，含泥量小于3。

(3)颜料:应选用耐碱、耐光的矿物性颜料。

1·7·5·2   技术关键要求

(1)横竖缝交接处应平顺、深浅一致、无丢缝，水平缝、立缝应横平竖直。

(2)勾缝前应拉通线检查砖缝顺直情况，窄缝、瞎缝应按线进行开缝处理。

(3)每段墙缝勾好后应及时清扫墙面，以免时间过长灰浆过硬，难以清除造成污染。

1·7·5·3   质量关键要求

(1)门窗口四周塞灰不严、表面开裂:施工时要认真将灰缝塞满压实，最好设技术熟练人员做此项工作。

(2)横竖缝接搓不齐:操作时认真将缝搓接好，并反复勾压，勾完后要认真将缝清理干净，然后认真检查，发现问题及时处理。

(3)缝子深浅不一致:施工时划缝是关键，要认真将缝划致深浅一致，切不可敷衍了事。

(4)窄缝、瞎缝:勾缝前要认真检查，施工前要将窄缝、瞎缝进行开缝处理，不得遗漏。

(5)缝子漏勾:一段作业面完成后，要认真检查有无漏勾，尤其注意门窗旁侧面，发现漏勾及时补勾。

1·7·5·4   职业健康安全关键要求

(1)参加施工人员要坚守岗位，严禁酒后操作。

(2)机械操作人员必须身体健康，培训合格，持证上岗，非专业人员禁止操作机械。

(3)凡患有高血压、心脏病、贫血病、颧痈病及不适宜高空作业的严禁从事高空作业。

(4)施工用外脚手架搭设必须满足设计及安全规范要求，并经验收合格方可使用。

1·7·5·5   环境关键要求

(1)施工垃圾必须集中堆放。

(2)施工污水未经处理不得随意排放。

(3)施工机械不得有滴漏油现象。

(4)大风天不得从事筛砂、筛灰工作，现场存放的灰、砂等散装材料要进行苫盖。

1·7·6   施工工艺

1·7.6.1   工艺流程

放线、找规矩－开缝、修补－塞堵门窗口缝及脚手眼等－墙面浇水－勾缝－扫缝－找补漏缝－清理墙面

1·7·6·2   操作工艺

(1)放线、找规矩

顺墙立缝自上而下吊垂直，并用粉线将垂直线弹在墙上，作为垂直的规矩。水平缝以同层砖的上下棱为基准拉线，作为水平缝控制的规矩。

(2)开缝、修补

根据所弹控制基准线，凡在线外的棱角，均用开缝凿剔掉(俗称开缝)，对剔掉后偏差较大，应用水泥砂浆顺线补齐，然后用原砖研粉与胶粘剂拌合成浆，刷在补好的灰层上，应使颜色与原砖墙一致。

(3)塞堵门窗口缝及脚手眼等

勾缝前，将门窗台残缺的砖补砌好，然后用1:3水泥砂浆将门窗框四周与墙之间的缝隙堵严塞实、抹平，应深浅一致。门窗框缝隙添塞材料应符合设计及规范要求。堵脚手眼时需先将眼内残留砂浆及灰尘等清理干净，后洒水润湿，用同墙颜色一致的原砖补砌堵严。

(4)墙面浇水

首先将污染墙面的灰浆及污物清刷干净，然后浇水冲洗湿润。

(5)勾缝

勾缝砂浆配制应符合设计及相关要求，并且不宜拌制太稀。勾缝顺序应由上而下，先勾水平缝，然后勾立缝。勾平缝时应使用长溜子，操作时左手托灰板，右手执溜子，将拖灰板顶在要勾的缝的下口，用右手将灰浆推入缝内，自右向左喂灰，随勾随移动托灰板，勾完一段，用溜子在缝内左右推拉移动，勾缝溜子要保持立面垂直，将缝内砂浆赶平压实、压光，深浅一致。勾立缝时用短溜子，左手将托灰板端平，右手拿小溜子将灰板上的砂浆用力压下 (压在砂浆前沿)，然后左手将拖灰板扬起，右手将小溜子向前上方用力推起 (动作要迅速)，将砂浆叼起勾人主缝，这样可避免污染墙面。然后使溜子在缝中上下推动，将砂浆压实在缝中。勾缝深度应符合设计要求，无设计要求时，一般可控制在4-5mm为宜。

(6)扫缝

每一操作段勾缝完成后，用智帚顺缝清扫，先扫平缝，后扫立缝，并不断抖弹答帚上的砂浆，减少墙面污染。

(7)找补漏缝

扫缝完成后，要认真检查一遍有无漏勾的墙缝，尤其检查易忽略，挡视线和不易操作的地方，发现漏勾的缝及时补勾。

(8)清扫墙面

勾缝工作全部完成后，应将墙面全面清扫，对施工中污染墙面的残留灰痕应用力扫净，如难以扫掉时用毛刷蘸水轻刷，然后仔细将灰痕擦洗掉，便墙面干净整洁。

1·7·7   质量标准

1·7·7·1主控项目

(1)清水砌体勾缝所用水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:水泥复试取样时应由相关单位进行见证取样，并签字认可。

拌制砂浆配合比计量时，应使用量具，不得采用经验估量法，计量配合比工作应设专人负责。

检验方法:检查复验报告和施工记录。

(2)清水砌体勾缝应无漏勾，勾缝材料应粘结牢固，无开裂。

检验要求:施工中应加强过程控制，坚持工序检查制度，要作好施工记录。

检验方法:观察。

1·7·7·2   一般项目

(1)清水砌体勾缝应横平竖直，交接处应平顺，宽度和深度应均匀，表面应压实抹平。

检验要求:参加勾缝的操作人员必须是合格的熟练技工人员，非技工人员须经培训合格后方可迸行操作。

检查方法:观察，尺量检查。

(2)灰缝应颜色一致，砌体表面应洁净。

检验要求:勾缝使用的水泥、颜料应是同一品种、同一批量、同一颜色的产品。并一次备足，集中存放，并避免受潮。勾缝完成后要认真清扫墙面。

检查方法:观察。

卫·7·8

(1)施工时严禁自上步架或窗口处问灰槽内倒灰，以免溅脏墙面，勾缝时溅落到墙面的砂浆要及时清理于净。

(2)当采用高架提升机运料时，应将周围墙面围挡，防止砂浆、灰尘污染墙面。

(3)勾缝时应将木门窗框加以保护，门窗框的保护膜不得撕掉。

(4)拆架子时不得抛掷，以免碰损墙面，翻脚手板时应先将上面的灰浆和杂物清理干净。

1·7·9   安全环保措施

1·7·9·1安全措施

(1)迸人施工现场，必须戴安全帽，禁止穿硬底鞋、拖鞋及易滑的钉鞋。

(2)施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌等，不可擅自拆动，确需拆动应经施工负责人同意由专人拆动。

(3)乘人的外用电梯、吊笼，必须安装可靠的安全装置，严禁任何人利用运料吊篮、吊盘上下。

(4)高空作业所用材料要堆放平稳，操作工具应随手放人工具袋内，上下传递物件严禁抛掷。

1·7·9·2   环保措施

(1)现场搅拌站应设污水沉淀池，污水经处理达标后继续利用。施工污水不得随意排放，防止造成土壤和自然水源污染。

(2)施工垃圾消纳应与地方环保部门办理消纳手续或委托合格 (地方环保部门认可的)单位组织消纳。

(3)清理施工现场时严禁从高处向下抛撒运输，以防造成粉尘污染。

(4)现场应使用合格的卫生环保设施，严禁随地大小便。

1·7·10   质量记录

1·7·10·1质量记录

(1)材料的产品合格证书、性能检测报告，进场验收记录和复验报告。

(2)隐蔽工程记录。

(3)检验批检验记录。

(4)分项和单位工程检验记录。

(5)施工质量检验评定记录。

(6)施工现场检查记录。

(7)施工日志。

1·7·10·2   附加说明

(1)按照国家新颁布标准 "验评分离，强化验收，完善手段，过程控制"的原则，在施工中应实行 《自检互检"、"工序交接检"，并做好记录。

(2)"主控项目九是对检验批质量起关键作用的项目，验收必须合格。

(3)检验批的划分，应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2001)的规定。

(4)施工过程控制是保证工程质量的重大措施，因此施工过程应建立质量保证体系，加强过程控制管理。