高聚物改性沥青卷材屋面防水层施工

1  范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用高聚物改性沥青卷材热熔法施工防水层的工程。

2 施工准备

2.1  材料及要求：

2.1.1  高聚物改性沥青防水卷材：是合成高分子聚合物改性沥青油毡；常用的有SBS改性沥青油毡。

2.1.1.1  高聚物改性沥青防水卷材规格，见表10-13。

表10-13

| 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | ≥1000 | 20 |  |
| 3.0 | ≥1000 | 10 | 热熔施工，卷材厚度必须≥4.0mm |
| 4.0 | ≥1000 | 10 | 热熔施工，卷材厚度必须≥4.0mm |
| 5.0 | ≥1000 | 10 |  |

2.1.2  配套材料：

2.1.2.1  氯丁橡胶沥青胶粘剂：由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成，为黑色液体。

2.1.2.2  橡胶沥青嵌缝膏：即密封膏，用于细部嵌固边缝。

2.1.2.3  保护层料：石片、各色保护涂料。

2.1.2.4  70号汽油、二甲苯，用于清洗受污染的部位。

2.2  主要机具：

2.2.1  电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。

2.2.2  喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。

2.3  作业条件：

2.3.1  施工前审核图纸，编制防水工程施工方案，并进行技术交底；屋面防水必须由专业队施工，持证上岗。

2.3.2  铺贴防水层的基层表面，应将尘土、杂物彻底清除干净。

2.3.3  基层坡度应符合设计要求，表面应顺平，阴阳角处应做成圆弧形，基层表面必须干燥，含水率应不大于9%。

2.3.4  卷材及配套材料必须验收合格，规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。

3  操作工艺

3.1  工艺流程（热熔法施工）：

|  | 清理基层 | → | 涂刷基层处理剂 | → | 铺贴卷材附加层 | → | 铺贴卷材 | → | 热熔封边 | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 蓄水试验 | → | 保护层 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  清理基层：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

3.3  涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后，开始铺贴卷材。

3.4  附加层施工：一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。

3.5  铺贴卷材：卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸，用原卷心卷好备用；铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处，喷枪距加热面300mm左右，经往返均匀加热，趁卷材的材面刚刚熔化时，将卷材向前滚铺、粘贴，搭接部位应满粘牢固，搭接宽度满粘法为80mm。

3.6  热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。

3.7  防水保护层施工：上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式：

3.7.1  防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂，随即撤石片，要求铺撒均匀，粘结牢固，形成石片保护层。

3.7.2  防水层表面涂刷银色反光涂料。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比，必须符合设计要求和有关标准的规定。

4.1.2  卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。

4.1.3  卷材防水严禁有渗漏现象。

4.2  基本项目：

4.2.1  铺贴卷材防水层的基层，泛水坡度应符合设计要求，表面无起砂、空裂，且平整洁净，无积水现象，阴阳角处应呈圆弧或钝角。

4.2.2  聚氨酯底胶涂刷均匀，不得有漏刷和麻点等缺陷。

4.2.3  卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固，无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。

4.2.4  卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固，厚度均匀一致。

5  成品保护

5.1  已铺贴好的卷材防水层，应采取措施进行保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做防水层的保护层。

5.2  穿过屋面、墙面防水层处的管位，施工中与完工后不得损坏变位。

5.3  屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时塞绪和挡盖，以防落进材料等物，施工完后将临时堵塞、挡盖物清除，保证管、口内畅通。

5.4  屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

6  应注意的质量问题

6.1  屋面不平整：找平层不平顺，造成积水，施工时应找好线，放好坡，找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求，平整无积水。

6.2  空鼓：铺贴卷材时基层不干燥，铺贴不认真，边角处易出现空鼓；铺贴卷材应掌握基层含水率，不符合要求不能铺贴卷材，同时铺贴时应平、实，压边紧密，粘结牢固。

6.3  渗漏：多发生在细部位置。铺贴附加层时，从卷材剪配、粘贴操作，应使附加层紧贴到位，封严、压实，不得有翘边等现象。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

7.1  高聚物改性沥青卷材及胶结材料应有产品合格证，材料进场应进行复试并有资料。

7.2  胶结材料配制资料及粘结试验。

7.3  隐检资料和质量检验评定资料。