现浇剪力墙结构大模板安装与拆除

1  范围

本工艺标准主要适用于工业与民用建筑外板内模、外砖内模、全现浇剪力墙结构大模板的安装与拆除。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具：

2.1.1  配套大模板：平模、角模，包括地脚螺栓及垫板，穿墙螺栓及套管，护身栏，爬梯及作业平台板等。

2.1.2  隔离剂：甲基硅树脂、水性脱模剂。

2.1.3  一般应各有锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子、手锯。水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。

2.2  作业条件：

2.2.1  按工程结构设计图进行模板设计，确保强度、刚度及稳定性。

2.2.2  弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。

2.2.3  墙身钢筋绑扎完毕，水电箱盒、预埋件、门窗洞口预埋完毕，检查保护层厚度应满足要求，办完隐蔽工程验收手续。

2.2.4  为防止大模板下口跑浆，安装大模板前抹好砂浆找平层，但找平层不能伸入墙身内。

2.2.5  外砖内模结构在安装大模板前，把组合柱处的墙上舌头灰清理干净，全现浇结构挂好供外墙模板操作的架子。

2.2.6  安装大模板前应把大模板板面清理干净，刷好隔离剂（不允许在模板就位后刷隔离剂，防止污染钢筋及混凝土接触面，涂刷均匀，不得漏刷）。

3  操作工艺

3.1  外板内模结构安装大模板：

3.1.1  工艺流程：

|  | 准备工作 | → | 安正号模板 | → | 安装外墙板 | → | 安反号模板 | → | 固定模板上口 | → | 预检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.2  按照先横墙后纵墙的安装顺序，将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位，用撬棍按墙位线调整模板位置，对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高，使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求，立即拧紧螺栓。

3.1.3  安装外墙板，用花篮螺栓或卡具将上下端拉结固定。

3.1.4  合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗洞口模板、穿墙套管是否遗漏，位置是否准确，安装是否牢固，是否削弱断面过多等，合反号模板前将墙内杂物清理干净。

3.1.5  安装反号模板，经校正垂直后，用穿墙螺栓将两块模板锁紧。

3.1.6  正反模板安装完后，检查角模与墙模，模板与楼板，楼梯间墙面间隙必须严密，防止有漏浆、错台现象。检查每道墙上口是否平直，用扣件或螺栓将两块模板上口固定。办完模板工程预检验收，方准浇筑混凝土。

3.2  外砖内模结构安装大模板：

3.2.1  工艺流程：

|  | 外墙砌砖 | → | 安装正、反号大模板 |  | → | 安装角模 | → | 预检 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3  安装正反号大模板，其方法与外板内模结构相同。

3.2.4  在混凝土内外墙交接处安装角模，为防止浇内墙混凝土时组合柱处的外砖墙鼓胀，应在砖墙外加竖向5cm厚木板及横向加固带，通过与内墙钢模拉结，增加砖墙刚度。

3.3  全现浇结构安装大模板：

3.3.1  工艺流程：

|  | 准备工作 | → | 挂外架子 |  |  | → | 安内横墙模板 |  |  |  | → | 安内纵墙模板 |  | → |  | 安堵头模板 |  | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安外墙内侧模板 |  |  | → | 合模前钢筋隐检 |  |  | → |  | 安外墙外侧模板 |  |  | → |  | 预检 |  |  |  |

3.3.2  在下层外墙混凝土强度不低于7.5MPa时，利用下一层外墙螺栓孔挂金属三角平台架。

3.3.3  安装内横墙、内纵墙模板（安装方法与外板内模结构的大模板安装相同）。

3.3.4  在内墙模板的外端头安装活动堵头模板，它可以用木板或用铁板根据墙厚制作，模板要严密，防止浇筑内墙混凝土时，混凝土从外端头部位流出。

3.3.5  先安装外墙内侧模板，按楼板上的位置线将大模板就位找正，然后安装门窗洞口模板。

3.3.6  合模板前将钢筋、水电等预埋管件进行隐检。

3.3.7  安装外墙外侧模板，模板放在金属三角平台架上，将模板就位，穿螺栓紧固校正，注意施工缝模板的连接处必须严密、牢固可靠，防止出现错台和漏浆现象。

3.4  拆除大模板

3.4.l  在常温条件下，墙体混凝土强度必须达1MPa，冬期施工外板内模结构、外砖内模结构，墙体混凝土强度达4MPa才准拆模，全现浇结构外墙混凝土强度在7.5MPa，内墙混凝土强度在5MPa才准拆模，拆模时应以同条件养护试块抗压强度为准。

3.4.2  拆除模板顺序与安装模板顺序相反，先拆纵墙模板后拆横墙模板，首先拆下穿墙螺栓，再松开地脚螺栓，使模板向后倾斜与墙体脱开。如果模板与混凝土墙面吸附或粘结不能离开时，可用撬棍撬动模板下口，不得在墙上口撬模板，或用大锤砸模板。应保证拆模时不晃动混凝土墙体，尤其拆门窗洞模板时不能用大锤砸模板。

3.4.3  拆除全现浇结构模板时，应先拆外墙外侧模板，再拆除内侧模板。

3.4.4  清除模板平台上的杂物，检查模板是否有钩挂兜绊的地方，调整塔臂至被拆除的模板上方，将模板吊出。

3.4.5  大模板吊至存放地点时，必须一次放稳，保持自稳角为75°～80°，及时进行板面清理，涂刷隔离剂，防止粘连灰浆。

3.4.6  大模板应定期进行检查与维修，保证使用质量。

4  质量标准

4.1  保证项目：模板及其支架必须具有足够的强度、刚度、稳定性。其支架的支承部分应有足够支承面积。

4.2  基本项目：大模板的下口及大模板与角模接缝处要严实，不得漏浆。模板接缝处，接缝的最大宽度不应超过规定，模板与混凝土的接触面应清理干净。隔离剂涂刷均匀。

4.3  允许偏差项目见表4-4。

现浇剪力墙结构大模板允许偏差                    表4-4

|  |  | 允许偏差 (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多层大模 | 高层大模 |  |
| 墙、轴线位移 |  | 5 | 3 | 尺量检查 |
| 标 高 |  | ±5 | ±5 | 用水准仪或拉线和尺量检查 |
| 墙、截面尺寸 |  | ±2 | ±2 | 尺量检查 |
| 每层垂直度 |  | 3 | 3 | 用2m托线板检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 2 | 用直尺和尺量检查 |
| 表面平整度 |  | 2 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 预埋钢板中心线位移 |  | 3 | 3 |  |
| 预埋管、预留孔中心线位移 |  | 3 | 3 |  |
|  | 中心线位移 | 2 | 2 |  |
|  | 外露长度 | +10 0 | +10 0 |  |
|  | 中心线位移 | 10 | 10 |  |
|  | 截面内部尺寸 | +10 0 | +10 0 |  |

5  成品保护

5.1  保持大模板本身的整洁及配套设备零件的齐全，吊运应防止碰撞墙体，堆放合理，保持板面不变形。冬期施工时大模板背面的保温措施应保持完好。

5.2  大模板吊运就位时要平稳、准确，不得碰砸楼板及其他已施工完的部位，不得兜挂钢筋。用撬根调整大模板时，要注意保护模板下面的砂浆找平层。

5.3  拆除模板时按程序进行，禁止用大锤敲击，防止混凝土墙面及门窗洞口等处出现裂纹。

5.4  模板与墙面粘结时，禁止用塔吊吊拉模板，防止将墙面拉裂。

5.5  冬期施工防止混凝土受冻，当混凝土达到规范规定拆模强度后方准拆模，否则会影响混凝土质量。

6  应注意的质量问题

6.1  墙身超厚：墙身放线时误差过大，模板就位调整不认真，穿墙螺栓没有全部穿齐、拧紧。

6.2  墙体上口过大：支模时上口卡具没有按设计要求尺寸卡紧。

6.3  混凝土墙体表面粘连：由于模板清理不好，涂刷隔离剂不匀，拆模过早所造成。

6.4  角模与大模板缝隙过大跑浆：模板拼装时缝隙过大，连接固定措施不牢靠，应加强检查，及时处理。

6.5  角模入墙过深：支模时角模与大楼板连接凹入过多或不牢固。应改进角模支模方法。

6.6  门窗洞口混凝土变形；门窗洞口模板的组装及与大模板的固定不牢固。必须认真进行洞口模板设计，能够保证尺寸，便于装拆。

6.7  严格控制模板上口标高。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

7.1  模板分项工程预检记录。

7.2  模板分项工程质量评定资料。