脚手架施工方案

脚手架

脚手架工程施工方案

一、工程概况

鸿成服饰广场工程位于郑州市人民路与东太康路交叉口，现有商场之南，地下二层，地上六层。框架结构，高度为25.95m.

二、脚手架方案选择

结合本工程结构形式，实际施工特点，建筑物四周搭设落地式全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用，既用于结构施工和装修施工，同时兼作安全防护。

脚手架搭设采用双排单立杆。立杆离结构外沿0.3m，横距为1m，纵距为1.5m，大横杆布局为1.8m.

三、构造要求及技术措施

1、地基处理：搭设场地必须平整。基础上底座下设置垫板，其厚度不小于50mm，布设必须平稳，不得悬空。并设置排水措施。

2、立杆:全楼脚手架采用双排单立杆，立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m。立杆接头采用对接扣件连接，立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置，两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内，并在高度方向错开的距离不小于50cm。

3、大横杆：大横杆至于小横杆之下，在立柱的内侧，用直角扣件与立柱扣紧，其长度大于3跨，不小于6m，同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接，其接头交错布置，不在同步，同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm，各接头距立柱的距离不大于50cm。

4、小横杆:每一立杆与横杆相交处，都必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧，在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱间距相同，且根据作业层脚手板搭设的需要，可在两立柱之间等间距增设小横杆。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm，伸出里排大横杆在立柱处相向布置。

5、纵横向扫地杆：纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上，横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

6、剪力撑：本脚手架采用剪力撑与横向斜撑相结合的方式，随立柱纵横向水平杆同步搭设，用通长剪力撑沿架高连续布置。

剪力撑每6步4跨设置一道，斜杆与地面的夹角在45-60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上，并沿架高连续布置。剪力撑的一根斜杆扣在立柱上，另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上，两端分别用旋转扣件固定，在其中间增加2-4个扣接点。所有固定点距主节点距离不打于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。

剪刀撑的杆件连接采用搭接，其搭接长度不小于100cm，并用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不小于10cm.

7、脚手板：脚手板采用松木，厚5cm，宽35-45cm，长度不小于3.5m的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网，随作业层上升，同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板，以上每隔六层也要满铺一层脚手板，并设置安全网及防护栏杆。

脚手板设置在3根横向水平杆上，并在两端用铁丝固定。

脚手板应平铺、满铺、铺稳，接缝中设两根小横杆，各杆距接缝的距离均不打鱼15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置，避免出现头和空挡现象。

8、连墙件：连墙件采用刚性连接，垂直间距为3.6,水平间距为4.5m，连墙杆用ф48×3.5的钢管，它与脚手架和建筑物的连接采用直角扣件。

连墙件横竖向顺序排列，均匀布置，与架体和结构立面垂直，并尽量靠近主节点（距主节点的距离不大于30cm）。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆，靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。

9、防护设施：脚手架要满挂全封闭式的密目安全网采用1.8×6.0米的规格，用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m，并在作业层下部架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m处设首层平网，往上每隔5步距设隔层平网，施工层应设随层网。

作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆，底部侧面设18cm高的挡脚板。

四、安全防护措施

1、通道口安全隔离设置：在地面进出口设置安全通道，通道上空搭设安全防护棚，防护棚用双层脚手板铺设，层间相隔0.8m,两侧用脚手板绑扎，并用安全网封闭维护。在出入口上方设醒目安全标牌。

2、“三宝、四口”临边防护措施：①进入现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，并经常检查，违者罚款。②根据高处作业“四口”临边防护要求，设1.2m高防护栏杆，横杆不少与3道，下设300mm高踢脚板，对预留洞口采取严密封盖，对电梯井洞口设1.2m高固定栅栏门，竖井每层管架上铺脚板封闭，每三层加设安全网一道；楼梯均设栏杆扶手，用安全网围护。③主要通道口设安全警示牌，保证足够的采光和照明。

五、脚手架的搭设及拆除施工工艺

1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺

落地式脚手架搭设的工艺流程为：场地平整、夯实→材料配备→定位设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→挡脚手板→扎防护栏杆→扎安全网

定距定位：根据构造要求在建筑物四周用尺量出由外立杆离墙的距离，并做好标记。垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺设平稳，不得悬空。

在搭设首层脚手架的过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙杆可靠连接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立里排立杆，后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的，再立中间的一根，互相看齐后，立中间部分各立杆。双排架内外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时，宜先立外排，后立内排。（其余组件的搭设要求参见构造要求）

2、悬挑式钢管脚手架的搭设施工工艺

水平挑杆→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→挡脚手板扎防护栏杆→扎安全网

3、脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上到下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等（一般的拆除顺序为：安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆）

不准分立面拆除或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清，一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆后拆最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件垫层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差部应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏，如附墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形，拆除各标准节时，应防止失稳。

六、安全施工技术措施

1、材质及其使用的安全技术措施

①扣件的紧固程度在40-50N·m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。

对接扣件安装时其开口应向内，以防进雨水，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。

②各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100m。

③钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得混用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

2、脚手架搭设的安全技术措施

①脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求。做到不积水、不沉陷。

②搭设过程中划出工作标志区，禁止行人进入，统一指挥、上下呼应、动作协调，严禁在无人指挥下作业。当解开与另一个人有关的扣件时必须告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

③开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

④脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工之前一定要确保架子稳定。

⑤脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

⑥在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次，达到设计施工要求后挂合格牌一块。

3、脚手架上施工作业的安全技术措施

①结构外脚手架每支搭一层，支搭完毕后，经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人未经同意不得任意拆除脚手架部件。

②严格控制施工荷载，脚手板不得集中堆料施荷。

③结构施工时不允许多层同时作业，装修施工时同时作业层数不超过两层。

④各作业层之间设置可靠的防护栅栏，防止坠落物体伤人

⑤定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

4、脚手架拆除的安全技术措施

①拆架时必须察看施工现场环境，划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。

②拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

③每天拆架下班时，不应留下隐患部位。

④拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

⑤所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

⑥所有的脚手板应自外向里竖立搬运，以防脚手板和垃圾物从高出坠落伤人。

⑦拆下的零配件要装入容器内，用吊篮吊下，拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从高空抛掷。

七、文明施工

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等，现场严禁吸烟。

2、严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要精力集中，禁止开玩笑和打闹。

3、脚手架搭设人员必须是经过考试合格的专业架子工，上岗人员定期体检，体检合格后方可发上岗证。

4、护身栏、脚手板、密目安全网等影响作业，班组支模时，如需拆改时应由架子工完成，其他人员不得拆改。

5、不准利用脚手架调运重物，作业人员不准攀登架子上下作业面。

6、脚手架使用时间较长，因此在使用过程中要进行检查，发现问题要及时解决。

7、要确保脚手架的整体性，不得与井架、升降机一并拉结，不得截断架体。

8、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品不得乱扔。

9、脚手架堆放场地要做到整洁、摆设合理、专人保管，并建立严格领退料手续。

10、运至地面的材料应按指定地点随拆随运、分类堆放、当天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查，按品种分规格堆放整齐，妥善保管。

11、在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板和跳板上有无积雪、积水等杂物。若有，则应随时清扫，并要采取防滑措施。

二、在脚手架上发生高处坠落事故的主要原因分析

1 、作业人员安全意识淡薄，自我保护能力差，冒险违章作业。一是架子工从事脚手架搭设与拆除时，未按规定正确佩带安全帽和安全带。许多作业人员自恃“艺高人胆大”，嫌麻烦，认为不戴安全帽或不系安全带，只要小心一些就不会出事，由此导致的高处坠落事故时有发生。二是作业人员危险意识差，对可能遇到或发生的危 险估计不足，对施工现场存在的安全防护不到位等问题不能及时发现。

2 、脚手架搭设不符合规范要求。建设部行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（ JGJ130-2001 ）已经于 2001 年 6 月 1 日起正式实施。该规范属于强制性标准，在脚手架的设计计算、搭设与拆除、架体结构等方面提出了许多新的要求。但在部分施工现场，脚手架搭设不规范的现象仍比较普遍，一是脚手架操作层防护不规范；二是密目网、水平兜网系结不牢固，未按规定设置随层兜网和层间网；三是脚手板设置不规范；四是悬挑架等设置不规 范，由此导致了多起职工伤亡事故的发生。

3 、脚手架材质不符合要求，使用前未进行必要的检验检测；

4 、脚手架搭设与拆除方案不全面，安全技术交底无针对性。项目部重视施工现场、忽视安全管理资料的现象比较普遍，应当编制专项安全技术方案的专项施工工程，如脚手架搭设与拆除、基坑支护、模板工程、临时用电、塔机拆装等，不编制施工方案，或者不结合施工现场实际情况，照抄标准、规范，应付检查。安全技术交底 仍停留在“进入施工现场必须戴安全帽”的层次上，缺乏针对性。工程施工中凭个人经验操作，不可避免地存在事故隐患和违反操作规程、技术规范等问题，甚至引发伤亡事故。

5 、安全检查不到位，未能及时发现事故隐患。在脚手架的搭设与拆除和在脚手架上作业过程中发生的伤亡事故，大都存在违反技术标准和操作规程等问题，但施工现场的项目经理、工长、专职安全员在定期安全检查、平时检查中，均未能及时发现问题，或发现问题后未及时整改和纠正，对事故的发生负有一定责任。

三、在脚手架上发生伤亡事故的预防措施

1 、加强培训教育，提高安全意识，增强自我保护能力，杜绝违章作业。     安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业要完善内部教育培训制度，通过对职工进行三级教育、定期培训，开展班组班前活动，利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式，加强对一线作业人员，尤其是农民工的培训教育，增强安全意识，掌握安全知识，提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造 性，使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗，并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5036 ）考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定，进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工，必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线，是作业人员的“护身符”。

2 、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。

（ 1 ） 脚手架作业层防护要求     脚手板：脚手架作业层应满铺脚手板，板与板之间紧靠，离开墙面 120-150mm ；当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于 150mm 时，应采取防护措施。脚手板一般应至少两层，上层为作业层，下层为防护层。只设一层脚手板时，应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔 12m 满铺一层脚手板。     防护栏杆和挡脚板：均应搭设在外立杆内侧；上栏杆上皮高度应为 1.2m ；挡脚板高度 180mm ；中栏杆应居中设置。     密目网与兜网：脚手架外排立杆内侧，要采用密目式安全网全封闭。密目网必须用符合要求的系绳将网周边每隔 45cm 系牢在脚手管上。建筑物首层要设置兜网，向上每隔 3 层设置一道，作业层下设随层网。兜网要采用符合质量要求的平网，并用系绳系牢，不可留有漏洞。密目网和兜网破损严重时，不得使用。

（ 2 ） 连墙件的设置要求

连墙件的布置间距除满足计算要求外，尚不应大于最大间距；连墙件宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于 300mm ；应从底层第一步纵向水平杆开始设置，否则应采用其它可靠措施固定；宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置；一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于 4m ；高度 24m 以下的单、双排架，宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式，严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件；高度 24m 以上的双排架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接；连墙件中的连墙杆或拉筋宜水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接。

（ 3 ） 剪刀撑设置要求   每组剪刀撑跨越立杆根数为 5-7 根；高度在 24m 以下的单、双排脚手架，必须在外侧立面的两端各设置一组，由底部到顶部随脚手架的搭设连续设置；高度 24m 以上的双排架，在外侧立面必须沿长度和高度连续设置；剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的横向水平杆进行连接；剪刀撑斜杆的接长均采用搭接。

（ 4 ） 横向水平杆设置要求  主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除；作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2 ；使用钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

（ 5 ） 脚手架拆除要求   拆除前的准备工作：全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求；根据检查结果补充完善施工方案中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后实施；由工程施工负责人进行拆除安全技术交底；清除脚手架上杂物及地面障碍物。拆除时应做到：拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于 2 步，如大于 2 步应增设连墙件加固；当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件；当脚手架分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应按照规范要求设置连墙件和横向斜撑加固；各构配件严禁抛掷至地面。

3 、加强脚手架构配件材质的检查，按规定进行检验检测。

多年来，由于种种原因，大量的不合格的安全防护用具及构配件流入施工现场，因安全防护用具及构     配件不合格而造成的伤亡事故占有很大比例。因此，施工企业必须从进货的关口把住产品质量关，保证进入施工现场的产品必须是合格产品，同时在使用过程中，要按规定进行检验检测，达不到使用要求的安全防护用具及构配件不得使用。

脚手架上发生的伤亡事故案例分析及预防措施(2)

脚手架钢管应采用国家标准《直缝电焊钢管》（ GB/T13793 ）或《低压流体输送用焊接钢管》（ GB/T3092 ）规定的 3 号普通钢管，质量符合《碳素结构钢》（ GB/T700 ）中 Q235-A 级钢的规定。冲压钢脚手板、连墙件材质应符合《碳素结构钢》（ GB/T700 ）中 Q235-A 级钢的规定，木脚手板材质应符合《木结构设计规范》（ GBJ5 ）中Ⅱ级材质的规定。连墙件扣件材质应符合《钢管脚手架扣件》（ GB15831 ）的规定。旧钢管使用前要对钢管的表面锈蚀深度、弯曲变形程度进行检查。旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。

4 、制定有针对性的、切实可行的脚手架搭设与拆除方案，严格进行安全技术交底。

安全防护方案是规定施工现场如何进行安全防护的文件，所以必须根据施工现场的实际情况，针对现场的施工环境、施工方法及人员配备等情况进行编制，按照标准、规范的规定，确定切实有效的防护措施，并认真落实到工程项目的实际工作中。

脚手架搭设施工方案就包括如下内容：

（ 1 ）编制依据：主要是《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（ JGJ130-2001 ）、《建筑施工安全检查标准实施指南》、工程施工组织设计、施工图纸等。

（ 2 ）工程概况及施工条件。

（ 3 ）脚手架结构形式选择、基础处理、搭设要求、杆件间距、连墙件设置位置、连接方法，并绘制施工详图及大样图。

（ 4 ）落地式外脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行设计计算，设计计算的内容包括纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算；立杆的稳定性计算；连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算；立杆地基承载力计算等。

对 50m 以下的常用敞开式单、双排脚手架，采用规范规定的构造尺寸，且符合构造规定时，相应杆     可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。     当搭设高度在 25-50m 时，应从构造上对脚手架整体稳定性进行加强：纵向剪刀撑必须连续设置，增加横向剪刀撑，连墙件强度相应提高，间距缩小，以及在多风地区对搭设高度超过 40m 的脚手架，考虑风涡流的上翻力，应在设置水平连墙件的同时，还应有抗上翻流作用的连墙措施等，以确保脚手架的使用安全。

当搭设高度超过 50m 时，可采用双立杆加强或采用分段卸荷，沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉，将脚手架的部分荷载传给建筑物承担；或采用分段搭设，将各段脚手架荷载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担，并经设计计算。

多层悬挑的脚手架，必须经设计计算确定。其内容包括：悬挑梁或悬挑架的选材及搭设方法，悬挑梁的强度、刚度、抗倾覆验算，与建筑结构连接做法及要求，上部脚手架立杆与悬挑梁的连接等。悬挑架的节点应该采用焊接或螺栓连接，不得采用扣件连接作法。

吊篮脚手架的设计制作应符合 JG/T5032-93 《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》，并经企业技术负责人审核批准。当使用厂家生产的产品时，应有产品合格证书及安装、使用、维护说明书等有关资料。其设计计算包括：吊篮及挑梁应进行强度、刚度和稳定性验算，吊篮平台及挑梁结构按概率权限状态法计算，提升机按容许应力法计 算。施工方案中必须对阳台及建筑物转角处等特殊部位的挑梁、吊篮设置予以说明，并绘制施工详图。

附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性。对生产或经营附着式升降脚手架产品的，要经建设组织鉴定，发放生产和使用证，并经使用本产品的当地安全监督管 理部门审查认定。施工单位自己设计自己使用的，使用前要向当地安全监督机构申报，并经审查认定。使用附着式升降脚手架必须按规定编制专项施工组织设计，其内容不但要结合施工现场作业条件，还要针对提升工艺进行编制，包括附着式升降脚手架的设计、施工及检查、维护、管理等全部内容。

（ 5 ）脚手架搭设方案必须由有资格的人员（施工现场技术负责人）编制，经上一级技术部门、安全部门审核，公司或分公司技术负责人审批后执行。施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符，当现场因故改变脚手架类型时，必须重新修改脚手架方案并经审批后，方可施工。方案经审定后，必须遵照执行，不得随意变更。如遇 特殊情况，需要变更的，应由编制人出具变更通知单、审批人签发后方可生效

（ 6 ）严格执行安全技术交底制度。安全技术交底工作，是施工负责人向作业人员进行职责落实的法律要求，要严肃认真的进行，不能流于形式。安全技术交底在正式作业前进行，不但口头讲解，同时应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组、现场安全员各留一份。安全技术交底主要包括两方面的内容：一是在 施工方案的基础上进行的，按照施工方案的要求，对施工方案进行细化和补充；二是要将操作者的安全注意事项讲明，保证操作者的人身安全。交底内容不能过于简单，千篇一律口号化。应按分部分项工程和针对作业条件的变化具体进行。

5 、落实安全生产责任制，强化安全检查     安全生产责任制度是建筑企业最基本的安全管理制度。建立并严格落实安全生产责任制，是搞好安全生产的最有效的措施之一。安全生产责任制要将企业各级管理人员，各职能机构及其工作人员和各岗位生产工人在安全生产方面应做的工作及应负的责任加以明确规定。工程项目经理部的管理人员和专职安全员，要根据自身工作 特点和职责分工，严格执行定期安全检查制度，并经常进行不定期的、随机的检查，对于发现的问题和事故隐患，要按照“定人、定时间、定措施”的原则进行及时整改，并进行复查，消防事故隐患，防止职工伤亡事故的发生。

脚手架检查、验收应根据技术规范、施工组织设计及变更文件和技术交底文件进行。在基础完工后及脚手架搭设前、作业层上施加荷载前、每搭设完10-13m 高度后、达到设计高度后、遇有六级大风与大雨后、寒冷地区开冻后、停用超过一个月后，均要组织检查与验收。

脚手架使用中，应定期检查下列项目：

杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空；扣件螺栓是否松动；立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规范规定；安全防护措施是否符合要求；是否超载。

各种脚手架的性能特点和适应性

木、竹脚手架在我国有悠久的使用历史，目前在我国南方地区、中心城镇和乡村仍在广泛使用，且占的比重较大。木脚手杆截面大、刚性好；竹脚手杆强度高、重量轻，基本上都可就地取材，价格较为便宜，且有传统的使用习惯和经验，这是它们还不能为钢管脚手架取代、而继续大量使用的原因。但它们一般多用于构造外脚手架，作里脚手架则受取杆件安规格的限制。由于杆件材质和规格的变异性较大，因而构架不规范的情况普遍存在。各种木制的或钢制的定型脚手架，如工具式里脚手架、挑架、挑架或吊篮等的使用要求和构造情况各异，难以在它们之间作细致的比较。碗扣式钢管脚手架、扣件或钢管脚手架和门式钢管脚手架的优缺点及其适应性列于表14-4中，并说明于下：

（1）这三种脚手架都是多功能脚手架，但扣件式钢管脚手架是依其构架的灵活适应性来实现其多功能的、尽管其功能少一些；其它两种脚手架的功能较多，但需依靠增加功能配件来解决。

（2）三种脚手架的受力特点有显著不同，尽管在许多功能上是相同的，但其承载能力和构架特点上有显著的差异。

三种钢管脚手架的优缺点和适应性 表14-4

| 项目 | 扣件式钢管脚手架 | 碗扣式钢管脚手架 | 门式钢管脚手架 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优点 | 1）杆配件数量少（仅6种：短横杆、长横杆、3种扣件和底座）； 2）长杆的长度任意，接长的接头容易错开； 3）扣件可在杆件的任意位置设置，构架尺寸可任意选定和调整； 4）采用较长杆件，接长接头的数量较少； 5）斜杆和剪刀撑的角度可任意调整； 6）可使用任何种类的脚手板或架面铺板，可对接平铺，亦可搭接铺设； 7）可根据防（围）护要求任意设置杆件； 8）价格较低 | 1）杆件轴心连接、节点构造无偏心； 2）碗扣焊于立杆上，插片焊于横杆上，不会丢失。易损耗件仅为U形销一种； 3）定型杆件规格可满足一般构架需要； 4）可构造承载里很大的多种截面支撑柱； 5）可构造平面为曲线形的脚手架； 6）整架承载力提高，约比同等情况的扣件式钢管脚手架提高15％以上； 7）同左栏6 8）具有横杆托撑等配件，可构造横杆受力的支撑架； 9）功能多； 10）安装速度快，安装1个十字交叉带点的杆件只需不到10秒钟 | 1）门架所在平面的刚度大； 2）有两榀门架组成的构架单元是合理的静定结构； 3）构配件齐全、组装方便； 4）功能配件多； 5）用材较省，约比扣件式钢管脚手架节省10％左右； 6）可方便的构造各种抬价和模板支撑架； 7）杆件轴心受力； 8）有定型的梯段供人上下 |
| 缺点 | 1）扣件（特别是它的螺杆）容易丢失； 2）结点处的杆件为偏心连接，靠抗滑力传递荷载和内力，因而降低了其承载能力； 3）扣件节点的连接重量受扣件本身质量和工人操作的影响显著 | 1）横杆为集中尺寸的定型杆，立杆上碗口节点按0.6m间距设置，使构架尺寸受到限制； 2）U形连接销易丢； 3）价格较贵 | 1）构架尺寸无任何灵活性，构架尺寸的任何改变都要换用另一种型号的门架及其配件； 2）交叉支撑易在铰点处折断； 3）定型脚手板较重； 4）价格较贵 |
| 适应性 | 1）构筑各种型式的脚手架、模板和其它支撑架； 2）组装井字架 3）搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物； 4）作其它两种脚手架的辅助加强杆件 | 1）、2）、3）与左栏相同； 4）构造强力组合支撑柱； 5）构筑承受横向作用力的支撑架 | 1）构造定型脚手架； 2）作梁、板构架的支撑架（承受竖向荷载）； 3）构造活动工作台 |

（3）采用定型杆配件的脚手架系列，其各种杆配件的配备比例不易掌握，在使用中就会出现因某种配件缺少而不能达到构架的设计要求的情况。

（4）对于大型企业，适于同时装配几种脚手架，可以充分发挥其功能互为补充的特点，例如同时装备扣件式钢管脚手架和碗扣式钢管脚手架（或门式钢管脚手架）

脚手架的设施方案选择、实例和资料

在建筑工程施工组织设计中，脚手架方案时非常重要的组成部分，以适宜的方案搭设施工用脚手架，也时建筑施工技术和安全管理中的一个非常重要的环节。本章将就脚手架设施方案选择中的有关方面进行分析，并提供参考资料和实用实例。

14.1施工要求和脚手架的适应性

14.1.1施工对脚手架设施的要求

1.总体要求

各类工程施工对脚手架设施的总体要求可以概括为以下六个方面：

（1） 满足施工的需要；

（2）构架稳定、承载可靠、使用安全；

（3）尽量利用自备和可租赁到的脚手架材料解决，减少自制加工件。

（4）依工程结构情况解决脚手架设置中的穿墙、支撑和拉结要求。

（5）搭设和拆除方便。

（6）以合理的设计减少材料和人工的耗用，节省脚手架费用。

上述各项要求应结合工程施工情况总和考虑，其中第（1）（2）项必须确保，其它各项则力求达到较优的选择。

2.施工需要方面应当考虑的问题

施工需要涉及工人上架作业的操作条件、架上材料的运输和存置要求、工程结构和建筑构造的局部变化、与其它施工措施的配合、多层作业、交叉作业的要求以及地区、施工现场和季节条件等有关方面。应考虑一般性问题分别列入表14-1和表14-2中。

脚手架在提供操作和材料运输、存置方面的要求表14-1

| 序次 | 构架尺寸 | 操作要求 |  | 材料输送和堆置要求 |  |  | 推荐尺寸（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 适宜 | 可行 |
| 1 | 步距 | 站立操 作 | 装修 |  |  |  | 1.7～1.9 | ≤1.5 ＜2.1 |
|  |  |  | 砌筑 |  |  |  | ≤1.6 | ＜1.8 |
| 2 | 架面至顶棚距离 | 顶棚抹灰、刮腻子 |  |  |  |  | 1.65～1.8 | ≤1.5 ＜1.9 |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  | 1.6～1.9 | ＜2.0 |
| 3 | 操作架面至预应力孔的垂直距离 | 张拉锚固作业 |  |  |  |  | 0.6～0.8 | ≤1.5 ＜1.0 |
| 4 | 里侧脚手板边至墙面间隙 | 无接料要求 |  |  |  |  | 0.08～0.10 | ＞0.05 ≤0.15 |
|  |  | 有接料要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业架面铺脚手架的宽度 | 装修作业 | 里脚手架 | 架上不存在置材料或用小桶盛料 |  |  | 0.5～0.6 与墙间隙为 0.15～0.20 | 0.3～0.5 与墙间隙为 0.10～0.30 |
|  |  |  | 外脚手架 |  |  |  | 0.75～0.90 | ≥0.6 与墙间隙为 0.10～0.15 |
|  |  |  |  | 架上存置材料，人工用小桶供料 |  |  | 1.0～1.2 | ≥0.9 |
|  |  |  |  | 手推车在架上行走 | 车宽 | ≤0.6m | 1.3～1.5 | ≥1.2 |
|  |  |  |  |  |  | 0.9～1.0m | 1.6～1.8 | ≥1.5 |
|  |  | 砌筑作业 | 里脚手架 | 架上存置材料不但不走小车 |  |  | 1.1～1.2 | ≥1.0 |
|  |  |  | 外脚手架 | 架上存材料、手推车行走 | 车宽 | ≤0.6m | 1.4～1.6 | ≥1.3 |
|  |  |  |  |  |  | 0.9～1.0m | 1.7～2.0 | ≥1.6 |

脚手架设置应考虑的其它事项

| 类别 | 应考虑的有关事项内容 |
| --- | --- |
| 工程结构和建筑构造的局部变化 | 1） 雨罩、阳台、遮阳板、屋檐以及突出墙面15mm以上的壁柱、腰线和其它装饰构造的施工对脚手架构造的要求。 2） 工程施工项目改变的部位，例如有采用人工安装的较重的构件、需要设置混凝土溜槽或其它施工措施以及需要有较宽的安装作业面的部位 |
| 与其它施工措施的配合部位 | 1） 设置梯道或坡道，特别时有人工运输较重材料、构件的坡道的脚手架 2） 与垂直运输设施（井字架、龙门架等）的多层转运平台或栈桥向连接的部位 3） 需要留置开洞较大的运输通道 |
| 架上多层同时作业 | 1） 荷载的增大和局部集中时的情况 2） 无接头施工对构架的要求 3） 避免上层落物的措施 |
| 交叉作业 | 1） 脚手架杆件设置应不影响交叉作业的进行。不会因占据工作面而发生拆除脚手架杆件的情况 2） 在交叉作业情况下，脚手架应增加的安全防护措施 |
| 施工现场条件 | 1） 因场地条件限制某种脚手架使用的情况 2） 因临街，下有其它施工项目或行人、车辆通道，应采取严格的安全保护措施的情况 3） 施工垂直和水平运输设施情况 |
| 地区和季节条件 | 1） 常有六级以上大风的地区或多风季节下施工时，应考虑加强构件的刚度和附墙拉结措施。 2） 多雨雪地区或多雨雪季节应考虑雨雪荷载的影响和雨雪后施工的安全保障措施。 |

构架要求应考虑的方面 表14-3

| 类别 | 应考虑的主要方面 | 推荐数值或备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 适宜 | 可行 |
| 承载可靠 | 1）根据搭设高度，使用荷载和脚手架材料，选择合适的立杆纵距。荷载大的部位应加密设置 | 1.2～1.8 | ≥0.9 ≤2.0 |
|  | 2）确保有足够数量的、均匀的设置连墙点 | 2步3跨或3步3跨 | 约40m2一个点 |
|  | 3）确保达到节点的构造和紧固要求 | 按前述有关章节的规定 |  |
|  | 4）达到整体稳定的构架要求，在施工过程中不拆除构架杆件和连墙件 | 需要拆除个别杆件或连墙点时，应有弥补措施 |  |
|  | 5）有稳定的基础支撑、避免发生过梁沉降，特别时不均匀的沉降 | 立杆底部应加扫地杆或封口杆，设底座和垫板 |  |
| 构架结构稳定 | 1）按规定设置剪刀撑：端部、中部每隔10～15m设一道，并沿全高设置 | 高层脚手架应加密设置，剪刀撑的每根斜杆必须有4个与脚手架基本构件相连的固定点。 |  |
|  | 2）脚手架应周边交圈设置 | 不能周边设置的“一”字形脚手架，在其两端加密设置连墙点，并设横向的剪刀撑和增设不少于2道的水平斜杆或剪刀撑 |  |
|  | 3）严格控制顶排连墙点之上脚手架的自由高度 | 2～3m | ≯4 |
|  | 4）门式钢管脚手架必须遍设交叉支撑（两面），水平加宜隔一层设一道 | 在连墙点部位设水平加强杆 |  |
|  | 1）作业层必须满铺假手办 | 脚手板要铺稳牢固，不得有超过50mm的间隙 |  |
|  | 2）作业层周边必须设挡脚板和两道栏杆防护 |  |  |
|  | 3）设置安全的上下脚手架的通道或梯道、坡道 |  |  |
|  | 4）在无立网封闭情况下，应设置安全平网防护 | 包括首层网、随层网和间层网 |  |

3.构架要求应当考虑的问题

脚手架的构架应满足结构稳定、承载可靠和使用安全，在这方面应当考虑的一般性问题列入表14-3中，其中需要说明3点：

（1）缩小步距和缩小立杆纵距都可以提高脚手架的承载里，但缩小步距时，由于横杆数量增加而使其自重荷载增加，因而有可能部分甚至全部抵销缩小步距的承载里提高值。而缩小立杆纵距（即增加立杆数量）则不会伴生这种副作用。高层脚手架也可考虑采用双立杆。

（2）对搭设高度超过50m的脚手架应采取卸载措施。

（3）对脚手架的使用荷载（取决于同时作业的层数、上架作业的人数和架面上堆放材料的数量）必须严格控制，不得超过其设计允许值。

高层建筑脚手架

高层建筑脚手架的设置要求和方案选择

一、高层建筑脚手架的设置要求和方案比较

高层建筑脚手架系指用于高层建筑施工的外脚手架，包括用于结构工程施工和用于装修工程施工的外脚手架。

高层建筑脚手架的设置取决于工程结构情况及其施工程序：装配式大板结构和内浇外挂结构在主体结构一般采用滑模施工，在滑动模板上设有操作台；各种框架剪力墙结构和框架轻板结构（包括装配或现浇钢筋混凝土结构和钢结构）在主体结构施工中需要设置用于安装作业或结构作业的外脚手架。高层建筑中常会出现一些大悬挑结构、梯形台、斜面形或曲面形的构造，这是施工中难度较大的部分，也是脚手架设置有特殊要求的施工部位。

无论式哪种结构的高层建筑，一般都有大量的外装修作业，在装修阶段均需设置外装修脚手架。主体结构工程脚手架和装修工程脚手架可以同一考虑用一种形式；也可以分别考虑并采用不同的形式。

前一节对脚手架设置的六项基本要求也适用于高层建筑脚手架，但由于高鞥建筑的施工难度大，要求高，因而在设置要求方面要考虑的问题就更多一些，即需要根据工程情况和施工要求，考虑几种可行的脚手架设置方案，按以下各项进行全面比较后择优确定：

（1）所需材料是否可以解决？购入量和加工量大不大？

（2）材料大不大？经济性如何？

（3）拆除和升降是否方便？

（4）安全保障有无问题？

（5）是否需要起重机械配合？会不会因使用机械而影响其它施工作业的进行？

（6）材料的垂直运输怎样解决？能否方便的、及时的供应上架？能否配合上施工进度的要求？

（7）脚手架的挑支和拉结措施的安装难度大不大？会不会影响其它施工作业的进行？

（8）需不需要在使用前进行荷载试验，以检查其可靠性？要不要对工人进行技术培训？

（9）在主体结构工程阶段和装修工程阶段是分别采用不同的脚手架形式或是仅用一种？但仅用一种时，中间会不会出现过长的停顿而影响脚手架的周转？

二、高层建筑脚手架主要形式其设置要求

目前在高层建筑施工中，较为普遍采用的脚手架形式有以下六种：

1. 落地式全高脚手架

即从地面上一直搭上去、覆盖建筑物全高的外脚手架。有关规范规定：门式钢管脚手架允许搭道60m高（荷载有限制）；用木脚手架材料、竹脚手架材料、扣件式或碗扣式钢管脚手架材料搭设的双排脚手架则允许搭道25～50m高。但需要搭设超过允许高度的脚手架时，应采取卸载措施。卸载措施系指在规定高度（一般定为35m）之上分段设挑支架或撑拉构造，将该段脚手架荷载全部或部分地卸给工程结构承受。按照卸载的原则，减少施工荷载（限制作业层数、上架人数和上架材料）和构造荷载（采用较轻的脚手板和防围护材料）也是可以的，但必须确保能控制其实用值不超过设计的限定值。

（1）落地式全高脚手架的优缺点

1）优点

①架子稳定、作业条件好；

②易于设置立面围护（半封闭或全封闭）。特别适用于临街和对高空落物防护有严格要求的高层建筑。但围护封闭材料应选择轻质的（例如塑料编织布、密孔安全网等），以免过大地增加其构架荷载；

③可以“一架两用”，既用于结构工程施工、又用于装修工程施工；

④在立面满挂立网或封闭围护的情况下，可以不设置各类安全平网。

2）缺点

①材料人工耗用大，不经济；

②搭设高度有限制；

③占用时间长、周转慢。

（2） 设置要求

除遵守该种脚手架一般的规定外，还应满足以下设置要求：

1）认真处理地基、加强立杆底部的支垫；

2）严格控制立杆的垂直偏差；

3）加密设置连墙点；

4）采用满架立面设置剪刀撑；

5）按设置要求采取卸荷措施；

6）采用半封闭或全封闭围护；

2.吊篮

吊篮是高层建筑外装修和维修（修缮）作业的常用脚手架形式之一。有手动（使用倒链或手扳葫芦升降）和电动的、有单用和并联使用的、有钢丝绳式的链杆式的（指悬吊和牵引绳）以及自制的和定型产品等多种不同的形式。

3.挂脚手架

挂脚手架式挂于墙面挂托件（预埋或用螺栓穿墙锚固）的2～3步定型脚手架段（也可以用脚手架杆件组装成），采用塔式起重机安装和升降。

4.挑脚手架

在高层建筑施工种使用的挑脚手架主要有两种：一种是2～3步高的插口架，按工程情况采取适合的挑支锚固形式；另一种是支在三角架之上的高6～30m的脚手架。根据脚手架的构造和施工条件采用人工搭设或地面组装后用塔吊安装。

以上吊、挂、挑三种脚手架都是专用于高层建筑施工的脚手架（其中简单形式的挑脚手架亦用于多层建筑施工），在前面已有专章介绍。在采用这几种形式的脚手架时，应特别注意以下几点：

（1）脚手架支挑和悬挑件必须经过严格设计并对支撑它的工程结构部分进行验算（请工程设计人员验算或由施工技术人员验算后请设计人审核会签），支挑悬挂件的加工和安装必须符合设计要求。

（2）细致地考虑安装与倒升（降）措施，要考虑到每一个细节（包括装拆过程种可能出现的任何情况），以绝对确保安全。其中，要特别注意以下环节：组装的脚手架段的结构和节点状况是否能满足安全起吊和安装的要求，吊点的设置位置和方式，吊索、吊具的质量和安全保险措施，起吊机械（塔吊等）的性能可否满足起吊脚手架段的各项要求，吊升（降）的作业程序以及吊起、移出、升降、靠入和固定过程等的具体措施，人员的上架作业要求。

（3） 人工进行高空组装作业时的双重安全保护措施，即一方面要有使用安全带的措施，另一方面要有防坠落承载接人、物的措施。此外，对人工安装的作业程序也要作出细致的规定。

（4） 拉结固定和防摇晃的措施。当将架段连成通长的作业面使用时，相邻架段之间要进行可靠的整体联结、架面之间的间隙应设盖板并固定牢固。吊篮除安全保险绳外，尚宜设置适当的拉结措施，以减少其晃动。

（5）使用过程中的检查、维修和应急措施，应配备专职人员承担这一工作，并对检查的各项要求作出详细规定和记录要求。发现故障和影响使用安全的其它问题时，应停止作业并及时予以解决。

5.附墙升降式脚手架

这是近年来在我国出现的、使用效果很好的高层和超高层建筑施工脚手架，主要有两种形式：

（1）自滑升式：脚手架由固定架和滑动架（活动架、套管架）等两套连墙架构成，其滑动的立杆套于固定架的立杆上，在升降时，交替固定和松开，利用附墙固定的架子提升松开附墙联结的架子。

（2） 相邻架段交替升降式：采用两种型号（甲型和乙型）并间隔布置的架段、互为支撑基点交替升降，即松开乙型架段后用甲型架段提升乙型段；随后固定乙型架段在松开甲型架段，用乙型架提升甲型架段。

自滑升式附墙升降脚手架一般有4个作业层面，即设于固定架上的3个和设于活动架上的1个（居于第三作业层）；相邻架段交替提升式附墙脚手架一般为4～6个作业层。架段的长度为3～5m（采用脚手杆搭设时以不大于4m为宜），均采用手扳葫芦提升。

6.整体提升脚手架

即搭设一个4层楼高的脚手架，使用多台提升设备同步整体提升。在主体施工阶段，每次提升一层楼高；在装修阶段，每下降一次，可完成三层外装修作业。特别适合于塔式超高层建筑的施工。

该整体提升脚手架为广西第四建筑工程公司的专利技术，它由三个部分组成：

（1）脚手架部分：为适应各式框剪架构和有无挑篷、凹凸外形高层建筑施工的需要，设计有1700、1500和1300三个系列。用钢管和扣件搭设的双排脚手架做于承力架上，用拉固螺栓与建筑物连接，可以承受12级台风，脚手架里侧设有导向滑轮，利于沿外墙升降，其构造情况见图14-1。

（2）提升部分：提升机具采用广西建筑机械厂配套生产的小型特慢卷扬机，电机0.75kW、两级涡轮减速，提升速度为每分钟50mm，每提升一层高约耗时1.5h。

（3）控制部分：为广西建筑机械厂配套生产的控制台，最多能控制24台提升机，其同步提升升差不大于50mm。信号部分直接与脚手架相联，脚手架上升时发生信号，经控制台处理后控制各台提升机同步运转。

图14-2所示为海口市金融贸易区28层申亚大厦采用整体提升脚手架施工（已提升至12层）的情形。

附墙升降脚手架和整体提升脚手架都属于“两用”（结构、装修）悬空式脚手架，其构架结构合理、使用可靠安全、经济效果显著。在采用这两种脚手架时，应注意以下几点：

（1）脚手架应具有可满足提升要求的构架结构；

（2） 脚手架的挑支、挂靠支撑件及其与工程结构的连接构造必须经过严格设计，具有足够的承载力；

（3）墙体预埋件或留洞必须严格按设计尺寸施工；

（4）升降作业严格地按规定的作业程序和要求进行，提升机具应经常检查，确保能可靠地工作；

（5）教授机爱全部外侧应采取全封闭或半封闭安全围护。

此外、还有其它一些形式，例如：国内有采用自制型钢桥式脚手架用于高层建筑施工；某些国外“桥式升降作业台”产品，采用齿条电驱动方式升降，高度也可达40m以上，可用于外装修作业。

脚手架作业安全教育提纲

一、 脚手架的搭设作业

1. 按形式基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步得进行搭设，矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。为确保已搭部分稳定，应遵守以下稳定构架要求：

（1） 先放扫地杆，立杆（架）竖起后，其底部先按间距规定与扫地杆扣结牢固，装设第一步水平杆时，将立杆校正垂直后亦予以扣结。先搭设好位于一个角落两侧1-2根杆长和1根杆高的架子（高度一般不超过6M，对于超过6M的木脚手杆，可先搭至第三步），并按规定要求设置斜杆或剪刀撑，以形成稳定的起始架子（图16-1）然后向两边延伸。至全周边都搭好后，再分步满周边向上搭设。

（2） 在设置第一层连墙件之前，除角部外，应每隔10-12M设置1根斜撑杆（抛撑），撑杆的角度为45-60。连墙杆设置以后，可以拆去临时斜撑杆。

（3） 门式脚手架以及其它纵向竖立面刚度较差的脚手架，在连墙点设置层宜加设纵向水平横杆与连接件联接。

2. 在搭设作业进行中，应注意按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全：

（1） 在架上作业的工人应穿防滑鞋和佩挂好安全带。为了便于作业和安全，脚下应铺设必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时，用来落脚或抓握、把（夹）持的杆件均应为稳定的构架部分，着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8M，垂直距离应不大于1.5M，位于立杆接头之上的自由立杆（尚未与水平杆联结者）不得用作把持杆。

（2） 架上作业人员应作好分工和配合，传递杆件时应掌握好重心，平稳传递。不要用力过猛，以免引起人身或杆件失横。对每完成的一道工序，要相互询问并确认后才能进行下一道工序。

（3） 作业工人应佩戴工具袋，工具用后装于袋中，不要放在架子上，以免掉落伤人。

（4） 架设材料要随上随用，以免放置不当时掉落。

（5） 每次收工以前，所有上架材料必须全部搭设上，不要放在架子上，而且一定要形成稳定的构架，不能形成稳定构架的部分应采取临时撑位措施予以加固。

（6） 在搭设作业进行中，地面上的配合人员应躲开可能落五的区域。

3. 其它安全注意事项：

（1） 向上运送杆配件应尽量利用垂直运输设施或悬挂滑轮提升，并绑扎牢固。尽量避免或减少用人工层层向上传递。

（2） 现场人员必须戴安全帽。

（3） 除搭设过程中必要的1-2步架的上下外，作业人员不得攀沿脚手架上下，应走房屋楼梯或另设安全人梯。

（4） 在搭设脚手架时，不得使用不合格的架设材料。

（5） 要服从统一指挥，不得自行其是。

以上第（2）（3）（5）条也是其它作业工序的要求，在以下各部分中不再重复列出。

二、 架上作业

1. 按规定或设计规定的荷载使用，严禁超载。

（1） 作业面上的荷载，包括脚手板、人员、工具和材料，当组织设计无规定时，应按规范的规定值控制，即结构脚手架不超过3KN/㎡；装修脚手架不超过2 KN/㎡；维护脚手架不超过1 KN/㎡。

（2） 脚手架的铺脚手板层和同时作业层的数量不得超过规定。

（3） 架面荷载应力求均匀分布，避免荷载集中于一侧。

（4） 垂直运输设施（井字架等）与脚手架之间的转运平台的铺板层数良和荷载控制应按施工组织设计的规定执行，不得任意增加铺板层的数量和在转运平台上超限堆放材料。

（5） 过梁等墙体构件要随运随装，不得放置在脚手架上。

（6） 较重的施工设备（如电焊机等）不得放置在脚手架上。

2. 不要随意拆除基本结构杆件和连墙体，因为这样作会损害结构的稳定构造，加大单根杆件和脚手架整体结构的约束长度，从而显著、甚至严重地降低脚手架的稳定性和承载能力。当因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时，应取得施工主管和技术人员的同意，并采取可靠的弥补加固措施。

3. 不要随意拆除安全防护措施，未有设置或设置不符合要求时，应予补设或改善后才能上架进行作业。

4. 在架上作业时的注意事项：

（1） 作业时应注意随时清理落到架面上的材料，保持架面上规整清洁，不要乱放材料、工具，以免影响自己作业的安全和发生掉物伤人。

（2） 在进行撬、拉、推、拔等操作时，要注意采取正确的姿势，站稳脚根，或一手把持在稳固的结构或支持物上，以免用力过猛时身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时，应采取必要的支托措施，以免拆下的摸板材料掉落架外。

（3） 每次收工时，宜吧架面上的材料用完或码放整齐。

（4） 严格禁止在架面上打闹戏耍/退着行走和跨坐在外护栏上休息。不要在架面上急匆匆地行走或办某件事，相互躲让时应避免身体失衡。

（5） 在脚手架上进行电气焊作业时，要铺铁皮接着火星或移去易燃物，以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施。一旦着火时，及时予以扑灭。

（6） 雨、雪之后上架作业时，应把架面上的积雪、积水清除掉，避免发生滑跌。

（7） 当架面高度不够、需要垫高时，一定要采用稳定可靠的垫高方法，且垫高不要超过0.5m；超过0.5m时，应按搭设规定升高架子的铺板层。在抬高作业面时，应相应加高防护设施。

（8） 在架上运送材料经过正在作业中的人员时，要及时发出“请注意”“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放，不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。

三、脚手架的拆除作业

1．脚手架拆除作业的危险性大于搭设作业。在进行拆卸作用前，应制定详细的拆卸程序，建立统一指挥并对作业人员进行技术安全交底，以确保拆除作业安全的顺利地进行。

2．在统一指挥下，按照确定的程序进行拆除作业，注意事项如下：

（1）一定要按先上后下、先外后里、先架面材料后构造材料、先铺件后结构件和先结构件后附墙连接件的顺序、一件一件的松开连结、取出并随即吊下（或集中到毗邻的未拆的架面上，扎捆后吊下）。

（2）拆卸脚手板、杆件、门架以及其他较长、较重、有两端联结的部件时，一定要两人或多人一组进行。拆除水平杆件时，松开联结后，水平托持取下。拆除立杆时，在把稳上端后，再松开下端联结取下。

（3）应尽量避免单人进行拆卸作业。单人作业时，极易因把持杆件不稳、失衡而出现事故。

（4）多人或多组进行拆卸作业时，应加强指挥、并相互询问和协调作业步骤，严格禁止不按程序进行的任意拆卸。

（5）因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时，应加设临时撑拉措施，以免因架子晃动，影响作业安全。

3．作好安全防护工作：

（1）拆卸现场作可靠的安全维护，并设专人看管，严禁非施工人员进入拆卸作业区内。

（2）严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域，保持现场文明。

（3）作业人员的安全防护要求同搭设作业

烟囟、凉水塔、冷却塔以及其它

一、砖烟囟脚手架

砖烟囟一般高35-45米，可以采用以下方案施工：

（1）满塔外脚手架配外井架；

（2）外挂架或里井架配外挂架；

（3）里井架配外吊篮。

1外挂架配独立把杆

山西省第四建筑工程公司在施工40米高砖烟囱中采用圆钢活动外挂架进行砌筑作业，使用独立把杆上料，并利用烟囱外铁爬梯加设护身栏网的架网梯供人员上下，设置情况示于图14-28中。

外挂架重7KG，挂在专门加工的筒身活动扁钢腰箍上（共加工3套，一长一短组成一套，平搭联接并穿3根Ø12螺栓固定，在烟囱筒身上箍靠平稳），沿烟囱外围形成上下两层外挂架平台、上层用于砌筑作业，下层作为保护。当砌完一步架砖之后，先把第三道箍在倒升挂架位置上（即上一步架），然后拆去低层挂架移至上面装上，最后拆升钢抱杆。

活动上料架由独立钢抱杆及其上可以伸缩的拐架以及木的堆料平台（位于井筒上部）组成见图14-29。

堆料平台随挂架一同拆升（拆升时应及时将脚手眼堵住）。

网架梯系在爬梯外架绑40×50mm木围框，并加绑2根立钢管，外围安全网，随烟囟升高。

全部外挂架只用了488KB钢材，制作简单，操作方便，3名工人2个小时就可拆升一步架子，每天可完成一步架。

2外挂架配里井架

湖南省第四建筑工程公司在施工45米高砖烟囱中采用了外挂架配里井的施工方法，如图14-30。

外挂架为人工作业台，每砌筑1.2-1.4米拆升一次。里井架担负材料的垂直运输，约每砌筑8-10米拆升一次，卷扬机采用0.5-0.75。施工人员利用烟囱的爬梯上下。

外挂架挂在紧贴筒臂的3圈钢丝绳上，每根钢丝绳设一个连接头，用花篮螺栓连接拧固，连接点设在爬梯左右500mm，以利装拆。当砌完一步架后，按规定距离捆好钢丝强，将架上的余料移至内井架存料平台上，然后逐榀升挂脚并随即铺好脚手板，最后挂上周圈安全网。全过程只需2名熟练架子工，并在2h内完成。

内井架立杆于金属托架上，托架砌于筒体内，外露60mm，距筒身上口以1.5m为宜，立杆的倾斜度与筒身相同，全部就位后绑上小横杆并调整好四角缆风绳和上料牵引索。全部工作需3名架子工，在8h内完成。

3井柱挑台挂吊篮

张家口市第二建筑工程公司在施工40米高砖烟囱时采用了井柱挑台挂吊篮的作法。作业设施由格构式井柱、操作平台及卷扬机等组成，如图14-31、图14-32。

格构式钢井柱在平台以下的截面为600×600 mm，平台以上的截面为450×450 mm，立杆采用∟63×7角钢，横杆和斜杆采用∟45×5角钢。在井柱变截面处设4根（16挑梁，一对在上，另一对在下，互为垂直（形成“井”字挑梁），用Ø20螺栓固定于井柱上，作为悬挂作业平台的托梁。作业平台由4个架片组成，架片按烟囱中部尺寸设计（架片内径高于烟囱外径），取其1/4周长作为架片尺寸，宽0.8m。在烟囱1/2高度以下时,用木板搭补架片之间的空隙;在烟囱中高以上时，架片则互相搭接，直到烟囱顶部。在设计时对架片的吊环和栏杆的位置必须考虑搭接留量（按烟囱缩径斜度考虑）。

吊篮为环形作业台，其悬吊提升系统为：在格构式井柱顶部设置4套悬臂式滑轮系统，其牵引钢丝绳沿井柱四侧经地轮（导向轮）后连接卷扬机（出烟囱后变为1根主绳，其余3根用卡扣卡死在主绳上），连接吊篮的滑轮位置由井柱高度，烟囱坡度和吊篮中心处的标高求得.钢丝绳与吊篮的连接采用Ø28钢筋三角挂钩,为保证其整体性,每个架片设4个吊点（内外侧），用Ø14钢筋环连接，两个架片间相邻的4个吊环组成1个吊点挂在三角挂钩上。在三角挂钩的内侧用杉杆井字绑扎，将其连为一体。

材料的垂直运输系统由设于井柱顶部的钢扁担，料笼和慢速卷扬机组成。（10槽钢扁担按井柱顶平面的对角线方向设置，外挂滑轮，有3/8″钢丝绳吊住料笼，绳的另一端经地轮接入卷扬机，并利用溜绳控制料笼的摇摆。

施工的程序如下：

基础和回填土 砌筑筒身和内壁至5米高 安装井柱和吊篮 砌筑井身和内壁 一步架 提升吊篮 .... 施工压顶圈梁 安装避雷针 降下并拆除吊篮 拆除井柱。

吊篮每提升一次仅用15-20min。

4．外架配井架

满搭外架和设置井架垂直运输材料为传统作法，虽用材用工均较多，但也有作业条件好（一次搭成，架子稳定感好）和使用简便等优点。井架可设置在烟囱之中，也可设置在脚手架的外侧。

满搭烟囱外脚手架的构架平面，当采用木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架搭设时，可采用正方形平面或六角形平面，如图14-33；

当采用碗扣式钢管脚手架搭设时，可采用多边形平面，按该脚手架的相接近的构曲率选择横杆的型号，如图13-34；

当采用门式钢斜拉杆和剪刀撑，其构造示于图14-35中。

满搭外脚手架必须在其四角设置缆风绳，第一道高度为20m,往上每隔12-15m设一道，直至架顶。

采用碗扣式钢管脚手架搭设双排多边形外脚手架时，由于横杆为定型杆件，且尺寸为m0.9m,1.2m,1.5m,1.8m,2.1m和2.4m（目前产品中无长1.5 m和2.1m这两种型号，但可以增加生产），所搭设的圆内切多边形脚手架中lal、la2、la3和的组合尺寸需经计算确定，计算步骤如下：

（1）弧长S与弦长lal（（或la2）的关系

相对于圆心角a的弧长S和弦长lb分别为：

(14-1)

La= 2rsin (14-2)

则

S= (14-3)

由 ns= 得到

(14-4)

当取lal，la2，lb均为定型横杆的长度时，即可用其构筑多边形平面的脚手架。R值和lb值分别列入表14-9和表14-10中。由表14-10可以看出，只有在а=60°（即构造六边形脚手架）时，其lb值正好为定型杆件的规格，此时可采取的构架尺寸列于表14-11中。实际上，不必一定要正规的多边形搭设，不正规也是可以的，而碗扣件脚手架的碗扣节头具有一定的角度调整量，在构架时可在场地上直接试排布置。

R值(mm) 表14-9

| a(°) | la(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| 10 15 20 24 30 36 40 45 60 | 36 24 18 15 12 10 9 8 6 | 5163 3448 2591 2164 1739 1456 1316 1176 900 | 6884 4597 3455 2886 2318 1942 1754 1568 1200 | 8605 5746 4319 3607 2898 2427 2193 1960 1500 | 12047 8044 6047 5050 4057 3398 3070 2744 2100 | 13768 9194 6911 5772 4636 3883 3509 3136 2400 |

lb值(mm) 表14-10

| a(°) | La2---la1(mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| 10 15 20 24 30 36 40 45 60 | 1721 1149 864 | 2298 1727 1443 1159 971 877 | 2164 1739 1456 1316 1176 900 | 2318 1941 1754 1568 1200 | 2192 2352 1500 |

六边形脚手架的构架尺寸

| 序次 | 内径r1(mm) | 外径r2(mm) | Lb(=r2-r1) | La1(mm) | La2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 900 900 1200 1200 1500 | 1800 2100 2100 2400 2400 | 900 1200 900 1200 900 | 900 1200 1200 1200 1500 | 1800 2100 2100 2400 2400 |

无论采用那种脚手架材料搭设，必须遍设剪刀撑或斜杆，且宜每隔12-15m加设一道水平斜杆，以加强脚手架的整体整定性能。

此外，需要时可考虑设置折线式上人坡道或人梯（踏步梯）。

脚手架事故的防护

脚手架安全预防工作的内容

脚手架事故的预防必须从准备工作开始，一直贯彻到搭设、使用和拆除的全过程，应当做细、做实和常年不懈，避免了草、虚浮和“一阵风”。其工作内容和主要措施分述如下：

一、 加强安全教育，提高安全工作水平

“安全为了生产、生产必须安全”，根据脚手架工程的特点，对施管人员进行安全教育，提高安全工作水平，是预防发生事故、确保作业安全的基础。

1. 安全教育的类别和内容

（1） 进厂（场）教育

进厂（场）教育是对新参加工作的职工和新入场的民工或分包队伍进行的综合性的基础安全教育，可按16-4-2的“脚手架工程安全教育提纲”并结合安全事故实例和本单位的具体情况进行，使受教育者达到对确保安全的应知应会的要求。

（2） 针对工作对象的安全教育

工作对象教育是针对具体施工和作业项目进行的安全教育，根据施工组织设计（或技术措施）和有关规程、规定的相应条款对施管人员进行的安全工作教育。要对具体作业对象的各个环节的技术和安全要求以及保证措施达到深入了解、全面掌握并明确职责。

（3） 自我保护教育

自我保护教育虽然已包括在上述两项教育的内容之中，但因常是最为薄弱的环节，因此很有必要单列出来进行。

自我安全保护教育的内容可归纳为两个方面：1）在作业过程中，应当如何随时做好自我安全保护；2）当发生意外情况时，应当怎样处置，以避免或减少所受伤害的程度。这些教育内容主要来源于实践和经验的积累，特别是过去出现的安全事故的教训，内容非常丰富和生动深刻。

（4） 事故教育

事故分为有后果事故或无后果事故。引起伤害和损失的事故称为有后果事故，按其可能后果与实际后果的对比来看，又可分为轻、中、重三种不同的程度。由于安全防护工作的作用或者某种侥幸的因素减少了后果的程度，就表现为偏轻的伤害；而由于思想麻痹或意外因素的出现，结果造成的超重的伤害。发生超重后果的实例很多，例如从不到2M高的架子上掉下来撞击了头部，从窗口迈入室内时，脚踩到了不稳定的支持物，摔倒后头部撞到了混凝土构件的棱角或地面上伸出的铁件上等，所谓“木不该伤亡的”，结果造成了伤亡。没有造成后果的事故称为无后果事故，其原因与轻度事故相同，只是由于安全工作作的较好，或者是由于侥幸而造成。

因此，在进行事故教育时，一定要把正面的经验和反面的教训很好地总结出来，即：

1） 从避免或减轻事故后果的原因中总结出正面的经验加以推广；

2） 从侥幸之中认识后果的必然性，切实克服侥幸和麻痹思想；

3） 从意外的严重后果中认识事故是各种不安全因素合成的结果，要想避免各种因素的“巧合”，就必须下大力气消除各种不安全因素的存在。

因此，在进行事故教育时，一定要从重、从严、从可能发生严重后果出发去记取教训。

（5） 安全管理工作教育

安全管理教育工作不仅是上级主管行政、技术和安全的领导对下面的领导、管理与监督，而且也有同级对同级和下级对上级的配合与监督。如果只强调前者而忽视后者，就不可能把安全管理全面落实和作好。

2. 提高安全工作水平的主要措施

为了提高脚手架安全工作的水平，应当采取以下主要措施：

（1） 加强对施管人员的安全教育和培训工作。

（2） 不断加强和完善安全管理和监督体制，把安全工作落实到实处，消除死角。

（3） 认真执行有关安全工作的规程、规定和文件，编制好脚手架工程的组织设计和技术安全措施。对需要进行设计的脚手架，一定要认真地做好设计计算和绘出构架的图示。

（4） 杜绝违章指挥和违章作业。

（5） 完善安全防护措施，提高现场人员的自我保护素质。

（6） 严肃认真地处理事故，记取教训，举一反三地改进安全工作。

（7） 加强总结和积累资料以及经验交流工作，不断提高安全工作的科学化和实用化水平。

二、 加强安全防护措施，避免或减小事故发生及其后果的主要措施之一。但是，仍有一些单位未能认真地作好这方面的工作。究其原因，大致有以下几种：1）认识不足，重视不够；2）抱有侥幸心理，尤其是对于一般的、低矮的和短时使用的脚手架，以为不会发生问题；3）嫌麻烦，图方便；4）不愿意在加强安全防护设施上花钱；5）工作安排只停留到口头要求上，没有认真地去抓落实。因此，只有认真地解决好这些问题，才能把这项工作作好。

三、 加强检查监督、消除事故隐患

加强检查监督并经常进行，就可以及时发现和消除可能导致发生事故的隐患。这方面工作可大致归纳如下：

1． 审查搭设方案

除根据施工要求和有关规程、规定审查设计方案和技术安全要求外，还应特别注意审查16-2节中所述的各种考虑不细的毛病。

2.验收检查

在脚手架搭设完毕之后进行验收检查，检查的内容大致为；

（1） 构架尺寸，包括杆件接头位置和节点处杆件的相对距离。

（2） 扣件的上紧程度和杆配件是否合格。

（3） 立杆的垂直度及其底部支垫情况；纵向和横向水平杆的水平度及同层水平杆之间的高度误差。

（4） 连墙件的设置位置、数量和构造情况。

（5） 铺板层数和脚手架的铺设情况（有无少铺、间隙过大、不平、不稳、探头以及未进行必要的固定等）。

（6） 安全防护（挡脚板、栏杆、安全网及其它围护）设置情况。

（7） 通道、进出料口，转运平台及其它有局部加强要求部位的构架情况。

（8） 安全警示标志的设置。

验收检查还应包括地基的情况，例如回填土的劣实程度，坑、洼、坡地的处理以及需要另行设置的脚手架基础等。但这些情况的检查应在搭设工作开始之前进行，以免在架子搭成之后发现有问题时，造成过大返工。

3. 3.上岗检查

工人在上岗后，必须先对所使用的脚手架进行检查，确保安全可靠后，方能开始作业。

4. 风、雨、雪之后的检查

在风、雨、雪之后检查脚手架有无整体或局部变形、节点和连墙点有无松动、铺板层和安全防护设施是否完好以及地基有无沉降变形等影响脚手架继续安全使用的情况出现。

5. 使用过程检查

重点检查在使用过程中有无不得拆除的杆部件、连墙点被拆除而没有采取弥补措施，有无对局部构架尺寸的改动以及临时搭设的不安全的架子等。

以上各项检查工作应认真进行，对检查所发现的问题及其处理办法和落实情况都要记录在案，只有这样，才能使检查工作起到发现和消除隐患的作用。不能敷衍了草，留于形式。

脚手架的设施方案选择实例和资料

有代表性的特色和设置实例

高层建筑脚手架的几种主要形式在前几章中都有专门的介绍、在本节中选录一些代表性的、或者有某些特点、或者各章中未予述及的实例，以供读者参考（各例中的一些措施对于别种形式的脚手架也有参考价值）。

一、          全高多立杆式的脚手架

上海市住宅三公司在承载中兴路高层住宅（高23层、体型较复杂、外墙面全部贴马赛克）工程的施工中，采用全高搭设双排扣件式钢管外脚手架的作法。

脚手架从半地下室底板面（设计标高-2.55m）开始搭到女儿墙顶（设计标高+62.3m）高度达64.85m，外包总面积未7000m2，脚手架设置平面见图14-3。

脚手架共37步，1～17步（计26.25m）采用双立杆，18～37步（计34m）采用单立杆，立杆纵距1.4m，立杆横距1.0m，步距1.8m。双立杆设于横向竖平面，里杆为主立杆，直搭到顶；外杆为副立杆，搭到第17步为止。每步架的中间用旋转扣件将里、外立杆联结一道。双立杆的下部用电焊焊固在10号槽钢底座上，在室外地坪之上200MM处设扫地杆，如图14-4

所示。一些主要措施和实用效果说明如下：

1． 附墙拉结措施：

（1）    在建筑物凸角部位的两个侧面设顶紧杆，即用1.8m钢管顶紧外墙面，并用扣件与立杆扣紧。装修作到该位置后，暂时松开联结，抽离墙面，待作过去随即恢复顶紧。

（2）    在有凹阳台处，使用短钢管分别与阳台的Ø48钢管栏杆和脚手架立杆扣紧。

（3）    在高层部分的每层楼板处（层高为2.8m）水平间距3根立杆（小于4.5m）设一连墙的拉撑点，采用“刚顶柔拉”作法（即将顶紧墙面的短钢管与脚手架立杆扣紧，并用双股8号铁丝与脚手架横杆和楼板上的预埋环拉紧）。

拆除脚手架时，将墙面的铁丝连根凿出后并补贴上一、二块马赛克即可。

2． 架面构造：在相邻横向水平之间加设2根竹横向水平杆（间距约470mm），用18号铅丝与两侧纵向水平杆绑牢，上铺竹片，并将其四角同横向水平杆用18号铁丝扎牢。

3． 剪刀撑设置：在各墙面的两端和中间每隔8m设置自下而上的连续剪刀撑，剪刀撑斜杆与水平面角度为45°-60°。

4． 防护设施：在每步架高1m处设栏杆一道。在外立杆和栏杆的里侧满挂1.8×10m尼龙安全网，安全网的上下边与纵向水平杆绑牢。

5． 扣件节点拧紧质量控制：采用扭力扳手，扭力矩控制在40-50N.m。

6． 电梯部位的处理措施：脚手架在设施工电梯部位需要断开时，除在断开部位增加拉撑点外，另用长钢管在不影响使用的部位将断开的两端拉结起来。

7． 人员上下：在建筑物的两个小夹弄（道）内设登高扶梯、供人员上下。

8． 沉降观测：在立杆底部设水平标记，由专人定期进行沉降观测。

9． 材料和人工耗用：共使用长钢管37395m根（3564m），计157.3t；

扣件26550只；搭设用工为831个，拆除用工为330个，合计1161个。按一栋脚手架单位面积计算的耗用量为：钢管2.247kg/㎡、扣件3.793只/㎡和用工0.1662日/㎡。脚手架实际为3栋周转使用。

二、钢井架桥式提升平台

桂林市建筑安装工程公司在施工桂林漓江饭店工程采用了“钢井架桥式提升平台”（简称“钢架平台”）的施工方案。

该楼长73.8 m、宽18.1 m，高53.2m，为现浇剪刀墙带半框架钢筋混土结构。在施工中安装了8个由1000×1000×4000 m m钢柱段拼接而成的钢塔，见图14-5。

塔高56 m，在钢塔顶安装固定式回转塔吊，臂长12 m（图14-6）

在52 m高处用钢梁将钢塔与塔连接起来，形成空间整体。此外，8个钢塔一共设置了12根斜缆风绳，由于塔身不太高，不需要与建筑设置拉结。

钢梁亦采用截面为1000×1000 m m，长4 m的梁段（与柱段相同）拼接起来作为上弦，并采用2根Ø21.5钢丝绳作为钢梁的下弦。在每一钢梁之下挂吊3个钢木平台，长7-11 m，每个平台可负载2吨，如图14-7。

一共安装了24个平台。混凝土的垂直运输采用安装在钢塔内的混凝土料斗解决。

钢架平台的材料和人工消耗列于表14-5中。

结构施工期间，平均8天施工完一层，最快5天半一层。

材料、人工用量           表14-5

| 项目 | 用量 |
| --- | --- |
| 角钢 电焊条 氧气 人工（平均4级） | 85t 1t 440m3 2720工日 |

1-    竖杆；2-横杆；3-Ø21.5mm钢丝绳拉杆；4-Ø25U形法兰螺栓；5、9-Ø200mm圆钢导杆（每个平台设2根）；12-Ø13mm钢丝绳；13-Ø18.5mm法兰螺栓；14-Ø200mm单柄滑轮；15-Ø15.5mm钢丝绳；16-混凝土运输料斗；17、18-导杆上下固定点；19-Ø21.5mm保险钢丝绳；

注：每个桥式小平台设一台卷扬机，卷扬滚筒隔开；卷扬机分2t,5t两种，卷扬速度分24m/min、12m/min，6m/min三种。为了解决平台的摇摆性，增加操作时的稳定感，采用在平台两端各设1根钢筋和钢丝绳作为导轨。

三、拉撑杆式挑脚手架

以斜拉杆和撑杆代替支挑梁架时，可称为拉撑杆式挑脚手架。拉杆和撑杆成对设置。一般在内立杆和外立杆的构架节点上各设置一对，需要时也可增加设置对数。广州和广东的一些建筑公司将这种形成的脚手架用于高层建筑施工，取得了良好的效果；

广州市第二建筑工程公司施工的广州白天宾馆工程，长80m，宽29m（中部）和1.8m(两端)，高102m，标准层高2.8m，共34层，南北两面设有凸（1.5m）阳台，东西两端为实墙。的三角形桁架挑支架在第四层上搭设。挑架的材料为角钢：上弦使用∟56×3，下弦使用∟75×6，腹杆使用∟40×3×∟36×3、连接板厚4mm，挑架间距为2米，挑架之上六步架的荷载（包括挑架）化为集中荷载P（编者注：未考虑荷载分项系数，以KN计）

考虑到三角形挑架重复使用的可能性较小，因此在第12步，18步和25步改用图14-9所示

拉撑杆式构造。在计算时，将三分之二总荷载作用于外节点上，由钢拉杆和钢管斜撑杆共同承受；三分之一总荷载作用于内节点上，由钢管斜撑杆平衡垂直力，其水平分力由外节点平衡（编者注：其内力分析可按15章提供的方法，荷载应乘以分项系数，力的单位取KN）。拉撑杆式构造亦按2米间距设置。在拆除外脚手架前，为了减少修补吊杆位置外的粉刷，每隔4米割断1条吊杆，通过测量，未见脚手架下沉量有明显增加。

四、双排悬吊卸载高层脚手架

广东省第四建筑工程公司施工的广东国际大厦工程，由3座塔楼（主塔楼和两个副塔楼）和裙房组成，总建筑面积18万㎡。主塔楼63层，高200.18m。1-5层为普通肋形楼板，其余均为无粘结预应力钢筋混凝土无梁楼板，建筑外形较为复杂：7-22层的周边悬臂外伸部分沿两个方向逐层内收，形成倾斜的外墙面；23-60层楼板悬出筒边方柱20cm绕过角柱形成环带；61、62层外墙向内倾斜2米；63层由内筒伸出，楼顶为直升机停机坪，如图14-10。

主塔楼施工采用悬吊卸载的双排脚手架。脚手架自裙房屋面开始搭设，至塔楼屋顶下约1米处，共高176.8米。采用悬吊卸载措施（每隔5层（15米）设1道），其作法如下：在每个卸载段的架子底部设置同Ø16预埋吊环、Ø12钢筋、花篮螺丝和Ø12.5钢丝绳组成的吊件，内外对应为一组，吊高为一个楼层（3米），下端吊在脚手架节点（立杆与纵、横向水平杆的交点）处，通过吊杆将吊点以上架段荷载传给建筑物承受。其吊点产生的横向荷载则通过带套环埋件传给建筑物的圈梁承受，如图14-11。

在混凝土结构的模板拆除后，应及时将横向水平杆调整至使其端头顶紧圈梁，以减小墙件所受压力。

脚手架的构造尺寸为：立杆纵距2.0米，立杆横距1米，内立杆中心距墙面325mm，步高为3米（与层高同）。架面板采用钢筋条栅走道板，如图14-12，

并用18号铁丝与纵各水平杆绑牢。

其它措施情况和计算荷载为：

1．连墙件设置

按竖向间距3米和横向间距4米呈梅花形布置。

2．适应外墙体内收的措施

为适应下部悬挑板逐层内收的需要，由下而上，由外至内共布置7排立杆：1号、2号立杆在裙房屋面；3号立杆立在9层楼板之上300 mm处；4号立杆在14层窗台上；5号立杆立在19层楼板上30 mm处；6号立杆立在21层窗台上；7号立杆立在61层窗台上。3-7号立杆落脚处混凝土均应留凹槽，并预埋Ø12短钢筋（外露大于100 mm）以防止立杆根部移动，见图14-13所示。

3．防雷避雷措施

将每五层一道的吊杆的Ø16预埋吊环与楼板钢筋焊接并与主楼的地极接通，形成防雷避雷系统，竖向地极钢筋电阻应小于10Ω。

4．脚手架风洞试验及根据试验采取的措施

由于该工程建在小岗上、三面地形空旷，且广州又为强台风地区，必须考虑风力的作用。因此，委托广东省建筑科研所进行了在外墙通透和装玻璃两种情况下的气流速度、脚手轲单元体形系数和风压的风洞试验。试验表明，建筑物在风荷载作用下，其上部产生上升、翻流风力，下部产生向下流动的风压力，两测拐角处产生水平绕流风力。其结果列于表14-6和表14-7中，由表的分析得到：

在56层迎风墙面中部脚手架工程单元（2×1×3m）的上浮风力最大为1454N；在50层拐角处侧向风力最大为1344N，在30层向下风力最大为235N，在56层迎风墙面中部风合力最大为1790N。

根据上述结果，采取了以下相应的措施：

典型位置上脚手架单元所受风力

| 测点 | 风向角 | CV | CFX | A(㎡) | Fx(N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25层 拐角 | 135° 157.5° 180° | 0.87 0.89 0.87 | 1.08 1.08 1.08 | 0.609 0.609 0.609 | 462 483.4 462 |
| 30层 拐角 | 135° 157.5° 180° | 0.89 0.91 0.89 | 1.08 1.08 1.08 | 0.609 0.609 0.609 | 483.4 505.4 483.4 |
| 35层 拐角 | 135° 157.5° 180° | 0.93 0.96 0.93 | 1.08 1.08 1.08 | 0.609 0.609 0.609 | 527.9 539.3 527.9 |
| 40层 拐角 | 135° 157.5° 180° | 0.94 0.99 0.96 | 1.08 1.08 1.08 | 0.609 0.609 0.609 | 539.3 598.2 562.5 |
| 45层 拐角 | 135° 157.5° 180° | 1.00 1.03 1.00 | 1.08 1.08 1.08 | 0.609 0.609 0.609 | 610.4 647.5 610.4 |

| 50层 拐角 | 135° 157.5° 180° | 1.04 1.06 1.04 | 1.08 1.08 1.08 | 0.609 0.609 0.609 | 660.2 685.8 660.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55层 拐角 | 135° 157.5° 180° | 1.02 1.03 1.01 | 1.08 1.08 1.08 | 0.609 0.609 0.609 | 635.0 647.5 622.6 |

56层墙中脚手架试验单元风力

| 风向角 | CV | Θ | CFX | CFX | A(㎡) | Fx(N) | Fy(N) | F(N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135° 157.5° 180° | 1.18 1.19 1.20 | 40° 65° 90° | 0.63 0.26 0.05 | 0.59 0.68 0.69 | 0.819 0.830 0.747 | 666.7 283.6 49.9 | 624.4 741.7 688.8 | 913.4 680 690.6 |

（1）    为防止风涡流上翻浮力将脚手架托起导至破坏，自28层开始，每隔10层设置一道向下拉杆，并与向上的拉杆相对应。

（2）    为减小风涡流侧向力造成钢管脚手架的侧向变形，使脚手架整体失稳，除在脚手架设置全覆盖垂直剪刀撑（建筑物四个垂直面和拐角面各设一排，角度为45°-60°）外，从第23层起，每隔10层设置一道水平支撑；并每隔5层在拐角处相应设置16套层水平斜拉的附墙连接件，以抵御脚手架受到的侧向风力，见图14-14

5．计算荷载

（1）立杆

自重按850N/单元计；

施工荷载，砌筑（结构）施工时取2647N/㎡计：

下压风载取235N/单元

按5层一吊并考虑有一层施工荷载时，每根立杆承受的总荷载G=8298.3AN；同时考虑因事故而断一根吊杆时（即吊杆按承担1.5个单元荷载计），则最后取Gk=12448N.

在验算时取旧管折算系数m=0.85.

(2)上吊杆、下拉杆

上吊杆计算同前并另考虑乘以1.2动力系数，即取Nmax=3926N.

(3)连墙件

由于侧向风力及其上浮风力的合力是很大的，而连墙件按梅花形布置，应按承受两个脚手架单元计算（不计水平支撑斜拉杆的作用，作为储备），取Fmax=2688N，Mmax=10449N。cm

（编者注：该文提供的简单计算系按容许应力方法，故从略，其荷载确定情况仅供参考。）

五、自滑升式附墙升降脚手架

自滑升式附墙升降脚手架的构造与设计要点在第13章中有介绍，这里提供几个工程例子供读者参考：

（一） 高层住宅

无锡市第二建筑工程公司在上海航空电器厂高层住宅（16层，高44.8m）和上海长江机器厂（18层，高55米）工程中采用自滑升式附墙升降脚手架，投入费用仅为

满搭脚手架的13%多一点。脚手架的构造及有关措施如下：

1． 升降单元构造

固定架（构架Ⅰ）采用Ø48×3.5钢管焊接而成，其上焊有连墙件Ⅱ-1；活动架（构架Ⅲ）套于固定架上，其上焊有连墙件Ⅱ-2，见图14-15。每层的工作台采用3根长34m的Ø48×3.5钢管，以扣件与两端的构架Ⅰ或构架Ⅲ（间距为2.7米）连接，上铺竹芭片形成工作台。每边挑出构架不大于350mm并用双股12号铁丝与钢管扎牢。用5根长3.4米的Ø48×3.5钢管以扣件固定于架子的外侧，并挂安全网形成外侧安全防护。相邻升降架之间间隙不得大于100mm。

2． 连墙支撑构造和升降设备

用8根L形Ø28螺栓将构架Ⅰ和构架Ⅲ与墙体固定，采用2只1吨手扳葫芦提升。

3． 设置要求

（1）    墙上预留孔的孔径和间距应准确。

（2）    墙体混凝土浇筑高度达1.5米，混凝土强度达C10时，方能设置脚手架。

（3）    设置程序如下：

用L形螺栓装设固定构架Ⅰ和构架Ⅱ 搭设工作台 设扶手和安全网。

（4）    安全注意事项

1） 全数检查L形螺栓在弯曲成型处有无裂纹和缺陷。在安装以后必须全面检查安装质量并达到设计要求。

2） 每次提升后，必须再次全面检查螺栓是否拧紧，垫板有否变形，确保无误后才能使用。

3） 升降作业必须有专人指挥和专人负责松开和拧紧螺栓。

4） 六级以上风天长有雷雨、大雪时，均不得进入脚手架作业。

5） 在雷雨季节，应有避雷措施。

（二） 深圳特检站综合大楼

中国华西第四工程公司施工的30层深圳特检站综合大楼，总高101米，建筑面积36358㎡。1-3层为裙房，层高5米，采用框剪结构；4层以上为标准层，层高2.8米，采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，每层有8个外挑阳台。

固定架使用Ø24挂钩螺全和1吨倒链（手动环链葫芦）。每单片架有4个挂钩螺栓，2-3个单片架组成一个提升单元，使用1个倒链，见图14-16。

脚手架沿建筑物周边设置，提升一次约1.5-2天。其一次资金的投入量少，经济效果显著，见表14-8。只在安装时借用塔吊配合外，以后不再占用塔吊。工人操作方便，有安全感。但在装饰工作程阶段，因有连接螺栓和预留洞，对内抹有灰有一定影响。外墙饰面平整度和垂直度的控制比满搭外脚手架困难些。

（三） 滑模工程

南通市第四建筑安装工程采用自制的自升降外脚手架施工两幢连体建筑的外墙装饰面积为1200㎡，公5个月时间即圆满完成。减少了周转材料的消耗，节约了投资。

1． 构架情况

活动支承架由2根外径60mm、长1.7米的钢管3根1米长、外径50 mm的钢管（编者注：应为Ø51×3.0或Ø48×3.5钢管，以便使用扣件构搭脚手架，以下同）焊接面成。在其一侧的上下支点焊有联接耳板，以与临时固定在窗台上的上、下挂架夹具相联，见图14-17。

固定支承架由3根（分别为6.25，7.25和1.9）外径50mm钢管、4根1.0m长横杆1根斜杆和4根425mm长＜50mm×8及14块8mm厚角固板焊接而成。焊接前应先将活动架子套进去。在上下支点处亦焊有联接耳板。

每层工作台面铺设4根水平杆，用扣件与支承架固定，上铺两层竹笆片，用10-11号铁丝扎紧。外侧设栏杆，挂单层竹芭片并张挂全封闭安全网。

2． 联墙固定措施

在工程采用滑模施工不能留孔的情况下，采用以下办法解决联墙固定问题：

（1）    与窗台口联接，采用挂架夹具（以这种方式联接的脚手架称为A架）。

（2）    在无窗台口的墙面采用长6。3的12号槽钢作为过渡架，其一端用上下挂架卡在窗台口上；另一端利用阳台柱，用哈夫式抱夹具夹在阳台柱上并用螺栓与支承架的耳板相联（以这种方式联接的脚手架称为B架）

3． 提升设备

在固定支承架和活动支承架上各装一只1。5-2。0的手扳葫芦，分别钩住活动架和固定架的横梁，实现相互吊升（降），见图14-18所示。

4． 安全操作注意事项

（1）    在脚手架升降时，每层荷载不得超过2KN（操作者自重除外）。

（2）    B架应与A架同时升降，或先升降A架、后升降B架，不能颠倒，否则会给人员进出带来麻烦。

（3）    在使用时，应用Ø60×3。5短套管将相邻脚手架水平钢管连成一体（升降时抽开），竹笆片应铺盖过去。

（4）    施工时，脚手架每层的最大荷载为7。5KN，严禁超载。

（5）    其它注意事项（同前，略）。

六、相邻架段交替升降脚手架

同济大学和上海市建四公司合作，研究设计了相邻架段交替升降附墙脚手架（简称互升降脚手架），配合整体爬模施工艺，取得良好效果。

互升降脚手架分为甲型和乙型两种架段，沿外墙相间布置。每一架段均有两片高7米、宽1米的定型框架，框架间设5道横杆（长3-5米），形成若干步脚手架。在每片定型框架设有两个三角形附墙装置，竖向间距为1个楼层层高，见图14-19。

甲型架和乙型架互为支点交替升降。升降过程示于图14-20中。

在相邻段之间装有由滑轨槽组成的连接装置，以确保升降时的平稳和垂直度。

七、附壁悬空轨道式高层建筑脚手架

南通市第七建筑安装工程公司在上海的六幢高层建筑施工中采用了轨道式自升降附壁脚手架（专利号：90。205264。0），达到了预期的设计效果。

这种脚手架不同于两片支承架互相提升的套管架和邻架交错提升的互升架，而是增设一段轨道实现自提升，其设置情况和动作原理如下：

1． 脚手架构造

采用脚手架钢管搭设，2个作业层（约3米高），长度为套管架的2倍。

2． 悬挂设置

将附墙螺栓挂钩适当加长，在挂钩不增加一块带吊孔的加劲托板，以便可以悬挂起重倒链。在上下面相邻挂钩的加劲板上临时安装1根控制轨道，在挂点位置设置1轨曲柄。当脚手架处于工作状态时，轨曲柄与导轨一定的间隙。轨道在下降作业时倾斜装设，在上升作业时垂直装设，如图14-21。

3． 升降过程

（1）    下降

倒链安装在加劲板与脚手架底节点之间（图中虚线所示）。当拉动倒链时，脚手架脱钩、外倾、此时将轨曲柄与轨道相接触，使脚手架不再向外翻转，同时偏离上挂点A，而不再受到上挂点的阻碍。并在继续拉动倒链时，在轨曲柄的控制下沿轨道下降至下挂点B，挂好后即可拆除导轨与倒链。

（2）    上升

为下降的逆过程：当拉动倒链，使脚手架脱钩、倾斜并上升越过A点后，在轨道中安放一楔塞，通过轨曲柄将脚手架拉向A点，完成上升和挂置程序。

这种脚手架在用材上比前述两种附壁脚手架又有显著地降低。

八、百米高悬挑门式脚手架

广州市第四建筑工程公司施工的广州世界贸易中心大厦工程，由30层的南塔楼（高109.2m）和34层的北塔楼（高121.8m）组成，采用悬挑门式脚手架，最大搭设高度为101.4m，见图14-22在国内很少见。

1． 悬挑构造

该工程八层以上为标准层，结构沿周边悬臂挑出2.4米，考虑到裙房结构预留后浇和安装玻璃幕墙需脚手架离开建筑物500mm的要求，确定采用拉吊式挑梁的悬臂构造，采用两段悬挑，上段的悬挑梁设在第23层。

钢挑梁支承在封口梁上，有U型螺栓固定，其下用悬挑钢管支架予以临时（待斜拉安装好后可拆除）固定。斜拉杆采用Ø20钢筋并配以花篮螺栓，以收紧调平，如图14-23。

2． 半圆形门式脚手架的构架措施

在转角和圆筒（半圆形）处，外立杆的间距采用1830mm，用交叉立杆连接，内立杆用水平短钢管连接（使用扣件），见图14-24所示。

3． 其它施工措施

（1）    由于脚手架距离建筑物500mm，为加强其稳定性，采用短钢管作连墙件，其一端用扣件与门架立杆扣紧；另一端与预埋螺栓固定。连墙点设置间距，竖向为一楼层，横向则相隔2个门架，并按梅花形布置。在作业层的连墙杆上铺设钢筋格栅板，以确保施工安全。

（2）    在钢挑梁上焊两根短钢管，以承插门架立杆，防止发生滑移。并在首步门架内外立杆下端加设Ø51×3通常纵向水平杆，以加强钢梁和门架的整体稳定性。

（3）    每5步架设一道固定的脚手架板层，在相邻脚手板之间设置一道水平加固杆。

（4）    脚手架外侧每10跨（约18米）设置长剪刀撑。

（5）    每隔五层（结构）设安全斜挡板一道，水平挑出2米，夹角为45°左右。

（6）    交叉支撑必须全部设置。在作业中需要临时拆下靠墙一侧的支撑时，必须在其上下站架层增设脚手板或用钢管上下连接。

九、悬挑圈台脚手架

交通部一航局第四工程公司在施工该局综合楼工程中采用了构造整体性悬挑圈台，并在其上构搭脚手架的作法。

该楼为钢筋混凝土框筒结构，由主楼和裙房组成。主楼17层，平面呈圆形布置，整个结构由内筒、外筒和框架三部分组成，内外筒壁厚分别为250mm和400mm，框架柱截面为500×700mm，见图14-25。

根据结构情况，设计制造了桁架式悬臂圈台，桁架如图14-26所示。

施工时，先将桁架固定在建筑物颈部框架柱根部，并将24组桁架调平，以处在同水平面上，随后在桁架之间装设横梁并焊牢，这样就形成一个环状的悬挑卷台，在其上搭设脚手架，见图14-27，

如同搭设落地式脚手架一样。实用效果效果表明：它安装方便，施工速度快、节省钢材和扣件11。75和脚手板1120㎡，减小了高空作业的危险性。

特种工程脚手架系指用于烟囟、水塔、凉水塔、高空大跨和大悬挑结构工程等的脚手架。这类脚手架虽然并未脱出落地、悬、挂、挑等一般工程和高层建筑脚手架的构架形式，但大都具有一些较为突出的个性特点，常常表现于以下几个方面：

（1）    采用曲（折）线型或复杂的构造平面；

（2）    变化的构造立面（扩挑、收缩、倾斜等）；

（3）    大悬挑；

（4）    与垂直运输设施和模板密切结合。

因此，对各具特色的特种工程脚手架加以综合叙述是困难的，只能从典型的例子中认识它们的个性特点，作为解决这类脚手架的参考。

模板支撑架如果其本身不组合供人工作业使用的操作架子的话，则已不属于脚手架的范围。但模板的支撑材料和架设工具是施工企业最重要的常备材料，提高二者的互相通用性是提高企业经济效益的重要途径，二者的关系越来越密切。困此，多功能已成为脚手架的发展方向之一，我们应当注意这一趋势并加强这方面的工作。

烟囟、凉水塔、冷却塔以及其它

砖烟囟脚手架

砖烟囟一般高35-45米，可以采用以下方案施工：

（1）满塔外脚手架配外井架；

（2）外挂架或里井架配外挂架；

（3）里井架配外吊篮。

1外挂架配独立把杆

山西省第四建筑工程公司在施工40米高砖烟囱中采用圆钢活动外挂架进行砌筑作业，使用独立把杆上料，并利用烟囱外铁爬梯加设护身栏网的架网梯供人员上下，设置情况示于图14-28中。

外挂架重7KG，挂在专门加工的筒身活动扁钢腰箍上（共加工3套，一长一短组成一套，平搭联接并穿3根Ø12螺栓固定，在烟囱筒身上箍靠平稳），沿烟囱外围形成上下两层外挂架平台、上层用于砌筑作业，下层作为保护。当砌完一步架砖之后，先把第三道箍在倒升挂架位置上（即上一步架），然后拆去低层挂架移至上面装上，最后拆升钢抱杆。

活动上料架由独立钢抱杆及其上可以伸缩的拐架以及木的堆料平台（位于井筒上部）组成见图14-29。

堆料平台随挂架一同拆升（拆升时应及时将脚手眼堵住）。

网架梯系在爬梯外架绑40×50mm木围框，并加绑2根立钢管，外围安全网，随烟囟升高。

全部外挂架只用了488KB钢材，制作简单，操作方便，3名工人2个小时就可拆升一步架子，每天可完成一步架。

2外挂架配里井架

湖南省第四建筑工程公司在施工45米高砖烟囱中采用了外挂架配里井的施工方法，如图14-30。

外挂架为人工作业台，每砌筑1.2-1.4米拆升一次。里井架担负材料的垂直运输，约每砌筑8-10米拆升一次，卷扬机采用0.5-0.75。施工人员利用烟囱的爬梯上下。

外挂架挂在紧贴筒臂的3圈钢丝绳上，每根钢丝绳设一个连接头，用花篮螺栓连接拧固，连接点设在爬梯左右500mm，以利装拆。当砌完一步架后，按规定距离捆好钢丝强，将架上的余料移至内井架存料平台上，然后逐榀升挂脚并随即铺好脚手板，最后挂上周圈安全网。全过程只需2名熟练架子工，并在2h内完成。

内井架立杆于金属托架上，托架砌于筒体内，外露60mm，距筒身上口以1.5m为宜，立杆的倾斜度与筒身相同，全部就位后绑上小横杆并调整好四角缆风绳和上料牵引索。全部工作需3名架子工，在8h内完成。

3井柱挑台挂吊篮

张家口市第二建筑工程公司在施工40米高砖烟囱时采用了井柱挑台挂吊篮的作法。作业设施由格构式井柱、操作平台及卷扬机等组成，如图14-31、图14-32。

格构式钢井柱在平台以下的截面为600×600 mm，平台以上的截面为450×450 mm，立杆采用∟63×7角钢，横杆和斜杆采用∟45×5角钢。在井柱变截面处设4根（16挑梁，一对在上，另一对在下，互为垂直（形成“井”字挑梁），用Ø20螺栓固定于井柱上，作为悬挂作业平台的托梁。作业平台由4个架片组成，架片按烟囱中部尺寸设计（架片内径高于烟囱外径），取其1/4周长作为架片尺寸，宽0.8m。在烟囱1/2高度以下时,用木板搭补架片之间的空隙;在烟囱中高以上时，架片则互相搭接，直到烟囱顶部。在设计时对架片的吊环和栏杆的位置必须考虑搭接留量（按烟囱缩径斜度考虑）。

吊篮为环形作业台，其悬吊提升系统为：在格构式井柱顶部设置4套悬臂式滑轮系统，其牵引钢丝绳沿井柱四侧经地轮（导向轮）后连接卷扬机（出烟囱后变为1根主绳，其余3根用卡扣卡死在主绳上），连接吊篮的滑轮位置由井柱高度，烟囱坡度和吊篮中心处的标高求得.钢丝绳与吊篮的连接采用Ø28钢筋三角挂钩,为保证其整体性,每个架片设4个吊点（内外侧），用Ø14钢筋环连接，两个架片间相邻的4个吊环组成1个吊点挂在三角挂钩上。在三角挂钩的内侧用杉杆井字绑扎，将其连为一体。

材料的垂直运输系统由设于井柱顶部的钢扁担，料笼和慢速卷扬机组成。（10槽钢扁担按井柱顶平面的对角线方向设置，外挂滑轮，有3/8″钢丝绳吊住料笼，绳的另一端经地轮接入卷扬机，并利用溜绳控制料笼的摇摆。

施工的程序如下：

基础和回填土 砌筑筒身和内壁至5米高 安装井柱和吊篮 砌筑井身和内壁 一步架 提升吊篮 .... 施工压顶圈梁 安装避雷针 降下并拆除吊篮 拆除井柱。

吊篮每提升一次仅用15-20min。

4．外架配井架

满搭外架和设置井架垂直运输材料为传统作法，虽用材用工均较多，但也有作业条件好（一次搭成，架子稳定感好）和使用简便等优点。井架可设置在烟囱之中，也可设置在脚手架的外侧。

满搭烟囱外脚手架的构架平面，当采用木、竹脚手架和扣件式钢管脚手架搭设时，可采用正方形平面或六角形平面，如图14-33；

当采用碗扣式钢管脚手架搭设时，可采用多边形平面，按该脚手架的相接近的构曲率选择横杆的型号，如图13-34；

当采用门式钢斜拉杆和剪刀撑，其构造示于图14-35中。

满搭外脚手架必须在其四角设置缆风绳，第一道高度为20m,往上每隔12-15m设一道，直至架顶。

采用碗扣式钢管脚手架搭设双排多边形外脚手架时，由于横杆为定型杆件，且尺寸为m0.9m,1.2m,1.5m,1.8m,2.1m和2.4m（目前产品中无长1.5 m和2.1m这两种型号，但可以增加生产），所搭设的圆内切多边形脚手架中lal、la2、la3和的组合尺寸需经计算确定，计算步骤如下：

（1）弧长S与弦长lal（（或la2）的关系

相对于圆心角a的弧长S和弦长lb分别为：

(14-1)

La= 2rsin (14-2)

则

S= (14-3)

由 ns= 得到

(14-4)

当取lal，la2，lb均为定型横杆的长度时，即可用其构筑多边形平面的脚手架。R值和lb值分别列入表14-9和表14-10中。由表14-10可以看出，只有在а=60°（即构造六边形脚手架）时，其lb值正好为定型杆件的规格，此时可采取的构架尺寸列于表14-11中。实际上，不必一定要正规的多边形搭设，不正规也是可以的，而碗扣件脚手架的碗扣节头具有一定的角度调整量，在构架时可在场地上直接试排布置。

R值(mm) 表14-9

| a(°) | la(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| 10 15 20 24 30 36 40 45 60 | 36 24 18 15 12 10 9 8 6 | 5163 3448 2591 2164 1739 1456 1316 1176 900 | 6884 4597 3455 2886 2318 1942 1754 1568 1200 | 8605 5746 4319 3607 2898 2427 2193 1960 1500 | 12047 8044 6047 5050 4057 3398 3070 2744 2100 | 13768 9194 6911 5772 4636 3883 3509 3136 2400 |

lb值(mm) 表14-10

| a(°) | La2---la1(mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| 10 15 20 24 30 36 40 45 60 | 1721 1149 864 | 2298 1727 1443 1159 971 877 | 2164 1739 1456 1316 1176 900 | 2318 1941 1754 1568 1200 | 2192 2352 1500 |

六边形脚手架的构架尺寸

| 序次 | 内径r1(mm) | 外径r2(mm) | Lb(=r2-r1) | La1(mm) | La2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 900 900 1200 1200 1500 | 1800 2100 2100 2400 2400 | 900 1200 900 1200 900 | 900 1200 1200 1200 1500 | 1800 2100 2100 2400 2400 |

无论采用那种脚手架材料搭设，必须遍设剪刀撑或斜杆，且宜每隔12-15m加设一道水平斜杆，以加强脚手架的整体整定性能。

此外，需要时可考虑设置折线式上人坡道或人梯（踏步梯）。

钢筋混凝土烟囱脚手架

钢筋混凝土烟囱施工的通常作法是无井架液压滑升模板法和竖井侄升模板法，因烟囟较高，一般不会采用满搭脚手架的作法，滑模工艺不属本书介绍范围，下面介绍一些涉及内井架和脚手架的一些作法。

1．扣件式钢管井架内附电梯

山东省德州地区建筑公司在德州电厂100m烟囱施工中采用了搭设扣件式钢管井架内附电梯的作法，装拆方便、施工速度快，垂直运输系统平稳并消除了滑模施工中的中心飘移、平台扭转等问题，取得了良好的效果。

施工方案情况示于图14-36中，

扣件式钢管井架高110m（以保证电梯可升到105m），平面尺寸1.9×1.9m，布置了20根立杆，与水平杆、斜杆用扣件连接形成井架，在其顶部设缆风绳拉结。将SF-1型电梯的底盘和吊篮笼略加改装后附于井架内。

井架配合施工进度分段搭设，始终保持高出筒身10m以上，组装高度依次为30m、50m、70m、90m和110m。附着电梯的组装高度比相应井高度低5m。

在井架外悬吊一个钢木操作平台、下挂吊架，操作平台构造见图14-37。

井架上设置一个0.5t摇头小扒杆，用以吊运钢筋以及其它吊笼不能放置的器材。在井架顶部设限位开关，以确保安全运行。

此外，在井架顶端的两个对角设置2根4m长的避雷针，用专用导线引至地面并与烟囱的永久地极相接，接地电阻不大于10Ω。

有关安装和操作的主要要求如下：

（1） 井架的组装与稳固措施

在基础底板（-1.6m）中设预埋件，将20根立杆的底部坐于预埋件上焊牢，在距立杆底部四周200mm处设置双排水平杆，再按1.2m步距搭至±0处。此作法可省去井架的底盘构造。扣件螺丝涂黄保护满铺20cm厚锯末，以利拆除。

当井架第一次组装到30m高时，在27.5m处设缆风（Ø9钢丝绳），以后随井架升高。井架的垂直偏差按2‰控制。同时，在5.6m、17.5m、30m、40m、50m、70m、80m高度处各用8根脚手架钢管与筒身内部牛腿处的预埋件拉结，并加设加固斜杆。

（2） 电梯附着安装

SF-1型电梯采用钢丝绳卷扬提升，它的边长为600mm的三角梯架每节高1.525m，能自助接高至6m，吊笼改造后的尺寸为1400×650×1900（长×宽×高），共2层，上层每次可载3人，下层每次运送混凝土0.25m3，有效载重量为1000KG。

（3） 操作平台安装

操作平台由三道（12钢圈、20根红松木辐射梁、40厚木铺板、内外吊挂架、栏杆和安全网等组成，总重1.8t.在其外钢圈用8个3t手扳葫芦、内钢圈民用航空4个倒链悬挂在井架上部节点上（用Ø22.2钢丝绳），提升平台时，每人分管1个倒链，协调动作，同步提升。

2．挂架和附着式垂直运输设施

山西省电建公司在娘子关电厂150m钢筋混凝土烟囱施工中采用了附着式起重装置和悬挂三角架施工工作法，简介于下：

（1） 附着式起重装置

附着式起重装置情况示于图14-38---图14-42中，

它由立柱、鹰嘴、横梁、梯笼、吊斗等组成，设施总重量为2.5t。

立柱由4根Ø108×4.5无缝钢管组成，分布于筒壁内外两侧，用U型抱箍和螺栓将其固定到筒壁上（当筒壁变薄时，在其内加设木垫板）。夹持长度为5m（即4节模板高度，其中3节紧固在已浇筑混凝土部分，另一节为空模。按一天施工一节半计，则三节已浇混凝土的龄期分别为60、48和24h），立柱上部留有5m安全高度，以确保梯笼和吊斗运行的需要。U型箍则有固定式和滑动式两种，两种抱箍间隔设置。滑轮抱箍装有203轴承，利于立柱提升。

鹰嘴横梁为三角形构架，其两端连接点可内移，经适应筒径的变化。

逐节提升装置采用了4个倒链（每台2个），倒链挂在筒壁（夏季混凝土浇筑6h后）的钢梁上，下端分别拉住2根立柱钢管，实现内外侧均匀提升，提升一次约需1h。其提升顺序为:将梯笼和吊斗落至地坑放松柔性导索和起重索挂好倒链放松固定抱箍螺栓拉动倒链提升至要求高度上紧中部的固定抱箍，并将下部抱箍移至上部 收紧柔性导索（由弹簧测力器控制每根导索的张力为15KN左右）：

混凝土吊斗容量为0.3 m3，侧向开门，通过溜槽流入内操作平台的小车内，提升采用快速卷扬机。

梯笼供施工人员上下，可容纳6人，设有卡块式安全装置和上下限位开关，提升采用中速卷扬机。

（2） 操作台

悬挂式操作台和模板系统（图14-43）

由3套三角架、4套定型模板、定型架板、A形吊篮等组成。A型吊篮、栏杆、井筒内（上料孔和入孔除外）均设安全网，并随模板一起提升。模板高1.25m，呈梯形、上下错口安装（防漏浆）

三角架由角钢组焊而成，在其水平杆上设若干孔眼，供调平操作台用，其环向间距等于模板宽。A形吊篮采用圆钢制作，悬挂于三角架的环向位移。

悬挂操作台作业程序为：

安装内模 绑钢筋 安装外横 安装定型架板 安装栏杆、扶手和安全网 浇筑混凝土 拆里模 拆外模 堵孔刷浆 提升A形吊篮 拆内外三角架和定型架板。

脚手架的支撑用途

脚手架可用作模板支撑架和其它承重、支撑用途，统称为支撑架。在施工中常风的支撑架，其构成材料可分为以下5种：（1）定型模板的配套支撑产品；（2）定型支撑产品、包括多功能脚手架中用于支撑的功能配件；（3）使用脚手架材料搭设的支撑架；（4）使用方木材料和其它非脚手架材料搭设的支撑架；（5）混用上述材料和产品搭设的支撑架。支撑架材料的定型化、产品化和互用性已成为今后发展的趋势。按支撑架的受力状态又可分为：（1）垂直支撑架，只承受垂直荷载作用；（2）横向支撑架,除构架的自重外,只承受横向荷载的作用;（3）组合作用支撑架,即可同时承受竖向和横向荷载作用的支撑架,如箱形基础的模板支撑架等.按支撑架的受力状态又可分为:(1)柱式支撑,包括单柱和组合柱;(2)梁柱结构支撑;(3)台式支撑和满堂支撑架.门式钢管脚手架在作为支撑方面的用途已为大家所公认，而碗扣式钢管脚手架由于其构架合理、承载力大、且较门式架有更好的灵活性和适应性的优点，也已引起人们的注意，可以说，在大多数情况下，使用适合的脚手架材料及其功能配件，就可以解决构造支撑的问题，且常可取得很好的经济效果。各施工企业应当十分重视脚手架与支撑架的联用和通用问题。

模板支撑架和其它支撑架的设置可参照本书有关章节的说明加以考虑。

脚手架的设施方案选择、实例和资料

在建筑工程施工组织设计中，脚手架方案时非常重要的组成部分，以适宜的方案搭设施工用脚手架，也时建筑施工技术和安全管理中的一个非常重要的环节。本章将就脚手架设施方案选择中的有关方面进行分析，并提供参考资料和实用实例。

14.1施工要求和脚手架的适应性

14.1.1施工对脚手架设施的要求

1.总体要求

各类工程施工对脚手架设施的总体要求可以概括为以下六个方面：

（1） 满足施工的需要；

（2）构架稳定、承载可靠、使用安全；

（3）尽量利用自备和可租赁到的脚手架材料解决，减少自制加工件。

（4）依工程结构情况解决脚手架设置中的穿墙、支撑和拉结要求。

（5）搭设和拆除方便。

（6）以合理的设计减少材料和人工的耗用，节省脚手架费用。

上述各项要求应结合工程施工情况总和考虑，其中第（1）（2）项必须确保，其它各项则力求达到较优的选择。

2.施工需要方面应当考虑的问题

施工需要涉及工人上架作业的操作条件、架上材料的运输和存置要求、工程结构和建筑构造的局部变化、与其它施工措施的配合、多层作业、交叉作业的要求以及地区、施工现场和季节条件等有关方面。应考虑一般性问题分别列入表14-1和表14-2中。

脚手架在提供操作和材料运输、存置方面的要求表14-1

| 序次 | 构架尺寸 | 操作要求 |  | 材料输送和堆置要求 |  |  | 推荐尺寸（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 适宜 | 可行 |
| 1 | 步距 | 站立操 作 | 装修 |  |  |  | 1.7～1.9 | ≤1.5 ＜2.1 |
|  |  |  | 砌筑 |  |  |  | ≤1.6 | ＜1.8 |
| 2 | 架面至顶棚距离 | 顶棚抹灰、刮腻子 |  |  |  |  | 1.65～1.8 | ≤1.5 ＜1.9 |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  | 1.6～1.9 | ＜2.0 |
| 3 | 操作架面至预应力孔的垂直距离 | 张拉锚固作业 |  |  |  |  | 0.6～0.8 | ≤1.5 ＜1.0 |
| 4 | 里侧脚手板边至墙面间隙 | 无接料要求 |  |  |  |  | 0.08～0.10 | ＞0.05 ≤0.15 |
|  |  | 有接料要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业架面铺脚手架的宽度 | 装修作业 | 里脚手架 | 架上不存在置材料或用小桶盛料 |  |  | 0.5～0.6 与墙间隙为 0.15～0.20 | 0.3～0.5 与墙间隙为 0.10～0.30 |
|  |  |  | 外脚手架 |  |  |  | 0.75～0.90 | ≥0.6 与墙间隙为 0.10～0.15 |
|  |  |  |  | 架上存置材料，人工用小桶供料 |  |  | 1.0～1.2 | ≥0.9 |
|  |  |  |  | 手推车在架上行走 | 车宽 | ≤0.6m | 1.3～1.5 | ≥1.2 |
|  |  |  |  |  |  | 0.9～1.0m | 1.6～1.8 | ≥1.5 |
|  |  | 砌筑作业 | 里脚手架 | 架上存置材料不但不走小车 |  |  | 1.1～1.2 | ≥1.0 |
|  |  |  | 外脚手架 | 架上存材料、手推车行走 | 车宽 | ≤0.6m | 1.4～1.6 | ≥1.3 |
|  |  |  |  |  |  | 0.9～1.0m | 1.7～2.0 | ≥1.6 |

脚手架设置应考虑的其它事项

| 类别 | 应考虑的有关事项内容 |
| --- | --- |
| 工程结构和建筑构造的局部变化 | 1） 雨罩、阳台、遮阳板、屋檐以及突出墙面15mm以上的壁柱、腰线和其它装饰构造的施工对脚手架构造的要求。 2） 工程施工项目改变的部位，例如有采用人工安装的较重的构件、需要设置混凝土溜槽或其它施工措施以及需要有较宽的安装作业面的部位 |
| 与其它施工措施的配合部位 | 1） 设置梯道或坡道，特别时有人工运输较重材料、构件的坡道的脚手架 2） 与垂直运输设施（井字架、龙门架等）的多层转运平台或栈桥向连接的部位 3） 需要留置开洞较大的运输通道 |
| 架上多层同时作业 | 1） 荷载的增大和局部集中时的情况 2） 无接头施工对构架的要求 3） 避免上层落物的措施 |
| 交叉作业 | 1） 脚手架杆件设置应不影响交叉作业的进行。不会因占据工作面而发生拆除脚手架杆件的情况 2） 在交叉作业情况下，脚手架应增加的安全防护措施 |
| 施工现场条件 | 1） 因场地条件限制某种脚手架使用的情况 2） 因临街，下有其它施工项目或行人、车辆通道，应采取严格的安全保护措施的情况 3） 施工垂直和水平运输设施情况 |
| 地区和季节条件 | 1） 常有六级以上大风的地区或多风季节下施工时，应考虑加强构件的刚度和附墙拉结措施。 2） 多雨雪地区或多雨雪季节应考虑雨雪荷载的影响和雨雪后施工的安全保障措施。 |

构架要求应考虑的方面 表14-3

| 类别 | 应考虑的主要方面 | 推荐数值或备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 适宜 | 可行 |
| 承载可靠 | 1）根据搭设高度，使用荷载和脚手架材料，选择合适的立杆纵距。荷载大的部位应加密设置 | 1.2～1.8 | ≥0.9 ≤2.0 |
|  | 2）确保有足够数量的、均匀的设置连墙点 | 2步3跨或3步3跨 | 约40m2一个点 |
|  | 3）确保达到节点的构造和紧固要求 | 按前述有关章节的规定 |  |
|  | 4）达到整体稳定的构架要求，在施工过程中不拆除构架杆件和连墙件 | 需要拆除个别杆件或连墙点时，应有弥补措施 |  |
|  | 5）有稳定的基础支撑、避免发生过梁沉降，特别时不均匀的沉降 | 立杆底部应加扫地杆或封口杆，设底座和垫板 |  |
| 构架结构稳定 | 1）按规定设置剪刀撑：端部、中部每隔10～15m设一道，并沿全高设置 | 高层脚手架应加密设置，剪刀撑的每根斜杆必须有4个与脚手架基本构件相连的固定点。 |  |
|  | 2）脚手架应周边交圈设置 | 不能周边设置的“一”字形脚手架，在其两端加密设置连墙点，并设横向的剪刀撑和增设不少于2道的水平斜杆或剪刀撑 |  |
|  | 3）严格控制顶排连墙点之上脚手架的自由高度 | 2～3m | ≯4 |
|  | 4）门式钢管脚手架必须遍设交叉支撑（两面），水平加宜隔一层设一道 | 在连墙点部位设水平加强杆 |  |
|  | 1）作业层必须满铺假手办 | 脚手板要铺稳牢固，不得有超过50mm的间隙 |  |
|  | 2）作业层周边必须设挡脚板和两道栏杆防护 |  |  |
|  | 3）设置安全的上下脚手架的通道或梯道、坡道 |  |  |
|  | 4）在无立网封闭情况下，应设置安全平网防护 | 包括首层网、随层网和间层网 |  |

3.构架要求应当考虑的问题

脚手架的构架应满足结构稳定、承载可靠和使用安全，在这方面应当考虑的一般性问题列入表14-3中，其中需要说明3点：

（1）缩小步距和缩小立杆纵距都可以提高脚手架的承载里，但缩小步距时，由于横杆数量增加而使其自重荷载增加，因而有可能部分甚至全部抵销缩小步距的承载里提高值。而缩小立杆纵距（即增加立杆数量）则不会伴生这种副作用。高层脚手架也可考虑采用双立杆。

（2）对搭设高度超过50m的脚手架应采取卸载措施。

（3）对脚手架的使用荷载（取决于同时作业的层数、上架作业的人数和架面上堆放材料的数量）必须严格控制，不得超过其设计允许值。