清水砖墙勾缝工程质量管理

1、依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-2001

2、施工准备

2.1材料及主要机具：

2.1.1水泥：32.5号普通水泥或矿渣水泥，应用于同品种、同标号、同批号进场的水泥。

2.1.2砂：细砂，使用前过2mm孔径的筛或纱绷筛。

2.1.3粉煤灰：细度过0.08mm方孔筛，其筛余量不大于5%，可取代部分水泥使用。

2.1.4主要机具：扁凿子、锤子、粉线袋、托灰板、长溜子、短溜子、喷壶、小铁桶、筛子、小平秋、铁板、笤帚等

2.2作业条件：

2.2.1结构工程已完成，并经过质量验收，达到合格标准，安装好门窗框。

2.2.2搭好脚手架（或吊栏），搞好完全防护。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程：

弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→清理墙面。

3.2堵脚手眼：如采用单排外脚手架时，应随落架子，随堵脚手眼，首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净，并洒水湿润，再用与原砖墙相同颜色的砖，补砌脚手眼。

3.3弹线找规矩：从上往下顺其立缝吊垂直，并用粉线将垂直线弹在墙上，作为垂直线的规矩，水平缝则以砖的上下楞弹线控制，凡在线外的砖棱，均用扁凿子剔去，对偏差较大的剔凿后应抹灰补齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆，刷在修补的灰层上，使其颜色一致。

3.4门窗四周塞缝及补砌砖窗台：勾缝前，将门窗四周塞缝作为一道工序，用1﹕3水泥砂浆将缝堵严、塞实，深浅要一致。铝合金门窗框四周缝隙的处理，按设计要求的材料填塞，同时应将窗台上被碰坏，碰掉的砖补砖好，一起勾好缝。

3.5墙面勾缝前应浇水，润湿墙面。

3.6勾缝：

3.6.1拌合砂浆：勾缝用砂浆的配合比为1﹕1或1﹕1.5（水泥﹕砂），或2﹕1﹕3（水泥﹕粉煤灰﹕砂），应注意随用随拌，不可使用使用过夜灰。

3.6.2勾缝顺序应由上而下，先勾水平缝，后勾立缝。

勾水平缝时用长溜子，左手拿托灰板，右手拿溜子，将灰板顶在要勾的缝口下边，右手用溜子将砂浆塞入缝内，灰浆不能太稀，自右向左喂灰，随勾随移动托灰板，勾完一段后，用溜子在砖缝内左右拉推移动，使缝内的砂浆压实，压光，深浅一致。

勾立缝时用短溜子，可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中，也可将托灰板靠在墙边，用短溜子将砂浆送入缝中，使溜子在缝中上下移动，半缝内的砂浆压实，且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时，一般勾凹缝深度为4～5mm。

3.6.3墙面清扫：每步架勾完缝后，要用笤帚把墙面清扫干净，应顺缝清扫，先扫水平缝，后扫竖缝，并不断抖掸笤帚上的砂浆，减少污染。

3.6.4墙面勾缝应做到横平竖直，深浅一致，十字缝搭接平整，压实、压光，不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正，阴角立缝应左右分明，窗台虎头砖要勾三面缝，转角处应勾方正。

3.6.5防止丢漏缝，应重新复找一次，在视线遮挡的地方、不易操作的地方、容易忽略的地方，如有丢、漏缝，应给以着补、补邓小平。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。

3.6.6天气干燥时，对已勾好的缝浇水养护。

- 4、质量标准

| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 水泥及配合比 | 第4.4.2条 |
|  | 2 | 勾缝牢固性 | 第4.4.3条 |
| 一般项目 | 1 | 勾缝外观质量 | 第4.4.4条 |
|  | 2 | 灰缝及表面 | 第4.4.5条 |

5、成品保护

5.1勾缝时溅落的灰浆，要随时清扫干净，不准在架子上往下倒砂浆及其它杂物，以免溅脏墙面。

5.2填塞铝合金门窗框时不要乱撕保护膜，勾缝时砂浆不要污染门窗框。

5.3垂直运料的高车架周围，要用塑料薄膜或席子围档，防止砂浆污染墙面。

5.4落架子以前，先将脚手板上的砂浆污物清理干净。

- 6、应注意的质量问题

6.1横竖缝接槎不平：勾竖缝时没有与横缝接好槎，没有认真反复勾压，扫缝时没有把横竖缝清扫干净。

6.2门窗框周围塞灰不严：没将门窗框后塞灰作为一道工序严格要求，施工时不认真，勾灰时只顾表面，没往里塞。

6.3缝子深浅不一致：灰缝划得深浅不一，操作不认真，技术不熟练。

6.4存在窄缝及瞎缝：勾缝前没有认真检查，没有对窄缝和瞎缝进行开缝处理。

6.5缝子漏勾：腰线、过梁、勒脚第一皮砖及门窗膀砖墙侧面经常漏勾，操作者应反复查找，发现漏勾及时补勾。

- 7、质量记录

7.1原材料的材质证明及试验报告。

7.2水泥出厂合格证。

7.3质量检验评定记录。